## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 4 | BCS190201520713 | Proyecto de inversión | 209000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209000.0, modificado:201522.42}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO ZONA CABO SAN LAZARO - 38911 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 38911 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:CALLE CONOCIDO PUERTO , 23677 CABO SAN LÁZARO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA CABO SAN LAZARO, lon:-112.3011559, lat:24.79335416}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 201522.42 | 201522.42 | 201522.42 | 201522.42 | 201522.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520713/proyecto_INICIO, 1520713/proyecto_PROCESO, 1520713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201521116 | Proyecto de inversión | 76500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76500.0, modificado:73280.91}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EJIDO LA CANDELARIA - 45263 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 45263 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CANDELARIA, 23590 LA CANDELARIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO, lon:-110.02513447, lat:23.07381911}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 73280.91 | 73280.91 | 73280.91 | 73280.91 | 73280.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521116/proyecto_INICIO, 1521116/proyecto_PROCESO, 1521116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520816 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:183202.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA ALTAGRACIA - 40343 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 40343 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 23896 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO ZONA ALTRAGRACIA, lon:-111.34111434, lat:25.98788498}} | 2019-01-03 | 2019-12-31 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520816/proyecto_INICIO, 1520816/proyecto_PROCESO, 1520816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520762 | Proyecto de inversión | 228000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:219842.64}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA SANRA MARTHA - 39557 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 39557 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:870, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 SANTA MARTHA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO SANTA MARTHA, lon:-112.96233309, lat:27.54641424}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 219842.64 | 219842.64 | 219842.64 | 219842.64 | 219842.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520762/proyecto_INICIO, 1520762/proyecto_PROCESO, 1520762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520772 | Proyecto de inversión | 439640 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439640.0, modificado:439640.0}} | AMPLIACION DE LA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL DATIL - 39595 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 39595 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL DÁTIL, 23916 EL DÁTIL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EL DATIL, lon:-112.91513536, lat:26.53315964}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1520772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401578187 | Proyecto de inversión | 638440.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319220.14, modificado:321505.46}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319220.13, modificado:321505.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CALAFIA TERCERA ETAPA - 157721 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 157721 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1324.58, meta_modificada:1324.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALAFIA COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE KAGUACAN Y , LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN A LA ALTURA DEL KM 2.5 DE LA CALLE CALAFIA MEDIDOS DESDE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR., lon:-110.26943215, lat:24.02467987}} | 2019-09-13 | 2019-11-11 | 643010.91 | 638440.27 | 638440.27 | 638440.27 | 638440.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-903017989-E32-2019, contratista:Ing. César Meza de la Toba, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:536366.61, importe_modificado:536366.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1324.58}} | {1578187/proyecto_PROCESO, 1578187/proyecto_INICIO, 1578187/proyecto_FIN, 1578187/proyecto_INICIO, 1578187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520760 | Proyecto de inversión | 342000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342000.0, modificado:329763.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN SAN FRANCISCO DE LA SIERRA - 39537 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 39537 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:147, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA SIERRA, 23988 SAN FRANCISCO DE LA SIERRA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO ZONA SAN FRANCISCO DE LA SIERRA, lon:-113.00874185, lat:27.59150726}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 329763.96 | 329763.96 | 329763.96 | 329763.96 | 329763.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520760/proyecto_INICIO, 1520760/proyecto_PROCESO, 1520760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520753 | Proyecto de inversión | 266000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266000.0, modificado:256483.08}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA SAN NICOLAS - 39470 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 39470 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:71, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 23886 SAN NICOLÁS, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA SAN NICOLAS, lon:-111.56074693, lat:26.54951457}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 256483.08 | 256483.08 | 256483.08 | 256483.08 | 256483.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520753/proyecto_INICIO, 1520753/proyecto_PROCESO, 1520753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201521081 | Proyecto de inversión | 432065.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432065.99, modificado:432065.99}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EJIDO CENTENARIO VISTA MAR - 44804 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 44804 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EJIDO EL CENTENARIO, lon:-110.43880402, lat:24.10745091}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520826 | Proyecto de inversión | 342000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342000.0, modificado:329763.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA PASO DE SANTA CRUZ - 40434 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 40434 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 23896 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA PASO DE SANTA CRUZ, lon:-111.34122358, lat:25.99235971}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 329763.96 | 329763.96 | 329763.96 | 329763.96 | 329763.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520826/proyecto_INICIO, 1520826/proyecto_PROCESO, 1520826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520709 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:183202.2}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOVOLTAICO EN LA PURISIMA - 38822 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 38822 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:244, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA PURÍSIMA, 23820 LA PURÍSIMA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR DOMILICIO CONOCIDO ZONA LA PURISIMA, lon:-112.07878157, lat:26.18263839}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520709/proyecto_INICIO, 1520709/proyecto_PROCESO, 1520709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520711 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:183202.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO ZONA SAN DIONISION DE QUEPO - 38870 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 38870 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:245, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 23870 SAN DIONISIO QUEPO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA SAN DIONISIO DE QUEPO, lon:-111.32426881, lat:25.32346222}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | 183202.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520711/proyecto_INICIO, 1520711/proyecto_PROCESO, 1520711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520764 | Proyecto de inversión | 27601.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27601.86, modificado:27601.86}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA SAN JOSE DE GRACIA - 39567 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 39567 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE GRACIA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SAN JOSE DE GRACIA, lon:-112.72403278, lat:26.58776993}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1520764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520755 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:36640.44}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA AGUA VERDE - 39517 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 39517 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:216, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA AGUA VERDE, 23897 AGUA VERDE, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA AGUA VERDE, lon:-111.09407893, lat:25.5251459}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520755/proyecto_INICIO, 1520755/proyecto_PROCESO, 1520755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520757 | Proyecto de inversión | 57000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57000.0, modificado:54960.66}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO EN ZONA TEMBABICHE - 39529 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 39529 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:235, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 TIMBABICHI, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO ZONA TEMBABICHE, lon:-110.94752244, lat:25.25431539}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 54960.66 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520757/proyecto_INICIO, 1520757/proyecto_PROCESO, 1520757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520747 | Proyecto de inversión | 247000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247000.0, modificado:238162.86}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOVOLTAICO ZONA EL TULILLO - 39339 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 39339 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:232, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL TULILLO, 23897 EL TULILLO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO ZONA EL TULILLO, lon:-111.34223097, lat:25.51663706}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 238162.86 | 238162.86 | 238162.86 | 238162.86 | 238162.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520747/proyecto_INICIO, 1520747/proyecto_PROCESO, 1520747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201521121 | Proyecto de inversión | 167021.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167021.2, modificado:167021.2}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EJIDO SAN LUCAS ZONA I - 45393 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 45393 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1057, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN LUCAS, 23911 SAN LUCAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EJIDO SAN LUCAS ZONA I, lon:-113.50112351, lat:27.1350237}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 167021.2 | 167021.2 | 167021.2 | 167021.2 | 167021.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521121/proyecto_INICIO, 1521121/proyecto_PROCESO, 1521121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401580471 | Proyecto de inversión | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | REVISIÓN GENERADOR CATERPILLAR DE LA PLANTA HÍBRIDA - 242891 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 242891 | S | 265 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2086, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO SAN JUANICO, 23812 SAN JUANICO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ACCESO BOULEVARD DIONICIA VILLARINO HASTA LA CALLE AD, lon:-112.48784259, lat:26.25635123}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CFDI 356, contratista:MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ PEÑA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:6960.0, importe_modificado:6960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1580471/proyecto_INICIO, 1580471/proyecto_PROCESO, 1580471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201521079 | Proyecto de inversión | 356519.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356519.62, modificado:356519.62}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL SAN BRUNO I - 44790 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 44790 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:140, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN BRUNO, 23910 SAN BRUNO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SAN BRUNO I, lon:-112.17073228, lat:27.16278345}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 356519.62 | 356519.62 | 356519.62 | 356519.62 | 356519.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521079/proyecto_INICIO, 1521079/proyecto_PROCESO, 1521079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401578191 | Proyecto de inversión | 1898412.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949206.46, modificado:949206.46}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949206.45, modificado:949206.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PITAHAYA VALLE DORADO EN SU PRIMERA ETAPA - 157912 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 157912 | S | 173 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3943.38, meta_modificada:3943.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVARD SANTA ROSA COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE EJECUTARAS EN VARIAS VIALIDADES DE LA COLONIA LA PITAHAYA, lon:-110.32967973, lat:24.07189772}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 1898412.91 | 1898412.91 | 1898412.91 | 1898412.91 | 1898412.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-903017989-E36-2019, contratista:NEO CONSTRUCTION, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:1898412.91, importe_modificado:1898412.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3943.38}} | {1578191/proyecto_FIN, 1578191/proyecto_INICIO, 1578191/proyecto_FIN, 1578191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401578222 | Proyecto de inversión | 1809974.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904987.37, modificado:904987.37}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904987.37, modificado:904987.37}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA ASUNCIÓN - 159256 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 159256 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CALLE CURVINA CIUDAD BAHÍA ASUNCIÓN, 23960 BAHÍA ASUNCIÓN, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CARACOL Y CALLE ATUN, CALLE CURVINA LOS TRABAJOS SE VAN A REALIZAR SOBRE DISTINTAS VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL CROQU, lon:-114.29630483, lat:27.14142719}} | 2019-08-23 | 2019-11-21 | 1809974.74 | 1809974.74 | 1809974.74 | 1809974.74 | 1809974.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-903017989-E14-2019, contratista:Julian Vargas Arce, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:1809974.74, importe_modificado:1809974.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}} | {1578222/proyecto_INICIO, 1578222/proyecto_FIN, 1578222/proyecto_PROCESO, 1578222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401609924 | Acción | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32996.69}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 248430 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 248430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 32996.69 | 32996.69 | 32996.69 | 32996.69 | 32996.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:00001000000500404218, contratista:ARTURO LUCERO ROMERO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:32996.69, importe_modificado:32996.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1609924/proyecto_INICIO, 1609924/proyecto_PROCESO, 1609924/proyecto_FIN, 1609924/proyecto_INICIO, 1609924/proyecto_PROCESO, 1609924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520923 | Proyecto de inversión | 64690.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64690.96, modificado:129381.92}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL MONTE SINAI - 42125 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 42125 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COLONIA MONTE SINAI, lon:-110.29049296, lat:24.16689089}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 129381.92 | 129381.92 | 129381.92 | 129381.92 | 129381.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:768677.33, importe_modificado:768677.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520923/proyecto_INICIO, 1520923/proyecto_PROCESO, 1520923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401609615 | Acción | 83802 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83802.0, modificado:83802.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 242982 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 242982 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 83802 | 83802 | 83802 | 83802 | 83802 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-903017989-E56-2019, contratista:Eduardo Santiago Sondon Aguilar, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:83802.0, importe_modificado:83802.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1609615/proyecto_INICIO, 1609615/proyecto_PROCESO, 1609615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520738 | Proyecto de inversión | 213762.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213762.58, modificado:229593.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGIA SOLAR PARA USOS DOMESTICOS - 39210 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 39210 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:294, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE GUAJADEMÍ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA SAN JOSE DE GUAJADEMI, lon:-112.15952544, lat:26.38705999}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 229593 | 229593 | 229593 | 229593 | 229593 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2019/53 DI GBCS SFA SSA DRM 350, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:229593.0, importe_modificado:229593.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520738/proyecto_INICIO, 1520738/proyecto_FIN, 1520738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201521134 | Proyecto de inversión | 360154.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360154.57, modificado:360154.57}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SAN BRUNO ZONA II - 45449 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 45449 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:140, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN BRUNO, 23910 SAN BRUNO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO POBLADO DE SAN BRUNO ZONA II, lon:-112.16931607, lat:27.16305072}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 360154.57 | 360154.57 | 360154.57 | 360154.57 | 360154.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521134/proyecto_INICIO, 1521134/proyecto_PROCESO, 1521134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401578138 | Proyecto de inversión | 2265704.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132852.29, modificado:1132852.29}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132852.29, modificado:1132852.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA EL PARAÍSO - 155232 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 155232 | S | 634 | 686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7328.0, meta_modificada:9867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:COLONIA VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA COLONIA PARAÍSO DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO EN CALLES SIN NO, lon:-113.40365455, lat:27.64502104}} | 2019-08-09 | 2019-11-07 | 2265704.58 | 2265704.58 | 2265704.58 | 2265704.58 | 2265704.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-903017989-E3-2019, contratista:Gerencia de infraestructura Baja California, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2350755.78, importe_modificado:2350755.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9867.0}} | {1578138/proyecto_INICIO, 1578138/proyecto_FIN, 1578138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401603483 | Proyecto de inversión | 536366.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268183.31, modificado:268183.31}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268183.3, modificado:268183.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAGUNA AZUL MARQUEZ DE LEÓN Y EN LA COLONIA EL PROGRESO - 157586 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 157586 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.32, meta_modificada:915.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO PROFUNDO COLONIA LAGUNA AZUL, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE ISLA PARTIDA, LA OBRA SE REALIZARA EN DOS COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ EN LA COLONIA LAGUNA AZULMARQUEZ DE LE, lon:-110.26120091, lat:24.15030089}} | 2019-09-13 | 2019-11-11 | 536366.61 | 536366.61 | 536366.61 | 536366.61 | 536366.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-903017989-E32-2019, contratista:Ing. César Meza de la Toba, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:536366.61, importe_modificado:536366.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:915.32}} | {1603483/proyecto_PROCESO, 1603483/proyecto_INICIO, 1603483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401609940 | Acción | 47959.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47959.46, modificado:40962.71}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 248618 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 248618 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 40962.71 | 40962.71 | 40962.71 | 40962.71 | 40962.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:orden de servicio dic, contratista:ARTURO LUCERO ROMERO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:15879.24, importe_modificado:15879.24}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:orden de servicio diciembre, contratista:Miguel Angel Medina Arias, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:25083.47, importe_modificado:25083.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1609940/proyecto_INICIO, 1609940/proyecto_FIN, 1609940/proyecto_PROCESO, 1609940/proyecto_INICIO, 1609940/proyecto_PROCESO, 1609940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401610870 | Acción | 515350.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515350.35, modificado:515350.35}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 265938 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL | 265938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 515350.35 | 515350.35 | 515350.35 | 515350.35 | 515350.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ICASTDS 2019, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:515350.35, importe_modificado:515350.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1610870/proyecto_INICIO, 1610870/proyecto_PROCESO, 1610870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520940 | Proyecto de inversión | 62551.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62551.81, modificado:125103.61}} | INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR EN SAN PEDRO - 42283 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 42283 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:277, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO, 23240 SAN PEDRO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SAN PEDRO, lon:-110.26720639, lat:23.93561615}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 125103.61 | 125103.61 | 125103.61 | 125103.61 | 125103.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:768677.33, importe_modificado:768677.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520940/proyecto_INICIO, 1520940/proyecto_PROCESO, 1520940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201521076 | Proyecto de inversión | 39630.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39630.45, modificado:79260.9}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EJIDO CENTENARIO CALLE BONFIL - 44734 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 44734 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE BONFIL EJIDO EL CENTENARIO, 23205 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE BONFIL Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDOO EJIDO CENTENRIO, lon:-110.42842255, lat:24.10831987}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 79260.9 | 79260.9 | 79260.9 | 79260.9 | 79260.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:768677.33, importe_modificado:768677.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521076/proyecto_INICIO, 1521076/proyecto_PROCESO, 1521076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401578162 | Proyecto de inversión | 2413259.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206629.53, modificado:1206629.53}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206629.53, modificado:1206629.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR - 156627 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 156627 | S | 251 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5023.95, meta_modificada:5023.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA ZONA CENTRO, 23600 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE AGUSTIN ARREOLA Y BOULEVARD FELIPE ANGELES, TRABAJOS A REALIZARSE EN LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, lon:-111.62930611, lat:25.04049877}} | 2019-08-30 | 2019-12-28 | 2413259.06 | 2413259.06 | 2413259.06 | 2413259.06 | 2413259.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-903017989-E16-2019, contratista:Ing. Perla Gaxiola Hernández, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2736458.13, importe_modificado:2736458.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5023.95}} | {1578162/proyecto_PROCESO, 1578162/proyecto_INICIO, 1578162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401578223 | Proyecto de inversión | 437054.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262232.56, modificado:262232.56}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174821.7, modificado:174821.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD - 159360 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 159360 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:906, direccion:EJIDO LA TRINIDAD, 23250 LA TRINIDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA TRAZA DE DIVERSAS VIALIDADES DE LA LOCALIDAD, lon:-110.3159897, lat:23.80851412}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 437054.26 | 437054.26 | 437054.26 | 437054.26 | 437054.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-903017989-E34-2019, contratista:NEO CONSTRUCTION, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:437054.26, importe_modificado:437054.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1016.0}} | {1578223/proyecto_FIN, 1578223/proyecto_PROCESO, 1578223/proyecto_INICIO, 1578223/proyecto_PROCESO, 1578223/proyecto_FIN, 1578223/proyecto_INICIO, 1578223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401578224 | Proyecto de inversión | 1261120.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261120.45, modificado:1261120.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 159470 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 159470 | S | 69 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:604.03, meta_modificada:604.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ PUEBLO PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE A. RUIZ CORTINEZ Y CALLE M. AVILA CAMACHO, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN SOBRE EL TRAZO D, lon:-112.10967422, lat:25.19302787}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 1261120.45 | 1261120.45 | 1261120.45 | 1261120.45 | 1261120.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INO-000000003-001-2019, contratista:CBSUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:1639141.17, importe_modificado:1639141.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:604.03}} | {1578224/proyecto_INICIO, 1578224/proyecto_PROCESO, 1578224/proyecto_FIN, 1578224/proyecto_INICIO, 1578224/proyecto_FIN, 1578224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401578153 | Proyecto de inversión | 889720.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444860.14, modificado:444860.14}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444860.14, modificado:444860.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MARINA NACIONAL Y EN ZONA ALMACÉN PRODUCTO PESQUEROS - 156104 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 156104 | S | 644 | 676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:661.0, meta_modificada:661.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN CIUDAD BAHÍA ASUNCIÓN, 23960 BAHÍA TORTUGAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MARINA NACIONAL NORTE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS COLONIAS MARINA NACIONAL Y EN LA ZONA DE ALMACÉN DE PRODUC, lon:-114.89450857, lat:27.69004645}} | 2019-08-23 | 2019-11-21 | 889720.28 | 889720.28 | 889720.28 | 889720.28 | 889720.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-903017989-E15-2019, contratista:C Francisco Javier Aguilar Villavicencio, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:889720.28, importe_modificado:889720.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:661.0}} | {1578153/proyecto_INICIO, 1578153/proyecto_PROCESO, 1578153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401578225 | Proyecto de inversión | 2830711.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830711.7, modificado:2830711.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA IGNACIO ZARAGOZA - 159556 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 159556 | S | 181 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2181.91, meta_modificada:2182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:BOULEVARD HUGO CERVANTES DEL RIO PUEBLO VILLA IGNACIO ZARAGOZA, 23715 VILLA IGNACIO ZARAGOZA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE CUERNAVACA, CALLE SALTILLO LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE REALIZARAN SOBRE EL TR, lon:-111.8395971, lat:25.39675889}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 2830711.7 | 2830711.7 | 2830711.7 | 2830711.7 | 2830711.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INO-000000003-005-2019, contratista:CBSUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:2830711.7, importe_modificado:2830711.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2182.0}} | {1578225/proyecto_INICIO, 1578225/proyecto_PROCESO, 1578225/proyecto_INICIO, 1578225/proyecto_PROCESO, 1578225/proyecto_FIN, 1578225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401609613 | Acción | 33399.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33399.5, modificado:33399.5}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 242947 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 242947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 33399.5 | 33399.5 | 33399.5 | 33399.5 | 33399.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-903017989-E51-2019, contratista:Ariana Gisela Sánchez Toyes, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:33399.5, importe_modificado:33399.5}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1609613/proyecto_PROCESO, 1609613/proyecto_INICIO, 1609613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201521123 | Proyecto de inversión | 298112.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298112.33, modificado:298112.33}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EJIDO SAN LUCAS ZONA II - 45412 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 45412 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1057, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN LUCAS, 23911 SAN LUCAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EJIDO SAN LUCAS II, lon:-113.50079678, lat:27.13462875}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 298112.33 | 298112.33 | 298112.33 | 298112.33 | 298112.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521123/proyecto_INICIO, 1521123/proyecto_PROCESO, 1521123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201521130 | Proyecto de inversión | 42522.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42522.07, modificado:42522.07}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL SANTA ROSALIA CALLE MINA SAN LUCIANO - 45434 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 45434 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SANTA ROSALIA, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MINA SAN LUCIANO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO CALLE MINA SAN LUCIANO, lon:-112.27677991, lat:27.33438633}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 42522.07 | 42522.07 | 42522.07 | 42522.07 | 42522.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521130/proyecto_INICIO, 1521130/proyecto_PROCESO, 1521130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520727 | Proyecto de inversión | 493670.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493670.76, modificado:493670.76}} | REHABILITACION TOTAL DE LA RED DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA PUERTO ALCATRAZ ISLA MARGARITA - 39147 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 39147 | S | 101 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:241, direccion:CALLE CONOCIDO PUERTO PUERTO ALCATRAZ, 23749 PUERTO ALCATRAZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO PUERTO ALCATRAZ EN ISLA MARGARITA, lon:-111.8466954, lat:24.50559128}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 493670.76 | 493670.76 | 493670.76 | 493670.76 | 493670.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2019 53IN GBCS SFA SSA DRM 421, contratista:EMILIO FERNANDO FIGUEROA ALVAREZ, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:430556.76, importe_modificado:430556.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520727/proyecto_INICIO, 1520727/proyecto_FIN, 1520727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520770 | Proyecto de inversión | 28789.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28789.8, modificado:30053.62}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 39586 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 39586 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE GRACIA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SAN JOSE DE GRACIA, lon:-112.72429027, lat:26.58792343}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 30053.62 | 30053.62 | 30053.62 | 30053.62 | 30053.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520770/proyecto_INICIO, 1520770/proyecto_FIN, 1520770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520838 | Proyecto de inversión | 2774946.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2774946.26, modificado:2774946.26}} | AMP RED DE DISTRIBUCION COL PARAISO II SEGUNDA ETAPA VILLA ALBERTO - 40508 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 40508 | S | 741 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:CALLE POR DEFINIR COLONIA VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO VILLA ALBERTO A. ALVARADO, lon:-113.39785732, lat:27.63920313}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 2774946.26 | 2774946.26 | 2774946.26 | 2774946.26 | 2774946.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520838/proyecto_INICIO, 1520838/proyecto_PROCESO, 1520838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201521125 | Proyecto de inversión | 396213.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396213.3, modificado:396213.3}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL SANTA ROSALIA CASA DEL ESTUDIANTE - 45420 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 45420 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SANTA ROSALIA, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO CASA DEL ESTUDIANTE SANTA ROSALIA, lon:-112.27846532, lat:27.33403976}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 396213.3 | 396213.3 | 396213.3 | 396213.3 | 396213.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521125/proyecto_INICIO, 1521125/proyecto_PROCESO, 1521125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401579086 | Proyecto de inversión | 36640.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36640.44, modificado:36640.44}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN DOS RANCHOS DE LA ZONA DE LORETO - 193890 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 193890 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:327, direccion:INTERIOR SN RANCHO LORETO (LORETO), 23889 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO RANCHOS UBICADOS EN LA ZONA DE LORETO DEL MUNICIPIO DE LORETO, lon:-111.39593894, lat:26.11403922}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | 36640.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS, monto:2290028.5, importe_modificado:2290028.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1579086/proyecto_INICIO, 1579086/proyecto_FIN, 1579086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401609619 | Acción | 157760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157760.0, modificado:157760.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 243095 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 243095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-10-03 | 2019-12-18 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AO-903017989-E43-2019, contratista:Obra Civil y Construcción del Mar de Cortez, S. de R.L. de C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:315520.0, importe_modificado:315520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609619/proyecto_INICIO, 1609619/proyecto_FIN, 1609619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401609622 | Acción | 37679.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37679.54, modificado:37679.54}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 243147 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 243147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-10-03 | 2019-12-18 | 37679.54 | 37679.54 | 37679.54 | 37679.54 | 37679.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AO-903017989-E44-2019, contratista:Obra Civil y Construcción del Mar de Cortez, S. de R.L. de C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:77720.0, importe_modificado:77720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609622/proyecto_FIN, 1609622/proyecto_PROCESO, 1609622/proyecto_FIN, 1609622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520936 | Proyecto de inversión | 73786.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73786.48, modificado:147572.96}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL SIERRA LAGOS - 42218 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 42218 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SIERRA LAGOS, lon:-110.28561588, lat:24.16381818}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 147572.96 | 147572.96 | 147572.96 | 147572.96 | 147572.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:768677.33, importe_modificado:768677.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520936/proyecto_INICIO, 1520936/proyecto_PROCESO, 1520936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201521118 | Proyecto de inversión | 175829.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175829.98, modificado:175829.98}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ZONA MANINA EN BAHIA ASUNCION - 45369 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 45369 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA BAHÍA ASUNCIÓN, 23960 BAHÍA ASUNCIÓN, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO BAHIA ASUNCION, lon:-114.2965105, lat:27.1313106}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 175829.98 | 175829.98 | 175829.98 | 175829.98 | 175829.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521118/proyecto_INICIO, 1521118/proyecto_PROCESO, 1521118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401578192 | Proyecto de inversión | 2966359.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483179.84, modificado:1483179.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483179.84, modificado:1483179.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LAS PALMAS - 158048 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 158048 | S | 553 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2241.19, meta_modificada:2241.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:BOULEVARD PALMA ABANICO COLONIA LAS PALMAS, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PALMA SENEGAL Y CALLE PALMA REAL, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAS EN VARIAS VIALIDADES DE LA COLONIA, lon:-109.94565067, lat:22.93649383}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 2966359.68 | 2966359.68 | 2966359.68 | 2966359.68 | 2966359.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-903017989-E35-2019, contratista:MINIMUN TECNOLOGÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:2966359.68, importe_modificado:2966359.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2241.19}} | {1578192/proyecto_FIN, 1578192/proyecto_INICIO, 1578192/proyecto_FIN, 1578192/proyecto_PROCESO, 1578192/proyecto_INICIO, 1578192/proyecto_PROCESO, 1578192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520860 | Proyecto de inversión | 1161681.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161681.64, modificado:1161681.64}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL AGUILAR CD CONSTITUCION - 40807 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 40807 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 00000 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COLONIA 4 DE MARZO, lon:-111.64819362, lat:25.04485079}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 1161681.64 | 1161681.64 | 1161681.64 | 1161681.64 | 1161681.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS-AYUNTAMIE COMONDU, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:1161681.64, importe_modificado:1161681.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520860/proyecto_INICIO, 1520860/proyecto_PROCESO, 1520860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520915 | Proyecto de inversión | 2318049.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318049.37, modificado:2318049.37}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL GUERRERO ETAPA II - 41927 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 41927 | S | 177 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COLONIA GUERRERO ETAPA II, lon:-113.4015612, lat:27.64131139}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 2318049.37 | 2318049.37 | 2318049.37 | 2318049.37 | 2318049.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:6889369.71, importe_modificado:6889369.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520915/proyecto_INICIO, 1520915/proyecto_PROCESO, 1520915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401578839 | Proyecto de inversión | 25262.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25262.86, modificado:25262.86}} | SUMINISTRO DE UN REGULADOR PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARCA CATERPILLAR - 182917 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL | 182917 | S | 251 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2086, direccion:CALLE BAHIA TORTUGAS PUEBLO SAN JUANICO, 23812 SAN JUANICO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE BAHIA TORTUGAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE BAHIA TORTUGAS AL TOPAR CON LA PLANTA HIBRIDA SAN JUANICO BCS, lon:-112.48772032, lat:26.2562532}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 25262.86 | 25262.86 | 25262.86 | 25262.86 | 25262.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2019/53 DI GBCS SFA SSA DRM 350, contratista:CARLOS ROMO LUZANILLA, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE BCS, monto:229593.0, importe_modificado:229593.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1578839/proyecto_PROCESO, 1578839/proyecto_INICIO, 1578839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401603531 | Proyecto de inversión | 3478676.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739338.38, modificado:1739338.38}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739338.38, modificado:1739338.38}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA MIRAMAR - 158992 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 158992 | S | 304 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PARGOS COLONIA MIRAMAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CORAL Y CALLE PERICOS, LAS OBRAS SE EJECUTARAN SOBRE EL TRAZO DE LAS CALLES AGUILAS PERICOS Y CORAL, lon:-111.36140013, lat:26.01955294}} | 2019-08-30 | 2019-11-28 | 3478676.76 | 3478676.76 | 3478676.76 | 3478676.76 | 3478676.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-903017989-E17-2019, contratista:Servicios de Construcción en General, S.A. de C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:3478676.76, importe_modificado:3478676.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1603531/proyecto_PROCESO, 1603531/proyecto_INICIO, 1603531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520938 | Proyecto de inversión | 67896 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67896.0, modificado:135792.0}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA GRAL JUAN DOMINGUEZ COTA - 42244 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 42244 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1020, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 23240 GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EJIDO GRAL. JUAN DOMINGUEZ COTA, lon:-109.96095381, lat:23.9680544}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 135792 | 135792 | 135792 | 135792 | 135792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:768677.33, importe_modificado:768677.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520938/proyecto_INICIO, 1520938/proyecto_PROCESO, 1520938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520942 | Proyecto de inversión | 75782.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75782.97, modificado:151565.94}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EJIDO LEY FEDERAL REFORMA AGRARIA I - 42381 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 42381 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1499, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 23075 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NO., LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO LEY FEDERAL AGRARIA 2, lon:-110.8228035, lat:24.00198721}} | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 151565.94 | 151565.94 | 151565.94 | 151565.94 | 151565.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:768677.33, importe_modificado:768677.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520942/proyecto_INICIO, 1520942/proyecto_PROCESO, 1520942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190201520948 | Proyecto de inversión | 5088320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5088320.0, modificado:5000000.0}} | AMP RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL EJIDAL ANTES COLA DE BALLENA SEGUNDA ETAPA - 42431 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | 42431 | S | 1701 | 1699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 23406 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COLONIA EJIDAL ANTES LA BALLENA, lon:-109.73810236, lat:23.1075755}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS-MPIOLOSCABOS, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520948/proyecto_INICIO, 1520948/proyecto_PROCESO, 1520948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401578219 | Proyecto de inversión | 602879 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301439.5, modificado:301439.5}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301439.5, modificado:301439.5}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE - 159063 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 159063 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:269, direccion:COLONIA , 23972 PALO VERDE, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RUBEN SEGUNDO Y , SE REALIZARAN LOS TRABAJOS EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA LOCALIDAD, lon:-112.08174486, lat:27.03214661}} | 2019-09-04 | 2019-12-03 | 602879 | 602879 | 602879 | 602879 | 602879 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-903017989-E18-2019, contratista:Julian Vargas Arce, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:602879.0, importe_modificado:602879.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1485.0}} | {1578219/proyecto_INICIO, 1578219/proyecto_PROCESO, 1578219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401603452 | Proyecto de inversión | 1112898.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556449.22, modificado:556449.22}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556449.22, modificado:556449.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MIRAMAR - 156795 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 156795 | S | 120 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CABRILLAS COLONIA MIRAMAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN DOS ZONAS DE LA COLONIA, lon:-111.3624509, lat:26.02061646}} | 2019-09-04 | 2019-12-03 | 1112898.44 | 1112898.44 | 1112898.44 | 1112898.44 | 1112898.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-903017989-E19-2019, contratista:Grupo VLC, S.A. de C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1112898.44, importe_modificado:1112898.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {1603452/proyecto_INICIO, 1603452/proyecto_FIN, 1603452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | BCS190401609614 | Acción | 33399.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33399.5, modificado:33399.5}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 242953 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 242953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 33399.5 | 33399.5 | 33399.5 | 33399.5 | 33399.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-903017989-E51-2019, contratista:Ariana Gisela Sánchez Toyes, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:33399.5, importe_modificado:33399.5}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1609614/proyecto_INICIO, 1609614/proyecto_FIN, 1609614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
BCS190201520713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 209000 | 201522.42
BCS190201521116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76500 | 73280.91
BCS190201520816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190000 | 183202.2
BCS190201520762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 228000 | 219842.64
BCS190201520772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 439640 | 439640
BCS190401578187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 319220.14 | 321505.46
BCS190401578187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319220.13 | 321505.45
BCS190201520760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 342000 | 329763.96
BCS190201520753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 266000 | 256483.08
BCS190201521081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 432065.99 | 432065.99
BCS190201520826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 342000 | 329763.96
BCS190201520709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190000 | 183202.2
BCS190201520711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190000 | 183202.2
BCS190201520764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27601.86 | 27601.86
BCS190201520755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38000 | 36640.44
BCS190201520757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57000 | 54960.66
BCS190201520747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247000 | 238162.86
BCS190201521121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167021.2 | 167021.2
BCS190401580471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6960 | 6960
BCS190201521079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 356519.62 | 356519.62
BCS190401578191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 949206.46 | 949206.46
BCS190401578191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 949206.45 | 949206.45
BCS190401578222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 904987.37 | 904987.37
BCS190401578222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 904987.37 | 904987.37
BCS190401609924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32996.69
BCS190201520923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64690.96 | 129381.92
BCS190401609615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83802 | 83802
BCS190201520738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213762.58 | 229593
BCS190201521134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360154.57 | 360154.57
BCS190401578138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1132852.29 | 1132852.29
BCS190401578138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1132852.29 | 1132852.29
BCS190401603483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 268183.31 | 268183.31
BCS190401603483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268183.3 | 268183.3
BCS190401609940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47959.46 | 40962.71
BCS190401610870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 515350.35 | 515350.35
BCS190201520940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62551.81 | 125103.61
BCS190201521076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39630.45 | 79260.9
BCS190401578162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1206629.53 | 1206629.53
BCS190401578162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1206629.53 | 1206629.53
BCS190401578223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 262232.56 | 262232.56
BCS190401578223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174821.7 | 174821.7
BCS190401578224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1261120.45 | 1261120.45
BCS190401578153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 444860.14 | 444860.14
BCS190401578153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 444860.14 | 444860.14
BCS190401578225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2830711.7 | 2830711.7
BCS190401609613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33399.5 | 33399.5
BCS190201521123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 298112.33 | 298112.33
BCS190201521130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42522.07 | 42522.07
BCS190201520727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 493670.76 | 493670.76
BCS190201520770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28789.8 | 30053.62
BCS190201520838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2774946.26 | 2774946.26
BCS190201521125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 396213.3 | 396213.3
BCS190401579086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36640.44 | 36640.44
BCS190401609619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157760 | 157760
BCS190401609622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37679.54 | 37679.54
BCS190201520936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73786.48 | 147572.96
BCS190201521118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175829.98 | 175829.98
BCS190401578192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1483179.84 | 1483179.84
BCS190401578192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1483179.84 | 1483179.84
BCS190201520860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1161681.64 | 1161681.64
BCS190201520915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2318049.37 | 2318049.37
BCS190401578839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25262.86 | 25262.86
BCS190401603531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1739338.38 | 1739338.38
BCS190401603531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1739338.38 | 1739338.38
BCS190201520938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67896 | 135792
BCS190201520942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75782.97 | 151565.94
BCS190201520948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5088320 | 5000000
BCS190401578219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 301439.5 | 301439.5
BCS190401578219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 301439.5 | 301439.5
BCS190401603452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 556449.22 | 556449.22
BCS190401603452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 556449.22 | 556449.22
BCS190401609614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33399.5 | 33399.5

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
BCS190201520713 | Otros | 1 | 1
BCS190201521116 | Otros | 1 | 1
BCS190201520816 | Otros | 1 | 1
BCS190201520762 | Otros | 1 | 1
BCS190201520772 | Otros | 1 | 1
BCS190401578187 | Metros lineales | 1324.58 | 1324.58
BCS190201520760 | Otros | 1 | 1
BCS190201520753 | Otros | 1 | 1
BCS190201521081 | Otros | 1 | 1
BCS190201520826 | Otros | 1 | 1
BCS190201520709 | Otros | 1 | 1
BCS190201520711 | Otros | 1 | 1
BCS190201520764 | Otros | 1 | 1
BCS190201520755 | Otros | 1 | 1
BCS190201520757 | Otros | 1 | 1
BCS190201520747 | Otros | 1 | 1
BCS190201521121 | Otros | 1 | 1
BCS190401580471 | Otros | 1 | 1
BCS190201521079 | Otros | 1 | 1
BCS190401578191 | Metros lineales | 3943.38 | 3943.38
BCS190401578222 | Metros lineales | 1750 | 1750
BCS190401609924 | Vehículos | 1 | 1
BCS190201520923 | Otros | 1 | 1
BCS190401609615 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
BCS190201520738 | Otros | 1 | 1
BCS190201521134 | Otros | 1 | 1
BCS190401578138 | Metros lineales | 7328 | 9867
BCS190401603483 | Metros lineales | 915.32 | 915.32
BCS190401609940 | Vehículos | 1 | 1
BCS190401610870 | Vehículos | 1 | 1
BCS190201520940 | Otros | 1 | 1
BCS190201521076 | Otros | 1 | 1
BCS190401578162 | Metros lineales | 5023.95 | 5023.95
BCS190401578223 | Metros lineales | 1016 | 1016
BCS190401578224 | Metros lineales | 604.03 | 604.03
BCS190401578153 | Metros lineales | 661 | 661
BCS190401578225 | Metros lineales | 2181.91 | 2182
BCS190401609613 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
BCS190201521123 | Otros | 1 | 1
BCS190201521130 | Otros | 1 | 1
BCS190201520727 | Otros | 1 | 1
BCS190201520770 | Otros | 1 | 1
BCS190201520838 | Otros | 1 | 1
BCS190201521125 | Otros | 1 | 1
BCS190401579086 | Otros | 8 | 8
BCS190401609619 | Otros | 1 | 1
BCS190401609622 | Otros | 1 | 1
BCS190201520936 | Otros | 1 | 1
BCS190201521118 | Otros | 1 | 1
BCS190401578192 | Metros lineales | 2241.19 | 2241.19
BCS190201520860 | Otros | 1 | 1
BCS190201520915 | Otros | 1 | 1
BCS190401578839 | Otros | 1 | 1
BCS190401603531 | Metros lineales | 700 | 700
BCS190201520938 | Otros | 1 | 1
BCS190201520942 | Otros | 1 | 1
BCS190201520948 | Otros | 1 | 1
BCS190401578219 | Metros lineales | 1485 | 1485
BCS190401603452 | Metros lineales | 620 | 620
BCS190401609614 | Mobiliario y equipo | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
BCS190201520713 | Baja California Sur | Comondú | Cabo San Lázaro | CALLE CONOCIDO PUERTO , 23677 CABO SAN LÁZARO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA CABO SAN LAZARO | -112.3012 | 24.7934
BCS190201521116 | Baja California Sur | Los Cabos | La Candelaria | CALLE CONOCIDO EJIDO LA CANDELARIA, 23590 LA CANDELARIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO | -110.0251 | 23.0738
BCS190201520816 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 23896 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO ZONA ALTRAGRACIA | -111.3411 | 25.9879
BCS190201520762 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Martha | CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 SANTA MARTHA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO SANTA MARTHA | -112.9623 | 27.5464
BCS190201520772 | Baja California Sur | Mulegé | El Dátil | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL DÁTIL, 23916 EL DÁTIL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EL DATIL | -112.9151 | 26.5332
BCS190401578187 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE CALAFIA COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE KAGUACAN Y , LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN A LA ALTURA DEL KM 2.5 DE LA CALLE CALAFIA MEDIDOS DESDE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR. | -110.2694 | 24.0247
BCS190201520760 | Baja California Sur | Mulegé | San Francisco De La Sierra | CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA SIERRA, 23988 SAN FRANCISCO DE LA SIERRA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO ZONA SAN FRANCISCO DE LA SIERRA | -113.0087 | 27.5915
BCS190201520753 | Baja California Sur | Loreto | San Nicolás | CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 23886 SAN NICOLÁS, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA SAN NICOLAS | -111.5607 | 26.5495
BCS190201521081 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | CALLE CONOCIDO EJIDO EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EJIDO EL CENTENARIO | -110.4388 | 24.1075
BCS190201520826 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 23896 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA PASO DE SANTA CRUZ | -111.3412 | 25.9924
BCS190201520709 | Baja California Sur | Comondú | La Purísima | CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA PURÍSIMA, 23820 LA PURÍSIMA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE POR DEFINIR Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR DOMILICIO CONOCIDO ZONA LA PURISIMA | -112.0788 | 26.1826
BCS190201520711 | Baja California Sur | Comondú | San Dionisio Quepo | CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 23870 SAN DIONISIO QUEPO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA SAN DIONISIO DE QUEPO | -111.3243 | 25.3235
BCS190201520764 | Baja California Sur | Mulegé | San José De Gracia | CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE GRACIA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SAN JOSE DE GRACIA | -112.724 | 26.5878
BCS190201520755 | Baja California Sur | Loreto | Agua Verde | CALLE CONOCIDO RANCHERIA AGUA VERDE, 23897 AGUA VERDE, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA AGUA VERDE | -111.0941 | 25.5251
BCS190201520757 | Baja California Sur | Loreto | Timbabichi | CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 TIMBABICHI, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO ZONA TEMBABICHE | -110.9475 | 25.2543
BCS190201520747 | Baja California Sur | Loreto | El Tulillo | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL TULILLO, 23897 EL TULILLO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO ZONA EL TULILLO | -111.3422 | 25.5166
BCS190201521121 | Baja California Sur | Mulegé | San Lucas | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN LUCAS, 23911 SAN LUCAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EJIDO SAN LUCAS ZONA I | -113.5011 | 27.135
BCS190401580471 | Baja California Sur | Comondú | San Juanico | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO SAN JUANICO, 23812 SAN JUANICO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ACCESO BOULEVARD DIONICIA VILLARINO HASTA LA CALLE AD | -112.4878 | 26.2564
BCS190201521079 | Baja California Sur | Mulegé | San Bruno | CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN BRUNO, 23910 SAN BRUNO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SAN BRUNO I | -112.1707 | 27.1628
BCS190401578191 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BOULEVARD SANTA ROSA COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE EJECUTARAS EN VARIAS VIALIDADES DE LA COLONIA LA PITAHAYA | -110.3297 | 24.0719
BCS190401578222 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | CALLE CURVINA CIUDAD BAHÍA ASUNCIÓN, 23960 BAHÍA ASUNCIÓN, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CARACOL Y CALLE ATUN, CALLE CURVINA LOS TRABAJOS SE VAN A REALIZAR SOBRE DISTINTAS VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO AL CROQU | -114.2963 | 27.1414
BCS190401609924 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.3108 | 24.1422
BCS190201520923 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE CONOCIDO COLONIA , 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COLONIA MONTE SINAI | -110.2905 | 24.1669
BCS190401609615 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.3108 | 24.1422
BCS190201520738 | Baja California Sur | Comondú | San José De Guajademí | CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE GUAJADEMÍ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA SAN JOSE DE GUAJADEMI | -112.1595 | 26.3871
BCS190201521134 | Baja California Sur | Mulegé | San Bruno | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN BRUNO, 23910 SAN BRUNO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO POBLADO DE SAN BRUNO ZONA II | -112.1693 | 27.1631
BCS190401578138 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | COLONIA VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA COLONIA PARAÍSO DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO EN CALLES SIN NO | -113.4037 | 27.645
BCS190401603483 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE ARROYO PROFUNDO COLONIA LAGUNA AZUL, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE ISLA PARTIDA, LA OBRA SE REALIZARA EN DOS COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ EN LA COLONIA LAGUNA AZULMARQUEZ DE LE | -110.2612 | 24.1503
BCS190401609940 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.3108 | 24.1422
BCS190401610870 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.3108 | 24.1422
BCS190201520940 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro | CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO, 23240 SAN PEDRO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SAN PEDRO | -110.2672 | 23.9356
BCS190201521076 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | CALLE BONFIL EJIDO EL CENTENARIO, 23205 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE BONFIL Y CALLE POR DEFINIR, CALLE POR DEFINIR CONOCIDOO EJIDO CENTENRIO | -110.4284 | 24.1083
BCS190401578162 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | COLONIA ZONA CENTRO, 23600 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE AGUSTIN ARREOLA Y BOULEVARD FELIPE ANGELES, TRABAJOS A REALIZARSE EN LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR | -111.6293 | 25.0405
BCS190401578223 | Baja California Sur | La Paz | La Trinidad | EJIDO LA TRINIDAD, 23250 LA TRINIDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA TRAZA DE DIVERSAS VIALIDADES DE LA LOCALIDAD | -110.316 | 23.8085
BCS190401578224 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ PUEBLO PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE A. RUIZ CORTINEZ Y CALLE M. AVILA CAMACHO, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN SOBRE EL TRAZO D | -112.1097 | 25.193
BCS190401578153 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN CIUDAD BAHÍA ASUNCIÓN, 23960 BAHÍA TORTUGAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MARINA NACIONAL NORTE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS COLONIAS MARINA NACIONAL Y EN LA ZONA DE ALMACÉN DE PRODUC | -114.8945 | 27.69
BCS190401578225 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | BOULEVARD HUGO CERVANTES DEL RIO PUEBLO VILLA IGNACIO ZARAGOZA, 23715 VILLA IGNACIO ZARAGOZA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE CUERNAVACA, CALLE SALTILLO LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SE REALIZARAN SOBRE EL TR | -111.8396 | 25.3968
BCS190401609613 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.3108 | 24.1422
BCS190201521123 | Baja California Sur | Mulegé | San Lucas | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN LUCAS, 23911 SAN LUCAS, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EJIDO SAN LUCAS II | -113.5008 | 27.1346
BCS190201521130 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | CALLE CONOCIDO COLONIA SANTA ROSALIA, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MINA SAN LUCIANO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO CALLE MINA SAN LUCIANO | -112.2768 | 27.3344
BCS190201520727 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Alcatraz | CALLE CONOCIDO PUERTO PUERTO ALCATRAZ, 23749 PUERTO ALCATRAZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO PUERTO ALCATRAZ EN ISLA MARGARITA | -111.8467 | 24.5056
BCS190201520770 | Baja California Sur | Mulegé | San José De Gracia | CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE GRACIA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SAN JOSE DE GRACIA | -112.7243 | 26.5879
BCS190201520838 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | CALLE POR DEFINIR COLONIA VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO VILLA ALBERTO A. ALVARADO | -113.3979 | 27.6392
BCS190201521125 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | CALLE CONOCIDO COLONIA SANTA ROSALIA, 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO CASA DEL ESTUDIANTE SANTA ROSALIA | -112.2785 | 27.334
BCS190401579086 | Baja California Sur | Loreto | Las Cuevas | INTERIOR SN RANCHO LORETO (LORETO), 23889 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO RANCHOS UBICADOS EN LA ZONA DE LORETO DEL MUNICIPIO DE LORETO | -111.3959 | 26.114
BCS190401609619 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.3108 | 24.1422
BCS190401609622 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.3108 | 24.1422
BCS190201520936 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE CONOCIDO COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SIERRA LAGOS | -110.2856 | 24.1638
BCS190201521118 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | CALLE CONOCIDO COLONIA BAHÍA ASUNCIÓN, 23960 BAHÍA ASUNCIÓN, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO BAHIA ASUNCION | -114.2965 | 27.1313
BCS190401578192 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | BOULEVARD PALMA ABANICO COLONIA LAS PALMAS, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PALMA SENEGAL Y CALLE PALMA REAL, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAS EN VARIAS VIALIDADES DE LA COLONIA | -109.9457 | 22.9365
BCS190201520860 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE CONOCIDO COLONIA , 00000 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COLONIA 4 DE MARZO | -111.6482 | 25.0449
BCS190201520915 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | CALLE CONOCIDO COLONIA VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COLONIA GUERRERO ETAPA II | -113.4016 | 27.6413
BCS190401578839 | Baja California Sur | Comondú | San Juanico | CALLE BAHIA TORTUGAS PUEBLO SAN JUANICO, 23812 SAN JUANICO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE BAHIA TORTUGAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE BAHIA TORTUGAS AL TOPAR CON LA PLANTA HIBRIDA SAN JUANICO BCS | -112.4877 | 26.2563
BCS190401603531 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE PARGOS COLONIA MIRAMAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CORAL Y CALLE PERICOS, LAS OBRAS SE EJECUTARAN SOBRE EL TRAZO DE LAS CALLES AGUILAS PERICOS Y CORAL | -111.3614 | 26.0196
BCS190201520938 | Baja California Sur | La Paz | General Juan Domínguez Cota | CALLE CONOCIDO EJIDO , 23240 GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EJIDO GRAL. JUAN DOMINGUEZ COTA | -109.961 | 23.9681
BCS190201520942 | Baja California Sur | La Paz | Ley Federal De Reforma Agraria No. 2 | CALLE CONOCIDO COLONIA , 23075 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NO., LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO LEY FEDERAL AGRARIA 2 | -110.8228 | 24.002
BCS190201520948 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE CONOCIDO COLONIA , 23406 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COLONIA EJIDAL ANTES LA BALLENA | -109.7381 | 23.1076
BCS190401578219 | Baja California Sur | Mulegé | Palo Verde | COLONIA , 23972 PALO VERDE, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RUBEN SEGUNDO Y , SE REALIZARAN LOS TRABAJOS EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA LOCALIDAD | -112.0817 | 27.0321
BCS190401603452 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE CABRILLAS COLONIA MIRAMAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN DOS ZONAS DE LA COLONIA | -111.3625 | 26.0206
BCS190401609614 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.3108 | 24.1422

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
BCS190201520713 | Obra | 2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS | 2290028.5 | 2290028.5
BCS190201521116 | Obra | 2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS | 2290028.5 | 2290028.5
BCS190201520816 | Obra | 2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS | 2290028.5 | 2290028.5
BCS190201520762 | Obra | 2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS | 2290028.5 | 2290028.5
BCS190401578187 | Obra | AO-903017989-E32-2019 | Ing. César Meza de la Toba | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 536366.61 | 536366.61
BCS190201520760 | Obra | 2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS | 2290028.5 | 2290028.5
BCS190201520753 | Obra | 2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS | 2290028.5 | 2290028.5
BCS190201520826 | Obra | 2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS | 2290028.5 | 2290028.5
BCS190201520709 | Obra | 2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS | 2290028.5 | 2290028.5
BCS190201520711 | Obra | 2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS | 2290028.5 | 2290028.5
BCS190201520755 | Obra | 2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS | 2290028.5 | 2290028.5
BCS190201520757 | Obra | 2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS | 2290028.5 | 2290028.5
BCS190201520747 | Obra | 2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS | 2290028.5 | 2290028.5
BCS190201521121 | Obra | 003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 6889369.71 | 6889369.71
BCS190401580471 | Servicios | CFDI 356 | MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ PEÑA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 6960 | 6960.0
BCS190201521079 | Obra | 003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 6889369.71 | 6889369.71
BCS190401578191 | Obra | IO-903017989-E36-2019 | NEO CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 1898412.91 | 1898412.91
BCS190401578222 | Obra | IO-903017989-E14-2019 | Julian Vargas Arce | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 1809974.74 | 1809974.74
BCS190401609924 | Servicios | 00001000000500404218 | ARTURO LUCERO ROMERO | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 32996.69 | 32996.69
BCS190201520923 | Obra | 004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 768677.33 | 768677.33
BCS190401609615 | Adquisiciones | AA-903017989-E56-2019 | Eduardo Santiago Sondon Aguilar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 83802 | 83802.0
BCS190201520738 | Adquisiciones | 2019/53 DI GBCS SFA SSA DRM 350 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE BCS | 229593 | 229593.0
BCS190201521134 | Obra | 003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 6889369.71 | 6889369.71
BCS190401578138 | Obra | IO-903017989-E3-2019 | Gerencia de infraestructura Baja California, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua | 2350755.78 | 2350755.78
BCS190401603483 | Obra | AO-903017989-E32-2019 | Ing. César Meza de la Toba | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 536366.61 | 536366.61
BCS190401609940 | Servicios | orden de servicio dic | ARTURO LUCERO ROMERO | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 15879.24 | 15879.24
BCS190401609940 | Servicios | orden de servicio diciembre | Miguel Angel Medina Arias | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 25083.47 | 25083.47
BCS190401610870 | Servicios | ICASTDS 2019 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE BCS | 515350.35 | 515350.35
BCS190201520940 | Obra | 004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 768677.33 | 768677.33
BCS190201521076 | Obra | 004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 768677.33 | 768677.33
BCS190401578162 | Obra | IO-903017989-E16-2019 | Ing. Perla Gaxiola Hernández | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 2736458.13 | 2736458.13
BCS190401578223 | Obra | IO-903017989-E34-2019 | NEO CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 437054.26 | 437054.26
BCS190401578224 | Obra | INO-000000003-001-2019 | CBSUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 1639141.17 | 1639141.17
BCS190401578153 | Obra | IO-903017989-E15-2019 | C Francisco Javier Aguilar Villavicencio | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 889720.28 | 889720.28
BCS190401578225 | Obra | INO-000000003-005-2019 | CBSUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 2830711.7 | 2830711.7
BCS190401609613 | Adquisiciones | AA-903017989-E51-2019 | Ariana Gisela Sánchez Toyes | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 33399.5 | 33399.5
BCS190201521123 | Obra | 003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 6889369.71 | 6889369.71
BCS190201521130 | Obra | 003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 6889369.71 | 6889369.71
BCS190201520727 | Adquisiciones | 2019 53IN GBCS SFA SSA DRM 421 | EMILIO FERNANDO FIGUEROA ALVAREZ | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 430556.76 | 430556.76
BCS190201520770 | Obra | 2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS | 2290028.5 | 2290028.5
BCS190201520838 | Obra | 003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 6889369.71 | 6889369.71
BCS190201521125 | Obra | 003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 6889369.71 | 6889369.71
BCS190401579086 | Obra | 2019/35 LP GBCS SFA SSA DRM 189 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS | 2290028.5 | 2290028.5
BCS190401609619 | Servicios | AO-903017989-E43-2019 | Obra Civil y Construcción del Mar de Cortez, S. de R.L. de C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 315520 | 315520.0
BCS190401609622 | Servicios | AO-903017989-E44-2019 | Obra Civil y Construcción del Mar de Cortez, S. de R.L. de C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 77720 | 77720.0
BCS190201520936 | Obra | 004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 768677.33 | 768677.33
BCS190201521118 | Obra | 003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 6889369.71 | 6889369.71
BCS190401578192 | Obra | IO-903017989-E35-2019 | MINIMUN TECNOLOGÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 2966359.68 | 2966359.68
BCS190201520860 | Obra | 002/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS-AYUNTAMIE COMONDU | CFE DISTRIBUCIÓN | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 1161681.64 | 1161681.64
BCS190201520915 | Obra | 003/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 6889369.71 | 6889369.71
BCS190401578839 | Adquisiciones | 2019/53 DI GBCS SFA SSA DRM 350 | CARLOS ROMO LUZANILLA | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE BCS | 229593 | 229593.0
BCS190401603531 | Obra | IO-903017989-E17-2019 | Servicios de Construcción en General, S.A. de C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 3478676.76 | 3478676.76
BCS190201520938 | Obra | 004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 768677.33 | 768677.33
BCS190201520942 | Obra | 004/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 768677.33 | 768677.33
BCS190201520948 | Obra | 001/2019 SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS-MPIOLOSCABOS | CFE DISTRIBUCIÓN | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE BCS | 5000000 | 5000000.0
BCS190401578219 | Obra | IO-903017989-E18-2019 | Julian Vargas Arce | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 602879 | 602879.0
BCS190401603452 | Obra | IO-903017989-E19-2019 | Grupo VLC, S.A. de C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 1112898.44 | 1112898.44
BCS190401609614 | Adquisiciones | AA-903017989-E51-2019 | Ariana Gisela Sánchez Toyes | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 33399.5 | 33399.5

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
BCS190201520713 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201521116 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520816 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520762 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520772 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS190401578187 | 2019 | 4 | Metros lineales | 1324.58 | 1324.58 | 1324.58 | 100
BCS190201520760 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520753 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201521081 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS190201520826 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520709 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520711 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520764 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS190201520755 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520757 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520747 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201521121 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190401580471 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201521079 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190401578191 | 2019 | 4 | Metros lineales | 3943.38 | 3943.38 | 3943.38 | 100
BCS190401578222 | 2019 | 4 | Metros lineales | 1750 | 1750 | 1750 | 100
BCS190401609924 | 2019 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520923 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190401609615 | 2019 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520738 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201521134 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190401578138 | 2019 | 4 | Metros lineales | 7328 | 9867 | 9867 | 100
BCS190401603483 | 2019 | 4 | Metros lineales | 915.32 | 915.32 | 915.32 | 100
BCS190401609940 | 2019 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190401610870 | 2019 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520940 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201521076 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190401578162 | 2019 | 4 | Metros lineales | 5023.95 | 5023.95 | 5023.95 | 100
BCS190401578223 | 2019 | 4 | Metros lineales | 1016 | 1016 | 1016 | 100
BCS190401578224 | 2019 | 4 | Metros lineales | 604.03 | 604.03 | 604.03 | 100
BCS190401578153 | 2019 | 4 | Metros lineales | 661 | 661 | 661 | 100
BCS190401578225 | 2019 | 4 | Metros lineales | 2181.91 | 2182 | 2182 | 100
BCS190401609613 | 2019 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201521123 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201521130 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520727 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520770 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520838 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201521125 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190401579086 | 2019 | 4 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
BCS190401609619 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190401609622 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520936 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201521118 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190401578192 | 2019 | 4 | Metros lineales | 2241.19 | 2241.19 | 2241.19 | 100
BCS190201520860 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520915 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190401578839 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190401603531 | 2019 | 4 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
BCS190201520938 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520942 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190201520948 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190401578219 | 2019 | 4 | Metros lineales | 1485 | 1485 | 1485 | 100
BCS190401603452 | 2019 | 4 | Metros lineales | 620 | 620 | 620 | 100
BCS190401609614 | 2019 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".