## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 2 | BCS220202067990 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | ELECTRIFICACION MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN SEIS VIVIENDAS DE LA ZONA DE TEMBABICHI - 71134 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 71134 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:235, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TIMBABICHI, 23898 TIMBABICHI, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO EN TEBABICHI, lon:-110.95143562, lat:25.25798412}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2067990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067534 | Proyecto de inversión | 218293.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218293.67, modificado:218293.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD CONSTITUCION IC3 03 2022 - 52500 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 52500 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE AGUILAR TORRES INTERIOR SN COLONIA AGUILAR, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE LORENZA M. VIUDA DE TAPIA, ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NOR, lon:-111.6482642, lat:25.04995382}} | 2022-05-02 | 2022-08-29 | 84811 | 84811 | 84811 | 84811 | 84811 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2022-IC3-03-2022, contratista:JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1309762.06, importe_modificado:1309762.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.54}} | {2067534/proyecto_PROCESO, 2067534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067563 | Proyecto de inversión | 218293.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218293.67, modificado:218293.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD CONSTITUCION IC3 03 2022 - 53174 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 53174 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO URREA GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA FORJADORES, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE ENTRAR POR LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ HASTA LLE, lon:-111.64296379, lat:25.05748227}} | 2022-05-02 | 2022-08-29 | 84811 | 84811 | 84811 | 84811 | 84811 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2022-IC3-03-2022, contratista:JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1309762.06, importe_modificado:1309762.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.54}} | {2067563/proyecto_INICIO, 2067563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067586 | Proyecto de inversión | 218293.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218293.67, modificado:218293.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD CONSTITUCION IC3 03 2022 - 55356 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 55356 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PALO FIERRO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FCO. I. MADERO, ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE ENTRAR POR LA , lon:-111.63410608, lat:25.04308421}} | 2022-05-02 | 2022-08-29 | 84811 | 84811 | 84811 | 84811 | 84811 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2022-IC3-03-2022, contratista:JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1309762.06, importe_modificado:1309762.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.54}} | {2067586/proyecto_PROCESO, 2067586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067905 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176000.0, modificado:176000.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN DIECISEIS RANCHOS DE LA ZONA SAN JOSÉ DE MAGDALENA - 66922 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 66922 | S | 28 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:160, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN JOSÉ DE MAGDALENA, 23911 SAN JOSÉ DE MAGDALENA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION B, lon:-112.21100802, lat:27.08376761}} | 2022-07-06 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2067905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067987 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294000.0, modificado:294000.0}} | ELECTRIFICACION MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 14 VIVIENDAS DE LORETO - 71012 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 71012 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO CIUDAD LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EN LORETO BCS, lon:-111.36943599, lat:26.02059022}} | 2022-07-17 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2067987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | {obs1: {observación:Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación", trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación:atender, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | BCS220202067582 | Proyecto de inversión | 218293.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218293.67, modificado:218293.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD CONSTITUCION IC3 03 2022 - 54406 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 54406 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ELVA TORRES AGUILAR INTERIOR SN COLONIA AGUILAR, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HEROES DE INDEPENDENCIA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE EN, lon:-111.65000739, lat:25.04967668}} | 2022-05-02 | 2022-08-29 | 84811 | 84811 | 84811 | 84811 | 84811 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2022-IC3-03-2022, contratista:JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1309762.06, importe_modificado:1309762.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.54}} | {2067582/proyecto_PROCESO, 2067582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067856 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN SEIS RANCHOS DE LA ZONA SANTA AGUEDA - 65832 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 65832 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:182, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA ÁGUEDA, 23911 SANTA ÁGUEDA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION BÁSICA EN CADA RANC, lon:-112.35026441, lat:27.26725587}} | 2022-07-06 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2067856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067872 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN DOS RANCHOS DE LA ZONA DE SANTA MARTHA - 66043 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 66043 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:870, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA MARTHA, 23900 SANTA MARTHA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE PROLONGACION CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION BÁSICA EN CAD, lon:-112.93730887, lat:27.53821457}} | 2022-07-06 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2067872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067931 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE CINCUENTA KVA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUANICO - 68549 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 68549 | S | 276 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2086, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUANICO, 23812 SAN JUANICO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE INSTALARÁ UN TRANSFORMADOR EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, lon:-112.47955267, lat:26.25646758}} | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2067931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067584 | Proyecto de inversión | 218293.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218293.67, modificado:218293.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE LEY FEDERA DE AGUAS NO. 3 IC3 03 2022 - 54818 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 54818 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:392, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LEY FEDERAL DE AGUAS NO 3, 23790 LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO TRES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO DO, lon:-111.56678, lat:25.25102}} | 2022-05-02 | 2022-08-29 | 84811 | 84811 | 84811 | 84811 | 84811 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2022-IC3-03-2022, contratista:JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1309762.06, importe_modificado:1309762.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.54}} | {2067584/proyecto_PROCESO, 2067584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067904 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN TRES RANCHOS DE LA ZONA SAN JOAQUÍN SANTA ÁGUEDA SANTA MARTHA - 66887 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 66887 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:182, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA ÁGUEDA, 23911 SANTA ÁGUEDA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION BÁSICA EN CADA RANC, lon:-112.34587531, lat:27.273321}} | 2022-07-06 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2067904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067901 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN SEIS RANCHOS DE LA ZONA SAN JOSÉ DE MAGDALENA - 66724 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 66724 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:160, direccion:RANCHO SAN JOSÉ DE MAGDALENA, 23911 SAN JOSÉ DE MAGDALENA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION BÁSICA EN CADA RANCHO, lon:-112.20452781, lat:27.09148563}} | 2022-07-06 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2067901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067920 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | ELECTRIFICACION MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICO DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN CINCO RANCHOS DE LA ZONA DE AGUA VERDE, MPIO. LORETO - 68227 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 68227 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:216, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO AGUA VERDE, 23897 AGUA VERDE, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE INSTALARA UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN RANCHOS O VIVIENDAS, lon:-111.08162484, lat:25.51910622}} | 2022-07-06 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2067920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067585 | Proyecto de inversión | 218293.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218293.67, modificado:218293.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD CONSTITUCION IC3 03 2022 - 54910 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 54910 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ELVA AGUILAR INTERIOR SN COLONIA AGUILAR, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE VIUDA DE TAPIA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE ENTRAR POR LA CALLE, lon:-111.64850918, lat:25.04954692}} | 2022-05-02 | 2022-08-29 | 84811 | 84811 | 84811 | 84811 | 84811 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2022-IC3-03-2022, contratista:JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1309762.06, importe_modificado:1309762.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.54}} | {2067585/proyecto_INICIO, 2067585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067902 | Proyecto de inversión | 189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:189000.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN NUEVE RANCHOS DE LA ZONA DE SAN JUAN DE LAS PILAS - 66753 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 66753 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:834, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN JUAN DE LAS PILAS, 23914 SAN JUAN DE LA PILA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION BÁS, lon:-112.44887478, lat:27.13050424}} | 2022-07-06 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2067902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067903 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN SEIS RANCHOS DE LA ZONA EL PATROCINIO - 66825 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 66825 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1625, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL PATROCINIO, 23900 EL PATROCINIO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION BÁSICA EN CADA RA, lon:-112.7997696, lat:26.82230042}} | 2022-07-06 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2067903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067977 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | ELECTRIFICACION MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN TRES RANCHOS UBICADOS EN LA ZONA DE EL PELOTEADO - 70831 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 70831 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:167, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EL PELOTEADO, 23893 EL PELOTEADO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA EL PELOTEADO, lon:-111.48506185, lat:25.75723474}} | 2022-06-17 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2067977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067994 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | ELECTRIFICACION MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN SEIS VIVIENDAS DE LA ZONA DE SANTA CRUZ - 71226 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 71226 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:229, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA CRUZ, 23896 SANTA CRUZ, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EN SANTA CRUZ, lon:-111.28972824, lat:25.55137432}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2067994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067823 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN TRES RANCHOS DE LA ZONA DE EL PATROCINIO - 64750 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 64750 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1625, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL PATROCINIO, 23912 EL PATROCINIO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION BÁSICA EN CADA RA, lon:-112.75800362, lat:26.8872938}} | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2067823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067906 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA - 66982 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 66982 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 23959 SAN JOSÉ DE GRACIA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA, lon:-112.72236166, lat:26.58943186}} | 2022-07-06 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2067906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067842 | Proyecto de inversión | 273000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, modificado:273000.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN TRECE RANCHOS DE LA ZONA SAN JOAQUÍN - 65577 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 65577 | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:157, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN JOAQUÍN, 23900 SAN JOAQUÍN, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION BÁSICA EN CADA RANCHO, lon:-112.82741305, lat:27.18947193}} | 2022-07-06 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2067842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067983 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:0.0}} | ELECTRIFICACION MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN TRES RANCHOS DE LA ZONA SAN JAVIER - 70910 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social | 70910 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:206, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN JAVIER, 23893 SAN JAVIER, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EN SAN JAVIER, lon:-111.55100547, lat:25.85632561}} | 2022-06-17 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2067983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | {obs1: {observación:Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación", trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación:atender, trimestre:2.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | BCS220202067414 | Proyecto de inversión | 217748.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217748.56, modificado:217924.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD INSURGENTES IC3 02 2022 - 48999 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 48999 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CONTINUACION LIMITE DEL PUEBLO, ACCESO POR CARRETERA CIUDAD INSURGENTESLORE, lon:-111.7650769, lat:25.26335709}} | 2022-04-04 | 2022-06-07 | 217924.51 | 217924.51 | 217924.51 | 217924.51 | 217924.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2022-IC3-02-2022, contratista:SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:653773.54, importe_modificado:653773.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2067414/proyecto_INICIO, 2067414/proyecto_FIN, 2067414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067424 | Proyecto de inversión | 217926.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217926.51, modificado:217748.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ADOLFO LOPEZ MATEOS IC3 01 2022 - 49119 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 49119 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, ACCESO POR CARRETERA INSURGENTES PUERTO ADOLFO LOPEZ MAT, lon:-112.107473, lat:25.19124697}} | 2022-04-04 | 2022-06-07 | 217748.56 | 217748.56 | 217748.56 | 217748.56 | 217748.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2022-IC3-01-2022, contratista:LUIS DANIEL GOMEZ VERDUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:653245.69, importe_modificado:653245.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2067424/proyecto_INICIO, 2067424/proyecto_PROCESO, 2067424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067417 | Proyecto de inversión | 217748.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217748.56, modificado:217924.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD INSURGENTES IC3 02 2022 - 49031 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 49031 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CONTINUACION LIMITE DEL PUEBLO, ACCESO POR CARRETERA CIUDAD INSURGENTES LOR, lon:-111.7655121, lat:25.26291609}} | 2022-04-04 | 2022-06-07 | 217924.51 | 217924.51 | 217924.51 | 217924.51 | 217924.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2022-IC3-02-2022, contratista:SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:653773.54, importe_modificado:653773.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2067417/proyecto_INICIO, 2067417/proyecto_FIN, 2067417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067421 | Proyecto de inversión | 217924.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217924.51, modificado:217748.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ADOLFO LOPEZ MATEOS IC3 01 2022 - 49095 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 49095 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE ACCESO POR CARRETERA INSURGENTES, lon:-112.1075388, lat:25.19134558}} | 2022-04-04 | 2022-06-07 | 217748.56 | 217748.56 | 217748.56 | 217748.56 | 217748.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2022-IC3-01-2022, contratista:LUIS DANIEL GOMEZ VERDUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:653245.69, importe_modificado:653245.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2067421/proyecto_INICIO, 2067421/proyecto_FIN, 2067421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067422 | Proyecto de inversión | 217925.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217925.51, modificado:217748.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ADOLFO LOPEZ MATEOS IC3 01 2022 - 49109 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 49109 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MARIANO SALAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, ACCESO POR CARRETERA INSURGENTES PUERTO ADOLFO LOPEZ MATEOS DAR V, lon:-112.1079122, lat:25.19037195}} | 2022-04-04 | 2022-06-07 | 217748.56 | 217748.56 | 217748.56 | 217748.56 | 217748.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2022-IC3-01-2022, contratista:LUIS DANIEL GOMEZ VERDUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:653245.69, importe_modificado:653245.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2067422/proyecto_INICIO, 2067422/proyecto_FIN, 2067422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | BCS220202067226 | Proyecto de inversión | 217748.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217748.56, modificado:217924.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD INSURGENTES IC3 02 2022 - 44298 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 44298 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE ROSAURA ZAPATA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CONTINUACION LIMITE DEL PUEBLO, ACCESO POR CARRETERA CIUDAD INSURGENTESLORETO DA, lon:-111.7651755, lat:25.26352555}} | 2022-04-04 | 2022-06-07 | 217924.51 | 217924.51 | 217924.51 | 217924.51 | 217924.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE2022-IC3-02-2022, contratista:SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:653773.54, importe_modificado:653773.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2067226/proyecto_PROCESO, 2067226/proyecto_INICIO, 2067226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
BCS220202067990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126000 | 126000
BCS220202067534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218293.67 | 218293.67
BCS220202067563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218293.67 | 218293.67
BCS220202067586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218293.67 | 218293.67
BCS220202067905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176000 | 176000
BCS220202067987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 294000 | 294000
BCS220202067582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218293.67 | 218293.67
BCS220202067856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126000 | 126000
BCS220202067872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42000 | 42000
BCS220202067931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55680 | 55680
BCS220202067584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218293.67 | 218293.67
BCS220202067904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 33000
BCS220202067901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126000 | 126000
BCS220202067920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105000 | 105000
BCS220202067585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218293.67 | 218293.67
BCS220202067902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 189000 | 189000
BCS220202067903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 66000
BCS220202067977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63000 | 63000
BCS220202067994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126000 | 126000
BCS220202067823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63000 | 63000
BCS220202067906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 450000
BCS220202067842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 273000 | 273000
BCS220202067983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63000 | 0
BCS220202067414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217748.56 | 217924.51
BCS220202067424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217926.51 | 217748.56
BCS220202067417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217748.56 | 217924.51
BCS220202067421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217924.51 | 217748.56
BCS220202067422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217925.51 | 217748.56
BCS220202067226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217748.56 | 217924.51

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
BCS220202067990 | Piezas | 6 | 6
BCS220202067534 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS220202067563 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS220202067586 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS220202067905 | Piezas | 16 | 16
BCS220202067987 | Piezas | 14 | 14
BCS220202067582 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS220202067856 | Piezas | 6 | 6
BCS220202067872 | Piezas | 2 | 2
BCS220202067931 | Piezas | 1 | 1
BCS220202067584 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS220202067904 | Piezas | 3 | 3
BCS220202067901 | Piezas | 6 | 6
BCS220202067920 | Piezas | 5 | 5
BCS220202067585 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS220202067902 | Piezas | 9 | 9
BCS220202067903 | Piezas | 6 | 6
BCS220202067977 | Piezas | 3 | 3
BCS220202067994 | Piezas | 6 | 6
BCS220202067823 | Piezas | 3 | 3
BCS220202067906 | Piezas | 1 | 1
BCS220202067842 | Piezas | 13 | 13
BCS220202067983 | Piezas | 3 | 3
BCS220202067414 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS220202067424 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS220202067417 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS220202067421 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS220202067422 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS220202067226 | Cuarto(s) | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
BCS220202067990 | Baja California Sur | Loreto | Timbabichi | CALLE CONOCIDO PUEBLO TIMBABICHI, 23898 TIMBABICHI, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO EN TEBABICHI | -110.9514 | 25.258
BCS220202067534 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE ENRIQUE AGUILAR TORRES INTERIOR SN COLONIA AGUILAR, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE LORENZA M. VIUDA DE TAPIA, ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NOR | -111.6483 | 25.05
BCS220202067563 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE FRANCISCO URREA GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA FORJADORES, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE ENTRAR POR LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ HASTA LLE | -111.643 | 25.0575
BCS220202067586 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE PALO FIERRO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FCO. I. MADERO, ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE ENTRAR POR LA | -111.6341 | 25.0431
BCS220202067905 | Baja California Sur | Mulegé | San José de Magdalena | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN JOSÉ DE MAGDALENA, 23911 SAN JOSÉ DE MAGDALENA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION B | -112.211 | 27.0838
BCS220202067987 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE CONOCIDO CIUDAD LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EN LORETO BCS | -111.3694 | 26.0206
BCS220202067582 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE ELVA TORRES AGUILAR INTERIOR SN COLONIA AGUILAR, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HEROES DE INDEPENDENCIA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE EN | -111.65 | 25.0497
BCS220202067856 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Águeda | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA ÁGUEDA, 23911 SANTA ÁGUEDA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION BÁSICA EN CADA RANC | -112.3503 | 27.2673
BCS220202067872 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Martha | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA MARTHA, 23900 SANTA MARTHA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE PROLONGACION CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION BÁSICA EN CAD | -112.9373 | 27.5382
BCS220202067931 | Baja California Sur | Comondú | San Juanico | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUANICO, 23812 SAN JUANICO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE INSTALARÁ UN TRANSFORMADOR EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | -112.4796 | 26.2565
BCS220202067584 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Tres | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LEY FEDERAL DE AGUAS NO 3, 23790 LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO TRES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO DO | -111.5668 | 25.251
BCS220202067904 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Águeda | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA ÁGUEDA, 23911 SANTA ÁGUEDA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION BÁSICA EN CADA RANC | -112.3459 | 27.2733
BCS220202067901 | Baja California Sur | Mulegé | San José de Magdalena | RANCHO SAN JOSÉ DE MAGDALENA, 23911 SAN JOSÉ DE MAGDALENA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION BÁSICA EN CADA RANCHO | -112.2045 | 27.0915
BCS220202067920 | Baja California Sur | Loreto | Agua Verde | CALLE CONOCIDO PUEBLO AGUA VERDE, 23897 AGUA VERDE, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE INSTALARA UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN RANCHOS O VIVIENDAS | -111.0816 | 25.5191
BCS220202067585 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE ELVA AGUILAR INTERIOR SN COLONIA AGUILAR, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE VIUDA DE TAPIA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE ENTRAR POR LA CALLE | -111.6485 | 25.0495
BCS220202067902 | Baja California Sur | Mulegé | San Juan de la Pila | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN JUAN DE LAS PILAS, 23914 SAN JUAN DE LA PILA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION BÁS | -112.4489 | 27.1305
BCS220202067903 | Baja California Sur | Mulegé | El Patrocinio | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL PATROCINIO, 23900 EL PATROCINIO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION BÁSICA EN CADA RA | -112.7998 | 26.8223
BCS220202067977 | Baja California Sur | Loreto | El Peloteado | CALLE CONOCIDO PUEBLO EL PELOTEADO, 23893 EL PELOTEADO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO ZONA EL PELOTEADO | -111.4851 | 25.7572
BCS220202067994 | Baja California Sur | Loreto | Santa Cruz | CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA CRUZ, 23896 SANTA CRUZ, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EN SANTA CRUZ | -111.2897 | 25.5514
BCS220202067823 | Baja California Sur | Mulegé | El Patrocinio | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL PATROCINIO, 23912 EL PATROCINIO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION BÁSICA EN CADA RA | -112.758 | 26.8873
BCS220202067906 | Baja California Sur | Mulegé | San José de Gracia | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 23959 SAN JOSÉ DE GRACIA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA | -112.7224 | 26.5894
BCS220202067842 | Baja California Sur | Mulegé | San Joaquín | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN JOAQUÍN, 23900 SAN JOAQUÍN, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACION BÁSICA EN CADA RANCHO | -112.8274 | 27.1895
BCS220202067983 | Baja California Sur | Loreto | San Javier | CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN JAVIER, 23893 SAN JAVIER, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EN SAN JAVIER | -111.551 | 25.8563
BCS220202067414 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CONTINUACION LIMITE DEL PUEBLO, ACCESO POR CARRETERA CIUDAD INSURGENTESLORE | -111.7651 | 25.2634
BCS220202067424 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, ACCESO POR CARRETERA INSURGENTES PUERTO ADOLFO LOPEZ MAT | -112.1075 | 25.1912
BCS220202067417 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CONTINUACION LIMITE DEL PUEBLO, ACCESO POR CARRETERA CIUDAD INSURGENTES LOR | -111.7655 | 25.2629
BCS220202067421 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE ACCESO POR CARRETERA INSURGENTES | -112.1075 | 25.1913
BCS220202067422 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | CALLE MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MARIANO SALAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, ACCESO POR CARRETERA INSURGENTES PUERTO ADOLFO LOPEZ MATEOS DAR V | -112.1079 | 25.1904
BCS220202067226 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE ROSAURA ZAPATA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CONTINUACION LIMITE DEL PUEBLO, ACCESO POR CARRETERA CIUDAD INSURGENTESLORETO DA | -111.7652 | 25.2635

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
BCS220202067534 | Obra | COP-FISE2022-IC3-03-2022 | JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1309762.06 | 1309762.06
BCS220202067563 | Obra | COP-FISE2022-IC3-03-2022 | JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1309762.06 | 1309762.06
BCS220202067586 | Obra | COP-FISE2022-IC3-03-2022 | JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1309762.06 | 1309762.06
BCS220202067582 | Obra | COP-FISE2022-IC3-03-2022 | JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1309762.06 | 1309762.06
BCS220202067584 | Obra | COP-FISE2022-IC3-03-2022 | JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1309762.06 | 1309762.06
BCS220202067585 | Obra | COP-FISE2022-IC3-03-2022 | JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1309762.06 | 1309762.06
BCS220202067414 | Obra | COP-FISE2022-IC3-02-2022 | SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 653773.54 | 653773.54
BCS220202067424 | Obra | COP-FISE2022-IC3-01-2022 | LUIS DANIEL GOMEZ VERDUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 653245.69 | 653245.69
BCS220202067417 | Obra | COP-FISE2022-IC3-02-2022 | SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 653773.54 | 653773.54
BCS220202067421 | Obra | COP-FISE2022-IC3-01-2022 | LUIS DANIEL GOMEZ VERDUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 653245.69 | 653245.69
BCS220202067422 | Obra | COP-FISE2022-IC3-01-2022 | LUIS DANIEL GOMEZ VERDUGO | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 653245.69 | 653245.69
BCS220202067226 | Obra | COP-FISE2022-IC3-02-2022 | SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 653773.54 | 653773.54

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
BCS220202067990 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
BCS220202067534 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.54 | 54
BCS220202067563 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.54 | 54
BCS220202067586 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.54 | 54
BCS220202067905 | 2022 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
BCS220202067987 | 2022 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
BCS220202067582 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.54 | 54
BCS220202067856 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
BCS220202067872 | 2022 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
BCS220202067931 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS220202067584 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.54 | 54
BCS220202067904 | 2022 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
BCS220202067901 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
BCS220202067920 | 2022 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
BCS220202067585 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.54 | 54
BCS220202067902 | 2022 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
BCS220202067903 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
BCS220202067977 | 2022 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
BCS220202067994 | 2022 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
BCS220202067823 | 2022 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
BCS220202067906 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS220202067842 | 2022 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
BCS220202067983 | 2022 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
BCS220202067414 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS220202067424 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS220202067417 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS220202067421 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS220202067422 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS220202067226 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".