## FISE ELECTRIFICACIÓN 2022
CONSEJO DE AMORNIZACIÓN CONTABLE
SECRETARÍA DEL TRABAJO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE BIENESTAR, DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN A REALIZAR CON RECURSOS FISE
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
[6 empty] | MONTO FISE 2022: |  | 7478064.965
| OBRA O ACCIÓN A REALIZAR | COSTO TOTAL DE LA OBRA | APORTACION GOB EDO | UBICACIÓN |  |  | METAS |  | BENEFICIARIOS | AVANCES
|  |  |  | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  |  | HAB | FÍSICO | FINANCIERO
1 | AMP R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA NUEVA MULEGÉ | 1831390.44 | 1262643.48 | BCS | MULEGÉ | HEROICA MULEGÉ | SE INSTALARÁN 21 POSTES Y 10 TRANSFORMADORES QUE SUMAN 375 KVA Y SE EXTENDERÁN 0.930 KM DE LÍNEA PRIMARIA |  | 40 | 30% | 100%
2 | AMP R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POBLADO | 410493.69 | 283240.65 | BCS | MULEGÉ | PALO VERDE | SE INSTALARÁN 3 TRANSFORMADORES QUE SUMAN 112.5 KVA Y SE EXTENDERÁN 0.450 KM DE LÍNEA PRIMARIA |  | 40 | 30% | 100%
2 | SUBTOTAL MULEGE | 2241884.13 | 1545884.13 | [5 empty] | 80
1 | AMP R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES ALONDRA E/GARCETA Y COLIBRI DE LA COLONIA LA RIVERA | 265965.29 | 132982.645 | BCS | LORETO | LORETO | SE INSTALARÁN 4 POSTES Y 2 TRANSFORMADORES QUE SUMAN 50 KVA Y SE EXTENDERÁN 0.161 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.100 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 40 | 100% | 100%
1 | SUBTOTAL LORETO | 265965.29 | 132982.645 | [5 empty] | 40
1 | AMP R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES TOROTE, UÑA DE GATO Y HUIZACHE DE LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR 3a ETAPA | 1729026.9 | 1729026.9 | BCS | COMONDÚ | CIUDAD CONSTITUCIÓN | SE INSTALARÁN 29 POSTES Y 6 TRANSFORMADORES QUE SUMAN 225 KVA Y SE EXTENDERÁN 1.260 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 1.380 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 80 | 30% | 100%
2 | AMP R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE MICHOCAN | 20343.01 | 20343.01 | BCS | COMONDÚ | EJIDO LEY FDERAL DE AGUAS #4 | SE INSTALARÁ 1 POSTE SE EXTENDERÁN 0.050 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 40 | 100% | 100%
3 | AMP R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE OSCAR VILLEGAS DE LA COLONIA OSCAR VILLEGAS | 191212.07 | 191212.07 | BCS | COMONDÚ | EJIDO SANTO DOMINGO | SE INSTALARÁN 4 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR 25 KVA Y SE EXTENDERÁN 0.220 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 40 | 100% | 100%
3 | SUBTOTAL COMONDU | 1940581.98 | 1940581.98 | [5 empty] | 160
1 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN VISTA HERMOSA 2a ETAPA | 224612.6 | 112306.3 | BCS | LA PAZ | LA PAZ | SE INTERCALARÁN 2 POSTES DE 12 MTS. Y SE INSTALARÁN 2 TRANSFORMADORES (1 DE 25 KVA Y 1 DE 37.5 KVA) Y 3 RETENIDAS DE BANQUETA Y SE UTILIZARÁN 0.150 KM DE CABLE MÚLTIPLE |  | 100 | 50% | 100%
2 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA VISTA AL MAR | 504382.13 | 252191.065 | BCS | LA PAZ | EL CENTENARIO | SE INSTALARÁN 8 POSTES DE 12 MTS Y 3 TRANSFORMADORES DE 25 KVA HACIENDO UN TOTAL DE 75 KVA PARA CONSTRUIR 0.296 KM DE LINEA PRIMARIA Y 0.254 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 28 | 100% | 100%
3 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO LA ARDILLA | 596566.97 | 298283.485 | BCS | LA PAZ | TODOS SANTOS | SE INSTALARÁN 10 POSTES(8 POSTES DE 12 MTS Y 2 POSTES DE 9 MTS) Y 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA HACIENDO UN TOTAL DE 50 KVA PARA CONSTRUIR 0.406 KM DE LINEA PRIMARIA Y 0.072 KM DE CABLE MÚLTIPLE |  | 52 | 50% | 100%
4 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE MICHOACÁN | 153969.55 | 76984.77 | BCS | LA PAZ | CHAMETLA | SE INSTALARÁN 4 POSTES (3 POSTES DE 12 MTS Y 1 POSTE DE 9 MTS) Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.090 KM DE LINEA PRIMARIA Y 0.076 KM DE CABLE MÚLTIPLE ALUMINIO |  | 20 | 100% | 100%
5 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA MAGISTERIAL 2a ETAPA | 213895.79 | 106947.895 | BCS | LA PAZ | EJIDO JUAN DOMÍNGUEZ COTA | SE INSTALARÁN 5 POSTES (3 DE 12 MTS. Y 2 DE 9 MTS.) Y UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA. PARA CONSTRUIR 0.200 KM DE LÍNEA PRIMARIA |  | 28 | 100% | 100%
6 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A UN COSTADO MATERIALES VAESA ENTRADA POR BOULEVARD JUAN DOMÍNGUEZ COTA | 23805.38 | 11902.69 | BCS | LA PAZ | EJIDO JUAN DOMÍNGUEZ COTA | SE INSTALARÁ UN POSTE DE 9 MTS Y 2 RETENIDAS DE BANQUETA Y SE EXTENDERÁN 0.65 KM DE CABLE MÚLTIPLE |  | 24 | 100% | 100%
6 | SUBTOTAL LA PAZ | 1717232.42 | 858616.21 | [5 empty] | 252
1 | AMP. R.D. AMP. R.D. COLONIAS NUEVA ESPERANZA Y GUADALUPANA | 10123919.45 | 3000000 | BCS | LOS CABOS | SAN JOSÉ DEL CABO | SE INSTALARÁN 115 POSTES (109 DE 12 MTS. Y 6 DE 9 MTS.), 107 TRANSFORMADORES DE 25 KVA QUE SUMAN 2,675 KVA, 115 LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y 8 MURETES, PARA CONSTRUIR 4.910 KM DE LÍNEA PRIMARIA PARA PROPORCIONAR 844 SERVICIOS |  | 5064 | 10% | 100%
1 | SUBTOTAL LOS CABOS | 10123919.45 | 3000000 | BCS |  |  |  |  | 5064
13 | TOTAL | 16289583.27 | 7478064.965 | BCS |  |  |  |  | 5596
LIC. GOLFREDO MEZA COTA
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES