## ELECTRIFICACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DEL TRABAJO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE BIENESTAR, DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION CON RECURSOS FISE
TERCER INFORME TRIMESTRAL
[11 empty] | MONTO FISE 2023: |  |  | 9560003.91
| OBRA O ACCIÓN A REALIZAR | COSTO TOTAL DE LA OBRA | APROBADO FISE | MINISTRADO | COMPROMETIDO (MONTO DEL CONTRATO) | DEVENGADO (AVANCE DE OBRA O SUMINISTRO) | EJERCIDO | PAGADO | UBICACIÓN |  |  | METAS | BENEFICIARIOS | OBSERVACIONES
[9 empty] | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  | HAB
1 | AMP R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA GUERRERO 4a ETAPA | 710199.35 | 710199.35 | 710199.35 | 710199.35 | 710199.35 | 710199.35 | 710199.35 | BCS | 710199.35 | VILLA ALBERTO A. ALVARADO ARAMBURO | SE INSTALARÁN 30 POSTES Y UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA Y SE EXTENDERÁN 0.140 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 1.400 KM DE LÍNEA SECUNDARIA | 180
2 | AMP R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA PREDIO SAN JUAN | 1048832.15 | 1048832.15 | 1048832.15 | 1048832.15 | 1048832.15 | 1048832.15 | 1048832.15 | BCS | MULEGÉ | VILLA ALBERTO A. ALVARADO ARAMBURO | SE INSTALARÁN 20 POSTES Y 04 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA CADA UNO QUE SUMAN 150 KVA , SE EXTENDERÁN 1.370 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.910 KM DE LINEA SECUNDARIA | 120
3 | AMP R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POBLADO | 992941.87 | 992941.87 | 992941.87 | 992941.87 | 992941.87 | 992941.87 | 992941.87 | BCS | MULEGÉ | EJIDO ALFREDO V. BONFIL | SE INSTALARÁN 12 POSTES Y 4 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA CADA UNO Y QUE SUMAN 150 KVA Y SE EXTENDERÁN 0.460 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.200 KM DE LÍNEA SECUNDARIA | 60
3 | SUBTOTAL MULEGÉ | 2751973.37 | 2751973.37 | 2751973.37 | 2751973.37 | 2751973.37 | 2751973.37 | 2751973.37 |  |  |  |  | 360
1 | AMP R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE CINCO ENTRE PANAMA Y NICARAGUA COLONIA INVI | 179755.08 | 89877.54 | 89877.54 | 89877.54 | 89877.54 | 89877.54 | 89877.54 | BCS | LORETO | LORETO | SE INSTALARÁN 04 POSTES (3 POSTES DE 12 METROS Y UN POSTE DE 9 METROS) Y UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA Y SE EXENDERÁN 0.070 KM DE CABLE MÚLTIPLE AL - ACSR | 16
2 | AMP R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE PUNTA CANDELEROS ESQUINA ISLA DANZANTE | 167721.4 | 83860.7 | 83860.7 | 83860.7 | 83860.7 | 83860.7 | 83860.7 | BCS | LORETO | LORETO | SE INSTALARÁN 03 POSTES DE 9 METROS Y UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA Y SE EXENDERÁN 0.080 KM DE CABLE MÚLTIPLE AL - ACSR | 16
2 | SUBTOTAL LORETO | 347476.48 | 173738.24 | 173738.24 | 173738.24 | 173738.24 | 173738.24 | 173738.24 |  |  |  |  | 32
0 | SUBTOTAL COMONDÚ
1 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO TELESECUNDARIA | 217223.57 | 108611.785 | 108611.79 | 108611.79 | 108611.79 | 108611.79 | 108611.79 | BCS | LA PAZ | EJIDO EL PESCADERO | SE INTERCALARÁN 5 POSTES DE 9 MTS. Y SE INSTALARÁ 2 TRANSFORMADORES 1 DE 37.5 KVA Y SE EXTENDERÁN 0.181 KM DE CABLE MÚLTIPLE | 28
2 | AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE EL RANCHO LA TRINCHERA A LA COMUNIDAD DE LAS CALABAZAS | 2795142.28 | 1656358.35 | 1656358.35 | 1656358.35 | 1656358.35 | 1656358.35 | 1656358.35 | BCS | LA PAZ | RANCHO LA TRINCHERA A LAS CALABAZAS | SE INSTALARÁN 67 POSTES (66 POSTES DE 12 MTS. Y 1 DE 9 MTS.) Y TRANSFORMADORES DE 25 KVA2B CADA UNO, QUE SUMAN 125 KVA; Y SE EXTENDERÁN 4.65 KM DE MLÍNEA PRIMARIA EN 3F-4H 1/0 AAC Y 0.775 KM DE LÍNEA PRIMARIA DE 2F-3H 1/0 AAC,, ASÍ COMO 80 MTS. DE CABLE MÚLTIPLE (2+1) 2C | 200
3 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES CADEMINÓ Y CORITA DE LA COLONIA VALLE DORADO | 706406.87 | 353203.43 | 353203.43 | 353203.43 | 353203.43 | 353203.43 | 353203.43 | BCS | LA PAZ | LA PAZ | SE INSTALARÁN 15 POSTES (14 POSTES DE 09 MTS Y 1 POSTE DE 12 MTS) Y 06 TRANSFORMADORES DE 25 KVA CADA UNO QUE SUMAN 150 KVA Y SE EXTENDERÁN 0.600 KM DE LÍNEA DE PRIMARIA | 88
4 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES DE LA COLONIA LAS PRADERAS DE SAN AGUSTÍN 3a ETAPA | 398114.2 | 199057.1 | 199057.1 | 199057.1 | 199057.1 | 199057.1 | 199057.1 | BCS | LA PAZ | LA PAZ | SE INSTALARÁN 5 POSTES (02 POSTES DE 09 MTS Y 03 POSTE DE 12 MTS) Y 04 TRANSFORMADORES DE 25 KVA CADA UNO QUE SUMAN 100 KVA Y SE EXTENDERÁN 0.060 KM DE LÍNEA DE PRIMARIA Y 0.090 KM DE CABLE MULTIPLE | 40
5 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES DE LA COLONIA LA OLLA | 400687.5 | 200343.75 | 200343.75 | 200343.75 | 200343.75 | 200343.75 | 200343.75 | BCS | LA PAZ | SAN PEDRO | SE INSTALARÁN 08 POSTES (03 POSTES DE 09 MTS Y 05 POSTE DE 12 MTS) Y 01 TRANSFORMADOR DE 25 KVA Y EXTENDERÁN 0.306 KM DE LÍNEA DE PRIMARIA Y 0.162 KM DE CABLE MULTIPLE | 16
5 | SUBTOTAL LA PAZ | 4517574.42 | 2517574.415 | 2517574.42 | 2517574.42 | 2517574.42 | 2517574.42 | 2517574.42 |  |  |  |  | 372
1 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GRUPO DE RIEGO SAN BERNABÉ DE LA CALLE AGUA VERDE E/PALO DE ARCO Y AGUACATE DE LA COLONIA LAS VEREDAS | 372906.2 | 186453.1 | 186453.1 | 186453.1 | 186453.1 | 186453.1 | 186453.1 | BCS | LOS CABOS | SAN JOSÉ DEL CABO | SE INSTALARÁN 10 POSTES DE 12 METROS Y DOS TRANSFORMADORES (UNO DE 25 KVA UNICORNIO Y UNO DE 25 KVA MONOFÁSICO Y EXTENDERÁN 0.645 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.140 KM DE LÍNEA SECUNDARIA | 40
2 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA EJIDAL PRIMERA SECCION 4a ETAPA | 138797.91 | 69398.955 | 69398.96 | 69398.96 | 69398.96 | 69398.96 | 69398.96 | BCS | LOS CABOS | SAN JOSÉ DEL CABO | SE INSTALARÁN 05POSTES (UNO DE 13 METROS , 2 DE 12 METROS Y 2 DE 9 METROS) Y DOS TRANSFORMADORES DE 25 KVA CADA UNO Y SUMAN 50 KVA Y EXTENDERÁN 0.172 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.246 KM DE LÍNEA SECUNDARIA | 120
3 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACCESO A HUERTAS ANTES DE LLEGAR AL POBLADO UNO | 179656.29 | 89828.145 | 89828.145 | 89828.145 | 89828.145 | 89828.145 | 89828.145 | BCS | LOS CABOS | EJIDO LA RIBERA | SE INSTALARÁ 07 POSTES DE 12 METROS Y 01 TRANSFORMADOR DE 25 KVA Y SE EXTENDERÁN 0.480 KM DE LÍNEA PRIMARIA | 40
4 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACCESO A HUERTAS ANTES DE LLEGAR AL POBLADO DOS | 89404.49 | 44702.245 | 44702.245 | 44702.245 | 44702.245 | 44702.245 | 44702.245 | BCS | LOS CABOS | EJIDO LA RIBERA | SE INSTALARÁN 05 POSTES DE 12 METROS Y 01 TRANSFORMADOR DE 25 KVA Y SE EXTENDERÁN 0.113 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.060 KM DE LINEA SECUNDARIA | 32
5 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TRAMO 1 DEL POBLADO | 37795 | 18897.5 | 18897.5 | 18897.5 | 18897.5 | 18897.5 | 18897.5 | BCS | LOS CABOS | EJIDO LAS CASITAS | SE INSTALARÁN 01 POSTE DE 12 METROS Y 01 TRANSFORMADOR DE 25 KVA Y SE EXTENDERÁN 0.040 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.060 KM DE LÍNEA SECUNDARIA | 20
6 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TRAMO 4 DEL POBLADO | 205630.08 | 102815.04 | 102815.04 | 102815.04 | 102815.04 | 102815.04 | 102815.04 | BCS | LOS CABOS | EJIDO LAS CASITAS | SE INSTALARÁN 05 POSTES DE 12 METROS Y 01 TRANSFORMADOR DE 25 KVA Y SE EXTENDERÁN 0.285 KM DE LÍNEA PRIMARIA | 40
7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POBLADO | 227251.7 | 113625.85 | 113625.85 | 113625.85 | 113625.85 | 113625.85 | 113625.85 | BCS | LOS CABOS | EJIDO SANTA CRUZ | SE INSTALARÁN 06 POSTES (04 POSTES DE 12 METROS Y 02 POSTES DE 9 METROS) Y 01 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA UNICORNIO Y SE EXTENDERÁN 0.273 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.300 KM DE LÍNEA SECUNDARIA | 56
8 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA EJIDAL SEGUNDA SECCION 2a ETAPA | 6981994.1 | 3490997.05 | 3490997.05 | 3490997.05 | 3490997.05 | 3490997.05 | 3490997.05 | BCS | LOS CABOS | SAN JOSÉ DEL CABO | SE INSTALARÁN 81 POSTES DE 12 METROS Y 02 POSTES DE 9 METROS Y 28 TRANSFORMADOR DE 50 KVA QE SUMAN 1,400 KVA Y SE EXTENDERÁN 3.400 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 1.600 KM DE LÍNEA SECUNDARIA | 2520
8 | SUBTOTAL LOS CABOS | 8233435.77 | 4116717.885 | 4116717.89 | 4116717.89 | 4116717.89 | 4116717.89 | 4116717.89 |  |  |  |  | 2868
18 | TOTAL | 15850460.04 | 9560003.91 | 9560003.91 | 9560003.91 | 9560003.91 | 9560003.91 | 9560003.91 |  |  |  |  | 3632
LIC. GOLFREDO MEZA COTA
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES

## ENERGÍA ALTERNA
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DEL TRABAJO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE BIENESTAR, DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
PROYECTOS DE ENERGÍA ALTERNA CON RECURSOS FISE
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
[12 empty] | MONTO FISE 2023: |  |  | 8398670.28
| OBRA O ACCIÓN A REALIZAR | COSTO TOTAL DE LA OBRA | COSTO TOTAL DE LA OBRA | APROBADO FISE | MINISTRADO | COMPROMETIDO (MONTO DEL CONTRATO) | DEVENGADO (AVANCE DE OBRA O SUMINISTRO) | EJERCIDO | PAGADO | UBICACIÓN |  |  | METAS | BENEFICIARIOS | OBSERVACIONES
[10 empty] | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  | HAB
1 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 9 RANCHOS DE LA ZONA CADEJÉ | 207000 | 160066.08 | 160066.08 | 160066.08 | 160066.08 | 160066.08 | 80033.04 | 80033.04 | BCS | COMONDÚ | CADEJÉ | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 36
2 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 8 RANCHOS DE LA ZONA JESÚS MARÍA | 184000 | 142280.96 | 142280.96 | 142280.96 | 142280.96 | 142280.96 | 71140.48 | 71140.48 | BCS | COMONDÚ | JESÚS MARÍA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 32
3 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 RANCHOS DE LA ZONA SAN JOSÉ DE COMONDÚ | 138000 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 53355.36 | 53355.36 | BCS | COMONDÚ | SAN JOSÉ DE COMONDÚ | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 24
4 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 VIVIENDAS DE LA ZONA ISLA CABO SAN LÁZARO | 138000 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 53355.36 | 53355.36 | BCS | COMONDÚ | ZONA ISLA CABO SAN LÁZARO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 24
5 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 RANCHOS DE LA ZONA SAN LUIS GONZAGA | 138000 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 53355.36 | 53355.36 | BCS | COMONDÚ | ZONA SAN LUIS GONZAGA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 24
6 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 RANCHOS DE LA ZONA SANTO DOMINGO | 138000 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 53355.36 | 53355.36 | BCS | COMONDÚ | ZONA SANTO DOMINGO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 24
7 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 RANCHOS DE LA ZONA EL IGUAGIL | 115000 | 88925.6 | 88925.6 | 88925.6 | 88925.6 | 88925.6 | 44462.8 | 44462.8 | BCS | COMONDÚ | ZONA EL IGUAGIL | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 20
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO | 165000 | 134072.8 | 134072.8 | 134072.8 | 134072.8 | 134072.8 | 67036.4 | 67036.4 | BCS | COMONDÚ | ANCHO SAN JUAN DE LA CRUZ ZONA SAN LUIS GONZAGA | 2 PZA. MODULO SOLAR DE335 WATTS; 1 LTE. SOPORTE DE ALUMINIO CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN PARA COLOCACIÓN DE MÓDULOS SOLARES; 1 PZA. SISTEMA DE BOMBA SUMERGIBLE, INCLUIDO REGULADOR, MOTOR Y EXTREMO DE LA BOMBA PS2-100 AHRP-23S-2, H1" SONDA DE PROTECCIÓN DE CORRIDO EN SECO Y FLOTADOR; 1 LTE. CABLE SUMERGIBLE 3X12; 1 LTE. CAJA DE BRAKES, BRAKE 15 AMPS. ARRESTOR LA-302-DC; 1 LTE. TUBERÍA PARA COLUMNA DE DESCARGA EN PVC HIDRAULICO C-40 DE 1 1/4, REDUCCIÓN BUSHING, NIPLE GALVANIZADO DE 10"X3, CODO DE 90°, COPLES, TERMOCONTRACTIL Y CUERDA; 1 LTE. LÍNEA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA DEL BROCAL AL ARREGLO FOTOVOLTAICO; 1 LTE. CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE ALUMINIO PARA ARREGLO FOTOVOLTAICO; 1 SRV. INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA | 24
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO | 146000 | 139988.8 | 139988.8 | 139988.8 | 139988.8 | 139988.8 | 69994.4 | 69994.4 | BCS | COMONDÚ | RANCHERÍA PASO HONDO | TRES PIEZAS MODULO SOLAR MARCA SOLAR DE CUATROCIENTOS SESENTA WATTS; UN LOTE SOPORTE DE ALUMINIO CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSION PARA COLOCACIÓN DE MODULOS SOLARES; UNA PIEZA CONTROLADOR DE CARGA MARCA GRUNDFOS MODELO IO-50 COMPATIBLE CON LAS CARACTERISTICAS DE LA BOMBA SOLAR; UNA PIEZA BOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS MODELO VEINTICINCO SQF SIETE; UN LOTE CABLE SUMERGIBLE TRES X DOCE; UN LOTE SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRE VOLTAJE, SUPRESOR DE RAYOS LA TRESCIENTOS DOS DC; UN LOTE INTERRUPTOR SECCIONADOR SQUARE D DDOSCIENTOS VEINTIUN EN GABINETE DE SEGURIDAD PARA INTEMPERIE; UN LOTE TUBERIA PARA COLUMNA DE DESCARGA EN PVC HIDRAULICO C CUARENTA DE UNO UN CUARTO, REDUCCION BUSHING, NIPLE GALVANIZADO DE DIEZ PULGADAS X TRES, CODO DE NOVENTA PULGADAS, COPLES, TERMOCONTRACTIL Y CUERDA; UNA PIEZA MEDIDOR DE FLUJO PARA USO INTEMPERIE; UN LOTE LINEA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA DEL BROCAL AL ARREGLO FOTOVOLTAICO; UN LOTE CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE ALUMINIO PARA ARREGLO FOTOVOLTAICO; MANO DE OBRA INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, EN LA COMUNIDAD DE PASO HONDO, MUNICIPIO DE COMONDÚ, B.C.S | 24
10 | REHABILITACIÓN DE UN GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA AISLADO | 225000 | 221999.64 | 221999.64 | 221999.64 | 221999.64 | 221999.64 | 221999.64 | 221999.64 | BCS | COMONDU | CADEJÉ | 1 PZA. MODULO SOLAR DE 455WATTS;1 LTE. SOPORTE DE ALUMINIO CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN PARA COLOCACIÓN DE MÓDULOS SOLARES; 1 PZA. CONTROLADOR DE CARGA MODELO IO-50 COMPATIBLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA SOLAR; 1 PZA. BOMBA SUMERGIBLE MODELO 25 SQF-3; 1 LTE. CABLE SUMERGIBLE 3X12; 1 LTE. SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRE VOLTAJE, SUPRESOR DE RAYOS LA-302-DC; 1 LTE. INTERRUPTOR SECCIONADOR SQUARE D D221 EN GABINETE DE SEGURIDAD PARA INTEMPERIE; 1 LTE. TUBERÍA PARA COLUMNA DE DESCARGA EN PVC HIDRÁULICO C-40 DE 1 1/4 REDUCCIÓN BUSHING, NIPLE GALVANIZADO DE 10"X3, CODO DE 90°, COPLES, TERMOCONTRACTIL Y CUERDA; 1 PZA. MEDIDOR DE FLUJO PARA USO INTEMPERIE; 1 LTE. LÍNEA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA DEL BROCAL AL ARREGLO FOTOVOLTAICO; 1 LTE. CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE ALUMINIO PARA ARREGLO FOTOVOLTAICO; 1 SRV. INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA | 63
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO | 128000 | 85588.28 | 85588.28 | 85588.28 | 85588.28 | 85588.28 | 42794.14 | 42794.14 | BCS | COMONDÚ | EJIDO SAN JOSÉ DE GUAJADEMÍ | Suministro, instalación y puesta en marcha de Bomba Sumergible Marca Grundfos modelo 6 SQF 3; suministro, instalación y puesta en marcha de Caja de interfase para bombas Grundfos IO-50 y suministro, instalación y puesta en marcha de 60 metros de columna de descarga en PVC hidráulico de 1 1/4, al interior del pozo | 30
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO | 36000 | 15151.92 | 15151.92 | 15151.92 | 15151.92 | 15151.92 | 7575.96 | 7575.96 | BCS | COMONMDÚ | EJIDO TEPENTÚ | Suministro, instalación y puesta en marcha de Bomba Sumergible 1 HP 115 V 1F con caja de control Aquapak MSQA | 20
13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR DEL SISTEMA AISLADO | 128000 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 0 | 0 | BCS | COMONDÚ | SAN LUIS GONZAGA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR, CONTEMPLANDO: CAMBIO DE ACEITE A MOTOR, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y DE AIRE, ASÍ COMO SONDEO DE RADIADOR E INSTALACIÓN DE UNA BATERIA. | 53
14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR DEL SISTEMA AISLADO | 36000 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | 0 | 0 | BCS | COMONDU | PUERTO ALCATRAZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR, CONTEMPLANDO: CAMBIO DE ACEITE A MOTOR, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y DE AIRE, ASÍ COMO SONDEO DE RADIADOR, CAMBIO DEL TERMOSTATO E INSTALACIÓN DE UNA BATERIA. | 154
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE 25 KVA UNIFÁSICOS | 128000 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 0 | 0 | BCS | COMONDÚ | PUERTO ALCATRAZ | SE INSTALARÁN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOS TRANSFORMADORES DE 25 KVA EN 13,200/120-240 V, INCLUYE TRASLADO A LA ISLA , ASÍ COMO MANIOBRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | 154
15 | SUBTOTAL COMONDÚ | #REF! | 1620236.96 | 1620236.96 | 1620236.96 | 1620236.96 | 1620236.96 | 818458.3 | 818458.3 |  |  |  |  | 552
1 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 14 VIVIENDAS EN LAS ZONAS SAN NICOLAS - SAN JUANIQUITO | 322000 | 248991.68 | 248991.68 | 248991.68 | 248991.68 | 248991.68 | 124495.84 | 124495.84 | BCS | LORETO | ZONAS SAN NICOLÁS - SAN JUANIQUITO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 56
2 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 RANCHOS DE LA ZONA SANTA CRUZ | 138000 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 53355.36 | 53355.36 | BCS | LORETO | ZONA SANTA CRUZ | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 24
3 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 10 RANCHOS DE LA ZONA SAN JAVIER | 130000 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 53667.4 | 53667.4 | BCS | LORETO | ZONA SAN JAVIER | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 40
4 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 14 VIVIENDAS DE LA ZONA AGUA VERDE | 182000 | 150268.72 | 150268.72 | 150268.72 | 150268.72 | 150268.72 | 75134.36 | 75134.36 | BCS | LORETO | ZONA AGUA VERDE | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 56
5 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 6 VIVIENDAS DE LA ZONA SAN JUANIQUITO | 78000 | 64400.88 | 64400.88 | 64400.88 | 64400.88 | 64400.88 | 32200.44 | 32200.44 | BCS | LORETO | ZONA SAN JUANIQUITO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 24
6 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 10 RANCHOS DE LA ZONA EL PASO DE SANTA CRUZ | 130000 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 53667.4 | 53667.4 | BCS | LORETO | ZONA EL PASO DE SANTA CRUZ | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 40
7 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 10 RANCHOS DE LA ZONA EL PELOTEADO | 130000 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 53667.4 | 53667.4 | BCS | LORETO | ZONA EL PELOTEADO | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 40
7 | SUBTOTAL LORETO | 1110000 | 892376.4 | 892376.4 | 892376.4 | 892376.4 | 892376.4 | 446188.2 | 446188.2 |  |  |  |  | 280
1 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN JUAN DE LAS PILAS | 138000 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 53355.36 | 53355.36 | BCS | MULEGÉ | ZONA SAN JUAN DE LAS PILAS | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 24
2 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 RANCHOS DE LA ZONA DE SANTA MARTHA | 138000 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 53355.36 | 53355.36 | BCS | MULEGÉ | ZONA SANTA MARTHA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 24
3 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN ESTANISLAO | 138000 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 53355.36 | 53355.36 | BCS | MULEGÉ | ZONA SAN ESTANISLAO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 24
4 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 7 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN JOSÉ DE MAGDALENA | 161000 | 124495.84 | 124495.84 | 124495.84 | 124495.84 | 124495.84 | 62247.92 | 62247.92 | BCS | MULEGÉ | ZONA SAN JOSÉ DE MAGDALENA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 28
5 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 RANCHOS DE LA ZONA DE EL PATROCINIO | 138000 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 53355.36 | 53355.36 | BCS | MULEGÉ | ZONA EL PATROCINIO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 24
6 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 9 RANCHOS DE LA ZONA DE LA HEROICA MULEGÉ | 207000 | 160066.08 | 160066.08 | 160066.08 | 160066.08 | 160066.08 | 80033.04 | 80033.04 | BCS | MULEGÉ | ZONA HEROICA MULEGÉ | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 36
7 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 3 VIVIENDAS DE LA ZONA DE LA ZONA DEL EJIDO GUILLERMO PRIETO | 69000 | 53355.36 | 53355.36 | 53355.36 | 53355.36 | 53355.36 | 53355.36 | 53355.36 | BCS | MULEGÉ | ZONA EJIDO GUILLERMNO PRIETO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 12
8 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 1 RANCHO DE LA ZONA ESTANISLAO | 13000 | 10733.48 | 10733.48 | 10733.48 | 10733.48 | 10733.48 | 5366.74 | 5366.74 | BCS | MULEGÉ | ZONA ESTANISLAO | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 4
9 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 8 RANCHOS DE LA ZONA SAN JUAN DE LAS PILAS | 104000 | 85867.84 | 85867.84 | 85867.84 | 85867.84 | 85867.84 | 42933.92 | 42933.92 | BCS | MULEGÉ | SAN JUAN DE LAS PILAS | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 32
10 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 2 RANCHOS DE LA ZONA SANTA ÁGUEDA | 26000 | 21466.96 | 21466.96 | 21466.96 | 21466.96 | 21466.96 | 10733.48 | 10733.48 | BCS | MULEGE | ZONA EL ROSARIO | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 32
11 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 13 RANCHOS DE LA ZONA EL PATROCINIO | 169000 | 139535.24 | 139535.24 | 139535.24 | 139535.24 | 139535.24 | 69767.62 | 69767.62 | BCS | MULEGÉ | ZONA EL PATROCINIO | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 52
12 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 2 RANCHOS DE LA ZONA SANTA MARTHA | 26000 | 21466.96 | 21466.96 | 21466.96 | 21466.96 | 21466.96 | 10733.48 | 10733.48 | BCS | MULEGE | ZONA SANTA MARTHA | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 8
12 | SUBTOTAL MULEGÉ | #REF! | 1043830.64 | 1043830.64 | 1043830.64 | 1043830.64 | 1043830.64 | 548593 | 548593 |  |  |  |  | #REF!
1 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 8 RANCHOS DE LA ZONA DE EL ROSARIO | 184000 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 72068.48 | 72068.48 | BCS | LA PAZ | ZONA EL ROSARIO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 32
2 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 8 RANCHOS DE LA ZONA DE LOS PLANES | 184000 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 72068.48 | 72068.48 | BCS | LA PAZ | ZONA LOS PLANES | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 32
3 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 8 RANCHOS DE LA ZONA DE EL ANCÓN | 184000 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 72068.48 | 72068.48 | BCS | LA PAZ | ZONA EL ANCÓN | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 32
4 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 2 RANCHOS DE LA ZONA DE PALO VERDE | 46000 | 36034.24 | 36034.24 | 36034.24 | 36034.24 | 36034.24 | 18017.12 | 18017.12 | BCS | LA PAZ | ZONA PALO VERDE | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 8
5 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 7 RANCHOS DE LA ZONA DE LA DIVINA PROVIDENCIA | 161000 | 126119.84 | 126119.84 | 126119.84 | 126119.84 | 126119.84 | 63059.92 | 63059.92 | BCS | LA PAZ | ZONA LA DIVINA PROVIDENCIA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 28
6 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 2 RANCHOS DE LA ZONA DE LOS HORCONSITOS | 46000 | 36034.24 | 36034.24 | 36034.24 | 36034.24 | 36034.24 | 18017.12 | 18017.12 | BCS | LA PAZ | ZONA LOS HORCONSITOS | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 8
7 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 7 RANCHOS DE LA ZONA DE EL PASO DE IRITU | 161000 | 126119.84 | 126119.84 | 126119.84 | 126119.84 | 126119.84 | 63059.92 | 63059.92 | BCS | LA PAZ | EL PASO DE IRITU | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 28
8 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 8 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN VENANCIO | 184000 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 72068.48 | 72068.48 | BCS | LA PAZ | ZONA SAN VENANCIO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 32
9 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 20 RANCHOS DE LA ZONA DE LA FORTUNA DEL BAJIO |  | 360342.4 | 360342.4 | 360342.4 | 360342.4 | 360342.4 | 180171.2 | 180171.2 | BCS | LA PAZ | ZONA LA FORTUNA DEL BAJIO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 80
10 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 18 RANCHOS DE LA ZONA DE SANTA MARÍA DE TORIS |  | 324308.16 | 324308.16 | 324308.16 | 324308.16 | 324308.16 | 162154.08 | 162154.08 | BCS | LA PAZ | ZONA SANTA MARÍA DE TORIS | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 72
11 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 12 RANCHOS DE LA ZONA DE PUERTO CHALE |  | 216205.44 | 216205.44 | 216205.44 | 216205.44 | 216205.44 | 108102.72 | 108102.72 | BCS | LA PAZ | PIERTO CHALE | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 48
12 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 35 RANCHOS DE LA ZONA DE LOS DOLORES |  | 630599.2 | 630599.2 | 630599.2 | 630599.2 | 630599.2 | 315299.6 | 315299.6 | BCS | LA PAZ | ZONA SANTA MARÍA DE TORIS | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 72
13 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 13 VIVIENDASS DE LA ZONA AMPLIACIÓN EL MEZQUITITO |  | 234222.56 | 234222.56 | 234225.56 | 234225.56 | 234225.56 | 117112.78 | 117112.78 | BCS | LA PAZ | PIERTO CHALE | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS | 48
14 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 8 RANCHOS DE LA ZONA PALO VERDE | 104000 | 85867.84 | 85867.84 | 85867.84 | 85867.84 | 85867.84 | 42933.92 | 42933.92 | BCS | LA PAZ | ZONA PALO VERDE | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 32
15 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 10 RANCHOS DE LA ZONA EL ANCÓN | 117000 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 53667.4 | 53667.4 | BCS | LA PAZ | ZONA EL ANCÓN | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 36
16 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 10 RANCHOS DE LA ZONA SAN ANTONIO DE LA SIERRA | 130000 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 53667.4 | 53667.4 | BCS | LA PAZ | SAN ANTONIO DE LA SIERRA | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 40
17 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 10 RANCHOS DE LA ZONA LA SOLEDAD | 221000 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 53667.4 | 53667.4 | BCS | LA PAZ | ZONA LA SOLEDAD | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 40
18 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 6 RANCHOS DE LA ZONA EL REFUGIO | 78000 | 64400.88 | 64400.88 | 64400.88 | 64400.88 | 64400.88 | 32200.44 | 32200.44 | BCS | LA PAZ | ZONA EL REFUGIO | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 24
19 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 20 RANCHOS DE LA ZONA LA FORTUNA DEL BAJIO |  | 214669.6 | 214669.6 | 214669.6 | 214669.6 | 214669.6 | 107334.8 | 107334.8 | BCS | LA PAZ | ZONA LA FORTUNA DEL BAJIO | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 80
20 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 6 RANCHOS DE LA ZONA EL VALLE PERDIDO |  | 64400.88 | 64400.88 | 64400.88 | 64400.88 | 64400.88 | 32200.44 | 32200.44 | BCS | LA PAZ | ZONA EL VALLE PERDIDO | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 24
21 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 4 RANCHOS DE LA ZONA SANTA MARÍA DE TORIS |  | 42933.92 | 42933.92 | 42933.92 | 42933.92 | 42933.92 | 21466.96 | 21466.96 | BCS | LA PAZ | ZONA SANTA MARÍA DE TORIS | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 16
22 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 3 VIVIENDAS DE LA ZONA PUERTO CHALE |  | 32200.44 | 32200.44 | 32200.44 | 32200.44 | 32200.44 | 16100.22 | 16100.22 | BCS | LA PAZ | ZONA PUERTO CHALE | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 36
23 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 30 RANCHOS DE LA ZONA LOS DOLORES |  | 322004.4 | 322004.4 | 322004.4 | 322004.4 | 322004.4 | 161002.2 | 161002.2 | BCS | LA PAZ | ZONA LOS DOLORES | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 120
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 BATERÍAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS |  | 64867.2 | 64867.2 | 64867.2 | 64867.2 | 64867.2 | 32433.6 | 32433.6 | BCS | LA PAZ | ZONA SANTA MARIA DE TORIS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BATERÍA PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACIÓN BÁSICA, LTH MODELO L31T/5 AMP. / Hr. 12 VOLTS | 60
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA UN EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO |  | 81886.72 | 81886.72 | 81886.72 | 81886.72 | 81886.72 | 40943.36 | 40943.36 | BCS | LA PAZ | RANCHO CORRAL FALSO ZONA LA SOLEDAD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS MODELO VEINTICINCO SQF SIETE PARA UN EQUIPO DE BOMBEO | 16
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO | 158000 | 134304.8 | 134304.8 | 134304.8 | 134304.8 | 134304.8 | 67152.4 | 67152.4 | BCS | LA PAZ | RANCHO LA HIGUERITA ZONA LA SOLEDAD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS MODULOS SOLAR SOLAR DE TRESCIENTOS TREINTA WATTS; UN LOTE SOPORTE DE ALUMINIO CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSION PARA COLOCACIÓN DE MODULOS SOLARES; UN CONTROLADOR DE CARGA MARCA GRUNDFOS MODELO IO CINCUENTA COMPATIBLE CON LAS CARACTERISTICAS DE LA BOMBA SOLAR; UNA BOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS MODELO VEINTICINCO SQF SIETE; UN LOTE DE CABLE SUMERGIBLE TRESXDOCE; UN LOTE DEL SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRE VOLTAJE, SUPRESOR DE RAYOS LA TRESCIENTOS DOS DC; UN LOTE DEL INTERRUPTOR SECCIONADOR SQUARE D DDOSCIENTOS VEINTIUNO EN GABINETE DE SEGURIDAD PARA INTEMPERIE ; UN LOTE DE LA TUBERIA PARA COLUMNA DE DESCARGA EN PVC HIDRAULICO C CUARENTA DE UNO UN CUARTO REDUCCION BUSHING, NIPLE GALVANIZADO DE DIEZ PULGADAS X TRES; CODO DE NOVENTA GRADOS, COPLES, TERMOCONTRACTIL Y CUERDA; UN MEDIDOR DE FLUJO PARA USO INTEMPERIE; UN LOTE DE LINEA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA DEL BROCAL AL ARREGLO FOTOVOLTAICO; UN LOTE DE CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE ALUMINIO PARA ARREGLO FOTOVOLTAICO; UN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DE BOMBEO | 28
27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO | 180000 | 164387.08 | 164387.08 | 164387.08 | 164387.08 | 164387.08 | 82193.54 | 82193.54 | BCS | LA PAZ | RANCHO EL YAQUI ZONA EL PASO DE IRITU | 2 Pza. Modulo Solar de 335 watts; 1 Lte. Soporte de Aluminio con tornillería de acero inoxidable resistente a la corrosión para colocación de módulos solares; 1 Pza. Controlador de carga marca modelo IO-50 compatible con las características de la bomba solar; 1 Pza. Bomba Sumergible modelo 25 SQF-7 0 5, 1 Lte. Cable sumergible 3x12 Lte. Sistema de tierra y protección contra sobre voltaje, supresor de rayos LA-302-DC 1 Lte. Interruptor seccionador D221 en gabinete de seguridad para intemperie 1 Lte. Tuberia para columna de descarga en PVC Hidráulico C-40 de 1 1/4 reducción bushing, niple galvanizado de 10"x3, codo de 90°, Coples, termocontractil y cuerda. 150 Mts. Línea de conducción eléctrica del Brocal al arreglo Fotovoltaico 1 srv. Instalación, Programación y Puesta en Marcha del sistema, en el rancho | 20
28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA UN EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO |  | 81886.72 | 81886.72 | 81886.72 | 81886.72 | 81886.72 | 40943.36 | 40943.36 | BCS | LA PAZ | RANCHO AGUA DEL BARRO ZONA LA SOLEDAD | BOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS MODELO 25 SQF-7 | 24
28 | SUBTOTAL LA PAZ | #REF! | 4342348.64 | 4342348.64 | 4342348.64 | 4342348.64 | 4342348.64 | 4342348.64 | 4342348.64 |  |  |  |  | 1326
1 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 4 RANCHOS DE LA ZONA DE MIRAFLORES-CADUAÑO | 92000 | 72068.48 | 72068.48 | 72068.48 | 72068.48 | 72068.48 | 36034.24 | 36034.24 | BCS | LORETO | ZONAS MIRAFLORES - CADUAÑO | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 16
2 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 16 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN FELIPE | 368000 | 288273.92 | 288273.92 | 288273.92 | 288273.92 | 288273.92 | 144136.96 | 144136.96 | BCS | LORETO | ZONA SAN FELIPE | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 64
3 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 13 RANCHOS DE LA ZONA SAN FELIPE | 169000 | 139535.24 | 139535.24 | 139535.24 | 139535.24 | 139535.24 | 69767.62 | 69767.62 | BCS | LORETO | ZONA SAN FELIPE | SE INSTALARÁ UN CONTROLADOR DE 10 AMPERES, UN DIODO, CUATRO FOCOS LED 12 VOTS 9 WATTS CON ROSCA TIPO BAQUELITA, UN INVERSOR DE 750 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), 10 MTS DE CABLE POT AWG 2 X 14 PARA LÁMPARAS, 2 MTS CABLE DE USO RUDO CON PROTECCIÓN UV AWG 2 X 12, CUATRO LOTE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN (APAGADORES, GRAPAS, PIJAS, TERMINALES,ETC) | 52
3 | SUBTOTAL LOS CABOS |  | 499877.64 | 499877.64 | 499877.64 | 499877.64 | 499877.64 | 249938.82 | 249938.82
65 |  | #REF! | 8398670.28 | 8398670.28 | 8398670.28 | 8398670.28 | 8398670.28 | 6405526.96 | 6405526.96
LIC. GOLFREDO MEZA COTA
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES

## TOTAL
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO
COORDINACION DE POLITICA PRESUPUESTAL
PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN FISE 2023
CONCEPTOS | PRESUPUESTO 2023 |  | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO
| TOTAL | FISE
ELECTRIFICACIÓN C.F.E. | 9560003.91 | 9560003.91 | 9560003.91 |  |  |  | 9560003.91
ENERGÍA ALTERNA | 8398670.28 | 8398670.28 | 8398670.28 |  |  |  | 6405526.96
INDIRECTOS | 558025.92 | 558025.92 | 558025.92 |  |  |  | 558025.92
TOTAL | 18516700.11 | 18516700.11 | 18516700.11 | 0 | 0 | 0 | 16523556.79
| FISE AUTORIZADO | 18600864
84163.89
| SALDO FISE | 84163.89 | REINTEGRO