## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | BCS230102206249 | Proyecto de inversión | 353203.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353203.44, modificado:353203.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES CADEMINÓ Y CORITA DE LA COLONIA VALLE DORADO DE LA CUIDAD DE LA PAZ MUNICIPIO DE LA PAZ - 7563 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 7563 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CADEMINÓ COLONIA VALLE DORADO, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CADEMINÓ Y CALLE CORITA, CALLE CONOCIDO AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES CADEMINÓ Y CORITA DE LA CO, lon:-110.3347753, lat:24.0769085}} | 2023-03-31 | 2023-12-29 | 353203.43 | 353203.43 | 353203.43 | 353203.43 | 353203.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECÍFICO No. SECRETARÍA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS-AYUNTAMIENTO LA PAZ- 004/2023, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN, convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:2517574.42, importe_modificado:2517574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2206249/proyecto_INICIO, 2206249/proyecto_FIN, 2206249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230102206264 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:199057.1}} | SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA PROPORCIONAR SERVICIO ELÉCTRICO A CADA VIVIENDA COLONIA PRADERA DE SAN AGUSTÍN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ - 8207 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 8207 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA COLONIA PRADERA DE SAN AGUSTÍN, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA PAR, lon:-110.343287, lat:24.0922278}} | 2023-03-31 | 2023-12-29 | 199057.1 | 199057.1 | 199057.1 | 199057.1 | 199057.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECÍFICO No. SECRETARÍA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS-AYUNTAMIENTO LA PAZ- 004/2023, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN, convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:2517574.42, importe_modificado:2517574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2206264/proyecto_INICIO, 2206264/proyecto_PROCESO, 2206264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214234 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:106710.72}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN SEIS VIVIENDAS DE LA ZONA ISLA CABO SAN LÁZARO, MUNICIPIO DE COMONDÚ - 71035 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 71035 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:CONTINUACION DOMICILIO CONOCIDO PARAJE ISLA CABO SAN LAZARO, 23710 CABO SAN LÁZARO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INST, lon:-112.30116914, lat:24.79356885}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2214234/proyecto_INICIO, 2214234/proyecto_FIN, 2214234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214287 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:64400.88}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 6 VIVIENDAS DE LA ZONA SAN JUANIQUITO, MUNICIPIO DE LORETO - 74094 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74094 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:358, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO PARAJE SAN JUANIQUITO, 23887 SAN JUANIQUITO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACI, lon:-111.45191371, lat:26.39243339}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 64400.88 | 64400.88 | 64400.88 | 64400.88 | 64400.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2214287/proyecto_INICIO, 2214287/proyecto_FIN, 2214287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214336 | Proyecto de inversión | 161000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161000.0, modificado:126119.84}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN SIETE RANCHOS DDE LA ZONA EL PASO DE IRITÚ DELEGACIÓN DE LOS DOLORES MUNICIPIO DE LA PAZ - 76116 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 76116 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2746, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL PASO DE IRITÚ, 23150 EL PASO DE IRITÚ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALAC, lon:-111.18903702, lat:24.78164171}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 126119.84 | 126119.84 | 126119.84 | 126119.84 | 126119.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2214336/proyecto_INICIO, 2214336/proyecto_FIN, 2214336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214340 | Proyecto de inversión | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:144136.96}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 8 RANCHOS DE LA ZONA SAN VENANCIO DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS MUNICIPIO DE LA PAZ - 76220 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 76220 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:860, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN VENANCIO, 23300 SAN VENANCIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SI, lon:-110.03644375, lat:23.28492003}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2214340/proyecto_INICIO, 2214340/proyecto_FIN, 2214340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214355 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:64400.88}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN SEIS RANCHOS DE LA ZONAEL REFUGIO DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS MUNICIPIO DE LA PAZ. - 76479 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 76479 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:732, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL REFUGIO, 23150 EL REFUGIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PL, lon:-110.08230763, lat:23.31976871}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 64400.88 | 64400.88 | 64400.88 | 64400.88 | 64400.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2214355/proyecto_INICIO, 2214355/proyecto_FIN, 2214355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214401 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:81886.72}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA UN EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO EN EL RANCHO CORRAL, ZONA LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ - 79226 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 79226 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:489, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO RANCHO CORRAL FALSO, 23365 LOS QUELELES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BO, lon:-110.85118447, lat:24.81686695}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 81886.72 | 81886.72 | 81886.72 | 81886.72 | 81886.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-INA-LES-141-302, contratista:JOSÉ ÁNGEL MACÍAS JUÁREZ, convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:837268.28, importe_modificado:837268.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214401/proyecto_INICIO, 2214401/proyecto_FIN, 2214401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214427 | Proyecto de inversión | 92000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:72068.48}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN CUATRO RANCHOS DE LAS ZONAS DE MIRAFLORES CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS - 81890 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 81890 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO MIRAFLORES, 23520 EL CHICURAL, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE S, lon:-109.77504385, lat:23.37478705}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 72068.48 | 72068.48 | 72068.48 | 72068.48 | 72068.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2214427/proyecto_INICIO, 2214427/proyecto_PROCESO, 2214427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214448 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:106710.72}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN SEIS RANCHOS DE LA ZONA EL PATROCINIO, MUNICIPIO DE MULEGÉ - 84954 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 84954 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:726, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL PATROCINIO, 23930 EL PATROCINIO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE, lon:-112.79824177, lat:26.82410983}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2214448/proyecto_INICIO, 2214448/proyecto_FIN, 2214448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230302240756 | Proyecto de inversión | 390600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390600.0, modificado:390600.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 1DIECIOCHO RANCHOS DE LA ZONA DE SANTA MARÍA DE TORIS, MUNICIPIO DE LA PAZ - 244474 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 244474 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1717, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA MARIA DE TORIS, 23080 LA POZA VERDE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INST, lon:-111.02539081, lat:24.90187235}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 390600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2240756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $324308.16, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230402324388 | Proyecto de inversión | 296048.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296048.95, modificado:296048.95}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN MUNICIPIO DE COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD CONSTITUCIÓN IC3 08 2023. - 259949 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 259949 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE UNA DE GATO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FRANCISCO PELAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CIUDAD CONSTITUCION HASTA , lon:-111.627993, lat:25.037627}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 296048.95 | 296048.95 | 101692.78 | 101692.78 | 101692.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-08-2023, contratista:DIPROMS, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2960488.47, importe_modificado:2960488.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2324388/proyecto_INICIO, 2324388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402325012 | Proyecto de inversión | 296048.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296048.95, modificado:296048.95}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD CONSTITUCIÓN IC3 08 2023. - 268717 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 268717 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE UÑA DE GATO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CARRETERA TRANSPENINSULAR CIUDAD CONSTITUCIÓN AGUSTIN OLACHEA AVILES DOBLAR A MANO, lon:-111.628945, lat:25.040516}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 296048.95 | 296048.95 | 101692.78 | 101692.78 | 101692.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-08-2023, contratista:DIPROMS, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2960488.47, importe_modificado:2960488.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2325012/proyecto_PROCESO, 2325012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402326140 | Proyecto de inversión | 295173.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295173.06, modificado:295173.06}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN LA COLONIA CALAFIA, IC3 07 2023. - 289109 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 289109 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TAMMIA INTERIOR SN COLONIA CALAFIA, 23054 LOMAS DEL CARDÓN [FRACCIONAMIENTO], LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA TRANSPENINSULAR CABO SAN LUCAS LA PAZ HASTA LLEGAR A LA ENTRADA A LA COLONIA DOBLAS A MANO I, lon:-110.2688207, lat:24.02424117}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 295173.06 | 295173.06 | 145136.6 | 145136.6 | 145136.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-07-2023, contratista:JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1475865.32, importe_modificado:1475865.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326140/proyecto_PROCESO, 2326140/proyecto_INICIO, 2326140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402329447 | Proyecto de inversión | 293011.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293011.24, modificado:293011.24}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LORETO EN LA COLONIA BRISAS DE LORETO IC3 10 2023. - 404702 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 404702 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ISLA TORTUGAS INTERIOR SN COLONIA VISTA AL MAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA LORETO SANTA ROSALIA HASTA LLEGAR A LA CALLE ISLA TORTUGA DOBLAS A MANO DERECHA Y AVANZAS 60 MTS Y LLEGAS , lon:-111.3648496, lat:26.0374814}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 293011.24 | 293011.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-10-2023, contratista:EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2930112.37, importe_modificado:2930112.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2329447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402329450 | Proyecto de inversión | 293011.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293011.24, modificado:293011.24}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LORETO EN LA COLONIA BRISAS DE LORETO IC3 10 2023. - 404831 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 404831 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ISLA NATIVIDAD INTERIOR SN COLONIA BRISAS DE LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO SANTA ROSALIA HASTA LLEGAR A LA CALLE ISLA NATIVIDAD DOBLAS A MANO DERECHA Y AV, lon:-111.3652124, lat:26.0378775}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 293011.24 | 293011.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-10-2023, contratista:EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2930112.37, importe_modificado:2930112.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2329450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402329910 | Proyecto de inversión | 30160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30160.0, modificado:30160.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR DEL SISTEMA AISLADO DE PUERTO ALCATRAZ DEL MUNICIPIO DE COMONDÚ - 416955 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 416955 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:241, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUERTO PUERTO ALCATRAZ, 23749 PUERTO ALCATRAZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR DEL, lon:-111.84603054, lat:24.50466935}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2329910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $30160 CONTRATO NUMERO: GBCS/2023-1700-AD-LES-02E-22-403 SER VICIO DE REPARACIÓN MENOR DEL SISTEMA AISLADO DE PUERTO ALCATRAZ , trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs9: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs10: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs11: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs12: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230202214293 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:107334.8}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN DIEZ RANCHOS DE LA ZONA EL PASO DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LORETO. - 74526 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74526 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:229, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA CRUZ, 23896 SANTA CRUZ, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PL, lon:-111.28839359, lat:25.5512801}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2214293/proyecto_INICIO, 2214293/proyecto_FIN, 2214293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214431 | Proyecto de inversión | 169000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, modificado:139535.24}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN TRECE RANCHOS DE LA ZONA SAN FELIPE, MUNICIPIO DE LOS CABOS. - 82078 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 82078 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN FELIPE, 23581 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN D, lon:-109.853255, lat:23.11189433}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 139535.24 | 139535.24 | 139535.24 | 139535.24 | 139535.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2214431/proyecto_INICIO, 2214431/proyecto_FIN, 2214431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214436 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:106710.72}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN SEIS RANCHOS DE LA ZONA SAN JUAN DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE MULEGÉ - 84372 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 84372 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:834, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN JUAN DE LAS PILAS, 23930 SAN JUAN DE LA PILA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE , lon:-112.58414822, lat:26.87205661}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2214436/proyecto_INICIO, 2214436/proyecto_FIN, 2214436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214446 | Proyecto de inversión | 161000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161000.0, modificado:124495.84}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN SIETE RANCHOS DE LA ZONA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, MUNICIPIO DE MULEGÉ - 84875 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 84875 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:160, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN JOSÉ DE MAGDALENA, 23911 SAN JOSÉ DE MAGDALENA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANT, lon:-112.22231782, lat:27.06954679}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 124495.84 | 124495.84 | 124495.84 | 124495.84 | 124495.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2214446/proyecto_INICIO, 2214446/proyecto_PROCESO, 2214446/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230302236835 | Proyecto de inversión | 130200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130200.0, modificado:130200.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN SEIS RANCHOS DE LA ZONA SAN JOSÉ DE COMONDÚ, MUNICIPIO DE COMONDÚ - 70842 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 70842 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DE COMONDÚ, 23820 SAN JOSÉ DE COMONDÚ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE IN, lon:-111.82372177, lat:26.05913201}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 130200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $106710.72, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230302236849 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:15151.92}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR DE USO DOMÉSTICO, DEL EJIDO TEPENTÚ MUNICIPIO DE COMONDÚ. - 72808 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 72808 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:398, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TEPENTÚ, 23766 TEPENTÚ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PAR, lon:-111.32246734, lat:25.09221503}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 15151.92 | 15151.92 | 15151.92 | 15151.92 | 15151.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-INA-LES-141-302, contratista:JOSÉ ÁNGEL MACÍAS JUÁREZ, convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:837268.28, importe_modificado:837268.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2236849/proyecto_INICIO, 2236849/proyecto_PROCESO, 2236849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230302238729 | Proyecto de inversión | 2145120.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145120.8, modificado:2145120.8}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MUJICA, MUNICIPIO DE MULEGÉ - 161746 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 161746 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:605, direccion:PUEBLO FRANCISCO J. MÚJICA, 23949 FRANCISCO J. MÚJICA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE VAN A REALIZAR EN EL PUNTO COORDENADO ESTABLECIDO EL CUAL CORRESPONDE A LA UBICACIÓN DEL POZO A QUIPAR MIENTRAS QU, lon:-113.452878, lat:27.717525}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2085490.87 | 2085490.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INO-000000003-006-2023, contratista:Rafael Gallo Rodríguez, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2145120.8, importe_modificado:2145120.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:705.0}} | {2238729/proyecto_PROCESO, 2238729/proyecto_INICIO, 2238729/proyecto_PROCESO, 2238729/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230302240751 | Proyecto de inversión | 44702.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44702.25, modificado:44702.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACCESO A HUERTAS ANTES DE LLEGAR AL POBLADO DOS EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS - 244191 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 244191 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA RIBERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRI, lon:-109.59099838, lat:23.5841155}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 44702.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2240751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $89,404.49, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230302240758 | Proyecto de inversión | 260400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260400.0, modificado:260400.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN DOCE VIVIENDAS DE LA ZONA DE PUERTO CHALE, MUNICIPIO DE LA PAZ - 244517 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 244517 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO PUERTO PUERTO CHALE, 23134 PUERTO CHALE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, CAMINO DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE S, lon:-111.55185293, lat:24.42612619}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 260400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2240758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $216,205.44, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230402325413 | Proyecto de inversión | 139988.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139988.8, modificado:139988.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO EN LA RANCHERÍA DE PASO HONDO DEL MUNICIPIO DE COMONDÚ - 276489 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 276489 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:200, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PASO HONDO, 23813 PASO HONDO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOM, lon:-112.17239133, lat:26.35135621}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2325413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $139988.80 CONTRATO NUMERO: GBCS/2023-1700-INA-LES-141-302 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR Y BOMBAS SUMERGIBLES PARA EQUIPO DE BOMBEO , trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230402325545 | Proyecto de inversión | 64867.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64867.2, modificado:64867.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUINCE BATERÍAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA LA RANCHERIA DE SANTA MARÍA DE TORIS DE LA DELEGACION DE LOS DOLORES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 279623 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 279623 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1717, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA MARIA DE TORIS, 23140 LA POZA VERDE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 B, lon:-111.02788594, lat:24.90216673}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2325545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $64867.20 CONTRATO NUMERO: GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA, REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES Y 15 BATERÍAS , trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230402325933 | Proyecto de inversión | 297379.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297379.99, modificado:297379.99}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LA COLONIA VALLE DEL CABO COP FISE IC3 05 2023 - 285341 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 285341 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE PALMA AZUL INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CABO, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PALMA ABANICO Y CALLE JACARANDA, ACCESO POR BLVD LEONA VICARIOCALLE PALMA AZUL SN INTERIOR SN COLONIA VALLE D, lon:-109.947198, lat:22.941019}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 297379.99 | 297379.99 | 233532.51 | 233532.51 | 233532.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-05-2023, contratista:ROMEL MURILLO CHIW, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2081659.93, importe_modificado:2081659.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2325933/proyecto_PROCESO, 2325933/proyecto_INICIO, 2325933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402325946 | Proyecto de inversión | 297379.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297379.99, modificado:297379.99}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LA COLONIA LOMAS DEL SOL COP FISE IC3 05 2023 - 285428 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 285428 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE COSMOS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL SOL, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , ACCESO POR BLVD. LEONA VICARIO CALLE COSMOS SN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL SOL CP. 23477 CABO SAN LUCAS LOS CA, lon:-109.928782, lat:22.920742}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 297379.99 | 297379.99 | 233532.51 | 233532.51 | 233532.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-05-2023, contratista:ROMEL MURILLO CHIW, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2081659.93, importe_modificado:2081659.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2325946/proyecto_FIN, 2325946/proyecto_PROCESO, 2325946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402326135 | Proyecto de inversión | 281771.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281771.04, modificado:281771.04}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN LA COLONIA CALAFIA COP FISE IC3 06 2023 - 288925 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 288925 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TAMIA INTERIOR SN COLONIA CALAFIA, 23054 LOMAS DEL CARDÓN [FRACCIONAMIENTO], LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MEJIBO Y , ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL SUR ACCEDIENDO A LA COLONIA CALAFIA HASTA LA CALLE T, lon:-110.269292, lat:24.024212}} | 2023-07-04 | 2023-10-31 | 281771.04 | 281771.04 | 184024.66 | 184024.66 | 184024.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-06-2023, contratista:VE CONS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1690626.21, importe_modificado:1690626.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326135/proyecto_PROCESO, 2326135/proyecto_INICIO, 2326135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402326136 | Proyecto de inversión | 281771.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281771.04, modificado:281771.04}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN LA COLONIA LA LADRILLERA COP FISE IC3 06 2023 - 289000 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 289000 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA LADRILLERA, 23020 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FRANCISCO KING Y , ACCESO POR TODA LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS HASTA LLEGAR A FRANCISCO KING Y A MANO DE, lon:-110.299556, lat:24.167539}} | 2023-07-04 | 2023-10-31 | 281771.04 | 281771.04 | 184024.66 | 184024.66 | 184024.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-06-2023, contratista:VE CONS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1690626.21, importe_modificado:1690626.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326136/proyecto_INICIO, 2326136/proyecto_FIN, 2326136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402329370 | Proyecto de inversión | 293011.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293011.24, modificado:293011.24}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LORETO EN LA COLONIA BRISAS DE LORETO IC3 10 2023. - 399174 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 399174 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DE LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA LORETOSANTA ROSALIA LLEGAS A LA CALLE ACUEDUCTO Y DAS VUELTA A LA DERECHA AVANZAS HASTA LA CALLE 11 Y DOBLAS , lon:-111.366762, lat:26.025441}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 293011.24 | 293011.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-10-2023, contratista:EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2930112.37, importe_modificado:2930112.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2329370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402329393 | Proyecto de inversión | 293011.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293011.24, modificado:293011.24}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LORETO EN LA COLONIA BRISAS DE LORETO IC3 10 2023. - 402538 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 402538 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DE LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA LORETO SANTA ROSALIA LLEGAS HASTA LA CALLE ACUEDUCTO DOBLAS A MANO DERECHA Y AVANZAS HASTA LA CALLE DOCE AV, lon:-111.365699, lat:26.025969}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 293011.24 | 293011.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-10-2023, contratista:EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2930112.37, importe_modificado:2930112.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2329393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402329394 | Proyecto de inversión | 293011.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293011.24, modificado:293011.24}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LORETO EN LA COLONIA BRISAS DE LORETO IC3 10 2023. - 402650 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 402650 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA INTERIOR SN COLONIA BRISAS DE LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PANAMA Y , CARRETERA LORETO SANTA ROSALIA LLEGAS A LA CALLE ACUEDUCTO DOBLAS A MANO DERECHA Y AVANZAS HASTA LA CALLE, lon:-111.365844, lat:26.026109}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 293011.24 | 293011.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-10-2023, contratista:EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2930112.37, importe_modificado:2930112.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2329394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402329440 | Proyecto de inversión | 293011.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293011.24, modificado:293011.24}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LORETO EN LA COLONIA BRISAS DE LORETO IC3 10 2023. - 404587 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 404587 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR SN COLONIA ALTA VISTA, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA LORETO SANTA ROSALIA LLEGAS HASTA LA CALLE PEZ VELA DOBLAS A MANO DERECHA Y AVANZAS Y LLEGAS A LA CALLE CORAL, lon:-111.3631358, lat:26.02398638}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 293011.24 | 293011.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-10-2023, contratista:EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2930112.37, importe_modificado:2930112.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2329440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214259 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:106710.72}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN SEIS RANCHOS DE LA ZONA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LORETO - 72733 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 72733 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:229, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA CRUZ, 23896 SANTA CRUZ, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTE, lon:-111.28841441, lat:25.55140488}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2214259/proyecto_INICIO, 2214259/proyecto_FIN, 2214259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214303 | Proyecto de inversión | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:144136.96}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN OCHO RANCHOS DE LA ZONA DE EL ANCÓN, MUNICIPIO DE LA PAZ - 74976 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74976 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1050, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL ANCÓN, 23243 EL ANCÓN, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS , lon:-110.10108828, lat:24.01294296}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2214303/proyecto_INICIO, 2214303/proyecto_FIN, 2214303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230302240619 | Proyecto de inversión | 4232497.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4232497.67, modificado:4041564.28}} | SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE MULEGE. - 235961 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 235961 | S | 232 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.85, meta_modificada:9.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:527, direccion:CALLE 20 NOVIEMBRE EJIDO BENITO JUÁREZ, 23940 BENITO JUÁREZ, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA DIFERENTES VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO CON EL CROQUIS DEL PRESENTE FORMATO DE LLE, lon:-113.7871186, lat:27.88164226}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 4041564.28 | 4041564.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP0-000000003-014-2023, contratista:Filiberto Zarate Mercado, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:4041564.28, importe_modificado:4041564.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.85}} | {2240619/proyecto_PROCESO, 2240619/proyecto_INICIO, 2240619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402323317 | Proyecto de inversión | 221999.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221999.64, modificado:221999.64}} | REHABILITACIÓN DEL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICO DEL SISTEMA AISLADO DEL EJIDO CADEJE, MUNICIPIO DE COMONDÚ. - 71420 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 71420 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CADEJE, 23812 CADEJÉ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO REHABILITACIÓN DEL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICO DEL SISTEMA A, lon:-112.51189424, lat:26.37882649}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2323317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $221,999.64 NUMERO DE CONTRATO Número de expediente: GBCS/2023-1700-AD-LES-01E-05-246 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICO DEL SISTEMA AISLADO DE CADEJE, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230402325527 | Proyecto de inversión | 32200.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32200.44, modificado:32200.44}} | ELECTRIFICACION MEDIANTE REHABILITACION DE PLACAS SOLARES EN TRES VIVIENDAS DE LA ZONA PUERTO CHALE DE LA DELEGACION DE LOS DOLORES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 279307 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 279307 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO PUERTO PUERTO CHALE, 23134 PUERTO CHALE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE P, lon:-111.55235919, lat:24.42536699}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2325527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $32,200.44 CONTRATO NUMERO: GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA, REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES Y 15 BATERIAS , trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230402326148 | Proyecto de inversión | 295173.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295173.06, modificado:295173.06}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN LA COLONIA LOS PINOS, IC3 07 2023. - 289190 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 289190 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HUAYIB INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 23085 EL ZACATAL (LA CARTONERA), LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CADECE Y CALLE CAHEL, CARRETERA FORJADORES DE SUDCALIFORNIA ENTRAS POR LA CALLE ORO HASTA CRUZAR EL ARROYO DE , lon:-110.33357, lat:24.075571}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 295173.06 | 295173.06 | 145136.6 | 145136.6 | 145136.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-07-2023, contratista:JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1475865.32, importe_modificado:1475865.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326148/proyecto_INICIO, 2326148/proyecto_PROCESO, 2326148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402326325 | Proyecto de inversión | 164387.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164387.08, modificado:164387.08}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO PARA EL RANCHO EL YAQUI DE LA ZONA DEL PASO DE IRITU, DELEGACIÓN DE LOS DOLORES, MUNICIPIO DE LA PAZ - 293639 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 293639 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2746, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO RANCHO EL YA ZONA EL PASO DE IRITU, 23150 LAS FLECHAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALA, lon:-111.23023148, lat:24.80603167}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2326325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $164387.08 CONTRATO NUMERO: GBCS/2023-1700-INA-LES-141-302 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR Y BOMBAS SUMERGIBLES PARA EQUIPO DE BOMBEO , trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230402329381 | Proyecto de inversión | 293011.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293011.24, modificado:293011.24}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LORETO EN LA COLONIA BRISAS DE LORETO IC3 10 2023. - 401983 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 401983 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE INTERIOR SN COLONIA BRISAS DE LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CUBA Y CALLE ACUEDUCTO, CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO SANTA ROSALIA HASTA LLEGAR A LA CALLE ACUEDUCTO DOBLAS A MANO DE, lon:-111.3665964, lat:26.0239139}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 293011.24 | 293011.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-10-2023, contratista:EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2930112.37, importe_modificado:2930112.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2329381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402329456 | Proyecto de inversión | 293011.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293011.24, modificado:293011.24}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LORETO EN LA COLONIA BRISAS DE LORETO IC3 10 2023. - 405005 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 405005 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ISLA PAJAROS INTERIOR SN COLONIA VISTA AL MAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA LORETO SANTA ROSALIA HASTA LLEGAR A LA CALLE ISLA PAJAROS DOBLAS A MANO DERECHA Y AVANZAS 70 MTS APROX. Y LL, lon:-111.3649448, lat:26.0382101}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 293011.24 | 293011.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-10-2023, contratista:EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2930112.37, importe_modificado:2930112.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2329456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402329458 | Proyecto de inversión | 293011.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293011.24, modificado:293011.24}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LORETO EN LA COLONIA BRISAS DE LORETO IC3 10 2023. - 405075 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 405075 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 13-B INTERIOR SN COLONIA BRISAS DE LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA LORETO SANTA ROSALIA HASTA LLEGAR A LA CALLE ACUEDUCTO DOBLAS A MANO DERECHA HASTA LA CALLE DOCE DOBLAS A , lon:-111.3645901, lat:26.02506}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 293011.24 | 293011.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-10-2023, contratista:EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2930112.37, importe_modificado:2930112.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2329458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402330117 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE VEINTICINCO KVA UNIFÁSICOS EN EL SISTEMA AISLADO DE PUERTO ALCATRAZ DEL MUNICIPIO DE COMONDU - 425791 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 425791 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:241, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUERTO PUERTO ALCATRAZ, 23749 PUERTO ALCATRAZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS TRANSFORMADO, lon:-111.84588033, lat:24.50459272}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2330117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $150,800 CONTRATO NUMERO: GBCS/2023-1700-AD-LES-02E-21-402 ADQUISICIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE 25 KVA DEL SISTEMA AISLADO DE PUERTO ALCATRAZ , trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230202214302 | Proyecto de inversión | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:144136.96}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 8 RANCHOS DE LA ZONA DE LOS PLANES, MUNICIPIO DE LA PAZ - 74836 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74836 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1020, direccion:RANCHO SAN JUAN DE LOS PLANES, 23230 GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS, lon:-109.95075292, lat:23.97807303}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2214302/proyecto_INICIO, 2214302/proyecto_PROCESO, 2214302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214350 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:107334.8}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN DIEZ RANCHOS DE LA ZONA SAN ANTONIO DE LA SIERRA, DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE LA PAZ - 76372 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 76372 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:766, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN ANTONIO DE LA SIERRA, 23210 AGUA DE SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIAN, lon:-109.94545, lat:23.6853}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2214350/proyecto_INICIO, 2214350/proyecto_FIN, 2214350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230302240750 | Proyecto de inversión | 89828.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89828.15, modificado:89828.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACCESO A HUERTAS ANTES DE LLEGAR AL POBLADO UNO EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS - 244138 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 244138 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA RIBERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRI, lon:-109.59087768, lat:23.58543554}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 89828.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2240750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $179,656.29, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230302240755 | Proyecto de inversión | 434000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434000.0, modificado:214669.6}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN VEINTE RANCHOS DE LA ZONA DE LA FORTUNA DEL BAJIO, MUNICIPIO DE LA PAZ - 244425 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 244425 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:953, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA FORTUNA DEL BAJIO, 23208 LA FORTUNA DEL BAJÍO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIAN, lon:-111.21101919, lat:24.65211448}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 214669.6 | 214669.6 | 214669.6 | 214669.6 | 214669.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2240755/proyecto_INICIO, 2240755/proyecto_FIN, 2240755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402325938 | Proyecto de inversión | 297379.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297379.99, modificado:297379.99}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LA COLONIA VALLE DEL CABO COP FISE IC3 05 2023 - 285384 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 285384 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:BOULEVARD PALMA ABANICO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CABO, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LIMON Y , ACCESO POR BLVD LEONA VICARIO BOULEVARD PALMA ABANICO SN INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CABO, lon:-109.9480716, lat:22.9419895}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 297379.99 | 297379.99 | 233532.51 | 233532.51 | 233532.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-05-2023, contratista:ROMEL MURILLO CHIW, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2081659.93, importe_modificado:2081659.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2325938/proyecto_FIN, 2325938/proyecto_PROCESO, 2325938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402325949 | Proyecto de inversión | 297379.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297379.99, modificado:297379.99}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LA COLONIA VALLE DEL CABO COP FISE IC3 05 2023 - 285441 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 285441 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE GUAJE INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CABO, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , ACCESO POR BLVD LEONA VICARIO CALLE GUAJE SN INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CABO CP. 23477 CABO SAN LUCAS LOS CAB, lon:-109.9490526, lat:22.9463559}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 297379.99 | 297379.99 | 233532.51 | 233532.51 | 233532.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-05-2023, contratista:ROMEL MURILLO CHIW, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2081659.93, importe_modificado:2081659.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2325949/proyecto_INICIO, 2325949/proyecto_FIN, 2325949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402328392 | Proyecto de inversión | 630599.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630599.2, modificado:630599.2}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN TREINTA Y CINCO RANCHOS DE LA ZONA LOS DOLORES - 357969 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 357969 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1634, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO ZONA DE LOS DOLORES, 23150 LAS CUEVAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN, lon:-110.88943878, lat:24.82754297}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2328392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $630,599.44 CONTRATO NUMERO: GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA, REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES Y 15 BATERÍAS , trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230402329161 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN LA COLONIA CIUDAD DEL CIELO. AD 09 2023. - 390918 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 390918 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO VERDAD INTERIOR SN COLONIA CIUDAD DEL CIELO, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE CAMPECHE, CALLE LICENCIADO VERDAD HASTA LLEGAR LA CALLE MONTERREY Y CAMPECHE, lon:-110.295884, lat:24.168513}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 300000 | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-AD-09-2023, contratista:LUIS ALBERTO ROMERO MEZA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2329161/proyecto_INICIO, 2329161/proyecto_FIN, 2329161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402329452 | Proyecto de inversión | 293011.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293011.24, modificado:293011.24}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LORETO EN LA COLONIA BRISAS DE LORETO IC3 10 2023. - 404937 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 404937 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ISLA PAJAROS INTERIOR SN COLONIA VISTA AL MAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA LORETO SANTA ROSALIA HASTA LLEGAR A LA CALLE ISLA PAJAROS DOBLAS A LA DERECHA Y AVANZAS 100 MTS Y LLEGAS AL , lon:-111.3652955, lat:26.0381167}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 293011.24 | 293011.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-10-2023, contratista:EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2930112.37, importe_modificado:2930112.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2329452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402330496 | Proyecto de inversión | 107334.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107334.8, modificado:107334.8}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN DIEZ RANCHOS DE LA ZONA EL ANCÓN DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 450598 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 450598 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:143, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL ANCÓN, 23243 LA HUERTA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACA, lon:-110.15707579, lat:24.05506098}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2330496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $107,334.80 CONTRATO NUMERO: GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA, REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES Y 15 BATERIAS , trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:AXCTUALIZAR AVANCES FISICOS FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230202214285 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:150268.72}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN 14 VIVIENDAS DE LA ZONA AGUA VERDE, MUNICIPIO DE LORETO - 74072 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74072 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:216, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO PARAJE AGUA VERDE, 23897 AGUA VERDE, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PL, lon:-111.08195354, lat:25.51974242}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 150268.72 | 150268.72 | 150268.72 | 150268.72 | 150268.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2214285/proyecto_INICIO, 2214285/proyecto_PROCESO, 2214285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214307 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:36034.24}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN DOS RANCHOS DE LA ZONA PALO VERDE, MUNICIPIO DE LA PAZ - 75050 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 75050 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2086, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL PALO VERDE, 23106 EL PALO VERDE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE, lon:-110.07039232, lat:23.96386173}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 36034.24 | 36034.24 | 36034.24 | 36034.24 | 36034.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2214307/proyecto_FIN, 2214307/proyecto_PROCESO, 2214307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214325 | Proyecto de inversión | 161000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161000.0, modificado:126119.84}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN SIETE RANCHOS DE LA ZONA DE LA DIVINA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE LA PAZ. - 75847 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 75847 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO LA DIVINA PROVIDENCIA, 23088 LOMAS DEL CARDÓN [FRACCIONAMIENTO], LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MED, lon:-110.27011, lat:24.01641}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 126119.84 | 126119.84 | 126119.84 | 126119.84 | 126119.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2214325/proyecto_INICIO, 2214325/proyecto_FIN, 2214325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214333 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:36034.24}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN DOS RANCHOS DE LA ZONA LOS HORCONSITOS, DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS, MUNICIPIO DE LA PAZ. - 76019 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 76019 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1488, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO LOS HORCONSITOS, 23300 LOS HORCONCITOS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓ, lon:-110.02517313, lat:23.34188821}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 36034.24 | 36034.24 | 36034.24 | 36034.24 | 36034.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2214333/proyecto_INICIO, 2214333/proyecto_FIN, 2214333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230302236823 | Proyecto de inversión | 195300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195300.0, modificado:195300.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 9 RANCHOS DE LA ZONA CADEJÉ, MUNICIPIO DE COMONDÚ - 69160 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 69160 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EJIDO CADEJÉ, 23812 CADEJÉ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEM, lon:-112.51308279, lat:26.3785916}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 195300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $160,066.08, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230302240639 | Proyecto de inversión | 1821200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821200.0, modificado:2085490.87}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ÁNGEL CÉSAR MENDOZA ARÁMBURO, MUNICIPIO DE MULEGÉ. - 237730 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 237730 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1060, direccion:PUEBLO ANGEL CESAR MENDOZA ARÁMBURO, 23950 ÁNGEL CÉSAR MENDOZA ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REALIZARAN EN EL POZO DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LAS COORDENADAS LAT 27.795867LONG 113.360754, lon:-113.36078329, lat:27.79599022}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2012133.39 | 2012133.39 | 310891.66 | 310891.66 | 310891.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADO-000000003-029-2023, contratista:Octavio Orozco Alatorre, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2443461.28, importe_modificado:2443461.28}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {2240639/proyecto_PROCESO, 2240639/proyecto_INICIO, 2240639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402323319 | Proyecto de inversión | 134072.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134072.8, modificado:134072.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO RANCHO SAN JUAN DE LA CRUZ, ZONA SAN LUIS GONZAGA, MUNICIPIO DE COMONDÚ. - 73923 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 73923 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:577, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN JUAN DE LA CRUZ, 23765 SAN JUAN DE LA CRUZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN D, lon:-111.2324122, lat:24.8915122}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2323319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $134,072.80 CONTRATO NUMERO: GBCS/2023-1700-INA-LES-141-302 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR Y BOMBAS SUMERGIBLES PARA EQUIPO DE BOMBEO , trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230402324348 | Proyecto de inversión | 296048.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296048.95, modificado:296048.95}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN MUNICIPIO DE COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD CONSTITUCIÓN IC3 08 2023. - 259431 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 259431 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO IRIBE VALENZUELA INTERIOR SN COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FELIX ORTEGA Y CALLE PABLO L. MARTINEZ, CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CIUDAD CONSTITUCION HAST, lon:-111.632929, lat:25.023792}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 296048.95 | 296048.95 | 101692.78 | 101692.78 | 101692.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-08-2023, contratista:DIPROMS, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2960488.47, importe_modificado:2960488.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2324348/proyecto_INICIO, 2324348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402324395 | Proyecto de inversión | 296048.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296048.95, modificado:296048.95}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD CONSTITUCIÓN IC3 08 2023. - 259999 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 259999 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO PELAYO LOPEZ, CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CIUDAD CONSTITUCION HA, lon:-111.6285929, lat:25.0379397}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 296048.95 | 296048.95 | 101692.78 | 101692.78 | 101692.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-08-2023, contratista:DIPROMS, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2960488.47, importe_modificado:2960488.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2324395/proyecto_INICIO, 2324395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402324971 | Proyecto de inversión | 296048.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296048.95, modificado:296048.95}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD CONSTITUCIÓN IC3 08 2023. - 268282 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 268282 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1926, direccion:CALLE JESUS MARTINEZ ARELLANO INTERIOR SN COLONIA FORJADORES, 23641 COLONIA AGRÍCOLA LADRILLERA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y CALLE TROPICO DE CANCER, CARRETERA TRANSPENINSULAR CIUDAD CONSTITUCION , lon:-111.642796, lat:25.058639}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 296048.95 | 296048.95 | 101692.78 | 101692.78 | 101692.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-08-2023, contratista:DIPROMS, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2960488.47, importe_modificado:2960488.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2324971/proyecto_INICIO, 2324971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402325026 | Proyecto de inversión | 296048.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296048.95, modificado:296048.95}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD CONSTITUCIÓN IC3 08 2023. - 269027 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 269027 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE UÑA DE GATO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA TRANSPENINSULAR CIUDAD CONSTITUCION HASTA LLEGAR , lon:-111.630447, lat:25.042613}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 296048.95 | 296048.95 | 101692.78 | 101692.78 | 101692.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-08-2023, contratista:DIPROMS, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2960488.47, importe_modificado:2960488.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2325026/proyecto_PROCESO, 2325026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402326134 | Proyecto de inversión | 295173.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295173.06, modificado:295173.06}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN LA COLONIA LA PASION C, IC3 07 2023 - 288921 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 288921 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIENTE DE LEON INTERIOR SN COLONIA LA PASIÓN C, 23089 LOMAS DEL CARDÓN [FRACCIONAMIENTO], LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ARANDANO Y , ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL SUR EN LA ENTRADA A LA COLONIA LA PAS, lon:-110.303866, lat:24.02912}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 295173.06 | 295173.06 | 145136.6 | 145136.6 | 145136.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-07-2023, contratista:JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1475865.32, importe_modificado:1475865.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326134/proyecto_FIN, 2326134/proyecto_PROCESO, 2326134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402326137 | Proyecto de inversión | 295173.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295173.06, modificado:295173.06}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, IC3 07 2023. - 289004 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 289004 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN SIMON PEDRO INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , ACCESO POR LIBRAMIENTO NORTE LA PAZ LLEGAS HASTA LA CALLE RIO PAPALOAPAN HASTA LLEGAR A LA CALLE ARROYO PIOJI, lon:-110.267037, lat:24.160059}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 295173.06 | 295173.06 | 145136.6 | 145136.6 | 145136.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-07-2023, contratista:JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1475865.32, importe_modificado:1475865.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326137/proyecto_INICIO, 2326137/proyecto_FIN, 2326137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402328515 | Proyecto de inversión | 234222.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234222.56, modificado:234222.56}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN TRECE VIVIENDAS DE LA ZONA AMPLIACIÓN EL MEZQUITITO - 363704 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 363704 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2446, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPLIACIÓN EL MEZQUITITO, 23080 LOS TEJONES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE ONCE Y CALLE CALLE 12, CALLE CALLE DIECISIETE ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAI, lon:-110.1601906, lat:24.02263169}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2328515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $234,222.56 CONTRATO NUMERO: GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA, REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES Y 15 BATERIAS , trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $234,222.56 CONTRATO NUMERO: GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA, REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES Y 15 BATERIAS (2), trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230202214299 | Proyecto de inversión | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:144136.96}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN OCHO RANCHOS DE LA ZONA DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE LA PAZ - 74731 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74731 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:237, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL ROSARIO, 23208 EL ROSARIO UNO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE S, lon:-110.11206884, lat:23.74335457}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | 144136.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2214299/proyecto_INICIO, 2214299/proyecto_FIN, 2214299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214407 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:134304.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE UN EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO EN EL RANCHO LA HIGUERITA, SUBDELEGACIÓN LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ - 79478 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 79478 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1487, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO RANCHO LA HIGUERITA, 23365 LA HIGUERITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO, lon:-110.91152579, lat:24.75279692}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 134304.8 | 134304.8 | 134304.8 | 134304.8 | 134304.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-INA-LES-141-302, contratista:JOSÉ ÁNGEL MACÍAS JUÁREZ, convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:837268.28, importe_modificado:837268.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2214407/proyecto_INICIO, 2214407/proyecto_PROCESO, 2214407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214442 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:106710.72}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN SEIS RANCHOS DE LA ZONA SAN ESTANISLAO, MUNICIPIO DE MULEGÉ - 84677 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 84677 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN ESTANISLAO, 23900 LA CAÑADA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SI, lon:-112.32847058, lat:26.7544541}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2214442/proyecto_INICIO, 2214442/proyecto_FIN, 2214442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230302236844 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:85588.28}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO DEL EJIDO SAN JOSÉ DE GUAJADEMI, MUNICIPIO DE COMONDÚ - 71578 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 71578 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:294, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DE GUAJADEMI, 23813 SAN JOSÉ DE GUAJADEMÍ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓ, lon:-112.1631854, lat:26.38485865}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 85588.28 | 85588.28 | 85588.28 | 85588.28 | 85588.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-INA-LES-141-302, contratista:JOSÉ ÁNGEL MACÍAS JUÁREZ, convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:837268.28, importe_modificado:837268.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2236844/proyecto_INICIO, 2236844/proyecto_FIN, 2236844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230302238728 | Proyecto de inversión | 1681782.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681782.92, modificado:1681782.92}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE MULEGÉ - 161475 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 161475 | S | 148 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:232, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 23936 EMILIANO ZAPATA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, AL SER UNA REHABILITACION DE POZO LOS TRABAJOS DE REALIZARAN EN EL LUGAR EN EL, lon:-113.39493, lat:27.538763}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1614545.74 | 1614545.74 | 1614545.74 | 136300 | 136300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INO-000000003-005-2023, contratista:Leo Efraín Camacho Villavicencio, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1681782.92, importe_modificado:1681782.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2238728/proyecto_INICIO, 2238728/proyecto_PROCESO, 2238728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230302240727 | Proyecto de inversión | 83860.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83860.7, modificado:83860.7}} | AMP R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE PUNTA CANDELEROS ESQUINA ISLA DANZANTE EN LA COMUNIDAD DE LIGUI, MUNICIPIO DE LORETO - 241078 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 241078 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:161, direccion:CALLE RANCHERIA LIGÜÍ, 23895 LIGÜÍ, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PUNTA CANDELEROS Y CALLE ISLA DANZANTE, CALLE DOMICILIO CONOCIDO AMP R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE PUNTA CANDELEROS ESQUINA ISLA DANZANTE EN LIG, lon:-111.27383993, lat:25.73872464}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 83860.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2240727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $83,860.70, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230402324336 | Proyecto de inversión | 296048.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296048.95, modificado:296048.95}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN MUNICIPIO DE COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD CONSTITUCIÓN IC3 08 2023. - 258869 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 258869 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RUIZ SOLORIO INTERIOR SN COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ENRIQUE AGUILAR Y CALLE PRIMER AYUNTSMIE, CARRETERA TRANSPENINSULAR HASTA LLEGAR A LA CALLE LICENCIADO ALVAREZ, lon:-111.6413374, lat:25.0258233}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 296048.95 | 296048.95 | 101692.78 | 101692.78 | 101692.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-08-2023, contratista:DIPROMS, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2960488.47, importe_modificado:2960488.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2324336/proyecto_PROCESO, 2324336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402325917 | Proyecto de inversión | 297379.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297379.99, modificado:297379.99}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LA COLONIA VALLE DEL CABO COP FISE IC3 05 2023 - 285221 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 285221 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:BOULEVARD PALMA ABANICO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CABO, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NEEM Y , ACCESO POR BOULEVARD LEONA VICARIO BOULEVARD PALMA ABANICO SN INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL, lon:-109.948525, lat:22.947305}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 297379.99 | 297379.99 | 233532.51 | 233532.51 | 233532.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-05-2023, contratista:ROMEL MURILLO CHIW, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2081659.93, importe_modificado:2081659.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2325917/proyecto_PROCESO, 2325917/proyecto_INICIO, 2325917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402326139 | Proyecto de inversión | 281771.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281771.04, modificado:281771.04}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN LA COLONIA CD. DEL CIELO COP FISE IC3 06 2023 - 289085 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 289085 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD DEL CIELO, 23020 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LIC. VERDAD Y CALLE MARCELO RUBIO, ACCESO POR CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS HASTA CALLE REPUBLICA DOBLAR A DERECHA A 3 CU, lon:-110.299662, lat:24.16256492}} | 2023-07-04 | 2023-10-31 | 281771.04 | 281771.04 | 184024.66 | 184024.66 | 184024.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-06-2023, contratista:VE CONS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1690626.21, importe_modificado:1690626.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326139/proyecto_FIN, 2326139/proyecto_PROCESO, 2326139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402326147 | Proyecto de inversión | 281771.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281771.04, modificado:281771.04}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN LA COLONIA CALAFIA COP FISE IC3 06 2023 - 289184 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 289184 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CACACHILA INTERIOR SN COLONIA CALAFIA, 23054 LOMAS DEL CARDÓN [FRACCIONAMIENTO], LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SANTISIMA Y , ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL SUR HASTA COLONIA CALAFIA DOBLAR A A IZQUIERD, lon:-110.290871, lat:24.019888}} | 2023-07-04 | 2023-10-31 | 281771.04 | 281771.04 | 184024.66 | 184024.66 | 184024.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-06-2023, contratista:VE CONS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1690626.21, importe_modificado:1690626.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326147/proyecto_FIN, 2326147/proyecto_PROCESO, 2326147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402328412 | Proyecto de inversión | 322004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322004.4, modificado:322004.4}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN TREINTA RANCHOS DE LA ZONA LOS DOLORES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 358742 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 358742 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:489, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO ZONA LOS DOLORES, 23150 CORRAL FALSO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACI, lon:-110.856742, lat:24.81063443}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2328412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $322,004.40 CONTRATO NUMERO: GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA, REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES Y 15 BATERÍAS , trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230202214253 | Proyecto de inversión | 322000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322000.0, modificado:248991.68}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN CATORCE VIVIENDAS DE LAS ZONAS SAN NICOLÁS SAN JUANIQUITO, MUNICIPIO DE LORETO. - 72346 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 72346 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:71, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO PARAJE SAN NICOLÁS, 23887 SAN NICOLÁS, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SIST, lon:-111.54927068, lat:26.54342346}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 248991.68 | 248991.68 | 248991.68 | 248991.68 | 248991.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2214253/proyecto_INICIO, 2214253/proyecto_PROCESO, 2214253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214438 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:106710.72}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN SEIS RANCHOS DE LA ZONA SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE MULEGÉ. - 84512 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 84512 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:870, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA MARTHA, 23923 SANTA MARTHA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE S, lon:-112.94410063, lat:27.537933}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | 106710.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2214438/proyecto_INICIO, 2214438/proyecto_PROCESO, 2214438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214470 | Proyecto de inversión | 169000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, modificado:169000.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN TRECE RANCHOS DE LA ZONA EL PATROCINIO, MUNICIPIO DE MULEGÉ - 85926 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 85926 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:726, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL PATROCINIO, 23930 EL PATROCINIO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN, lon:-112.79824177, lat:26.82438748}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 169000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2214470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $106,710.72, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230302236837 | Proyecto de inversión | 130200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130200.0, modificado:130200.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN SEIS RANCHOS DE LA ZONA SAN LUIS GONZAGA, MUNICIPIO DE COMONDÚ - 71169 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 71169 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:751, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN LUIS GONZAGA, 23765 SAN LUIS GONZAGA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALA, lon:-111.2906966, lat:24.90767145}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 130200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $106710.72, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230302236839 | Proyecto de inversión | 130200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130200.0, modificado:130200.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN SEIS RANCHOS DE LA ZONA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE COMONDÚ. - 71251 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 71251 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:335, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTO DOMINGO, 23844 SANTO DOMINGO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN D, lon:-111.92221143, lat:25.49829906}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 130200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2236839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $106,710.72, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230302240749 | Proyecto de inversión | 186453.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186453.1, modificado:186453.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GRUPO DE RIEGO SAN BERNABÉ DE LA CALLE AGUA VERDE ENTRE PALO DE ARCO Y AGUACATE DE LA COLONIA LAS VEREDAS, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS - 243864 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 243864 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:303, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PARAJE LAS VEREDAS, 23435 LAS VEREDAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE AGUA VERDE Y CALLE PALO DE ARCO, CALLE AGUACATE AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GRUPO DE RIE, lon:-109.8120055, lat:23.5497432}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 186453.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2240749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $372,906.20, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230402324167 | Proyecto de inversión | 296048.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296048.95, modificado:296048.95}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN MUNICIPIO DE COMONDU EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD CONSTITUCION IC3 08 2023. - 255227 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 255227 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VARGAS INTERIOR SN COLONIA EL PARAÍSO, 23640 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE IGNACIA VARGAS Y CALLE ATLETISMO, CARRETERA CONSTITUCIÓN PUERTO SAN CARLOS HASTA LLEGAR A LA CALLE AGUS, lon:-111.658736, lat:25.046341}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 296048.95 | 296048.95 | 101692.78 | 101692.78 | 101692.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-08-2023, contratista:DIPROMS, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2960488.47, importe_modificado:2960488.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2324167/proyecto_INICIO, 2324167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402325923 | Proyecto de inversión | 297379.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297379.99, modificado:297379.99}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LA COLONIA VALLE DEL CABO COP FISE IC3 05 2023 - 285272 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 285272 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE NARANJO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CABO, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE ARANDANO, ACCESO POR BLVD LEONA VICARIO HACIA EL NORTE CALLE NARANJO SN INTERIOR SN COLONIA VAL, lon:-109.948571, lat:22.936509}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 297379.99 | 297379.99 | 233532.51 | 233532.51 | 233532.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-05-2023, contratista:ROMEL MURILLO CHIW, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2081659.93, importe_modificado:2081659.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2325923/proyecto_INICIO, 2325923/proyecto_FIN, 2325923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402325941 | Proyecto de inversión | 297379.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297379.99, modificado:297379.99}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN LA COLONIA VALLE DEL CABO COP FISE IC3 05 2023 - 285411 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 285411 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE GUAJE INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CABO, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , ACCESO POR BLVD LEONA VICARIO CALLE GUAJE SN INTERIOR SN VALLE DEL CABO CP. 23477 CABO SAN LUCAS, lon:-109.9490526, lat:22.9463559}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 297379.99 | 297379.99 | 233532.51 | 233532.51 | 233532.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-05-2023, contratista:ROMEL MURILLO CHIW, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2081659.93, importe_modificado:2081659.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2325941/proyecto_INICIO, 2325941/proyecto_PROCESO, 2325941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402326142 | Proyecto de inversión | 281771.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281771.04, modificado:281771.04}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN LA COLONIA ESTERITO COP FISE IC3 06 2023 - 289150 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 289150 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO KING INTERIOR SN COLONIA ESTERITO, 23020 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ESQ. HEROES DE LA INDEPENDENCIA Y , ACCESO POR CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS HASTA LLEGAR A CALLE FRANCISCO KING DOBLAR A M, lon:-110.299732, lat:24.16759}} | 2023-07-04 | 2023-10-31 | 281771.04 | 281771.04 | 184024.66 | 184024.66 | 184024.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-06-2023, contratista:VE CONS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1690626.21, importe_modificado:1690626.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326142/proyecto_FIN, 2326142/proyecto_INICIO, 2326142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402326158 | Proyecto de inversión | 295173.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295173.06, modificado:295173.06}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN LA COLONIA 8 DE OCTUBRE SEGUNDA SECCIÓN, IC3 07 2023. - 289431 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 289431 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLEJON SIERRA DE LA TRINIDAD INTERIOR SN COLONIA 8 DE OCTUBRE 2A SECCIÓN, 23085 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLEJON SAN JAVIER Y , CARRETERA FORJADORES DE SUDCALIFORNIA HASTA LLEGAR A LA CALLE SIERRA DE LAS VI, lon:-110.31543, lat:24.112031}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 295173.06 | 295173.06 | 145136.6 | 145136.6 | 145136.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-07-2023, contratista:JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1475865.32, importe_modificado:1475865.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326158/proyecto_INICIO, 2326158/proyecto_FIN, 2326158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402330111 | Proyecto de inversión | 24360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24360.0, modificado:24360.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR DEL SISTEMA AISLADO DE SAN LUIS GONZAGA DEL MUNICIPIO DE COMONDU - 425492 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 425492 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:751, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN LUIS GONZAGA, 23765 SAN LUIS GONZAGA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE U, lon:-111.28919029, lat:24.90770194}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2330111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $24,360 CONTRATO NUMERO: GBCS/2023-1700-AD-LES-02E-20-401 SER VICIO DE REPARACIÓN MENOR DEL SISTEMA AISLADO DE SAN LUIS GONZAGA, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230102206221 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1656358.35}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE EL RANCHO LA TRINCHERA HASTA LA COMUNIDAD DE LAS CALABAZAS - 6869 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 6869 | S | 88 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:76, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA TRINCHERA, 23248 LAS CALABAZAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA PROPORC, lon:-110.16052043, lat:23.95215596}} | 2023-03-31 | 2023-12-29 | 1656358.35 | 1656358.35 | 1656358.35 | 1656358.35 | 1656358.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECÍFICO No. SECRETARÍA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS-AYUNTAMIENTO LA PAZ- 004/2023, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN, convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:2517574.42, importe_modificado:2517574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2206221/proyecto_INICIO, 2206221/proyecto_FIN, 2206221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214282 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:107334.8}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN DIEZ RANCHOS DE LA ZONA SAN JAVIER, MUNICIPIO DE LORETO - 74012 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74012 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:206, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN JAVIER, 23893 SAN JAVIER, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PL, lon:-111.54465319, lat:25.86399133}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2214282/proyecto_INICIO, 2214282/proyecto_FIN, 2214282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214297 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:107334.8}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN DIEZ RANCHOS DE LA ZONA EL PELOTEADO, MUNICIPIO DE LORETO - 74632 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74632 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:167, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL PELOTEADO, 23893 EL PELOTEADO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN D, lon:-111.48445676, lat:25.75758519}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2214297/proyecto_INICIO, 2214297/proyecto_PROCESO, 2214297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214451 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:160066.08}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN NUEVE RANCHOS DE LA ZONA HEROICA MULEGÉ, MUNICIPIO DE MULEGÉ - 85013 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 85013 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO ZONA HEROÍCA MULEGÉ, 23900 LA HIGUERA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN, lon:-112.38739253, lat:26.94487897}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 160066.08 | 160066.08 | 160066.08 | 160066.08 | 160066.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2214451/proyecto_INICIO, 2214451/proyecto_FIN, 2214451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214467 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN DOS RANCHOS DE LA ZONA SANTA ÁGUEDA, MUNICIPIO DE MULEGÉ - 85796 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 85796 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:182, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA ÁGUEDA, 23911 SANTA ÁGUEDA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN D, lon:-112.35061786, lat:27.26091708}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2214467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $324,308.16, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230202214471 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN DOS RANCHOS DE LA ZONA SANTA MARTHA - 85952 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 85952 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:870, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA MARTHA, 23923 SANTA MARTHA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE, lon:-112.94409377, lat:27.53800401}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2214471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $21,466.96, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $21,466.96(2), trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230302240753 | Proyecto de inversión | 102815.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102815.04, modificado:102815.04}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TRAMO 4 DEL POBLADO DE LAS CASITAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - 244318 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 244318 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS CASITAS, 23522 LAS CASITAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉ, lon:-109.88173965, lat:23.12024226}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 102815.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2240753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $205,630.08, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230302240754 | Proyecto de inversión | 113625.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113625.85, modificado:113625.85}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POBLADO DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CABOS - 244376 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 244376 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:551, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA CRUZ, 23567 SANTA CRUZ, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCT, lon:-109.83672382, lat:23.29746006}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 113625.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2240754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $227,251.70, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-16}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230402324240 | Proyecto de inversión | 296048.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296048.95, modificado:296048.95}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN MUNICIPIO DE COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD CONSTITUCIÓN IC3 08 2023. - 256920 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 256920 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2858, direccion:CALLE ELVIA AGUILAR TORRES INTERIOR SN COLONIA AGUILAR, 23640 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ESQ. PLUTARCO ELIAS CALLES Y , CARRETERA TRANSPENINSULAR HASTA LLEGAR A LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, lon:-111.649111, lat:25.049854}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 296048.95 | 296048.95 | 101692.78 | 101692.78 | 101692.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-08-2023, contratista:DIPROMS, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2960488.47, importe_modificado:2960488.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2324240/proyecto_PROCESO, 2324240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402324370 | Proyecto de inversión | 296048.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296048.95, modificado:296048.95}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN MUNICIPIO DE COMONDÚ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD CONSTITUCIÓN IC3 08 2023. - 259876 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 259876 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO SANTOS INTERIOR SN COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FELIX ORTEGA Y CALLE CLODOMIRO COTA, CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CIUDAD CONSTITUCION HASTA LLEGAR A LA, lon:-111.630805, lat:25.023764}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 296048.95 | 296048.95 | 101692.78 | 101692.78 | 101692.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-08-2023, contratista:DIPROMS, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2960488.47, importe_modificado:2960488.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2324370/proyecto_PROCESO, 2324370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402325430 | Proyecto de inversión | 214669.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214669.6, modificado:360342.4}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN VEINTE RANCHOS DE LA ZONA LA FORTUNA DEL BAJIO, DELEGACIÓN DE LOS DOLORES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - 276762 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 276762 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:953, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO LA FORTUNA DEL BAJIO, 23208 LA FORTUNA DEL BAJÍO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE , lon:-111.20569769, lat:24.65617082}} | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2325430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FÍSICO 100% Y AVANCE FINANCIERO $360,342.40, trimestre:4.0, usuario:yeseniamgracianov, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:actualizar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | BCS230402326129 | Proyecto de inversión | 281771.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281771.03, modificado:281771.03}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN LA COLONIA CALAFIA, COP FISE IC3 06 2023. - 288849 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 288849 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AGUIGANDU INTERIOR SN COLONIA CALAFIA, 23054 LOMAS DEL CARDÓN [FRACCIONAMIENTO], LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CHIMBICA Y , ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL SUR A LA COLONIA CALAFIA CONTINUA HASTA LLEGAR, lon:-110.28151, lat:24.023314}} | 2023-07-04 | 2023-10-31 | 281771.03 | 281771.03 | 184024.66 | 184024.66 | 184024.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-06-2023, contratista:VE CONS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1690626.21, importe_modificado:1690626.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326129/proyecto_PROCESO, 2326129/proyecto_FIN, 2326129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230102206218 | Proyecto de inversión | 446774.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446774.06, modificado:992941.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POBLADO EJIDO LIC. ALFREDO V. BONFIL - 6033 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 6033 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:244, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL, 23923 EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE D, lon:-112.70794904, lat:27.36681828}} | 2023-03-31 | 2023-12-29 | 992941.82 | 992941.82 | 992941.82 | 992941.82 | 992941.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECÍFICO No. SECRETARÍA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS ¿002/2023, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN, convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:2751973.37, importe_modificado:2751973.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2206218/proyecto_INICIO, 2206218/proyecto_FIN, 2206218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230102206220 | Proyecto de inversión | 108611.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108611.78, modificado:108611.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO TELESECUNDARIA EN EJIDO EL PESCADERO - 6798 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 6798 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:CALLE CONOCIDO CUARTEL EL PESCADERO, 23300 EL PESCADERO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA PROPORCIONAR SERVICIO ELÉC, lon:-110.16719205, lat:23.35801979}} | 2023-03-31 | 2023-12-29 | 108611.79 | 108611.79 | 108611.79 | 108611.79 | 108611.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECÍFICO No. SECRETARÍA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS-AYUNTAMIENTO LA PAZ- 004/2023, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN, convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:2517574.42, importe_modificado:2517574.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2206220/proyecto_INICIO, 2206220/proyecto_PROCESO, 2206220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230302240610 | Acción | 97200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97200.0, modificado:202784.01}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 235620 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 235620 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.30659, lat:24.148745}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 202784.01 | 202784.01 | 202784.01 | 202784.01 | 202784.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INO-000000003-006-2023, contratista:Rafael Gallo Rodríguez, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2145120.8, importe_modificado:2145120.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2240610/proyecto_INICIO, 2240610/proyecto_PROCESO, 2240610/proyecto_FIN, 2240610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230102206262 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:81886.72}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA UN EQUIPO DE BOMBEO POR ENERGÍA SOLAR PARA USO DOMÉSTICO EN EL RANCHO AGUA DEL BARRO ZONA LA SOLEDAD DELEGACIÓN DE LOS DOLORES MUNICIPIO DE LA PAZ - 8180 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 8180 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:946, direccion:PROLONGACION CONOCIDO RANCHO RANCHO AGUA DEL BARRO, 23150 AGUA DEL BARRO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA UN EQUIPO DE BOM, lon:-110.8285396, lat:24.76366863}} | 2023-03-31 | 2023-12-29 | 81886.72 | 81886.72 | 81886.72 | 81886.72 | 81886.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-INA-LES-141-302, contratista:JOSÉ ÁNGEL MACÍAS JUÁREZ, convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:837268.28, importe_modificado:837268.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2206262/proyecto_INICIO, 2206262/proyecto_FIN, 2206262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230102206216 | Proyecto de inversión | 287748.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287748.71, modificado:710199.35}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA GUERRERO CUARTA ETAPA EN EVILLA ALBERTO A. ALVARADO ARAMBURO - 5829 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 5829 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTR, lon:-113.40478049, lat:27.63739382}} | 2023-03-31 | 2023-12-29 | 710199.35 | 710199.35 | 710199.35 | 710199.35 | 710199.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECÍFICO No. SECRETARÍA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS ¿002/2023, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN, convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:2751973.37, importe_modificado:2751973.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2206216/proyecto_INICIO, 2206216/proyecto_FIN, 2206216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230102206217 | Proyecto de inversión | 460098.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460098.88, modificado:1048832.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA PREDIO SAN JUAN EN VILLA ALBERTO A.ALVARADO ARAMBURO - 5898 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 5898 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍ, lon:-113.40123536, lat:27.63277054}} | 2023-03-31 | 2023-12-29 | 1048832.15 | 1048832.15 | 1048832.15 | 1048832.15 | 1048832.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECÍFICO No. SECRETARÍA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS ¿002/2023, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN, convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:2751973.37, importe_modificado:2751973.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2206217/proyecto_INICIO, 2206217/proyecto_PROCESO, 2206217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402325899 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN LA COLONIA VALLE DORADO COP FISE AD 03 2023 - 284917 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 284917 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HUAYIB INTERIOR SN COLONIA VALLE DORADO, 23089 EL ZACATAL (LA CARTONERA), LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CADECE Y CALLE CAHEL, AACESO POR CARRETERA AL SUR DAR VUELTA HACIA LA CALLE BANDERA NACIONAL Y CONTINUAR LA, lon:-110.3333442, lat:24.07592867}} | 2023-04-28 | 2023-06-11 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-AD-03-2023, contratista:VE CONS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2325899/proyecto_INICIO, 2325899/proyecto_PROCESO, 2325899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230402325907 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN LA COLONIA INALAMBRICA COP FISE AD 04 2023 - 285092 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 285092 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT INTERIOR SN COLONIA INALÁMBRICA, 23060 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RANGEL Y CALLE TRANSBORDADORES, ACCESO POR MARIANO ABASOLO A CALLE NAYARIT SN INTERIOR SN COLONIA INALÁMBRICA CP. 23060 LA PAZ, lon:-110.333111, lat:24.1486505}} | 2023-04-28 | 2023-06-11 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-AD-04-2023, contratista:ROMEL MURILLO CHIW, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2325907/proyecto_INICIO, 2325907/proyecto_PROCESO, 2325907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230302240612 | Acción | 100800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100800.0, modificado:100800.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 235717 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 235717 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.30659, lat:24.148745}} | 2023-09-29 | 2023-12-31 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INO-000000003-006-2023, contratista:Rafael Gallo Rodríguez, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2145120.8, importe_modificado:2145120.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240612/proyecto_PROCESO, 2240612/proyecto_INICIO, 2240612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | BCS230202214346 | Proyecto de inversión | 104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:107334.8}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACAS SOLARES EN OCHO RANCHOS DE LA ZONA PALO VERDE, MUNICIPIO DE LA PAZ. - 76290 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 76290 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2086, direccion:PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL PALO VERDE, 23106 EL PALO VERDE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN, lon:-110.07028584, lat:23.96385552}} | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | 107334.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316, contratista:PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS, monto:5947257.36, importe_modificado:5947257.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2214346/proyecto_INICIO, 2214346/proyecto_FIN, 2214346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
BCS230102206249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 353203.44 | 353203.43
BCS230102206264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 390000 | 199057.1
BCS230202214234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 106710.72
BCS230202214287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78000 | 64400.88
BCS230202214336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161000 | 126119.84
BCS230202214340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 184000 | 144136.96
BCS230202214355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78000 | 64400.88
BCS230202214401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110000 | 81886.72
BCS230202214427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92000 | 72068.48
BCS230202214448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 106710.72
BCS230302240756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 390600 | 390600
BCS230402324388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 296048.95 | 296048.95
BCS230402325012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 296048.95 | 296048.95
BCS230402326140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 295173.06 | 295173.06
BCS230402329447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 293011.24 | 293011.24
BCS230402329450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 293011.24 | 293011.24
BCS230402329910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30160 | 30160
BCS230202214293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 107334.8
BCS230202214431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 169000 | 139535.24
BCS230202214436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 106710.72
BCS230202214446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161000 | 124495.84
BCS230302236835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130200 | 130200
BCS230302236849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 15151.92
BCS230302238729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2145120.8 | 2145120.8
BCS230302240751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44702.25 | 44702.25
BCS230302240758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260400 | 260400
BCS230402325413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139988.8 | 139988.8
BCS230402325545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64867.2 | 64867.2
BCS230402325933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297379.99 | 297379.99
BCS230402325946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297379.99 | 297379.99
BCS230402326135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281771.04 | 281771.04
BCS230402326136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281771.04 | 281771.04
BCS230402329370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 293011.24 | 293011.24
BCS230402329393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 293011.24 | 293011.24
BCS230402329394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 293011.24 | 293011.24
BCS230402329440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 293011.24 | 293011.24
BCS230202214259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 106710.72
BCS230202214303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 184000 | 144136.96
BCS230302240619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4232497.67 | 4041564.28
BCS230402323317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 221999.64 | 221999.64
BCS230402325527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32200.44 | 32200.44
BCS230402326148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 295173.06 | 295173.06
BCS230402326325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164387.08 | 164387.08
BCS230402329381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 293011.24 | 293011.24
BCS230402329456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 293011.24 | 293011.24
BCS230402329458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 293011.24 | 293011.24
BCS230402330117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150800 | 150800
BCS230202214302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 184000 | 144136.96
BCS230202214350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 107334.8
BCS230302240750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89828.15 | 89828.15
BCS230302240755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 434000 | 214669.6
BCS230402325938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297379.99 | 297379.99
BCS230402325949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297379.99 | 297379.99
BCS230402328392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 630599.2 | 630599.2
BCS230402329161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
BCS230402329452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 293011.24 | 293011.24
BCS230402330496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107334.8 | 107334.8
BCS230202214285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182000 | 150268.72
BCS230202214307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 36034.24
BCS230202214325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161000 | 126119.84
BCS230202214333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46000 | 36034.24
BCS230302236823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195300 | 195300
BCS230302240639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1821200 | 2085490.87
BCS230402323319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134072.8 | 134072.8
BCS230402324348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 296048.95 | 296048.95
BCS230402324395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 296048.95 | 296048.95
BCS230402324971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 296048.95 | 296048.95
BCS230402325026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 296048.95 | 296048.95
BCS230402326134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 295173.06 | 295173.06
BCS230402326137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 295173.06 | 295173.06
BCS230402328515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234222.56 | 234222.56
BCS230202214299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 184000 | 144136.96
BCS230202214407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160000 | 134304.8
BCS230202214442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 106710.72
BCS230302236844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128000 | 85588.28
BCS230302238728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1681782.92 | 1681782.92
BCS230302240727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83860.7 | 83860.7
BCS230402324336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 296048.95 | 296048.95
BCS230402325917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297379.99 | 297379.99
BCS230402326139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281771.04 | 281771.04
BCS230402326147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281771.04 | 281771.04
BCS230402328412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 322004.4 | 322004.4
BCS230202214253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 322000 | 248991.68
BCS230202214438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138000 | 106710.72
BCS230202214470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 169000 | 169000
BCS230302236837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130200 | 130200
BCS230302236839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130200 | 130200
BCS230302240749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 186453.1 | 186453.1
BCS230402324167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 296048.95 | 296048.95
BCS230402325923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297379.99 | 297379.99
BCS230402325941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297379.99 | 297379.99
BCS230402326142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281771.04 | 281771.04
BCS230402326158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 295173.06 | 295173.06
BCS230402330111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24360 | 24360
BCS230102206221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1656358.35
BCS230202214282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 107334.8
BCS230202214297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 107334.8
BCS230202214451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207000 | 160066.08
BCS230202214467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26000 | 26000
BCS230202214471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26000 | 26000
BCS230302240753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102815.04 | 102815.04
BCS230302240754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113625.85 | 113625.85
BCS230402324240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 296048.95 | 296048.95
BCS230402324370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 296048.95 | 296048.95
BCS230402325430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214669.6 | 360342.4
BCS230402326129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281771.03 | 281771.03
BCS230102206218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 446774.06 | 992941.82
BCS230102206220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108611.78 | 108611.79
BCS230302240610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97200 | 202784.01
BCS230102206262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 81886.72
BCS230102206216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287748.71 | 710199.35
BCS230102206217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 460098.88 | 1048832.15
BCS230402325899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 285000 | 285000
BCS230402325907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 285000 | 285000
BCS230302240612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100800 | 100800
BCS230202214346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104000 | 107334.8

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
BCS230102206249 | Piezas | 1 | 1
BCS230102206264 | Piezas | 1 | 1
BCS230202214234 | Piezas | 6 | 6
BCS230202214287 | Piezas | 6 | 6
BCS230202214336 | Piezas | 7 | 7
BCS230202214340 | Piezas | 8 | 8
BCS230202214355 | Piezas | 6 | 6
BCS230202214401 | Piezas | 1 | 1
BCS230202214427 | Piezas | 4 | 4
BCS230202214448 | Piezas | 6 | 6
BCS230302240756 | Piezas | 18 | 18
BCS230402324388 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402325012 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402326140 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402329447 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402329450 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402329910 | Piezas | 1 | 1
BCS230202214293 | Piezas | 10 | 10
BCS230202214431 | Piezas | 13 | 13
BCS230202214436 | Piezas | 6 | 6
BCS230202214446 | Piezas | 7 | 7
BCS230302236835 | Piezas | 6 | 6
BCS230302236849 | Piezas | 1 | 1
BCS230302238729 | Metros | 705 | 705
BCS230302240751 | Piezas | 1 | 1
BCS230302240758 | Piezas | 12 | 12
BCS230402325413 | Piezas | 1 | 1
BCS230402325545 | Piezas | 15 | 15
BCS230402325933 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402325946 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402326135 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402326136 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402329370 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402329393 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402329394 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402329440 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230202214259 | Piezas | 6 | 6
BCS230202214303 | Piezas | 8 | 8
BCS230302240619 | Kilómetro lineal | 9.85 | 9.85
BCS230402323317 | Piezas | 1 | 1
BCS230402325527 | Piezas | 3 | 3
BCS230402326148 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402326325 | Piezas | 1 | 1
BCS230402329381 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402329456 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402329458 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402330117 | Piezas | 1 | 1
BCS230202214302 | Piezas | 8 | 8
BCS230202214350 | Piezas | 10 | 10
BCS230302240750 | Piezas | 1 | 1
BCS230302240755 | Piezas | 20 | 20
BCS230402325938 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402325949 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402328392 | Piezas | 35 | 35
BCS230402329161 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402329452 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402330496 | Piezas | 10 | 10
BCS230202214285 | Piezas | 14 | 14
BCS230202214307 | Piezas | 2 | 2
BCS230202214325 | Piezas | 7 | 7
BCS230202214333 | Piezas | 2 | 2
BCS230302236823 | Piezas | 1 | 1
BCS230302240639 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS230402323319 | Piezas | 1 | 1
BCS230402324348 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402324395 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402324971 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402325026 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402326134 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402326137 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402328515 | Piezas | 13 | 13
BCS230202214299 | Piezas | 8 | 8
BCS230202214407 | Piezas | 1 | 1
BCS230202214442 | Piezas | 6 | 6
BCS230302236844 | Piezas | 1 | 1
BCS230302238728 | Piezas | 1 | 1
BCS230302240727 | Piezas | 1 | 1
BCS230402324336 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402325917 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402326139 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402326147 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402328412 | Piezas | 30 | 30
BCS230202214253 | Piezas | 14 | 14
BCS230202214438 | Piezas | 6 | 6
BCS230202214470 | Piezas | 13 | 13
BCS230302236837 | Piezas | 6 | 6
BCS230302236839 | Piezas | 6 | 6
BCS230302240749 | Piezas | 1 | 1
BCS230402324167 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402325923 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402325941 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402326142 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402326158 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402330111 | Piezas | 1 | 1
BCS230102206221 | Piezas | 1 | 1
BCS230202214282 | Piezas | 10 | 10
BCS230202214297 | Piezas | 10 | 10
BCS230202214451 | Piezas | 9 | 9
BCS230202214467 | Piezas | 2 | 2
BCS230202214471 | Piezas | 2 | 2
BCS230302240753 | Piezas | 1 | 1
BCS230302240754 | Piezas | 1 | 1
BCS230402324240 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402324370 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402325430 | Piezas | 20 | 20
BCS230402326129 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230102206218 | Piezas | 1 | 1
BCS230102206220 | Piezas | 1 | 1
BCS230302240610 | Vehículos | 1 | 1
BCS230102206262 | Piezas | 1 | 1
BCS230102206216 | Piezas | 1 | 1
BCS230102206217 | Piezas | 1 | 1
BCS230402325899 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230402325907 | Cuarto(s) | 1 | 1
BCS230302240612 | Piezas | 1 | 1
BCS230202214346 | Piezas | 8 | 10

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
BCS230102206249 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE CADEMINÓ COLONIA VALLE DORADO, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CADEMINÓ Y CALLE CORITA, CALLE CONOCIDO AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES CADEMINÓ Y CORITA DE LA CO | -110.3348 | 24.0769
BCS230102206264 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE CONOCIDO COLONIA COLONIA PRADERA DE SAN AGUSTÍN, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA PAR | -110.3433 | 24.0922
BCS230202214234 | Baja California Sur | Comondú | Cabo San Lázaro | CONTINUACION DOMICILIO CONOCIDO PARAJE ISLA CABO SAN LAZARO, 23710 CABO SAN LÁZARO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INST | -112.3012 | 24.7936
BCS230202214287 | Baja California Sur | Loreto | San Juaniquito | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO PARAJE SAN JUANIQUITO, 23887 SAN JUANIQUITO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACI | -111.4519 | 26.3924
BCS230202214336 | Baja California Sur | La Paz | El Paso de Iritú | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL PASO DE IRITÚ, 23150 EL PASO DE IRITÚ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALAC | -111.189 | 24.7816
BCS230202214340 | Baja California Sur | La Paz | San Venancio | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN VENANCIO, 23300 SAN VENANCIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SI | -110.0364 | 23.2849
BCS230202214355 | Baja California Sur | La Paz | El Refugio | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL REFUGIO, 23150 EL REFUGIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PL | -110.0823 | 23.3198
BCS230202214401 | Baja California Sur | La Paz | Corral Falso | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO RANCHO CORRAL FALSO, 23365 LOS QUELELES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BO | -110.8512 | 24.8169
BCS230202214427 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO MIRAFLORES, 23520 EL CHICURAL, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE S | -109.775 | 23.3748
BCS230202214448 | Baja California Sur | Mulegé | El Patrocinio | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL PATROCINIO, 23930 EL PATROCINIO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE | -112.7982 | 26.8241
BCS230302240756 | Baja California Sur | La Paz | Santa María de Toris | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTA MARIA DE TORIS, 23080 LA POZA VERDE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INST | -111.0254 | 24.9019
BCS230402324388 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE UNA DE GATO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FRANCISCO PELAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CIUDAD CONSTITUCION HASTA | -111.628 | 25.0376
BCS230402325012 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE UÑA DE GATO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CARRETERA TRANSPENINSULAR CIUDAD CONSTITUCIÓN AGUSTIN OLACHEA AVILES DOBLAR A MANO | -111.6289 | 25.0405
BCS230402326140 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE TAMMIA INTERIOR SN COLONIA CALAFIA, 23054 LOMAS DEL CARDÓN [FRACCIONAMIENTO], LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA TRANSPENINSULAR CABO SAN LUCAS LA PAZ HASTA LLEGAR A LA ENTRADA A LA COLONIA DOBLAS A MANO I | -110.2688 | 24.0242
BCS230402329447 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE ISLA TORTUGAS INTERIOR SN COLONIA VISTA AL MAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA LORETO SANTA ROSALIA HASTA LLEGAR A LA CALLE ISLA TORTUGA DOBLAS A MANO DERECHA Y AVANZAS 60 MTS Y LLEGAS | -111.3648 | 26.0375
BCS230402329450 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE ISLA NATIVIDAD INTERIOR SN COLONIA BRISAS DE LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO SANTA ROSALIA HASTA LLEGAR A LA CALLE ISLA NATIVIDAD DOBLAS A MANO DERECHA Y AV | -111.3652 | 26.0379
BCS230402329910 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Alcatraz | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUERTO PUERTO ALCATRAZ, 23749 PUERTO ALCATRAZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN GENERADOR DEL | -111.846 | 24.5047
BCS230202214293 | Baja California Sur | Loreto | Santa Cruz | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA CRUZ, 23896 SANTA CRUZ, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PL | -111.2884 | 25.5513
BCS230202214431 | Baja California Sur | Los Cabos | San Felipe | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN FELIPE, 23581 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN D | -109.8533 | 23.1119
BCS230202214436 | Baja California Sur | Mulegé | San Juan de la Pila | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN JUAN DE LAS PILAS, 23930 SAN JUAN DE LA PILA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE | -112.5841 | 26.8721
BCS230202214446 | Baja California Sur | Mulegé | San José de Magdalena | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN JOSÉ DE MAGDALENA, 23911 SAN JOSÉ DE MAGDALENA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANT | -112.2223 | 27.0695
BCS230302236835 | Baja California Sur | Comondú | San José de Comondú | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DE COMONDÚ, 23820 SAN JOSÉ DE COMONDÚ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE IN | -111.8237 | 26.0591
BCS230302236849 | Baja California Sur | Comondú | Tepentú | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TEPENTÚ, 23766 TEPENTÚ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PAR | -111.3225 | 25.0922
BCS230302238729 | Baja California Sur | Mulegé | Francisco J. Mújica | PUEBLO FRANCISCO J. MÚJICA, 23949 FRANCISCO J. MÚJICA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE VAN A REALIZAR EN EL PUNTO COORDENADO ESTABLECIDO EL CUAL CORRESPONDE A LA UBICACIÓN DEL POZO A QUIPAR MIENTRAS QU | -113.4529 | 27.7175
BCS230302240751 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA RIBERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRI | -109.591 | 23.5841
BCS230302240758 | Baja California Sur | La Paz | Puerto Chale | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO PUERTO PUERTO CHALE, 23134 PUERTO CHALE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, CAMINO DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE S | -111.5519 | 24.4261
BCS230402325413 | Baja California Sur | Comondú | Paso Hondo | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PASO HONDO, 23813 PASO HONDO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOM | -112.1724 | 26.3514
BCS230402325545 | Baja California Sur | La Paz | Santa María de Toris | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA MARIA DE TORIS, 23140 LA POZA VERDE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 B | -111.0279 | 24.9022
BCS230402325933 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE PALMA AZUL INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CABO, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PALMA ABANICO Y CALLE JACARANDA, ACCESO POR BLVD LEONA VICARIOCALLE PALMA AZUL SN INTERIOR SN COLONIA VALLE D | -109.9472 | 22.941
BCS230402325946 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE COSMOS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL SOL, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , ACCESO POR BLVD. LEONA VICARIO CALLE COSMOS SN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL SOL CP. 23477 CABO SAN LUCAS LOS CA | -109.9288 | 22.9207
BCS230402326135 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE TAMIA INTERIOR SN COLONIA CALAFIA, 23054 LOMAS DEL CARDÓN [FRACCIONAMIENTO], LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MEJIBO Y , ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL SUR ACCEDIENDO A LA COLONIA CALAFIA HASTA LA CALLE T | -110.2693 | 24.0242
BCS230402326136 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA LADRILLERA, 23020 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FRANCISCO KING Y , ACCESO POR TODA LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS HASTA LLEGAR A FRANCISCO KING Y A MANO DE | -110.2996 | 24.1675
BCS230402329370 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DE LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA LORETOSANTA ROSALIA LLEGAS A LA CALLE ACUEDUCTO Y DAS VUELTA A LA DERECHA AVANZAS HASTA LA CALLE 11 Y DOBLAS | -111.3668 | 26.0254
BCS230402329393 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DE LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA LORETO SANTA ROSALIA LLEGAS HASTA LA CALLE ACUEDUCTO DOBLAS A MANO DERECHA Y AVANZAS HASTA LA CALLE DOCE AV | -111.3657 | 26.026
BCS230402329394 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE NICARAGUA INTERIOR SN COLONIA BRISAS DE LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PANAMA Y , CARRETERA LORETO SANTA ROSALIA LLEGAS A LA CALLE ACUEDUCTO DOBLAS A MANO DERECHA Y AVANZAS HASTA LA CALLE | -111.3658 | 26.0261
BCS230402329440 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR SN COLONIA ALTA VISTA, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA LORETO SANTA ROSALIA LLEGAS HASTA LA CALLE PEZ VELA DOBLAS A MANO DERECHA Y AVANZAS Y LLEGAS A LA CALLE CORAL | -111.3631 | 26.024
BCS230202214259 | Baja California Sur | Loreto | Santa Cruz | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA CRUZ, 23896 SANTA CRUZ, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTE | -111.2884 | 25.5514
BCS230202214303 | Baja California Sur | La Paz | El Ancón | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL ANCÓN, 23243 EL ANCÓN, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS | -110.1011 | 24.0129
BCS230302240619 | Baja California Sur | Mulegé | Benito Juárez | CALLE 20 NOVIEMBRE EJIDO BENITO JUÁREZ, 23940 BENITO JUÁREZ, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA DIFERENTES VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE ACUERDO CON EL CROQUIS DEL PRESENTE FORMATO DE LLE | -113.7871 | 27.8816
BCS230402323317 | Baja California Sur | Comondú | Cadejé | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CADEJE, 23812 CADEJÉ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO REHABILITACIÓN DEL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICO DEL SISTEMA A | -112.5119 | 26.3788
BCS230402325527 | Baja California Sur | La Paz | Puerto Chale | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO PUERTO PUERTO CHALE, 23134 PUERTO CHALE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE P | -111.5524 | 24.4254
BCS230402326148 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE HUAYIB INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 23085 EL ZACATAL (LA CARTONERA), LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CADECE Y CALLE CAHEL, CARRETERA FORJADORES DE SUDCALIFORNIA ENTRAS POR LA CALLE ORO HASTA CRUZAR EL ARROYO DE | -110.3336 | 24.0756
BCS230402326325 | Baja California Sur | La Paz | El Paso de Iritú | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO RANCHO EL YA ZONA EL PASO DE IRITU, 23150 LAS FLECHAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALA | -111.2302 | 24.806
BCS230402329381 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE NUEVE INTERIOR SN COLONIA BRISAS DE LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CUBA Y CALLE ACUEDUCTO, CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO SANTA ROSALIA HASTA LLEGAR A LA CALLE ACUEDUCTO DOBLAS A MANO DE | -111.3666 | 26.0239
BCS230402329456 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE ISLA PAJAROS INTERIOR SN COLONIA VISTA AL MAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA LORETO SANTA ROSALIA HASTA LLEGAR A LA CALLE ISLA PAJAROS DOBLAS A MANO DERECHA Y AVANZAS 70 MTS APROX. Y LL | -111.3649 | 26.0382
BCS230402329458 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE CALLE 13-B INTERIOR SN COLONIA BRISAS DE LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA LORETO SANTA ROSALIA HASTA LLEGAR A LA CALLE ACUEDUCTO DOBLAS A MANO DERECHA HASTA LA CALLE DOCE DOBLAS A | -111.3646 | 26.0251
BCS230402330117 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Alcatraz | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUERTO PUERTO ALCATRAZ, 23749 PUERTO ALCATRAZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS TRANSFORMADO | -111.8459 | 24.5046
BCS230202214302 | Baja California Sur | La Paz | General Juan Domínguez Cota | RANCHO SAN JUAN DE LOS PLANES, 23230 GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS | -109.9508 | 23.9781
BCS230202214350 | Baja California Sur | La Paz | San Antonio | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN ANTONIO DE LA SIERRA, 23210 AGUA DE SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIAN | -109.9454 | 23.6853
BCS230302240750 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA RIBERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRI | -109.5909 | 23.5854
BCS230302240755 | Baja California Sur | La Paz | La Fortuna del Bajío | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA FORTUNA DEL BAJIO, 23208 LA FORTUNA DEL BAJÍO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIAN | -111.211 | 24.6521
BCS230402325938 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | BOULEVARD PALMA ABANICO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CABO, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LIMON Y , ACCESO POR BLVD LEONA VICARIO BOULEVARD PALMA ABANICO SN INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CABO | -109.9481 | 22.942
BCS230402325949 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE GUAJE INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CABO, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , ACCESO POR BLVD LEONA VICARIO CALLE GUAJE SN INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CABO CP. 23477 CABO SAN LUCAS LOS CAB | -109.9491 | 22.9464
BCS230402328392 | Baja California Sur | La Paz | El Bosque | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO ZONA DE LOS DOLORES, 23150 LAS CUEVAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN | -110.8894 | 24.8275
BCS230402329161 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE LICENCIADO VERDAD INTERIOR SN COLONIA CIUDAD DEL CIELO, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE CAMPECHE, CALLE LICENCIADO VERDAD HASTA LLEGAR LA CALLE MONTERREY Y CAMPECHE | -110.2959 | 24.1685
BCS230402329452 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE ISLA PAJAROS INTERIOR SN COLONIA VISTA AL MAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA LORETO SANTA ROSALIA HASTA LLEGAR A LA CALLE ISLA PAJAROS DOBLAS A LA DERECHA Y AVANZAS 100 MTS Y LLEGAS AL | -111.3653 | 26.0381
BCS230402330496 | Baja California Sur | La Paz | La Huerta | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL ANCÓN, 23243 LA HUERTA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PLACA | -110.1571 | 24.0551
BCS230202214285 | Baja California Sur | Loreto | Agua Verde | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO PARAJE AGUA VERDE, 23897 AGUA VERDE, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PL | -111.082 | 25.5197
BCS230202214307 | Baja California Sur | La Paz | El Palo Verde | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL PALO VERDE, 23106 EL PALO VERDE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE | -110.0704 | 23.9639
BCS230202214325 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO LA DIVINA PROVIDENCIA, 23088 LOMAS DEL CARDÓN [FRACCIONAMIENTO], LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MED | -110.2701 | 24.0164
BCS230202214333 | Baja California Sur | La Paz | Los Horconcitos | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO LOS HORCONSITOS, 23300 LOS HORCONCITOS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓ | -110.0252 | 23.3419
BCS230302236823 | Baja California Sur | Comondú | Cadejé | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EJIDO CADEJÉ, 23812 CADEJÉ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEM | -112.5131 | 26.3786
BCS230302240639 | Baja California Sur | Mulegé | Ángel César Mendoza Arámburo | PUEBLO ANGEL CESAR MENDOZA ARÁMBURO, 23950 ÁNGEL CÉSAR MENDOZA ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REALIZARAN EN EL POZO DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LAS COORDENADAS LAT 27.795867LONG 113.360754 | -113.3608 | 27.796
BCS230402323319 | Baja California Sur | Comondú | San Juan de la Cruz | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN JUAN DE LA CRUZ, 23765 SAN JUAN DE LA CRUZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN D | -111.2324 | 24.8915
BCS230402324348 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE RODOLFO IRIBE VALENZUELA INTERIOR SN COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FELIX ORTEGA Y CALLE PABLO L. MARTINEZ, CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CIUDAD CONSTITUCION HAST | -111.6329 | 25.0238
BCS230402324395 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE HUIZACHE INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO PELAYO LOPEZ, CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CIUDAD CONSTITUCION HA | -111.6286 | 25.0379
BCS230402324971 | Baja California Sur | Comondú | Colonia Agrícola Salvatierra | CALLE JESUS MARTINEZ ARELLANO INTERIOR SN COLONIA FORJADORES, 23641 COLONIA AGRÍCOLA LADRILLERA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y CALLE TROPICO DE CANCER, CARRETERA TRANSPENINSULAR CIUDAD CONSTITUCION | -111.6428 | 25.0586
BCS230402325026 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE UÑA DE GATO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA TRANSPENINSULAR CIUDAD CONSTITUCION HASTA LLEGAR | -111.6304 | 25.0426
BCS230402326134 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE DIENTE DE LEON INTERIOR SN COLONIA LA PASIÓN C, 23089 LOMAS DEL CARDÓN [FRACCIONAMIENTO], LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ARANDANO Y , ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL SUR EN LA ENTRADA A LA COLONIA LA PAS | -110.3039 | 24.0291
BCS230402326137 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE SAN SIMON PEDRO INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , ACCESO POR LIBRAMIENTO NORTE LA PAZ LLEGAS HASTA LA CALLE RIO PAPALOAPAN HASTA LLEGAR A LA CALLE ARROYO PIOJI | -110.267 | 24.1601
BCS230402328515 | Baja California Sur | La Paz | El Mezquitito | CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPLIACIÓN EL MEZQUITITO, 23080 LOS TEJONES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE ONCE Y CALLE CALLE 12, CALLE CALLE DIECISIETE ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAI | -110.1602 | 24.0226
BCS230202214299 | Baja California Sur | La Paz | El Rosario Uno | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL ROSARIO, 23208 EL ROSARIO UNO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE S | -110.1121 | 23.7434
BCS230202214407 | Baja California Sur | La Paz | La Higuerita | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO RANCHO LA HIGUERITA, 23365 LA HIGUERITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO | -110.9115 | 24.7528
BCS230202214442 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN ESTANISLAO, 23900 LA CAÑADA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SI | -112.3285 | 26.7545
BCS230302236844 | Baja California Sur | Comondú | San José de Guajademí | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DE GUAJADEMI, 23813 SAN JOSÉ DE GUAJADEMÍ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓ | -112.1632 | 26.3849
BCS230302238728 | Baja California Sur | Mulegé | Emiliano Zapata | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 23936 EMILIANO ZAPATA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, AL SER UNA REHABILITACION DE POZO LOS TRABAJOS DE REALIZARAN EN EL LUGAR EN EL | -113.3949 | 27.5388
BCS230302240727 | Baja California Sur | Loreto | Ligüí | CALLE RANCHERIA LIGÜÍ, 23895 LIGÜÍ, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PUNTA CANDELEROS Y CALLE ISLA DANZANTE, CALLE DOMICILIO CONOCIDO AMP R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE PUNTA CANDELEROS ESQUINA ISLA DANZANTE EN LIG | -111.2738 | 25.7387
BCS230402324336 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE RUIZ SOLORIO INTERIOR SN COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ENRIQUE AGUILAR Y CALLE PRIMER AYUNTSMIE, CARRETERA TRANSPENINSULAR HASTA LLEGAR A LA CALLE LICENCIADO ALVAREZ | -111.6413 | 25.0258
BCS230402325917 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | BOULEVARD PALMA ABANICO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CABO, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NEEM Y , ACCESO POR BOULEVARD LEONA VICARIO BOULEVARD PALMA ABANICO SN INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL | -109.9485 | 22.9473
BCS230402326139 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE REPUBLICA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD DEL CIELO, 23020 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LIC. VERDAD Y CALLE MARCELO RUBIO, ACCESO POR CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS HASTA CALLE REPUBLICA DOBLAR A DERECHA A 3 CU | -110.2997 | 24.1626
BCS230402326147 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE CACACHILA INTERIOR SN COLONIA CALAFIA, 23054 LOMAS DEL CARDÓN [FRACCIONAMIENTO], LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SANTISIMA Y , ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL SUR HASTA COLONIA CALAFIA DOBLAR A A IZQUIERD | -110.2909 | 24.0199
BCS230402328412 | Baja California Sur | La Paz | Corral Falso | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO ZONA LOS DOLORES, 23150 CORRAL FALSO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACI | -110.8567 | 24.8106
BCS230202214253 | Baja California Sur | Loreto | San Nicolás | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO PARAJE SAN NICOLÁS, 23887 SAN NICOLÁS, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SIST | -111.5493 | 26.5434
BCS230202214438 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Martha | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA MARTHA, 23923 SANTA MARTHA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE S | -112.9441 | 27.5379
BCS230202214470 | Baja California Sur | Mulegé | El Patrocinio | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL PATROCINIO, 23930 EL PATROCINIO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN | -112.7982 | 26.8244
BCS230302236837 | Baja California Sur | Comondú | San Luis Gonzaga | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN LUIS GONZAGA, 23765 SAN LUIS GONZAGA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALA | -111.2907 | 24.9077
BCS230302236839 | Baja California Sur | Comondú | Santo Domingo | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTO DOMINGO, 23844 SANTO DOMINGO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN D | -111.9222 | 25.4983
BCS230302240749 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Veredas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PARAJE LAS VEREDAS, 23435 LAS VEREDAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE AGUA VERDE Y CALLE PALO DE ARCO, CALLE AGUACATE AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GRUPO DE RIE | -109.812 | 23.5497
BCS230402324167 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE GUADALUPE VARGAS INTERIOR SN COLONIA EL PARAÍSO, 23640 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE IGNACIA VARGAS Y CALLE ATLETISMO, CARRETERA CONSTITUCIÓN PUERTO SAN CARLOS HASTA LLEGAR A LA CALLE AGUS | -111.6587 | 25.0463
BCS230402325923 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE NARANJO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CABO, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE ARANDANO, ACCESO POR BLVD LEONA VICARIO HACIA EL NORTE CALLE NARANJO SN INTERIOR SN COLONIA VAL | -109.9486 | 22.9365
BCS230402325941 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE GUAJE INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CABO, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , ACCESO POR BLVD LEONA VICARIO CALLE GUAJE SN INTERIOR SN VALLE DEL CABO CP. 23477 CABO SAN LUCAS | -109.9491 | 22.9464
BCS230402326142 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE FRANCISCO KING INTERIOR SN COLONIA ESTERITO, 23020 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ESQ. HEROES DE LA INDEPENDENCIA Y , ACCESO POR CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS HASTA LLEGAR A CALLE FRANCISCO KING DOBLAR A M | -110.2997 | 24.1676
BCS230402326158 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLEJON SIERRA DE LA TRINIDAD INTERIOR SN COLONIA 8 DE OCTUBRE 2A SECCIÓN, 23085 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLEJON SAN JAVIER Y , CARRETERA FORJADORES DE SUDCALIFORNIA HASTA LLEGAR A LA CALLE SIERRA DE LAS VI | -110.3154 | 24.112
BCS230402330111 | Baja California Sur | Comondú | San Luis Gonzaga | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN LUIS GONZAGA, 23765 SAN LUIS GONZAGA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE U | -111.2892 | 24.9077
BCS230102206221 | Baja California Sur | La Paz | Las Calabazas | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA TRINCHERA, 23248 LAS CALABAZAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA PROPORC | -110.1605 | 23.9522
BCS230202214282 | Baja California Sur | Loreto | San Javier | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN JAVIER, 23893 SAN JAVIER, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE PL | -111.5447 | 25.864
BCS230202214297 | Baja California Sur | Loreto | El Peloteado | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL PELOTEADO, 23893 EL PELOTEADO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN D | -111.4845 | 25.7576
BCS230202214451 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO ZONA HEROÍCA MULEGÉ, 23900 LA HIGUERA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN | -112.3874 | 26.9449
BCS230202214467 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Águeda | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA ÁGUEDA, 23911 SANTA ÁGUEDA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN D | -112.3506 | 27.2609
BCS230202214471 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Martha | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA MARTHA, 23923 SANTA MARTHA, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN DE | -112.9441 | 27.538
BCS230302240753 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Casitas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS CASITAS, 23522 LAS CASITAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉ | -109.8817 | 23.1202
BCS230302240754 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Cruz | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA CRUZ, 23567 SANTA CRUZ, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCT | -109.8367 | 23.2975
BCS230402324240 | Baja California Sur | Comondú | La Pitaya | CALLE ELVIA AGUILAR TORRES INTERIOR SN COLONIA AGUILAR, 23640 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ESQ. PLUTARCO ELIAS CALLES Y , CARRETERA TRANSPENINSULAR HASTA LLEGAR A LA CALLE RICARDO FLORES MAGON | -111.6491 | 25.0499
BCS230402324370 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE RICARDO SANTOS INTERIOR SN COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FELIX ORTEGA Y CALLE CLODOMIRO COTA, CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CIUDAD CONSTITUCION HASTA LLEGAR A LA | -111.6308 | 25.0238
BCS230402325430 | Baja California Sur | La Paz | La Fortuna del Bajío | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO LA FORTUNA DEL BAJIO, 23208 LA FORTUNA DEL BAJÍO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE | -111.2057 | 24.6562
BCS230402326129 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE AGUIGANDU INTERIOR SN COLONIA CALAFIA, 23054 LOMAS DEL CARDÓN [FRACCIONAMIENTO], LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CHIMBICA Y , ACCESO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL SUR A LA COLONIA CALAFIA CONTINUA HASTA LLEGAR | -110.2815 | 24.0233
BCS230102206218 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil | CALLE CONOCIDO EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL, 23923 EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE D | -112.7079 | 27.3668
BCS230102206220 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | CALLE CONOCIDO CUARTEL EL PESCADERO, 23300 EL PESCADERO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA PROPORCIONAR SERVICIO ELÉC | -110.1672 | 23.358
BCS230302240610 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.3066 | 24.1487
BCS230102206262 | Baja California Sur | La Paz | Agua del Barro | PROLONGACION CONOCIDO RANCHO RANCHO AGUA DEL BARRO, 23150 AGUA DEL BARRO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA UN EQUIPO DE BOM | -110.8285 | 24.7637
BCS230102206216 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | CALLE CONOCIDO PUEBLO VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTR | -113.4048 | 27.6374
BCS230102206217 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | CALLE CONOCIDO PUEBLO VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍ | -113.4012 | 27.6328
BCS230402325899 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE HUAYIB INTERIOR SN COLONIA VALLE DORADO, 23089 EL ZACATAL (LA CARTONERA), LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CADECE Y CALLE CAHEL, AACESO POR CARRETERA AL SUR DAR VUELTA HACIA LA CALLE BANDERA NACIONAL Y CONTINUAR LA | -110.3333 | 24.0759
BCS230402325907 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE NAYARIT INTERIOR SN COLONIA INALÁMBRICA, 23060 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RANGEL Y CALLE TRANSBORDADORES, ACCESO POR MARIANO ABASOLO A CALLE NAYARIT SN INTERIOR SN COLONIA INALÁMBRICA CP. 23060 LA PAZ | -110.3331 | 24.1487
BCS230302240612 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.3066 | 24.1487
BCS230202214346 | Baja California Sur | La Paz | El Palo Verde | PROLONGACION DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL PALO VERDE, 23106 EL PALO VERDE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE REHABILITACIÓN | -110.0703 | 23.9639

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
BCS230102206249 | Obra | CONVENIO ESPECÍFICO No. SECRETARÍA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS-AYUNTAMIENTO LA PAZ- 004/2023 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 2517574.42 | 2517574.42
BCS230102206264 | Obra | CONVENIO ESPECÍFICO No. SECRETARÍA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS-AYUNTAMIENTO LA PAZ- 004/2023 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 2517574.42 | 2517574.42
BCS230202214234 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214287 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214336 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214340 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214355 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214401 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-INA-LES-141-302 | JOSÉ ÁNGEL MACÍAS JUÁREZ | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 837268.28 | 837268.28
BCS230202214427 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214448 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230402324388 | Obra | COP-FISE-IC3-08-2023 | DIPROMS, S.A.DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2960488.47 | 2960488.47
BCS230402325012 | Obra | COP-FISE-IC3-08-2023 | DIPROMS, S.A.DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2960488.47 | 2960488.47
BCS230402326140 | Obra | COP-FISE-IC3-07-2023 | JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN | INSTITUTO DE VIVIENDA BAJA CALIFORNIA SUR | 1475865.32 | 1475865.32
BCS230402329447 | Obra | COP-FISE-IC3-10-2023 | EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2930112.37 | 2930112.37
BCS230402329450 | Obra | COP-FISE-IC3-10-2023 | EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2930112.37 | 2930112.37
BCS230202214293 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214431 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214436 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214446 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230302236849 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-INA-LES-141-302 | JOSÉ ÁNGEL MACÍAS JUÁREZ | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 837268.28 | 837268.28
BCS230302238729 | Obra | INO-000000003-006-2023 | Rafael Gallo Rodríguez | Comisión Estatal del Agua | 2145120.8 | 2145120.8
BCS230402325933 | Obra | COP-FISE-IC3-05-2023 | ROMEL MURILLO CHIW | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2081659.93 | 2081659.93
BCS230402325946 | Obra | COP-FISE-IC3-05-2023 | ROMEL MURILLO CHIW | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2081659.93 | 2081659.93
BCS230402326135 | Obra | COP-FISE-IC3-06-2023 | VE CONS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1690626.21 | 1690626.21
BCS230402326136 | Obra | COP-FISE-IC3-06-2023 | VE CONS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1690626.21 | 1690626.21
BCS230402329370 | Obra | COP-FISE-IC3-10-2023 | EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2930112.37 | 2930112.37
BCS230402329393 | Obra | COP-FISE-IC3-10-2023 | EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2930112.37 | 2930112.37
BCS230402329394 | Obra | COP-FISE-IC3-10-2023 | EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2930112.37 | 2930112.37
BCS230402329440 | Obra | COP-FISE-IC3-10-2023 | EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2930112.37 | 2930112.37
BCS230202214259 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214303 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230302240619 | Obra | LP0-000000003-014-2023 | Filiberto Zarate Mercado | Comisión Estatal del Agua | 4041564.28 | 4041564.28
BCS230402326148 | Obra | COP-FISE-IC3-07-2023 | JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN | INSTITUTO DE VIVIENDA BAJA CALIFORNIA SUR | 1475865.32 | 1475865.32
BCS230402329381 | Obra | COP-FISE-IC3-10-2023 | EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2930112.37 | 2930112.37
BCS230402329456 | Obra | COP-FISE-IC3-10-2023 | EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2930112.37 | 2930112.37
BCS230402329458 | Obra | COP-FISE-IC3-10-2023 | EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2930112.37 | 2930112.37
BCS230202214302 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214350 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230302240755 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230402325938 | Obra | COP-FISE-IC3-05-2023 | ROMEL MURILLO CHIW | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2081659.93 | 2081659.93
BCS230402325949 | Obra | COP-FISE-IC3-05-2023 | ROMEL MURILLO CHIW | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2081659.93 | 2081659.93
BCS230402329161 | Obra | COP-FISE-AD-09-2023 | LUIS ALBERTO ROMERO MEZA | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 300000 | 300000.0
BCS230402329452 | Obra | COP-FISE-IC3-10-2023 | EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2930112.37 | 2930112.37
BCS230202214285 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214307 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214325 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214333 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230302240639 | Obra | ADO-000000003-029-2023 | Octavio Orozco Alatorre | Comisión Estatal del Agua | 2443461.28 | 2443461.28
BCS230402324348 | Obra | COP-FISE-IC3-08-2023 | DIPROMS, S.A.DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2960488.47 | 2960488.47
BCS230402324395 | Obra | COP-FISE-IC3-08-2023 | DIPROMS, S.A.DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2960488.47 | 2960488.47
BCS230402324971 | Obra | COP-FISE-IC3-08-2023 | DIPROMS, S.A.DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2960488.47 | 2960488.47
BCS230402325026 | Obra | COP-FISE-IC3-08-2023 | DIPROMS, S.A.DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2960488.47 | 2960488.47
BCS230402326134 | Obra | COP-FISE-IC3-07-2023 | JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN | INSTITUTO DE VIVIENDA BAJA CALIFORNIA SUR | 1475865.32 | 1475865.32
BCS230402326137 | Obra | COP-FISE-IC3-07-2023 | JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN | INSTITUTO DE VIVIENDA BAJA CALIFORNIA SUR | 1475865.32 | 1475865.32
BCS230202214299 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214407 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-INA-LES-141-302 | JOSÉ ÁNGEL MACÍAS JUÁREZ | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 837268.28 | 837268.28
BCS230202214442 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230302236844 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-INA-LES-141-302 | JOSÉ ÁNGEL MACÍAS JUÁREZ | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 837268.28 | 837268.28
BCS230302238728 | Obra | INO-000000003-005-2023 | Leo Efraín Camacho Villavicencio | Comisión Estatal del Agua | 1681782.92 | 1681782.92
BCS230402324336 | Obra | COP-FISE-IC3-08-2023 | DIPROMS, S.A.DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2960488.47 | 2960488.47
BCS230402325917 | Obra | COP-FISE-IC3-05-2023 | ROMEL MURILLO CHIW | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2081659.93 | 2081659.93
BCS230402326139 | Obra | COP-FISE-IC3-06-2023 | VE CONS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1690626.21 | 1690626.21
BCS230402326147 | Obra | COP-FISE-IC3-06-2023 | VE CONS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1690626.21 | 1690626.21
BCS230202214253 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214438 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230402324167 | Obra | COP-FISE-IC3-08-2023 | DIPROMS, S.A.DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2960488.47 | 2960488.47
BCS230402325923 | Obra | COP-FISE-IC3-05-2023 | ROMEL MURILLO CHIW | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2081659.93 | 2081659.93
BCS230402325941 | Obra | COP-FISE-IC3-05-2023 | ROMEL MURILLO CHIW | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2081659.93 | 2081659.93
BCS230402326142 | Obra | COP-FISE-IC3-06-2023 | VE CONS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1690626.21 | 1690626.21
BCS230402326158 | Obra | COP-FISE-IC3-07-2023 | JAVIER ALEJANDRO CAMACHO BELTRAN | INSTITUTO DE VIVIENDA BAJA CALIFORNIA SUR | 1475865.32 | 1475865.32
BCS230102206221 | Obra | CONVENIO ESPECÍFICO No. SECRETARÍA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS-AYUNTAMIENTO LA PAZ- 004/2023 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 2517574.42 | 2517574.42
BCS230202214282 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214297 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230202214451 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36
BCS230402324240 | Obra | COP-FISE-IC3-08-2023 | DIPROMS, S.A.DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2960488.47 | 2960488.47
BCS230402324370 | Obra | COP-FISE-IC3-08-2023 | DIPROMS, S.A.DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2960488.47 | 2960488.47
BCS230402326129 | Obra | COP-FISE-IC3-06-2023 | VE CONS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1690626.21 | 1690626.21
BCS230102206218 | Obra | CONVENIO ESPECÍFICO No. SECRETARÍA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS ¿002/2023 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 2751973.37 | 2751973.37
BCS230102206220 | Obra | CONVENIO ESPECÍFICO No. SECRETARÍA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS-AYUNTAMIENTO LA PAZ- 004/2023 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 2517574.42 | 2517574.42
BCS230302240610 | Obra | INO-000000003-006-2023 | Rafael Gallo Rodríguez | Comisión Estatal del Agua | 2145120.8 | 2145120.8
BCS230102206262 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-INA-LES-141-302 | JOSÉ ÁNGEL MACÍAS JUÁREZ | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 837268.28 | 837268.28
BCS230102206216 | Obra | CONVENIO ESPECÍFICO No. SECRETARÍA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS ¿002/2023 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 2751973.37 | 2751973.37
BCS230102206217 | Obra | CONVENIO ESPECÍFICO No. SECRETARÍA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS ¿002/2023 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 2751973.37 | 2751973.37
BCS230402325899 | Obra | COP-FISE-AD-03-2023 | VE CONS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 285000 | 285000.0
BCS230402325907 | Obra | COP-FISE-AD-04-2023 | ROMEL MURILLO CHIW | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 285000 | 285000.0
BCS230302240612 | Obra | INO-000000003-006-2023 | Rafael Gallo Rodríguez | Comisión Estatal del Agua | 2145120.8 | 2145120.8
BCS230202214346 | Adquisiciones | GBCS/2023-1700-LPA-LES-129-316 | PLANTAS SOLARES, S. A. DE C. V. | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BCS | 5947257.36 | 5947257.36

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
BCS230102206249 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230102206264 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230202214234 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
BCS230202214287 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
BCS230202214336 | 2023 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
BCS230202214340 | 2023 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
BCS230202214355 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
BCS230202214401 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230202214427 | 2023 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
BCS230202214448 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
BCS230302240756 | 2023 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
BCS230402324388 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.83 | 83
BCS230402325012 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.83 | 83
BCS230402326140 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402329447 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCS230402329450 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCS230402329910 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS230202214293 | 2023 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
BCS230202214431 | 2023 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
BCS230202214436 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
BCS230202214446 | 2023 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
BCS230302236835 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
BCS230302236849 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230302238729 | 2023 | 4 | Metros | 705 | 705 | 705 | 100
BCS230302240751 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS230302240758 | 2023 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
BCS230402325413 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS230402325545 | 2023 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
BCS230402325933 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402325946 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402326135 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402326136 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402329370 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCS230402329393 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCS230402329394 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCS230402329440 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCS230202214259 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
BCS230202214303 | 2023 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
BCS230302240619 | 2023 | 4 | Kilómetro lineal | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 100
BCS230402323317 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS230402325527 | 2023 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
BCS230402326148 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402326325 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS230402329381 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCS230402329456 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCS230402329458 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCS230402330117 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS230202214302 | 2023 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
BCS230202214350 | 2023 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
BCS230302240750 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS230302240755 | 2023 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
BCS230402325938 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402325949 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402328392 | 2023 | 4 | Piezas | 35 | 35 | 0 | 0
BCS230402329161 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402329452 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
BCS230402330496 | 2023 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
BCS230202214285 | 2023 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
BCS230202214307 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
BCS230202214325 | 2023 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
BCS230202214333 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
BCS230302236823 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS230302240639 | 2023 | 4 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402323319 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS230402324348 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.83 | 83
BCS230402324395 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.83 | 83
BCS230402324971 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.83 | 83
BCS230402325026 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.83 | 83
BCS230402326134 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402326137 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402328515 | 2023 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
BCS230202214299 | 2023 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
BCS230202214407 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230202214442 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
BCS230302236844 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230302238728 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230302240727 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS230402324336 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.83 | 83
BCS230402325917 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402326139 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402326147 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402328412 | 2023 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
BCS230202214253 | 2023 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
BCS230202214438 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
BCS230202214470 | 2023 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
BCS230302236837 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
BCS230302236839 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
BCS230302240749 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS230402324167 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.83 | 83
BCS230402325923 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402325941 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402326142 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402326158 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402330111 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS230102206221 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230202214282 | 2023 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
BCS230202214297 | 2023 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
BCS230202214451 | 2023 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
BCS230202214467 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
BCS230202214471 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
BCS230302240753 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS230302240754 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS230402324240 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.83 | 83
BCS230402324370 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.83 | 83
BCS230402325430 | 2023 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
BCS230402326129 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230102206218 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230102206220 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230302240610 | 2023 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230102206262 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230102206216 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230102206217 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402325899 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230402325907 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230302240612 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS230202214346 | 2023 | 4 | Piezas | 8 | 10 | 10 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".