## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | BCS250202523660 | Acción | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144000.0, modificado:144000.0}} | Supervisión y seguimiento de obras financiada con recursos del FISE 2025 - 1496 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 1496-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.30659, lat:24.148745}} | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 144000 | 144000 | 61714.29 | 61714.29 | 61714.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADO-000000003-009-2025, contratista:Juan Angel Navarro Herrera, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.14}} | {2523660/proyecto_INICIO, 2523660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250202536672 | Proyecto de inversión | 1065000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1065000.0, modificado:1050948.91}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE COMONDU LOCALIDAD PUERTO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 45622 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 45622 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.9, meta_modificada:63.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Puerto ADOLFO LOPEZ MATEOS 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ ENTRE Calle MARIANO SALAS Y Calle LAZARO CARDENAS Calle BENITO JUAREZ A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-112.10740483, lat:25.19025447}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 1050948.91 | 1050948.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-CDB-06-2025, contratista:ANDRES ABIF HIRAM OCAMPO ROCHA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1050948.91, importe_modificado:1050948.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.17}} | {2536672/proyecto_PROCESO, 2536672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548434 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LA RINCONADA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 65466 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 65466 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1139, direccion:Camino / Brecha SANTA ROSALÍA - RANCHO LA RINCONADA 28 0 LA RINCONADA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MAGDAL, lon:-112.38838435, lat:26.64536918}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548456 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3200000.0, modificado:3176265.06}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ COLONIA LA PASION C - 54712 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 54712 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle AZAHAR Colonia LA PASION C 23089 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle ABEDUL Y Calle SIN NOMBRE Calle TOMILLO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL SUR A LA ALTURA DEL CREMATORIO ESPINO SE INGRESA A LA COLONIA POR CALLE DIENTE DE LEON , lon:-110.30700796, lat:24.02382094}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 3176265.06 | 3176265.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-CDB-01-2025, contratista:VE CONS YASOCIADOS S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:3176265.06, importe_modificado:3176265.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.2}} | {2548456/proyecto_PROCESO, 2548456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548477 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO, EN RANCHO NUEVO LA CASA VIEJA, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 67309 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 67309 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:82, direccion:Camino / Terracería LORETO - RANCHO NUEVO LA CASA VIEJA 0 980 23896 RANCHO NUEVO (LA CASA VIEJA), LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 980 MT, HASTA ENTRONQUE A SAN JAVIER, GIRAR HACIA MANO DERECHA Y , lon:-111.67116483, lat:25.92528682}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548478 | Proyecto de inversión | 299092.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:299092.08, modificado:243165.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS MEJORADOS, EN TRES VIVIENDAS DE RANCHO LA ÚLTIMA AGUA, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 67778 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 67778 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:233, direccion:Camino / Terracería LORETO - RANCHO LA ÚLTIMA AGUA 58 0 23880 LA ÚLTIMA AGUA, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 8.97KM, GIRAR, lon:-111.25804298, lat:25.56245969}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 243165 | 243165 | 121582.5 | 121582.5 | 121582.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548503 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO, EN RANCHO LA PIEDRA, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 71049 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 71049 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2121, direccion:Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO LA PIEDRA 155 0 23810 LA PIEDRA, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR CD. CONSTITUCIÓN SAN ISIDRO RECORRER 155 KM HASTA LLEGAR A CARAMBUCHE, CONTINUAR POR CAMINO DE TERRACERIA POR 10.84 K, lon:-112.02124319, lat:26.45218155}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548509 | Proyecto de inversión | 162110 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:162110.0, modificado:162110.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS MEJORADOS EN RANCHO SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 63963 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 63963 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:878, direccion:Camino SANTA ROSALÍA - SANTO DOMINGO 28 0 23930 SANTO DOMINGO, MULEGÉ TOMAR LA CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA LORETO RECORRER 28 KM HASTA ENTRONQUE A SAN JOSÉ DE MAGDALENA, GIRAR A MANO DERECHA Y AVANZAR 14 KM HASTA SAN J, lon:-112.49710273, lat:26.70711289}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 162110 | 162110 | 81055 | 81055 | 81055 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548510 | Proyecto de inversión | 162110 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:162110.0, modificado:162110.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS MEJORADOS EN EL GUERIBITO DOS, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 63998 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 63998 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1528, direccion:Camino / Terracería Santa Rosalía - El Gueribito Dos 28 0 23900 EL GÜERIBITO DOS, MULEGÉ TOMAR LA CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA LORETO RECORRER 28 KM HASTA ENTRONQUE A SAN JOSÉ DE MAGDALENA, GIRAR A MANO DERECHA Y AVANZA, lon:-112.51535477, lat:26.67115369}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 162110 | 162110 | 81055 | 81055 | 81055 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548520 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LA PRESA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 64995 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 64995 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:759, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LA PRESA 28 0 LA PRESA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 28 KMS. HASTA EL ENTRONQUE A SAN JOSÉ DE MAGDALENA, GIRAR A MANO DERECHACONTINUAR POR 14 KM HASTA, lon:-112.41120785, lat:26.92371813}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548522 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL MEZQUITAL DOS, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 65063 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 65063 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1780, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO EL MEZQUITAL DOS 28 0 23936 EL MEZQUITAL DOS, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA , lon:-112.37643681, lat:26.87152429}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548562 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:710000.0, modificado:710000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE MULEGE LOCALIDAD SAN JOSE DE MAGDALENA - 83391 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 83391 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.6, meta_modificada:42.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:160, direccion:Pueblo SAN JOSE DE MAGDALENA 23910 SAN JOSÉ DE MAGDALENA, MULEGÉ A UNA CUADRA DE CASA DE PIEDRA DE SAN JOSE DE MAGDALENA, lon:-112.23670552, lat:27.06099294}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548576 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPOS FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO LA MATANZA, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 72423 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 72423 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:172, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO LA MATANZA 112 0 23150 LA MATANZA, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 112KM HASTA EL POBLADO LAS POCITA, GIRAR A LA DERECHA TOMAR CALLE PRINCIPAL HASTA SALIR DEL P, lon:-111.07008092, lat:24.48236567}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548578 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LA LAGUNITA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 73002 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 73002 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:773, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALIA - RANCHO LA LAGUNITA 8 24 23940 LA LAGUNITA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 8.24 KM HASTA EL ENTRONQUE A SANTA ÁGUEDA, CONTINUAR POR 11.72 KMS. HASTA SANTA ÁGUED, lon:-112.49320864, lat:27.15511906}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548595 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 100014 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 100014 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:288, direccion:Camino LA PAZ - RANCHO SANTA CRUZ 5 0 23250 SANTA CRUZ, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN EL KM 5 TOMAR ENTRONQUE AL CARRIZAL, RECORRER 8.94 KM, HASTA LLEGAR A LA SECUNDARIA, GIRAR A LA IZQUIERDA TOMANDO CAMI, lon:-110.30079821, lat:23.74118013}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548598 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO EL SALTO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 101197 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 101197 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:442, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO EL SALTO 156 0 23437 EL SALTO, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 156 KM HASTA EL ENTRONQUE A CADUAÑO GIRAR A LA DERECHA POR CARRETERA Y RECORRER 1.19 KM, GIRAR A L, lon:-109.84391857, lat:23.32401974}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548620 | Proyecto de inversión | 99697.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.37, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO LA CAÑADA DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 108559 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 108559 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:475, direccion:Camino LA PAZ - LA CAÑADA DE ENMEDIO 151 0 23530 LA CAÑADA DE ENMEDIO, LOS CABOS CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ, SAN JOSÉ DEL CABO RECORRER 151 KM, GIRAR A LA IZQUIERDA AVANZAR 13.97 KM HASTA RANCHO LA CAÑADA DE ENMEDIO, lon:-109.65635242, lat:23.34338215}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548621 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO, EN RANCHO EL PASO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 108845 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 108845 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:880, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO EL PASO 131 0 23500 EL PASO, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 131 KM EN EL ENTRONQUE A SANTIAGO GIRAR A LA DERECHA RECORRER 2.42 KM, GIRAR A LA DERECHA RECORRER 6, lon:-109.84877659, lat:23.55169486}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548627 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:355000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE COMONDU LOCALIDAD PUERTO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 94046 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 94046 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:Puerto ADOLFO LOPEZ MATEOS 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ DOMICILIO CONOCIDO PUERTO ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-112.10069454, lat:25.1917787}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548631 | Proyecto de inversión | 1420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1420000.0, modificado:1420000.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE MULEGE EJIDO BENITO JUAREZ - 94126 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 94126 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.2, meta_modificada:85.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:527, direccion:Calle MADERO Ejido BENITO JUAREZ 23944 BENITO JUÁREZ, MULEGÉ ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle HIDALGO Calle REVOLUCION A UNA CUADRA DE ABARROTES LOS PINOS, lon:-113.78592092, lat:27.88520449}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302553866 | Acción | 669959.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669959.16, modificado:669959.16}} | Arrendamiento Vehicular - 2247 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 2247-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.30659, lat:24.148745}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 223318.56 | 223318.56 | 223318.56 | 223318.56 | 223318.56 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:ADA-000000003-014-2025, contratista:Baja Cortes Development, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:223318.56, importe_modificado:223318.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2553866/proyecto_FIN, 2553866/proyecto_PROCESO, 2553866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302553900 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LOS CERRITOS, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 65936 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 65936 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1842, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LOS CERRITOS 28 0 LOS CERRITOS, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- HEROICA MULEGÉ, PASANDO EL MIRADOR A 260MTS GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA, CONTINUAR POR 7.89KM HASTA PASAR LA HACIEN, lon:-112.16066583, lat:26.6897957}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302599517 | Proyecto de inversión | 3311357.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3311357.28, modificado:3295724.02}} | Mantenimiento de planta desalinizadora en la localidad de San Cosme, municipio de Loreto. - 65084 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 65084 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:267, direccion:Carretera libre pavimentada federal Ciudad Insurgentes - Loreto 63 500 23896 RANCHO SAN COSME, LORETO Acceso en entronque Agua Verde, continuar en camino hacia el este por 23 km., lon:-111.169167, lat:25.577222}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 3255948.04 | 3295724.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-000000003-006-2025, contratista:JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:3295724.02, importe_modificado:3295724.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2599517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250202523658 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VEHÍCULOS - 568 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 568-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.30659, lat:24.148745}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2523658/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proceso de licitación fue declarado desierto por el Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado., trimestre:3.0, usuario:ziomaramerazf, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250202536671 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:349164.12}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ LOCALIDAD AGUA AMARGA - 37327 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 37327 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:336, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería AGUA AMARGA 23230 AGUA AMARGA, LA PAZ TRASLADARSE POR CARRETERA RUMBO A LOS PLANES APROXIMADAMENTE 51.5 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA, lon:-109.90048698, lat:23.97581585}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 349164.12 | 349164.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-CDB-07-2025, contratista:HOME ESPACIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2094984.74, importe_modificado:2094984.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}} | {2536671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548430 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL REPRESITO UNO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 65313 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 65313 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1542, direccion:Camino / Brecha SANTA ROSALÍA - RANCHO EL REPRESITO UNO 28 0 EL REPRESITO UNO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ D, lon:-112.29952489, lat:26.73930811}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548453 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:2444975.59}} | Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Jericó en La Paz, consistente en:1.43 kilómetros de red de atarjeas, 270 descargas domiciliarias y 493 metros de colector. - 23982 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 23982 | S | 197 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Dos a Colonia Jericó 23089 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle C. Uno Y Calle Sin nombre (brecha) Calle C. Dos La ampliación se realizará en diferentes calles, de acuerdo con los trazos mostrados en el croquis de ubicacion de este re, lon:-110.30781965, lat:24.06949053}} | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2444975.59 | 2444975.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-000000003-005-2025, contratista:Filiberto Zarate Mercado, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2444975.59, importe_modificado:2444975.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548462 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL SARGENTO, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 74527 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74527 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:Camino LA PAZ - EL SARGENTO 28 54 23232 EL SARGENTO, LA PAZ CARRETERA A LOS PLANES KM 28.54KM HASTA ENTRONQUE A CARRETERA AL SARGENTO Y CONTINUAR POR 9.92 KM GIRAR A LA IZQUIERDA EN ASHEY GYM AVANZAR POR 1.22KM (ONCE CALLES), GIRA, lon:-110.00856666, lat:24.06616743}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548464 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 SISTEMA FOTOVOLTAICO MEJORADO EN LOS ANGELITOS (PALO VERDE), LOCALIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 74733 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74733 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2196, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - LOS ANGELITOS (PALO VERDE) 10 20 23088 LOS ANGELITOS (PALO VERDE), LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN EL KILOMETRO 10.2, DONDE ESTA EL PUESTO DE REVISIÓN DE LA POLICÍA SE ENCUENTRA, lon:-110.25678166, lat:24.02767203}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548476 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO, EN SAN JAVIER, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 67293 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 67293 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:206, direccion:Camino / Terracería LORETO - SAN JAVIER 0 980 23893 SAN JAVIER, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 980 MT, HASTA ENTRONQUE A SAN JAVIER, GIRAR HACIA MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 33 KM HASTA SAN JAVI, lon:-111.5504355, lat:25.85805199}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548486 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL TULILLO, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR - 67965 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 67965 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:232, direccion:Camino / Terracería LORETO - RANCHO EL TULILLO 58 0 23880 EL TULILLO, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 7.19KM, GIRAR A MANO , lon:-111.3451048, lat:25.50549851}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548487 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL HUATAMOTE, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 68147 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 68147 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:159, direccion:Camino / Terracería LORETO - RANCHO EL HUATAMOTE 58 0 EL HUATAMOTE, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, CONTINUAR SOBRE CARRETERA TRANSPENINSULAR POR 3.11KM. GIRAR, lon:-111.33901125, lat:25.59724285}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548488 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO AGUA AMARGA DOS, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 68214 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 68214 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:362, direccion:Camino LORETO - RANCHO AGUA AMARGA DOS 64 600 23896 AGUA AMARGA DOS, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 64.6KM, GIRAR A MANO IZQUIERDA, AVANZAR SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA 530MTS. HASTA EL RANCHO AGU, lon:-111.36640106, lat:25.57953873}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548499 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO LA SELVA, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 70767 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 70767 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:714, direccion:Camino CIUDAD CONSTITUCIÓN - LA SELVA 192 0 23770 LA SELVA, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ - CD. CONSTITUCIÓN LA ENTRADA ESTA EN EL KM 192 POR DONDE ESTA LA VIRGENCITA, Y UN GUARDAGANADO, RECORRER 15 KM A MANO IZQUIERDA,, lon:-111.63142195, lat:24.72312707}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548506 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:349164.12}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ LOCALIDAD EL MOLCAJETE - 63899 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 63899 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3072, direccion:Rancho EL MOLCAJETE 23230 EL MOLCAJETE, LA PAZ ZONA CONOCIDA COMO LAS CUATROCIENTAS, lon:-109.97518601, lat:23.95971836}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 349164.12 | 349164.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-CDB-07-2025, contratista:HOME ESPACIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2094984.74, importe_modificado:2094984.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}} | {2548506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548508 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO SAN JULIO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 63952 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 63952 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:616, direccion:Camino / Terracería Santa Rosalía - Rancho San Julio 28 0 23900 SAN JULIO, MULEGÉ TOMAR LA CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA LORETO RECORRER 28 KM HASTA ENTRONQUE A SAN JOSÉ DE MAGDALENA, GIRAR A MANO DERECHA Y AVANZAR 14 KM, lon:-112.3875068, lat:26.77012336}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548524 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ COLONIA LA PASION C - 97660 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 97660 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle AZAHAR Colonia LA PASION C 23089 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle ABEDUL Y Calle SIN NOMBRE Calle TOMILLO CERCA DEL TALLER EL MUÑECO, lon:-110.3081789, lat:24.02406848}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548536 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LORETO COLONIA BRISAS DE LORETO - 97924 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 97924 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle ACUEDUCTO Colonia BRISAS DE LORETO 23880 LORETO, LORETO ENTRE Calle 17 Y Calle 16 NINGUNA, lon:-111.36367676, lat:26.02658086}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548539 | Proyecto de inversión | 35034.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35034.52, modificado:35034.52}} | CONSTRUCCION DE UN PISO FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE LORETO LOCALIDAD EL ROSARITO - 98033 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 98033 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.07, meta_modificada:34.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, direccion:Ranchería EL ROSARITO 23887 EL ROSARITO, LORETO DOMICILIO CONOCIDO EL ROSARITO, lon:-111.64792908, lat:26.45655771}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548544 | Proyecto de inversión | 18515.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18515.23, modificado:18515.23}} | CONSTRUCCION DE UN PISO FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE MULEGE COLONIA MESA MEXICO - 99241 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 99241 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.67, meta_modificada:18.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA MIRAMAR Colonia MESA MEXICO 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ Calle IGNACIO RAMIREZ CERCA DE MOMENTOS BOUTIQUE, lon:-112.26375267, lat:27.33322313}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548545 | Proyecto de inversión | 172354.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:172354.4, modificado:172354.4}} | CONSTRUCCION DE DIEZ PISOS FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE LA PAZ LOCALIDAD GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA - 89971 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 89971 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.88, meta_modificada:183.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1020, direccion:Ejido GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA 23230 GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, LA PAZ EJIDO JUAN DOMINGUEZ COTA, lon:-109.95153622, lat:23.97593975}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548557 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LOS CABOS COLONIA VALLE DEL CABO - 83061 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 83061 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.2, meta_modificada:85.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle PERAL Colonia VALLE DEL CABO 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS ENTRE Calle JACARANDA Y Calle PALMA ABANICO Calle LIMON A ESPALDAS DE CLINICA DEL IMSS, lon:-109.94682508, lat:22.94216595}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548564 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO EL CAJÓN DE YÉNEKA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 77040 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 77040 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:60, direccion:Camino LA PAZ - RANCHO EL CAJÓN DE YÉNEKA 164 0 23522 EL CAJÓN DE YÉNEKA, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 164 KM HASTA EL ENTRONQUE A CAJÓN DE YÉNEKA GIRAR A LA DERECHA POR CAMINO DE TERRACERÍA REC, lon:-109.80273215, lat:23.25262007}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548570 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN LA COLONIA MÁRQUEZ DE LEÓN, LOCALIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 79560 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 79560 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle FLORENTINO BOTELLO Colonia MÁRQUEZ DE LEÓN 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle EDUARDO MORA Calle SIN NOMBRE CALLE CAMINOS A LAS CRUCE, DONDE ESTA EL OXXO GIRARA A LA DERECHA Y TOMAR CALLE ARROLLO PROFUNDO RE, lon:-110.26975325, lat:24.13689962}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548571 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, COLONIA MÁRQUEZ DE LEÓN, MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR. - 79720 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 79720 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia MÁRQUEZ DE LEÓN 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle ARROYO PROFUNDO CARRETERA LIBRAMIENTO AL NORTE DE LA PAZ GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA CALLE ARROYO PROFUNDO RECORRER 1.31 , lon:-110.27192853, lat:24.14304613}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548574 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPOS FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 72346 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 72346 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2779, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO EL MANANTIAL 128 0 23150 EL MANANTIAL, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 128KM HASTA ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DOS DE ABRIL, GIRAR A LA DERECHA CONTINUAR POR CAMIN, lon:-111.2189095, lat:24.81565573}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548597 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO HUATAMOTE VIEJO, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 101175 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 101175 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:363, direccion:Camino / Terracería LORETO - RANCHO HUATAMOTE VIEJO 58 0 HUATAMOTE VIEJO, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, CONTINUAR SOBRE CARRETERA TRANSPENINSULAR POR 960 MTS, lon:-111.332382, lat:25.60134084}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548600 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO LA MATANZA, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR - 101429 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 101429 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1510, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO LA MATANZA 26 0 23302 LA MATANZA, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ A TODOS SANTOS EN EL KM 26 TOMAR DESVIACIÓN HACIA LA DERECHA A MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, RECORRER 6.17 KM. GIRAR A LA I, lon:-110.27972091, lat:23.63641638}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548601 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN LIGUI, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 101457 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 101457 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:161, direccion:Camino / Terracería LORETO - LIGUI 31 7 23895 LIGÜÍ, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 31.7KM GIRAR A LA IZQUIERDA AVANZAR 800 MTS. HASTA EL LIGUI., lon:-111.27065088, lat:25.73485135}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548614 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, COLONIA MÁRQUEZ DE LEÓN, MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR. - 105599 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 105599 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia MÁRQUEZ DE LEÓN 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE CAMINO A LAS CRUCES, EN TIENDA OXXO A LA DERECHA CALLE ARROYO PROFUNDO RECORRER 837 METROS Y GIRAR A LA, lon:-110.27441668, lat:24.13794837}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548622 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO EL TEZAL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 109411 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 109411 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:609, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO EL TEZAL 137 0 23500 EL TEZAL, LOS CABOS CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ -SAN JOSÉ DEL CABO EN EL KM 137 GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE RECHA DE TERRACERÍA RECORRER 7.09KM, GIRAR A LA IZQUIERDA SOB, lon:-109.61578462, lat:23.4866212}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548626 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:740000.0, modificado:740000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE COMONDU LOCALIDAD LA PURISIMA - 94032 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 94032 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.6, meta_modificada:42.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:244, direccion:Pueblo LA PURISIMA 23820 LA PURÍSIMA, COMONDÚ DOMICILIO CONOCIDO LA PURISIMA, lon:-112.07568547, lat:26.18548858}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548633 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:355000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE MULEGE EJIDO SAN LUCAS - 94219 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 94219 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:165, direccion:Calle VICENTE AVILES M. Ejido SAN LUCAS 23910 EJIDO SAN LUCAS, MULEGÉ DOMICILIO CONOCIDO ELIDO SAN LUCAS, lon:-112.22428202, lat:27.22426679}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250202523466 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, modificado:318604.36}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LORETO COLONIA MIRAMAR - 36284 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 36284 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle CORAL Colonia MIRAMAR 23880 LORETO, LORETO ENTRE Y Calle GABIOTAS POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SE INGRESA POR CALLE PEZ VELA, A UN PAR DE CUADRAS DESPUES DEL RESTAURANT LA REGIONAL MEXICANA, lon:-111.35952983, lat:26.02506738}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 318604.36 | 318604.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-CDB-04-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES LERMA, S.A.1DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1274417.41, importe_modificado:1274417.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}} | {2523466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548443 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 62670 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 62670 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1097, direccion:Camino SANTA ROSALIA - RANCHO EL TRIUNFO 53 300 23970 EL TRIUNFO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SALIENDO DE SANTA ROSALÍA -GUERRERO NEGRO RECORRER 53.3 KM HASTA EL EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL PASANDO LA TE, lon:-112.95027553, lat:27.74344614}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548445 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LA TINAJA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 62893 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 62893 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1028, direccion:Camino SANTA ROSALÍA - RANCHO LA TINAJA 53 300 LA TINAJA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SANTA ROSALÍA -GUERRERO NEGRO RECORRER 53.3 KM HASTA EL EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL PASANDO LA TELESECUNDARIA NO. 55,, lon:-112.92831585, lat:27.63213925}} | 2025-08-02 | 2026-01-01 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548446 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LA TINAJA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 63046 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 63046 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1028, direccion:Camino SANTA ROSALÍA - RANCHO LA TINAJA 53 300 23988 LA TINAJA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SANTA ROSALÍA -GUERRERO NEGRO RECORRER 53.3 KM HASTA EL EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL PASANDO LA TELESECUNDARIA N, lon:-112.92872461, lat:27.63220965}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548490 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LA POZA SECA, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 68317 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 68317 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:171, direccion:Camino / Terracería LORETO - RANCHO LA POZA SECA 69 38 LA POZA SECA, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 69.38KM, GIRAR A LA IZQUIERDA Y AVANZAR 420MTS., GIRAR A LA DERECHA RECORRER 120 MTS HASTA RAN, lon:-111.39973972, lat:25.5624498}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548491 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO, EN RANCHO SAN COSME, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 68773 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 68773 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:267, direccion:Camino / Terracería LORETO - RANCHO SAN COSME 58 0 RANCHO SAN COSME, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 24.43KM, HASTA RANCHO , lon:-111.16825021, lat:25.5781344}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548501 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO, EN RANCHO LA BARTOLINA, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 70985 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 70985 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1493, direccion:Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO LA BARTOLINA 152 0 23820 LA BARTOLINA, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR CD. CONSTITUCIÓN SAN ISIDRO RECORRER 152 KM GIRAR A LA IZQUIERDA EN DONDE SE UBICA LA ZONA CAMPING, CRUZAR EL A, lon:-112.0056686, lat:26.27440716}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548515 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL RINCÓN, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 64425 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 64425 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:794, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO EL RINCÓN 8 24 23910 EL RINCÓN, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 8.24 KM HASTA EL ENTRONQUE A SANTA ÁGUEDA, SEGUIR POR 11.72 KMS. HASTA SANTA ÁGUEDA, CONT, lon:-112.47880052, lat:27.08854291}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548516 | Proyecto de inversión | 162110 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:162110.0, modificado:162110.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS MEJORADOS EN 2 RANCHOS DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 64454 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 64454 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1078, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - SANTA CRUZ 8 24 23900 SANTA CRUZ, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 8.24 KM HASTA EL ENTRONQUE A SANTA ÁGUEDA, CONTINUAR POR 11.72 KMS. HASTA SANTA ÁGUEDA, CONTIN, lon:-112.58419631, lat:27.11527204}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 162110 | 162110 | 81055 | 81055 | 81055 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548526 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:355000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LOS CABOS LOCALIDAD EL CAMPAMENTO - 97691 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 97691 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:593, direccion:Pueblo EL CAMPAMENTO 23560 EL CAMPAMENTO, LOS CABOS DOMICILIO CONOCIDO EL CAMPAMENTO, lon:-109.68124386, lat:23.54723729}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548531 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ COLONIA CALAFIA - 97770 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 97770 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CHUREA Colonia CALAFIA 23088 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle FAJUA Y Calle TEDDA Calle MEDESA CERCA DE LA IGLESIA EVANGELICA, lon:-110.27980713, lat:24.0232063}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548533 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ COLONIA LOS PINOS - 97828 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 97828 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CONICHI Colonia LOS PINOS 23089 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle CADECE Y Calle CAHEL Calle CUDEJE NINGUNA, lon:-110.32778104, lat:24.07297056}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548542 | Proyecto de inversión | 167366.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:167366.01, modificado:167366.01}} | CONSTRUCCION DE DIEZ PISOS FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE LA PAZ DIVERSAS COLONIAS - 99123 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 99123 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.14, meta_modificada:191.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle A LAS CRUCES Colonia MANUEL MARQUEZ DE LEON 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Callejón DE ACCESO Y Calle 1 Calle ARROYO PROFUNDO DIVERSAS COLONIAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ, lon:-110.27123586, lat:24.14961168}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548546 | Proyecto de inversión | 32344.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32344.77, modificado:32344.77}} | CONSTRUCCION DE DOS PISOS FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE LA PAZ LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS PLANES - 90775 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 90775 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.33, meta_modificada:33.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido SAN JUAN DE LOS PLANES 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle JUAN DOMINGUEZ COTA Calle VENUSTIANO CARRANZA A UNA CUADRA DE CENADURIA AIDA, lon:-109.93892326, lat:23.96718026}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548559 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:355000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE MULEGE LOCALIDAD EL GALOPEADO - 83368 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 83368 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1799, direccion:Rancho EL GALOPEADO 23938 EL GALOPEADO, MULEGÉ SE INGRESA POR HOTEL GALOPEADO, lon:-113.38782804, lat:27.67502861}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548569 | Proyecto de inversión | 598184.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:598184.16, modificado:486330.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS MEJORADOS EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, COLONIA MÁRQUEZ DE LEÓN, MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR. - 79472 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 79472 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle REPÚBLICA Colonia MÁRQUEZ DE LEÓN 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle BRECHA Y Calle MAURICIO CASTRO Calle SIN NOMBRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE DE LA PAZ ANTES DE LLEGAR AL CERRO DEL ORÉGANO GIRAR A LA IZQUIERDA POR LA CALLE , lon:-110.27431566, lat:24.14263995}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 486330 | 486330 | 243165 | 243165 | 243165 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548596 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPOS FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO EL MERECUACO, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 101151 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 101151 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1732, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO EL MERECUACO 128 0 23150 EL MERECUACO, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 128KM HASTA ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DOS DE ABRIL, GIRAR A LA DERECHA CONTINUAR POR CAMIN, lon:-111.13320619, lat:24.80901225}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548602 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL SALVADOR, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 101511 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 101511 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1291, direccion:Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - EL SALVADOR 92 0 23800 EL SALVADOR, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR CD. CONSTITUCIÓN -FCO VILLA RECORRER 92KM, GIRAR A LA DERECHA Y TOMAR DESVIACIÓN A LOS COMONDÚ RECORRIENDO 40.70KM HASTA , lon:-111.71018044, lat:25.99617916}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548636 | Proyecto de inversión | 156153.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:156153.23, modificado:156153.23}} | CONSTRUCCION DE SIETE PISOS FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE MULEGE LOCALIDAD VILLA ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO - 95053 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 95053 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.14, meta_modificada:173.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:Pueblo VILLA ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ DOMICILIO CONOCIDO VAAA, lon:-113.39854035, lat:27.65015759}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548640 | Proyecto de inversión | 17467.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17467.45, modificado:17467.45}} | CONSTRUCCION DE UN PISO FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE MULEGE LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 95348 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 95348 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.2, meta_modificada:18.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1511, direccion:Pueblo NUEVA ESPERANZA 23938 COLONIA NUEVA ESPERANZA, MULEGÉ DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVA ESPERANZA, lon:-113.36369183, lat:27.59290013}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548641 | Proyecto de inversión | 16984511.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.698451119E7, modificado:1.698451119E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DISTINTAS CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA Y COLONIA VILLAS DE GUADALUPE EN LA CD. DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 95390 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 95390 | S | 10491 | 10491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle SAN RAMÓN NONATO Colonia VISTA HERMOSA-VILLAS DE GUADALUPE 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SANTA ANA Y Calle SAN ISIDRO LA CANCHA Y PARQUE DE VILLAS DE GUADALUPE SE UBICAN ENTRE LAS CALLES SAN RAMÓN NONATO Y SAN ISIDRO, lon:-110.26686591, lat:24.1591793}} | 2025-10-08 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548643 | Proyecto de inversión | 20957087.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.095708717E7, modificado:2.095708717E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DISTINTAS CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA Y COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, EN LA CD. DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 97088 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 97088 | S | 10491 | 10491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CALLE NORTE Colonia VISTA HERMOSA - VILLAS DE GUADALUPE 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SAN GERMAN EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 210 MTRS DE LA TIENDA OXXO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, SOBRE LA CALL, lon:-110.26687371, lat:24.157492}} | 2025-10-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548646 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:355000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ LOCALIDAD SAN ANTONIO - 97376 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 97376 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:766, direccion:Pueblo SAN ANTONIO 23210 SAN ANTONIO, LA PAZ DOMICILIO CONOCIDO SAN ANTONIO, lon:-110.0592415, lat:23.80414764}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302553904 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LOS CERRITOS, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 99314 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 99314 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1842, direccion:Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO LOS CERRITOS 28 0 LOS CERRITOS, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- HEROICA MULEGÉ, PASANDO EL MIRADOR A 260MTS GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA, CONTINUAR POR 7.89KM HASTA PASAR LA HAC, lon:-112.15310737, lat:26.67015764}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250202536665 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:349289.05}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE MULEGE LOCALIDAD DE SAN LINO - 38911 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 38911 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:164, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia SAN LINO 23930 SAN LINO, MULEGÉ SE INGRESA POR LA GLORIETA QUE ESTA ANTES DE LA HIELERA SAN IGNACIO, lon:-112.90991821, lat:27.29336984}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 349289.05 | 349289.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-CDB-05-2025, contratista:DULCE MARISOL NUÑEZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1746445.25, importe_modificado:1746445.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.43}} | {2536665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250202536669 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:349164.12}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ LOCALIDAD EL GIRASOL - 37745 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 37745 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2289, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL GIRASOL 23230 EL GIRASOL, LA PAZ ZONA LLAMADA LAS CUATROCIENTAS, lon:-109.94474434, lat:23.95784877}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 349164.12 | 349164.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-CDB-07-2025, contratista:HOME ESPACIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2094984.74, importe_modificado:2094984.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}} | {2536669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548432 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL ARREPENTIDO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 65382 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 65382 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:506, direccion:Camino SANTA ROSALIA - RANCHO EL AREPENTIDO 28 0 23900 EL ARREPENTIDO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MAGDAL, lon:-112.30941128, lat:26.69282313}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548433 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LAS TIERRAS, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 65394 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 65394 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1551, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LAS TIERRAS 28 0 LAS TIERRAS, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MAGD, lon:-112.30781424, lat:26.70846205}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548437 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 65745 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 65745 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:878, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO SANTO DOMINGO 28 0 23900 SANTO DOMINGO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JO, lon:-112.49408548, lat:26.70475623}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548441 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL AGUAJITO DE SANTA ADELAIDA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 62489 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 62489 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:494, direccion:Camino SANTA ROSALIA - EL AGUAJITO DE SANTA ADELAIDA 53 300 23900 EL AGUAJITO DE SANTA ADELAIDA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SALIENDO DE SANTA ROSALÍA -GUERRERO NEGRO RECORRER 53.3 KM HASTA EL EJIDO LICENCIADO ALFRED, lon:-112.95222966, lat:27.52022347}} | 2025-08-02 | 2026-01-01 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548455 | Proyecto de inversión | 1065000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1065000.0, modificado:1047867.15}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE MULEGE LOCALIDAD GUAMUCHIL - 53168 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 53168 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.9, meta_modificada:63.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo GUAMUCHIL 23930 GUAMÚCHIL, MULEGÉ A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 12, lon:-112.8743756, lat:27.29901132}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 1047867.15 | 1047867.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-CDB-05-2025, contratista:DULCE MARISOL NUÑEZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1746445.25, importe_modificado:1746445.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.83}} | {2548455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548459 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5200000.0, modificado:5200000.0}} | Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales de la colonia Zaragoza, en Loreto, municipio de Loreto. - 55050 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 55050 | S | 8010 | 8301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Manuel Pineda Colonia Zaragoza 23880 LORETO, LORETO ENTRE Calle Ildefonso Green Y Calle Civilizadores de Baja California Prolongación Ignacio Zaragoza Acceso sobre vialidad Manuel Pideda, propiedad bardeada y rotulada con in, lon:-111.33920687, lat:25.99746827}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1705162.36 | 1705162.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-000000003-003-2025, contratista:Baja California Sur Constructora, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1705162.36, importe_modificado:1705162.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {2548459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548460 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5200000.0, modificado:2620648.3}} | Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales de la colonia Miramar, en Loreto, municipio de Loreto. - 56973 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 56973 | S | 8010 | 8301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Carretera transpeninsular No. 1 Colonia Miramar 23880 LORETO, LORETO ENTRE Calle Marlin Y Calle Sierra Calle Cabrillas Instalaciones con rotulado del Organismo Operador, lon:-111.35403796, lat:26.02106918}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2620648.3 | 2620648.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-000000003-002-2025, contratista:MINIMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2620648.3, importe_modificado:2620648.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {2548460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548466 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 74912 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74912 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:157, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO EL MEZQUITE 159 77 23530 EL MEZQUITE, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 159.77 KM GIRAR A LA DERECHA POR CAMINO DE TERRACERÍA, RECORRER 9.57 KM, GIRAR A LA DERECHA, lon:-109.84588058, lat:23.28243621}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548467 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO LOS MÁRTIRES, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 74992 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74992 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:521, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO LOS MÁRTIRES 115 0 23580 LOS MÁRTIRES, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 115 KM GIRAR A LA IZQUIERDA, RECORRER 3 KM, GIRAR LEVEMENTE A LA DERECHA AVANZAR 14 METROS, lon:-109.65782801, lat:23.6168964}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548470 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO LA PALAPA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 75341 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 75341 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1506, direccion:Camino LA PAZ - RANCHO LA PALAPA ESCONDIDA 131 0 23500 LA PALAPA ESCONDIDA, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 131 KM EN EL ENTRONQUE A SANTIAGO GIRAR A LA DERECHA RECORRER 2.42 KM, GIRAR A LA DERECHA, lon:-109.85382539, lat:23.55278619}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548471 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO EL CANTILITO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 75386 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 75386 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:992, direccion:Camino LA PAZ - RANCHOEL CANTILITO 131 0 23500 EL CANTILITO, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 131 KM EN EL ENTRONQUE A SANTIAGO GIRAR A LA DERECHA RECORRER 2.43 KM, GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER 8, lon:-109.72364928, lat:23.47561407}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548495 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LOS ALGODONES, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 70148 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 70148 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:871, direccion:Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO LOS ALGODONES 207 0 23620 LOS ALGODONES, COMONDÚ CARRETERA LA PAZ - CD. CONSTITUCIÓN KM 207, TOMAR EL BOULEVARD ANTONIO ÁLVAREZ RICO HACIA LA DERECHA HASTA LLEGAR AL PARQUE DEL EJIDO L, lon:-111.18328131, lat:25.22390123}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548517 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 64482 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 64482 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1796, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LA HERRADURA 8 24 23930 LA HERRADURA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 8.24 KM HASTA EL ENTRONQUE A SANTA ÁGUEDA, CONTINUAR POR 11.72 KMS. HASTA SANTA ÁGU, lon:-112.64167344, lat:27.14195253}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548519 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL TAJO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR - 64580 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 64580 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:909, direccion:Camino SANTA ROSALÍA - RANCHO EL TAJO 8 240 23910 EL TAJO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA -LORETO RECORRER 8.24 KM HASTA ENTRONQUE SANTA ÁGUEDA, GIRAR A MANO DERECHA CONTINUAR POR 11.72 KM HASTA SANTA ÁGUEDA, CONTI, lon:-112.47501338, lat:27.16015121}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548528 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:355000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LOS CABOS LOCALIDAD SANTA CRUZ - 97711 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 97711 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:456, direccion:Pueblo SANTA CRUZ 23567 SANTA CRUZ, LOS CABOS DOMICILIO CONOCIDO SANTA CRUZ, lon:-109.64647134, lat:23.55894019}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548534 | Proyecto de inversión | 239892.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239892.29, modificado:239892.29}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL AGRICULTOR, EN CD. CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR - 97839 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 97839 | S | 620 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle TRIGO Colonia EL AGRICULTOR 23696 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ ENTRE Calle CÁRTAMO Y Calle TRIGO Calle SORGO A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA CASTRO CASTRO, lon:-111.65156339, lat:25.01881413}} | 2025-10-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548548 | Proyecto de inversión | 34366.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34366.48, modificado:34366.48}} | CONSTRUCCION DE DOS PISOS FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE LA PAZ LOCALIDAD AGUA AMARGA - 90853 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 90853 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.82, meta_modificada:32.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:Pueblo AGUA AMARGA 23150 AGUA AMARGA, LA PAZ DOMICILIO CONOCIDO AGUA AMARGA, lon:-111.09438171, lat:24.46094792}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548551 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO, EN RANCHO AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 93420 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 93420 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:Camino / Terracería LORETO - AGUA ESCONDIDA 0 980 23880 AGUA ESCONDIDA, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 980MT, HASTA ENTRONQUE A SAN JAVIER, GIRAR HACIA MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 33 KM, HASTA S, lon:-111.54825961, lat:25.77896858}} | 2025-09-25 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548554 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO SAN JUAN, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 93793 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 93793 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:250, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO SAN JUAN 151 0 23520 SAN JUAN, LOS CABOS CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ, SAN JOSÉ DEL CABO RECORRER 151KM, HASTA ENTRONQUE A MIRAFLORES AHÍ GIRAR A LA IZQUIERDA AVANZAR 1.95 KM GIRAR A LA IZQU, lon:-109.70921076, lat:23.37521446}} | 2025-09-25 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548556 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:355000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ LOCALIDAD LA TRINIDAD - 83051 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 83051 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:906, direccion:Ejido LA TRINIDAD 23250 LA TRINIDAD, LA PAZ A UNA CUADRA DEL PARQUE LA TRINIDAD, lon:-110.31810474, lat:23.80828577}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548561 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE MULEGE COLONIA GUERRERO - 83382 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 83382 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colonia LOS FRAYLES 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ A UN PAR DE CUADRAS DE LA COOPERATIVA CUESTA HERMANOS, lon:-112.27473553, lat:27.34169092}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548563 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO DEMASÍAS DE SAN LUIS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 76741 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 76741 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - DEMASÍAS DE SAN LUIS 151 0 23530 DEMASÍAS DE SAN LUIS, LOS CABOS CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ, SAN JOSÉ DEL CABO RECORRER 151KM, GIRAR A LA IZQUIERDA AVANZAR 6.16 KM HASTA ARROLLO AHÍ TOMAR EL CAMI, lon:-109.61352022, lat:23.31406725}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548567 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN LA COLONIA LOS PAREDONES, LOCALIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 78779 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 78779 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia COLONIA LOS PAREDONES 23038 LA PAZ, LA PAZ LIBRAMIENTO NORTE- PICHILINGUE, SOBRE EL LIBRAMIENTO NORTE 760MTS DESPUÉS DE LA PISTA LAS TABLITAS, GIRAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR 540MT, GIRAR A LA DERECHA AVA, lon:-110.25558765, lat:24.16710081}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548573 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 79851 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 79851 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1553, direccion:Camino SANTA ROSALÍA - RANCHO NUEVO 53 300 23930 RANCHO NUEVO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA -GUERRERO NEGRO. RECORRER 53.3 KM HASTA EL EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL PASANDO LA TELESECUNDARIA NO. 55, TO, lon:-112.88308455, lat:27.62120779}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548579 | Proyecto de inversión | 398789.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:398789.44, modificado:324220.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS MEJORADOS EN 4 VIVIENDAS DE LA COLONIA MARSOL, LOCALIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 73485 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 73485 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CALLE CAMINO REAL Colonia COLONIA MARSOL 23088 LA PAZ, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN SEMÁFORO DE PLAZA A ALAMEDA, GIRAR A LA IZQUIERDA Y TOMAR LA CALZADA CAMINO REAL, DONDE TERMINA LA PAVIMENTACIÓN , lon:-110.28583186, lat:24.05920837}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 324220 | 324220 | 162110 | 162110 | 162110 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548583 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO LOS TEJONES, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR - 74286 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74286 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:310, direccion:Camino / Terracería LOS PLANES - RANCHO LOS TEJONES 21 27 23230 LOS TEJONES, LA PAZ CARRETERA A LOS PLANES KM 21.27 GIRAR A LA DERECHA, RECORRER 3.76KM, GIRAR A LA DERECHA AVANZAR 150 Y GIRAR A LA IZQUIERDA RECORRER 140MTS. HASTA , lon:-110.14883368, lat:24.01589001}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548588 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO BARRIO DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 99519 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 99519 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:243, direccion:Camino LA PAZ - BARRIO DE SAN ISIDRO 131 0 23570 BARRIO DE SAN ISIDRO, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 131 KM EN EL ENTRONQUE A SANTIAGO GIRAR A LA DERECHA RECORRER 1.6 KM, GIRAR A LA DERECHA Y REC, lon:-109.70369847, lat:23.48388773}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548604 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LORETO EN LA COLONIA VISTA AL MAR - 104076 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 104076 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.6, meta_modificada:42.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle BAHIA DE LA PAZ Colonia VISTA AL MAR 23880 LORETO, LORETO ENTRE Calle ISLA CORONADO Y Calle ISLA SANTA CATALINA COLONIA UBICADA A LA SALIDA DE LORETO, lon:-111.36504905, lat:26.03563496}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548609 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 105341 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 105341 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3291, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO LA FORTUNA 5 0 23250 LA FORTUNA, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN EL KM 5 TOMAR ENTRONQUE AL CARRIZAL, RECORRER 8.94 KM, HASTA LLEGAR A LA SECUNDARIA, GIRAR A LA IZQUIERDA, lon:-110.32747571, lat:23.7567648}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548617 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:355000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LORETO LOCALIDAD EL LIGÜI - 107848 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 107848 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:161, direccion:Pueblo LUGÜI 23895 LIGÜÍ, LORETO DOMICILIO CONOCIDO LIGÜI, lon:-111.27220468, lat:25.73792477}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548630 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:355000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE COMONDU LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 94110 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 94110 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:379, direccion:Pueblo VILLA HIDALGO 23720 VILLA HIDALGO, COMONDÚ DOMICILIO CONOCIDO VILLA HIDALGO, lon:-111.93936786, lat:25.14674846}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548637 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE MULEGE COLONIA LOMA BONITA - 95088 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 95088 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:Calle COLIMA Colonia LOMA BONITA 23940 GUERRERO NEGRO, MULEGÉ ENTRE Calle COAHUILA Y Calle ACUEDUCTO Calle VERACRUZ A UNA CUADRA DE LA ARMADA DE MEXICO, lon:-114.05053526, lat:27.96372657}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250202536664 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:349164.14}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS PLANES - 38869 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 38869 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia LOS CASCABELES 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ ENTRE Calle GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO Y Calle MANUEL ALERMAN VALDEZ SE INGRESA UN CUADRA ANTES DE LA DELEGACION DE SAN JUAN DE LOS PLANES, RECORRIEND, lon:-109.93436687, lat:23.97110866}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 349164.14 | 349164.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-CDB-07-2025, contratista:HOME ESPACIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2094984.74, importe_modificado:2094984.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}} | {2536664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250202543866 | Proyecto de inversión | 299092.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:299092.08, modificado:243165.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS, EN LA ZONA SAN FRANCISCO DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 32323 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 32323 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:147, direccion:Camino / Terracería km 101 carretera - sierra de san fco. 42 0 km. 101 carretera transpeninsular a villa Alberto Alvarado Arámburo, hacia mano derecha tomar brecha única hacia la sierra de san francisco, recorriendo 40 km. hasta e, lon:-113.01528595, lat:27.5972054}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 243165 | 243165 | 243165 | 121582.5 | 121582.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548429 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO SAN JUAN, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 65100 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 65100 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:341, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO SAN JUAN 28 0 23900 SAN JUAN, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MAGD, lon:-112.3628306, lat:26.84239625}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548438 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL RINCÓN, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 65806 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 65806 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:795, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO EL RINCÓN 28 0 EL RINCÓN, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MAGDALEN, lon:-112.27821164, lat:26.72782433}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548448 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO UNIDAD PECUARIA ZA-5, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 63187 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 63187 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1552, direccion:Camino EJIDO LIC. ALFREDO VLADIMIR BONFIL - RANCHO UNIDAD PECUARIA ZA-5 53 300 23923 UNIDAD PECUARIA ZA-5, MULEGÉ EN EL ENTRONQUE DEL EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL GIRAR A MANO DERECHA SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA RECORRE, lon:-112.74817169, lat:27.37603961}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548473 | Proyecto de inversión | 299092.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:299092.08, modificado:243165.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS MEJORADOS EN EL CARAMBULLO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 75860 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 75860 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:123, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - EL CARAMBULLO 129 0 23570 EL CARAMBULLO, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SANTIAGO RECORRER 129 KM HASTA LAS CUEVAS, GIRAR A LA IZQUIERDA EN ENTRONQUE A LA RIVERA AVANZAR 28.57 KM, GIRAR A LA DERECHA Y AVANZ, lon:-109.49055153, lat:23.36216118}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 243165 | 243165 | 121582.5 | 121582.5 | 121582.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548482 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL SAUCITO, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 67862 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 67862 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:339, direccion:Camino / Terracería LORETO - RANCHO EL SAUCITO 58 0 23880 EL SAUCITO, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 7.19KM, GIRAR A MANO , lon:-111.33128236, lat:25.51017684}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548485 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LAS PARRAS, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 67958 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 67958 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:365, direccion:Camino LORETO - RANCHO LAS PARRAS 58 0 23880 LAS PARRAS, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 7.19KM, GIRAR A MANO DERECHA Y REC, lon:-111.34849936, lat:25.50271756}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548505 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:960000.0, modificado:955813.05}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LORETO COLONIA VISTA AL MAR - 63863 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 63863 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.9, meta_modificada:63.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle ISLA CORONADO Colonia VISTA AL MAR 23880 LORETO, LORETO ENTRE Calle BAHIA DE LA PAZ Y Calle BAHIA MAGDALENA SE INGRESA A LA ALTURA DE LA LLANTERA EL PRIMO A LA SALIDA DE LORETO EN DIRECCION A SANTA ROSALIA, lon:-111.36542633, lat:26.0358168}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 955813.05 | 955813.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-CDB-04-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES LERMA, S.A.1DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1274417.41, importe_modificado:1274417.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.38}} | {2548505/proyecto_INICIO, 2548505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548511 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL AGUAJITO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR - 64109 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 64109 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1295, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO EL AGUAJITO 28 0 EL AGUAJITO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 28 KMS. HASTA EL ENTRONQUE A SAN JOSÉ DE MAGDALENA, GIRAR A MANO DERECHACONTINUAR POR 14 KM, lon:-112.39999471, lat:26.91172612}} | 2025-08-01 | 2026-01-01 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548514 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO SANTA ROSA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 64384 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 64384 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:873, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO SANTA ROSA 8 24 23900 SANTA ROSA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 8.24 KM HASTA EL ENTRONQUE A SANTA ÁGUEDA, GIRAR A MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 11.72 K, lon:-112.48611834, lat:27.11232001}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548523 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ LOCALIDAD PUERTO CHALE - 97631 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 97631 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:Puerto CHALE 23134 PUERTO CHALE, LA PAZ DOMICILIO CONOCIDO PUERTO CHALE, lon:-111.55330732, lat:24.42562667}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548532 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ COLONIA LIENZO CHARRO - 97797 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 97797 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CLEMENTE GUILLEN Colonia LIENZO CHARRO 23030 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle 20 DE NOVIEMBRE NINGUNA, lon:-110.28544184, lat:24.1478638}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548538 | Proyecto de inversión | 95286 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:95286.0, modificado:95286.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO PISOS FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE MULEGE LOCALIDAD LA RAMADITA - 97983 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 97983 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.99, meta_modificada:91.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:768, direccion:Ranchería LAS RAMADITAS 23930 LA RAMADITA, MULEGÉ DOMICILIO CONOCIDO LAS RAMADITAS, lon:-111.57064588, lat:26.58464484}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548541 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LOS CRESTONES, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 98960 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 98960 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2914, direccion:Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO LOS CRESTONES 157 0 23812 LOS CRESTONES, COMONDÚ CARRETERA CD. CONSTITUCIÓN LA PURÍSIMA RECORRER 157 KM HASTA EL ENTRONQUE A SAN JUANICO GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER 45KM A LA ENTRA, lon:-112.43597939, lat:26.32142657}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548547 | Proyecto de inversión | 155540.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:155540.56, modificado:155540.56}} | CONSTRUCCION DE NUEVE PISOS FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE LA PAZ LOCALIDAD AMPLIACION DE LA MATANZA - 90796 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 90796 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.77, meta_modificada:163.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3156, direccion:Pueblo AMPLIACIACION DE LA MATANZA 23302 AMPLIACIÓN DE LA MATANZA, LA PAZ DOMICILIO CONOCIDO, lon:-110.26400774, lat:23.64894328}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548550 | Proyecto de inversión | 130230.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:130230.92, modificado:130230.92}} | CONSTRUCCION DE SIETE PISOS FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE MULEGE LOCALIDAD VILLA ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO - 92284 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 92284 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.29, meta_modificada:142.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:Pueblo VILLA ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ CONTRAESQUINA DE ABARROTES CAMY, lon:-113.39504053, lat:27.63329209}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548572 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN LA COLONIA MÁRQUEZ DE LEÓN, LOCALIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 79802 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 79802 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Colonia MÁRQUEZ DE LEÓN 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE CAMINO A LAS CRUCES, EN TIENDA OXXO A LA DERECHA CALLE ARROYO PROFUNDO RECORRER 837 METROS Y GIRA, lon:-110.27437604, lat:24.13784245}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548584 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO LOS TEJONES, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 74344 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74344 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:310, direccion:Camino LA PAZ - RANCHO LOS TEJONES 21 27 23243 LOS TEJONES, LA PAZ CARRETERA A LOS PLANES KM 21.27 GIRAR A LA DERECHA, RECORRER 3.71KM, GIRAR A LA DERECHA AVANZAR 70 MTS HASTA RANCHO LOS TEJONES., lon:-110.14801158, lat:24.01530323}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548585 | Proyecto de inversión | 13613.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13613.93, modificado:13613.93}} | CONSTRUCCION DE UN PISO FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE MULEGE COLONIA LOS FRAYLES - 99262 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 99262 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.54, meta_modificada:13.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colonia LOS FRAYLES 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ A UNA CUADRA DE TORTILLERIA DE HARINA EL TEC, lon:-112.23824885, lat:27.31758203}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548587 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ COLONIA LA PASION C - 99353 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 99353 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle ORTIGA Colonia LA PASION C 23089 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle ABEDUL Y Calle SIN NOMBRE Calle AZAHAR A UNA CUADRA DE LAVADEROS DJ, lon:-110.30596876, lat:24.02356381}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548592 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO EL ORÉGANO, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 99918 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 99918 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1862, direccion:Camino LA PAZ - RANCHO EL OREGANO 4 74 23085 EL ORÉGANO, LA PAZ TOMAR LIBRAMIENTO NORTE DE LA PAZ CON DIRECCIÓN A PICHILINGUE, RECORRER 4.74 KM A PARTIR DE LA GASOLINERA QUE ESTA DONDE EMPIEZA LA SUBIDA AL CERRO ATRAVESADO GIRAR A, lon:-110.25259274, lat:24.149135}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548594 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPOS FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO LA MATANCITA, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 99955 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 99955 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1509, direccion:Camino LA PAZ - RANCHO LA MATANCITA 112 0 23150 LA MATANCITA, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 112KM HASTA EL POBLADO LAS POCITAS, GIRAR A LA DERECHA TOMAR CALLE PRINCIPAL HASTA SALIR DEL PUEBLO, C, lon:-110.95574673, lat:24.70376306}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548605 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LA MESITA ALTA, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 104875 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 104875 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2919, direccion:Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO LA MESITA ALTA 1140 0 LA MESITA ALTA, COMONDÚ CARRETERA CD. CONSTITUCIÓN LA PURÍSIMA RECORRER 114 KM HASTA EL ENTRONQUE A SAN JUANICO GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER 57kM A LA ENTRADA , lon:-112.45715919, lat:26.43119263}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548608 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO SAN ESTEBAN, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 105203 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 105203 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:819, direccion:Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO SAN ESTEBAN 0 260 23900 SAN ESTEBAN, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- HEROÍCA MULEGE, PASANDO EL MIRADOR A 260MTS GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA, CONTINUAR POR 7.89KM HASTA PASAR L, lon:-112.14043446, lat:26.7905487}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548616 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, COLONIA MÁRQUEZ DE LEÓN, MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR. - 105796 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 105796 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia MÁRQUEZ DE LEÓN 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DE LA ZONA INDUSTRIAL TOMAR LA CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE DE LA PAZ RECORRER 2.45 KM GIRAR A LA IZQUIERDA PO, lon:-110.27246094, lat:24.13117722}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548628 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:355000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE COMONDU LOCALIDAD PUERTO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 94059 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 94059 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:Calle ALVARO OBREGON Puerto ADOLFO LOPEZ MATEOS 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle LAZARO CARDENAS A UN COSTADO DE HOTEL WHALE TALE INN, lon:-112.11516714, lat:25.19156512}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302553865 | Acción | 236825.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236825.6, modificado:236825.6}} | Mantenimiento vehicular - 2245 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 2245-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.30659, lat:24.148745}} | 2025-07-15 | 2025-08-31 | 209043.6 | 209043.6 | 209043.6 | 209043.6 | 209043.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ADA-000000003-015-2025, contratista:Gustavo Barron Mancilla, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:209043.6, importe_modificado:209043.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:9.0}} | {2553865/proyecto_INICIO, 2553865/proyecto_PROCESO, 2553865/proyecto_FIN, 2553865/proyecto_INICIO, 2553865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302553901 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO LAS ISABELES, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 74373 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74373 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3376, direccion:Camino / Terracería LOS PLANES - RANCHO LAS ISABELES 21 85 23230 LAS ISABELES, LA PAZ CARRETERA A LOS PLANES KM 21.85KM GIRAR A LA DERECHA, RECORRER 3 KM, GIRAR A LA DERECHA AVANZAR 520METROS, GIRAR A LA DERECHA RECORRER 690 METRO, lon:-110.07192491, lat:23.96925998}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302553903 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:349164.12}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ LOCALIDAD LAS CUATROCIENTAS - 82952 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 82952 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3349, direccion:Rancho LAS CUATROCIENTAS 23230 LAS CUATROCIENTAS, LA PAZ ZONA CONOCIDA COMO LAS CUATROCIENTAS, lon:-109.97384511, lat:23.97259799}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 349164.12 | 349164.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-CDB-07-2025, contratista:HOME ESPACIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2094984.74, importe_modificado:2094984.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}} | {2553903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250202523467 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, modificado:316715.02}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ COLONIA CALAFIA - 36028 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 36028 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle KAYIJIT Colonia CALAFIA 23088 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle MEDESA Y Calle CHUREA Calle HUAHUA SE INGRESA A LA COLONIA POR ACADEMIA DE POLICIA, lon:-110.28682004, lat:24.02103804}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 316715.02 | 316715.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-AD-CDB-08-2025, contratista:INGEXIS ENTERPRISES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:316715.02, importe_modificado:316715.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.2}} | {2523467/proyecto_PROCESO, 2523467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250202536666 | Proyecto de inversión | 1065000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1065000.0, modificado:1055705.69}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE MULEGE LOCALIDAD SANTA AGUEDA - 38986 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 38986 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.9, meta_modificada:63.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:182, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SANTA AGUEDA 23911 SANTA ÁGUEDA, MULEGÉ SE ENCUENTRA A UN PAR DE CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EDMUNDO VIRALES LUCERO, lon:-112.35219192, lat:27.25857957}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 1055705.69 | 1055705.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-CDB-10-2025, contratista:LUIS GABRIEL GONZALEZ NUÑEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1055705.69, importe_modificado:1055705.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.39}} | {2536666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548431 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LA PRESA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 65363 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 65363 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:760, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LA PRESA 28 0 23900 LA PRESA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MAGD, lon:-112.30386955, lat:26.71987739}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548435 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL GUERIBITO UNO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 65506 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 65506 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:656, direccion:Camino / Brecha SANTA ROSALÍA - RANCHO EL GUERIBITO UNO 28 0 23900 EL GÜERIBITO UNO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN , lon:-112.50869419, lat:26.67234633}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548436 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL GUERIBITO DOS, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 65702 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 65702 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1528, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO EL GUERIBITO DOS 28 0 EL GÜERIBITO DOS, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JO, lon:-112.52125063, lat:26.66807952}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548439 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LA CAÑADA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 65836 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 65836 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:969, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LA CAÑADA 28 0 23900 LA CAÑADA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MA, lon:-112.3284145, lat:26.75433665}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548440 | Proyecto de inversión | 243165 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:243165.0, modificado:243165.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS MEJORADOS EN ZONA EL SAUCE, MUNICIPIO DE MULGÉ BAJA CALIFORNIA SUR. - 59228 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 59228 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1184, direccion:Camino SANTA ROSALIA - EL SAUCE 53 300 23970 EL SAUCE, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SALIENDO DE SANTA ROSALÍA -GUERRERO NEGRO RECORRER 53.3 KM HASTA EL EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL PASANDO LA TELESECUNDARI, lon:-112.96485795, lat:27.5431723}} | 2025-08-02 | 2026-01-01 | 243165 | 243165 | 121582.5 | 121582.5 | 121582.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548442 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 62581 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 62581 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1097, direccion:Camino SANTA ROSALÍA - RANCHO EL TRIUNFO 53 300 23930 EL TRIUNFO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SALIENDO DE SANTA ROSALÍA -GUERRERO NEGRO RECORRER 53.3 KM HASTA EL EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL PASANDO LA TE, lon:-112.94976827, lat:27.74406266}} | 2025-08-03 | 2026-01-02 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548447 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO SAN CARLOS VIEJO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 63096 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 63096 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:473, direccion:Camino SAN IGNACIO - RANCHO SAN CARLOS VIEJO 27 41 23930 SAN CARLOS VIEJO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SALIENDO DE SAN IGNACIO-GUERRERO NEGRO RECORRER 27.41 KM HASTA EL ENTRONQUE DE TERRACERÍA DOBLAR A MANO DERECHA C, lon:-112.77153111, lat:27.68702687}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548452 | Proyecto de inversión | 5172066.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5172066.5, modificado:3102829.84}} | Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Valle Dorado - Los Pinos en La Paz (tercera etapa). - 23981 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 23981 | S | 98 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Boulevard Santa Rosa Colonia Valle Dorado 23089 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle Cora Y Calle SN Calle SN Los trabajos se realizaran en los trazos mostrados en el croquis de localización., lon:-110.33412698, lat:24.07650366}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 3102829.84 | 3102829.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-000000003-004-2025, contratista:Filiberto Zarate Mercado, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:3102829.84, importe_modificado:3102829.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548457 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:640000.0, modificado:636242.87}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE COMONDU EN CIUDAD CONSTITUCION - 54741 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 54741 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.6, meta_modificada:42.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle LUIS FARIAS TUCHMANN Colonia PALO BOLA - INVI 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PANTEON 4 DE MARZO, lon:-111.64674288, lat:25.05749976}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 636242.87 | 636242.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-CDB-09-2025, contratista:ANDRES ABIF HIRAM OCAMPO ROCHA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:636242.87, importe_modificado:636242.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.39}} | {2548457/proyecto_INICIO, 2548457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548474 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO, EN EL PELOTEADO, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 66735 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 66735 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:167, direccion:Camino / Terracería LORETO - EL PELOTEAD 0 980 23880 EL PELOTEADO, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 980MT, HASTA ENTRONQUE A SAN JAVIER, GIRAR HACIA MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 33 KM, HASTA SAN JA, lon:-111.48191634, lat:25.75817242}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548475 | Proyecto de inversión | 199394.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:199394.72, modificado:162110.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS MEJORADOS, EN DOS VIVIENDAS EN EL SEGUNDO PASO, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 67259 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 67259 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:211, direccion:Camino / Terracería LORETO - EL SEGUNDO PASO 0 980 23893 EL SEGUNDO PASO, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 980 MT, HASTA ENTRONQUE A SAN JAVIER, GIRAR HACIA MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 33 KM HAST, lon:-111.55487674, lat:25.84327369}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 162110 | 162110 | 81055 | 81055 | 81055 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548481 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 67830 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 67830 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:229, direccion:Camino LORETO - SANTA CRUZ 58 0 23880 SANTA CRUZ, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 7.19, GIRAR A MANO DERECHA Y RECORRER 2.1, lon:-111.28836142, lat:25.55137298}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548484 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO, EN EL RANCHO LOS SESTIADEROS, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 67911 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 67911 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:219, direccion:Camino / Terracería LORETO - RANCHO LOS SESTIADEROS 58 0 23880 LOS SESTIADEROS, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 7.19KM, GIR, lon:-111.35455386, lat:25.53869693}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548489 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LA CRUZ, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 68298 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 68298 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:151, direccion:Camino LORETO - RANCHO LA CRUZ 67 380 23896 LA CRUZ, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO-CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 67.38KM, GIRAR A MANO IZQUIERDA, AVANZAR SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA 40MTS. HASTA EL RANCHO LA CRUZ., lon:-111.39439456, lat:25.57627819}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548492 | Proyecto de inversión | 797578.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:797578.88, modificado:648440.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS MEJORADOS, EN PUERTO ALCATRAZ, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 69604 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 69604 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:241, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - PUERTO ALCATRAZ 173 0 23749 PUERTO ALCATRAZ, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ-CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 173KM, GIRAR A LA IZQUIERDA EN RESTAURANT BRISAS DEL DESIERTO, AVANZAR POR CAMINO DE TERR, lon:-111.84719376, lat:24.50527972}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 648440 | 648440 | 324220 | 324220 | 324220 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548496 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN SAN JOSÉ DE LA NORIA, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 70268 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 70268 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:295, direccion:Camino CIUDAD CONSTITUCIÓN - SAN JOSE DE LA NORIA 207 0 23765 SAN JOSÉ DE LA NORIA, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ- CD. CONSTITUCIÓN EN EL KM. 207 TOMAR EL BOULEVARD ANTONIO ÁLVAREZ RICO HACIA LA DERECHA HASTA LLEGAR AL , lon:-111.11358024, lat:25.40591844}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548497 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 70338 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 70338 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:656, direccion:Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO SAN ANTONIO 207 0 23765 SAN ANTONIO, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ- Cd. CONSTITUCIÓN EN EL KM.207 TOMAR EL BOULEVARD ANTONIO ÁLVAREZ RICO HACIA LA DERECHA HASTA LLEGAR AL PA, lon:-111.11266632, lat:25.36084321}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548507 | Proyecto de inversión | 150464.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150464.1, modificado:149966.55}} | CONSTRUCCION DE NUEVE PISOS FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE MULEGE EN LOCALIDAD DE VILLA ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO - 63905 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 63905 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.85, meta_modificada:165.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:Calle CARACOLES Pueblo VILLA ALBERTO ANDREAS ALVARADO ARAMBURO 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ EN LAS AFUERAS DEL PUEBLO DE VILLA ALBERTO A.A.A., lon:-113.40650711, lat:27.63372995}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 149966.55 | 149966.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-AD-PF-12-2025, contratista:GRUPO ARES BCS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:149966.55, importe_modificado:149966.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.85}} | {2548507/proyecto_INICIO, 2548507/proyecto_FIN, 2548507/proyecto_PROCESO, 2548507/proyecto_FIN, 2548507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548513 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LAS HIGUERAS, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 64320 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 64320 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:650, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LAS HIGUERAS 8 24 23900 LAS HIGUERAS, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 8.24 KM HASTA EL ENTRONQUE A SANTA ÁGUEDA, GIRAR A MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 11., lon:-112.5154752, lat:27.08793088}} | 2025-08-02 | 2026-01-01 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548518 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL CARRIZALITO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 64537 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 64537 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1364, direccion:Camino SANTA ROSALÍA - RANCHO EL CARRIZALITO 8 240 23910 EL CARRIZALITO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA -LORETO RECORRER 8.24 KM HASTA ENTRONQUE SANTA ÁGUEDA, GIRAR A MANO DERECHA CONTINUAR POR 11.72 KM HASTA SANTA, lon:-112.59175946, lat:27.14836973}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548527 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:355000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LOS CABOS LOCALIDAD EL CAMPAMENTO - 97698 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 97698 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:593, direccion:Pueblo EL CAMPAMENTO 23560 EL CAMPAMENTO, LOS CABOS DOMICILIO CONOCIDO EL CAMPAMENTO, lon:-109.68270656, lat:23.54717609}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548529 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ COLONIA CALAFIA - 97736 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 97736 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle TAMMIA Colonia CALAFIA 23088 LA PAZ, LA PAZ CALAFIA, lon:-110.26099821, lat:24.02684669}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548535 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:355000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LORETO LOCALIDAD ENSENADA BLANCA - 97912 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 97912 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:156, direccion:Pueblo ENSENADA BLANCA 23893 ENSENADA BLANCA, LORETO DOMICILIO CONOCIDO ENSENADA BLANCA, lon:-111.25130357, lat:25.72706133}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548552 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO, EN RANCHO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 93555 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 93555 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:343, direccion:Camino / Terracería LORETO - RANCHO LA HERRADURA 0 980 23893 LA HERRADURA, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 980MT, HASTA ENTRONQUE A SAN JAVIER, GIRAR HACIA MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 33 KM, HAST, lon:-111.44382095, lat:25.75554331}} | 2025-09-25 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548565 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN BOCA DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 77121 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 77121 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:40, direccion:Camino LA PAZ - BOCA DE LA SIERRA 151 0 23520 BOCA DE LA SIERRA, LOS CABOS CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ, SAN JOSÉ DEL CABO RECORRER 151KM, GIRAR EN ENTRONQUE A MIRAFLORES AVANZAR POR CAMINO PAVIMENTADO HACIA BOCA DE LA SIERRA , lon:-109.8186223, lat:23.38322122}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548566 | Proyecto de inversión | 299092.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:299092.08, modificado:243165.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS MEJORADOS, EN CAMPESTRE EL MEZQUITITO, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 78602 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 78602 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2270, direccion:Camino LA PAZ-LOS PLANES - CAMPESTRE MEZQUITITO 2 720 23080 CAMPESTRE EL MEZQUITITO, LA PAZ CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE DE LA PAZ RECORRER 2.72 KM POR CARRETERA A LOS PLANES, GIRAR A LA DERECHA EN CALZADA EL BLEDAL DONDE ESTA EL C, lon:-110.2902346, lat:24.09659929}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 243165 | 243165 | 121582.5 | 121582.5 | 121582.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548575 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPOS FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO SANTA RITA DEL COYOTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 72408 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 72408 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:294, direccion:Camino LA PAZ - RANCHO SANTA RITA DEL COYOTE 112 0 23150 SANTA RITA DEL COYOTE, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 112KM HASTA EL POBLADO LAS POCITAS, GIRAR A LA DERECHA TOMAR CALLE PRINCIPAL HASTA S, lon:-110.83564259, lat:24.76123742}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548580 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO SAN MIGUEL DEL TRIÁNGULO, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR - 73572 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 73572 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2409, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO SAN MIGUEL DEL TRIÁNGULO 5 0 23250 SAN MIGUEL DEL TRIÁNGULO, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN EL KM 5 TOMAR ENTRONQUE AL CARRIZAL, RECORRER 7.76 KM, GIRAR A LA DERECHA POR, lon:-110.32142238, lat:23.82430715}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548581 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 73823 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 73823 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2415, direccion:Camino LA PAZ - RANCHO SANTA CRUZ 5 0 23250 SANTA CRUZ, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN EL KM 5 TOMAR ENTRONQUE AL CARRIZAL, RECORRER 8.94 KM, HASTA LLEGAR A LA SECUNDARIA, GIRAR A LA IZQUIERDA TOMANDO CAMI, lon:-110.30248283, lat:23.74635503}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548582 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR - 73863 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 73863 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2415, direccion:Camino LA PAZ - RANCHO SANTA CRUZ 5 0 23250 SANTA CRUZ, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN EL KM 5 TOMAR ENTRONQUE AL CARRIZAL, RECORRER 8.94 KM, HASTA LLEGAR A LA SECUNDARIA, GIRAR A LA IZQUIERDA TOMANDO CAMI, lon:-110.30273092, lat:23.74620203}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548591 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO, EN RANCHO LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 99707 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 99707 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:625, direccion:Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO LA ESPERANZA 151 0 LA ESPERANZA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR CD. CONSTITUCIÓN A SAN ISIDRO RECORRER 151KM, GIRAR A LA IZQUIERDA TOMAR BRECHA DE TERRACERÍA A QUE VA A PASO HONDO Y , lon:-112.18688655, lat:26.58313846}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548610 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN DEMASÍAS DE SAN LUIS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 105368 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 105368 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:Camino LA PAZ - DEMASÍAS DE SAN LUIS 153 0 23530 DEMASÍAS DE SAN LUIS, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 153 KM GIRAR A LA IZQUIERDA RECORRER 6.81 KM, GIRAR A LA DERECHA Y RECORRER 6.17 KM POR CAMINO, lon:-109.61268639, lat:23.31545936}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548612 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LOS GARBANCILLOS, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 105519 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 105519 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1570, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LOS GARBANCILLOS 28 0 23900 LOS GARBANCILLOS, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA , lon:-112.3163255, lat:26.70661689}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548613 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO POZA HONDA, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 105581 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 105581 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1227, direccion:Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO POZA HONDA 207 0 23620 POZA HONDA, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ - CD. CONSTITUCIÓN KM. 207, TOMAR EL BOULEVARD ANTONIO ÁLVAREZ RICO HACIA LA DERECHA HASTA LLEGAR AL PARQUE , lon:-111.21133779, lat:25.22159366}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548623 | Proyecto de inversión | 110050.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110050.6, modificado:110050.6}} | CONSTRUCCION DE SEIS PISOS FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE LA PAZ LOCALIDAD EL VALLE PERDIDO - 112152 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 112152 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:915, direccion:Ranchería EL VALLE PERDIDO 23311 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ DOMICILIO CONOCIDO EL VALLE PERDIDO, lon:-110.12548673, lat:23.69612545}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548638 | Proyecto de inversión | 39012.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39012.54, modificado:39012.54}} | CONSTRUCCION DE DOS PISOS FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE MULEGE LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA 03 - 95315 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 95315 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:232, direccion:Pueblo EMILIANO ZAPATA 23935 EMILIANO ZAPATA, MULEGÉ DOMICILIO CONOCIDO EMILIANO ZAPATA, lon:-113.39428797, lat:27.54104689}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250202523659 | Acción | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144000.0, modificado:144000.0}} | Supervisión y seguimiento de obras financiada con recursos del FISE 2025 - 1495 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 1495-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:144000.0, meta_modificada:144000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.30659, lat:24.148745}} | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 144000 | 144000 | 61714.29 | 61714.29 | 61714.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADO-000000003-010-2025, contratista:Luis Alberto Nuñez Robinson, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:61714.29}} | {2523659/proyecto_INICIO, 2523659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548444 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL CARRICITO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 62697 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 62697 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:Camino SANTA ROSALIA - RANCHO EL CARRICITO 53 300 23900 EL CARRICITO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SALIENDO DE SANTA ROSALÍA -GUERRERO NEGRO RECORRER 53.3 KM HASTA EL EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL PASANDO L, lon:-112.84339559, lat:27.46424313}} | 2025-08-02 | 2026-01-01 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548465 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO EL AGUA DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 74816 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74816 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:340, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO EL AGUA DE ENMEDIO 32 6 23200 EL AGUA DE ENMEDIO, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ EL TRIUNFO PARTIENDO DEL ENTRONQUE A LA COLONIA CALAFIA RECORRER 32.6 KM, GIRAR A LA DERECHA EN ENTRONQU, lon:-110.08624076, lat:23.69056989}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548468 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO LA CEIBA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 75156 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 75156 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1648, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO LA CEIBA 109 31 23597 LA CEIBA, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 109.31 KM GIRAR A LA DERECHA POR CAMINO DE TERRACERÍA, RECORRER 2.68 KM, GIRAR A LA DERECHA RECOR, lon:-109.72259729, lat:23.65114057}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548469 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO EL CHICURAL, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 75297 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 75297 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:391, direccion:Camino LA PAZ - RANCHO EL CHICURAL 131 0 23500 EL CHICURAL, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 131 KM EN EL ENTRONQUE A SANTIAGO GIRAR A LA DERECHA RECORRER 2.42 KM, GIRAR A LA DERECHA RECORRER 630 ME, lon:-109.84127895, lat:23.54965644}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548472 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 75405 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 75405 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:277, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - SAN PEDRO 30 0 23140 SAN PEDRO, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS KM 30, GIRAR A LA DERECHA 850 METROS DEL PARQUE SAN PEDRO, AVANZAR 1.16KM, GIRAR A LA DERECHA Y AVANZAR 200 METROS, , lon:-110.27219103, lat:23.91938814}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548494 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO EL SAUCE, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 70145 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 70145 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1366, direccion:Camino CD. CONSTITUCION - RANCHO EL SAUCE 207 0 23620 EL SAUCE, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ-CD. CONSTITUCIÓN KM 207, TOMAR EL BOULEVARD ANTONIO ÁLVAREZ RICO HACIA LA DERECHA HASTA LLEGAR AL PARQUE DEL EJIDO LEY FEDERA, lon:-111.161477, lat:25.28313237}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548498 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN SAN SILVESTRE, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 70664 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 70664 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2346, direccion:Camino CIUDAD CONSTITUCIÓN - SAN SILVESTRE 195 0 23765 SAN SILVESTRE, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ - CD. CONSTITUCIÓN EN EL KM 195, GIRAR HACA LA DERECHA EN ENTRONQUE A SAN LUIS GONZAGA RECORRER 20.56 KM, GIRAR A LA DE, lon:-111.34850848, lat:24.94786307}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548500 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN LOS CAMACHOS, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 70819 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 70819 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1929, direccion:Camino / Terracería VILLA MORELOS - LOS CAMACHOS 8 24 23770 LOS CAMACHOS, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR VILLA MORELOS -CD. CONSTITUCIÓN 8.24 KM GIRAR A LA DERECHA Y CONTINUAR POR 5.21 KM GIRAR A LA IZQUIERDA A 220 MTS SE UBICA, lon:-111.62472149, lat:25.03017032}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548504 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO, EN RANCHO SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 71210 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 71210 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2095, direccion:Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO SAN AGUSTÍN 114 0 SAN AGUSTÍN, COMONDÚ CARRETERA CD. CONSTITUCIÓN LA PURÍSIMA RECORRER 114 KM HASTA EL ENTRONQUE A SAN JUANICO GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER 57kM A LA ENTRADA Al POBL, lon:-112.44745618, lat:26.53717625}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548512 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 64275 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 64275 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LAS HIGUERAS 8 24 23900 LA CANDELARIA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 8.24 KM HASTA EL ENTRONQUE A SANTA ÁGUEDA, GIRAR A MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 11, lon:-112.52951753, lat:27.09499286}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548525 | Proyecto de inversión | 239892.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239892.29, modificado:239892.29}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO EN SEDIF DE LA COLONIA CONCHALITO, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 97663 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 97663 | S | 16798 | 16798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle POLITÉCNICO NACIONAL Colonia CONCHALITO 23060 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle OCÉANO ATLÁNTICO Y Boulevard CONSTITUYENTES DE 1975 Calle TELEFÓNICA a 900 metros del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, sobre la c, lon:-110.33757816, lat:24.13846449}} | 2025-10-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548530 | Proyecto de inversión | 239892.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239892.29, modificado:239892.29}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA EL CARIBE, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 97740 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 97740 | S | 894 | 894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle ISLA CUBA Colonia EL CARIBE 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS ENTRE Calle ISLA HAITI Y Calle ISLA MARGARITA Calle ISLA SANTO TOMAS A UN COSTADO DEL CECYTE 05, lon:-109.92736875, lat:22.93802269}} | 2025-10-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548549 | Proyecto de inversión | 155632.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:155632.13, modificado:155632.13}} | CONSTRUCCION DE NUEVE PISOS FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE LA PAZ LOCALIDAD LAS POCITAS - 90940 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 90940 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.74, meta_modificada:151.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:Pueblo LAS POCITAS 23150 LAS POCITAS, LA PAZ DOMICILIO CONOCIDO LAS POCITAS, lon:-111.10806634, lat:24.3949623}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548553 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE MULEGE COLONIA LOS FRAYLES - 93760 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 93760 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.9, meta_modificada:63.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colonia LOS FRAYLES 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ A UNA CUADRA DE TORTILLERIA DE HARINA EL TEC, lon:-112.23818985, lat:27.31693356}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548555 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE COMONDU LOCALIDAD CIUDAD INSURGENTES - 93824 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 93824 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.9, meta_modificada:63.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:Calle JAIME BRAVO Colonia GUADALUPE VICTORIA 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ ENTRE Calle JUAN N ALVAREZ Y Calle PROPIEDAD PRIVADA A UNA CUADRA DE DICONSA CRYSTI, lon:-111.76536965, lat:25.26245486}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548558 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE MULEGE LOCALIDAD HEROICA MULEGE - 83293 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 83293 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.6, meta_modificada:42.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:Colonia VISTA AL MAR 23900 HEROICA MULEGÉ, MULEGÉ A DOS CUADRAS DE LA TELESENCUNDARIA 64, lon:-111.9393881, lat:26.87099864}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548560 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:355000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE MULEGE LOCALIDAD SANTA AGUEDA - 83372 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 83372 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:182, direccion:Pueblo SANTA AGUEDA 23911 SANTA ÁGUEDA, MULEGÉ A TRES CUADRAS DE LA TELESECUNDARIA 43, lon:-112.35290568, lat:27.25783943}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548568 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR. - 78793 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 78793 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle LUCERO Colonia VISTA HERMOSA 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle LUCERO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE VISTA HERMOSA Y DEL PARQUE VISTA H, lon:-110.27191605, lat:24.15554571}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548589 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LOS LLANITOS, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 99583 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 99583 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1087, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LOS LLANITOS 28 0 23900 LOS LLANITOS, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ, lon:-112.32630845, lat:26.73871177}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548593 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - 99938 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 99938 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1051, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO LA FORTUNA 129 0 23570 LA FORTUNA, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 129 KM GIRAR A LA IZQUIERDA AVANZAR POR CARRETERA CAMINO CABO ESTE 10.32 KM, GIRAR A LA DERECH, lon:-109.59713736, lat:23.56923044}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548599 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPOS FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO LAS FLECHAS, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 101305 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 101305 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2778, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO LAS FLECHAS 128 0 23150 LAS FLECHAS, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 128KM HASTA ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DOS DE ABRIL, GIRAR A LA DERECHA CONTINUAR POR CAMINO , lon:-111.22696768, lat:24.81293926}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548603 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ COLONIA LA PASION C - 104011 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 104011 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle AZAHAR Colonia LA PASION C 23089 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle ABEDUL Y Calle SIN NOMBRE A DOS CUADRAS DE FRUTERIA ALBAÑEZ, lon:-110.30388382, lat:24.02511481}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548615 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO SANTA INÉS, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 105643 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 105643 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:Camino / Terracería LORETO - RANCHO SANTA INÉS 1 0 23893 SANTA INÉS, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 980MT, HASTA ENTRONQUE A SAN JAVIER, GIRAR HACIA MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 33 KM, HASTA SAN , lon:-111.41554692, lat:25.73651109}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548619 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN ENSENADA BLANCA, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 108496 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 108496 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:156, direccion:Camino / Terracería LORETO - ENSENADA BLANCA 33 2 23880 ENSENADA BLANCA, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 33.2 KM 980 MT, HASTA ENTRONQUE A ENSENADA BLANCA, GIRAR HACIA LA IZQUIERDA, AVANZAR 1.96K, lon:-111.24894748, lat:25.72762715}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548624 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE COMONDU EN COLONIA INVI PALO BOLA - 93972 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 93972 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.9, meta_modificada:63.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Colonia INVI PALO BOLA 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ CERCA DE LA GRANJA DE LOS URIBES, lon:-111.64653903, lat:25.05661047}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548634 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:355000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE MULEGE EJIDO SAN BRUNO - 94240 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 94240 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:140, direccion:Ejido SAN BRUNO 23910 SAN BRUNO, MULEGÉ A UNA CUADRA DE LA HACIENDA FENNER, lon:-112.17101813, lat:27.16596649}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548635 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE MULEGE COLONIA BRISAS DE GUERRERO NEGRO - 94245 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 94245 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.5, meta_modificada:106.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:Calle SANTA AGUEDA Colonia BRISAS DE GUERRERO NEGRO 23940 GUERRERO NEGRO, MULEGÉ ENTRE Calle JOSE MANUEL ROJAS Y Calle ENRIQUE GARAYZAR CERCA DE DICONSA INVI, lon:-114.01634298, lat:27.97628029}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548644 | Proyecto de inversión | 239892.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239892.29, modificado:239892.29}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA 8 DE OCTUBRE, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 97236 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 97236 | S | 1330 | 1330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUYENTES DE 1975 Colonia COLONIA 8 DE OCTUBRE 23080 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIERRA SAN PEDRO MARTIR Y Calle BOULEVARD FORJADORES Calle SIERRA DE LA VICTORIA A UN COSTADO DE LA CASA CUNA, lon:-110.31182964, lat:24.11409478}} | 2025-10-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302553867 | Acción | 258355.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:258355.2, modificado:243901.8}} | SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA DEL FISE 2025 EN LOS MUNICIPIOS DE COMONDU, LORETO Y MULEGE - 2385 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 2385-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-110.30659, lat:24.148745}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 243901.8 | 243901.8 | 67750.5 | 67750.5 | 67750.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISE-AD-SERV-01-2025, contratista:MARIA NALLELI SALGADO GALEANA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA BAJA CALIFORNIA SUR, monto:243901.8, importe_modificado:243901.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.5}} | {2553867/proyecto_INICIO, 2553867/proyecto_PROCESO, 2553867/proyecto_INICIO, 2553867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302553899 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL SARGENTO, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 75399 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 75399 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:Camino LA PAZ - EL SARGENTO 28 540 23232 EL SARGENTO, LA PAZ CARRETERA A LOS PLANES KM 28.54KM HASTA ENTRONQUE A CARRETERA AL SARGENTO Y CONTINUAR POR 10.47 KM GIRAR A LA IZQUIERDA RECORRER 1.10KM (NUEVE CALLES), GIRAR A LA IZQUIE, lon:-110.0070798, lat:24.07393335}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302553902 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:349164.12}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ LOCALIDAD SANTA CECILIA - 97483 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 97483 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3351, direccion:Rancho SANTA CECILIA 23230 SANTA CECILIA, LA PAZ DOMICILIO CONOCIDO ZONA CONOCIDA COMO LAS CUATROCIENTAS, lon:-109.9661617, lat:23.98422668}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 349164.12 | 349164.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-CDB-07-2025, contratista:HOME ESPACIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2094984.74, importe_modificado:2094984.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}} | {2553902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250202536667 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:353906.71}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LOS CABOS LOCALIDAD EL CAMPAMENTO - 44143 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 44143 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:593, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL CAMPAMENTO 23560 EL CAMPAMENTO, LOS CABOS A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE EL CAMPAMENTO, lon:-109.6779975, lat:23.54152221}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 353906.71 | 353906.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-AD-CDB-11-2025, contratista:CORPORATIVO COTERA PARTIDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:353906.71, importe_modificado:353906.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250202536670 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:349289.05}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE MULEGE LOCALIDAD SAN IGNACIO - 37379 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 37379 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:149, direccion:Calle EL PANTEON Colonia PUEBLO NUEVO 23930 SAN IGNACIO, MULEGÉ ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y A 3 MINUTOS DE LA CARRETERA, lon:-112.89238317, lat:27.28103294}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 349289.05 | 349289.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-IC3-CDB-05-2025, contratista:DULCE MARISOL NUÑEZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1746445.25, importe_modificado:1746445.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.43}} | {2536670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548428 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL CARPINTERO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 65087 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 65087 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1363, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO EL CARPINTERO 28 0 23900 EL CARPINTERO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JO, lon:-112.30828262, lat:26.80035699}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548461 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 74411 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74411 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1047, direccion:Camino / Terracería LOS PLANES - RANCHO SAN FERNANDO 39 7 23230 SAN FERNANDO, LA PAZ CARRETERA A LOS PLANES KM 39.07 KM, GIRAR A LA DERECHA RECORRER 1.75KM, GIRAR A LA DERECHA AVANZAR 1.81 KM, GIRAR A LA DERECHA RECORRER 540 METRO, lon:-109.89477529, lat:23.93011755}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548463 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 SISTEMA FOTOVOLTAICO MEJORADO EN LOS ANGELITOS PALO VERDE, LOCALIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 74683 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 74683 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2196, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - LOS ANGELITOS (PALOS VERDES) 10 2 23088 LOS ANGELITOS (PALO VERDE), LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN EL KILOMETRO 10.2, DONDE ESTA EL PUESTO DE REVISIÓN DE LA POLICÍA SE ENCUENTR, lon:-110.25688902, lat:24.02691104}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548479 | Proyecto de inversión | 199394.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:199394.72, modificado:162110.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS MEJORADOS EN DOS VIVIENDAS DE RANCHO LA PRESA, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 67783 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 67783 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:221, direccion:Camino LORETO - RANCHO LA PRESA 58 0 23880 LA PRESA, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 7.19, GIRAR A MANO DERECHA Y RECORRER , lon:-111.30560706, lat:25.54529746}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 162110 | 162110 | 81055 | 81055 | 81055 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548480 | Proyecto de inversión | 199394.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:199394.72, modificado:162110.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS MEJORADOS, EN DOS VIVIENDAS EN EL PASO DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 67811 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 67811 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:220, direccion:Camino / Terracería LORETO - EL PASO DE SANTA CRUZ 58 0 23880 EL PASO DE SANTA CRUZ, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 7.19 K, lon:-111.32095994, lat:25.53646582}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 162110 | 162110 | 81055 | 81055 | 81055 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548483 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO LOS MANGLES, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 67885 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 67885 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:349, direccion:Camino LORETO - RANCHO LOS MANGLES 58 0 23880 LOS MANGLES, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 7.19KM, GIRAR A MANO DERECHA Y R, lon:-111.30900797, lat:25.51369011}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548493 | Proyecto de inversión | 797578.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:797578.88, modificado:648440.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS MEJORADOS, EN EL CHICHARRÓN, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 70049 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 70049 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2476, direccion:Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - EL CHICHARRÓN 114 0 23834 EL CHICHARRÓN, COMONDÚ CARRETERA CD. CONSTITUCIÓN LA PURÍSIMA RECORRER 114 KM HASTA EL ENTRONQUE A SAN JUANICO GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER kM 7.50 GIRAR A LA DER, lon:-112.27341097, lat:26.06529241}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 648440 | 648440 | 324220 | 324220 | 324220 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548502 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO, EN RANCHO EL MALVAR, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 71035 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 71035 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1117, direccion:Camino CIUDAD CONSTITUCIÓN - RANCHO EL MALVAR 114 0 23812 EL MALVAR, COMONDÚ CARRETERA CD. CONSTITUCIÓN -SAN JUANICO RECORRER 114KM, GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER 41.7KM, GIRAR A LA DERECHA Y CONTINUAR SOBRE BRECHA DE TERRACERÍA, lon:-112.31521639, lat:26.24730868}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548521 | Proyecto de inversión | 81055 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81055.0, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL POZO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 65032 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 65032 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1092, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO EL POZO 28 0 EL POZO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MAGDALENA SE, lon:-112.37517059, lat:26.88076794}} | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548537 | Proyecto de inversión | 176066.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:176066.07, modificado:176066.07}} | CONSTRUCCION DE SIETE PISOS FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE MULEGE LOCALIDAD SAN NICOLAS - 97948 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 97948 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.14, meta_modificada:173.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1805, direccion:Pueblo SAN NICOLAS 23904 SAN NICOLÁS, MULEGÉ DOMICILIO CONOCIDO SAN NICOLAS, lon:-111.54886068, lat:26.54363262}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548540 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL AGUAJITO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 98831 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 98831 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:496, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO EL AGUAJITO 28 0 EL AGUAJITO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MAGD, lon:-112.49312566, lat:26.56872597}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548543 | Proyecto de inversión | 21500.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21500.83, modificado:21500.83}} | CONSTRUCCION DE UN PISO FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE MULEGE COLONIA MIGUEL HIDALGO - 99227 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 99227 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.41, meta_modificada:22.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle MARCELO RUBIO Colonia MIGUEL HIDALGO 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ A UN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, lon:-112.26035622, lat:27.33072361}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548577 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPOS FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 72457 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 72457 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:Camino LA PAZ - RANCHO LA SOLEDAD 112 0 23150 LA SOLEDAD, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 112KM HASTA EL POBLADO LAS POCITAS, GIRAR A LA DERECHA TOMAR CALLE PRINCIPAL HASTA SALIR DEL PUEBLO, CONTI, lon:-110.82102799, lat:24.8137517}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548586 | Proyecto de inversión | 16390.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16390.22, modificado:16390.22}} | CONSTRUCCION DE UN PISO FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE MULEGE COLONIA MIGUEL HIDALGO - 99276 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 99276 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.7, meta_modificada:16.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Colonia MIGUEL HIDALGO 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ CERCA DE CANCHA DEPORTIVA COLONIA HIDALGO, lon:-112.26102639, lat:27.33050585}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548590 | Proyecto de inversión | 498486.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:498486.8, modificado:405275.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 EQUIPOS FOTOVOLTAICOS MEJORADOS EN EL VALLE PERDIDO, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 99630 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 99630 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:915, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - EL VALLE PERDIDO 32 6 23311 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ - EL TRIUNFO PARTIENDO DEL ENTRONQUE A LA COLONIA CALAFIA RECORRER 32.6 KM, GIRAR A LA DERECHA EN ENTRONQUE AL ROSA, lon:-110.12347314, lat:23.69620447}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 405275 | 405275 | 202637.5 | 202637.5 | 202637.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548606 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO LA ILUSIÓN, MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. - 105030 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 105030 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:344, direccion:Camino LORETO - RANCHO LA ILUSION 0 980 23880 LA ILUSIÓN, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 980MT, HASTA ENTRONQUE A SAN JAVIER, GIRAR HACIA MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 33 KM, HASTA SAN JAVIER TOMA, lon:-111.46445233, lat:25.78268491}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548607 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO FOTOVOLTAICO MEJORADO EN EL RANCHO EL CANTIL, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 105070 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 105070 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2775, direccion:Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO EL CANTIL 114 0 EL CANTIL, COMONDÚ CARRETERA CD. CONSTITUCIÓN LA PURÍSIMA RECORRER 114 KM HASTA EL ENTRONQUE A SAN JUANICO GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER 57 KM HASTA LA ENTRADA Al POB, lon:-112.56608504, lat:26.4457935}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548611 | Proyecto de inversión | 99697.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99697.36, modificado:81055.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPOS FOTOVOLTAICO MEJORADO EN RANCHO DEMASIAS DE LA MATANZA, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 105395 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social | 105395 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2601, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO DEMASIAS DE LA MATANZA 25 79 DEMASIAS DE LA MATANZA, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN EL KM 25.79 TOMAR DESVIACIÓN HACIA LA IZQUIERDA RECORRER 190 MTS. GIRAR A LA IZQUIERD, lon:-110.22242688, lat:23.6552579}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 81055 | 81055 | 40527.5 | 40527.5 | 40527.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099, contratista:PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS, monto:1.4995175E7, importe_modificado:1.4995175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548618 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:355000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE LA PAZ LOCALIDAD SAN ANTONIO - 107885 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 107885 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:766, direccion:Pueblo SAN ANTONIO 23210 SAN ANTONIO, LA PAZ DOMICILIO CONOCIDO SAN ANTONIO, lon:-110.06070062, lat:23.80641024}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548625 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:355000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE COMONDU LOCALIDAD LA POZA GRANDE - 94007 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 94007 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:224, direccion:Pueblo LA POZA GRANDE 23830 LA POZA GRANDE, COMONDÚ DOMICILIO CONOCIDO LA POZA GRANDE, lon:-112.02439734, lat:25.76818994}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548629 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:355000.0, modificado:355000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE COMONDU LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 94077 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 94077 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:379, direccion:Calle GENOVEVA PICENO Pueblo VILLA HIDALGO 23720 VILLA HIDALGO, COMONDÚ DOMICILIO CONOCIDO VILLA HIDALGO, lon:-111.93794659, lat:25.14855076}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548632 | Proyecto de inversión | 2130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2130000.0, modificado:2130000.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN MUNICIPIO DE MULEGE EJIDO LUIS ECHEVERRIA - 94151 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 94151 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.5, meta_modificada:106.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1374, direccion:Ejido LUIS ECHEVERRIA 23930 EJIDO LUIS ECHEVERRÍA, MULEGÉ A UNA CUADRA DE ESTETICA JANA, lon:-113.15025046, lat:26.8218531}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548639 | Proyecto de inversión | 16402.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16402.8, modificado:16402.8}} | CONSTRUCCION DE UN PISO FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE MULEGE LOCALIDAD UNION Y PROGRESO - 95330 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 95330 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.88, meta_modificada:16.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1188, direccion:Pueblo UNION Y PROGRESO 23938 UNIÓN Y PROGRESO, MULEGÉ DOMICILIO CONOCIDO UNION Y PROGRESO, lon:-113.37481242, lat:27.62223379}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548642 | Proyecto de inversión | 2846644.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2846644.9, modificado:2846644.9}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN CENTRO DE DESARROLO COMUNITARIO 8 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ. - 95966 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 95966 | S | 1330 | 1330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUYENTES DE 1975 Colonia 8 DE COTUBRE SEGUNDA SECCIÓN 23085 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIERRRA SAN PEDRO MÁRTIR Y Boulevard FORJADORES Calle SIERRA DE LA VICTORIA A UN COSTADO DE CASA CUNA, lon:-110.31169108, lat:24.11420811}} | 2025-10-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548645 | Proyecto de inversión | 239892.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239892.29, modificado:239892.29}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA VILLAS DE GUADALUPE, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 97276 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 97276 | S | 4639 | 4638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle SAN RAMON NONATO Colonia VILLAS DE GUADALUPE 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SAN AGUSTÍN Y Calle SAN BERNABÉ A UNA CUADRA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TÉCNOLOGICOS DE BAJA CALIFORNIA SUR. , lon:-110.26903883, lat:24.16164453}} | 2025-10-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548647 | Proyecto de inversión | 239892.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239892.29, modificado:239892.29}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - 97463 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 97463 | S | 1210 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle PADRE JAIME BRAVO Colonia LOMA LINDA 23030 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Callejón LIBERTAD A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL CESAR MENDOZA, lon:-110.2838404, lat:24.14700426}} | 2025-10-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2548647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250202536668 | Proyecto de inversión | 130190.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:130190.75, modificado:129199.03}} | CONSTRUCCION DE OCHO PISOS FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE COMONDU LOCALIDAD EL CHICHARRON - 44224 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 44224 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.93, meta_modificada:137.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2476, direccion:Calle SIN NOMBRE Campamento CAMPO PESQUERO EL CHICHARRON 23834 EL CHICHARRÓN, COMONDÚ CAMPO PESQUERO EL CHICHARRON, lon:-112.27316443, lat:26.06369676}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 129199.03 | 129199.03 | 129199.03 | 129199.03 | 129199.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-AD-PF-02-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES LERMA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:129199.03, importe_modificado:129199.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.93}} | {2536668/proyecto_PROCESO, 2536668/proyecto_FIN, 2536668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | BCS250302548458 | Proyecto de inversión | 269816.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:269816.34, modificado:267945.8}} | CONSTRUCCION DE DIECISÉIS PISOS FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN MUNICIPIO DE MULEGE EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALBERTO A. A.A - 54957 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda | 54957 | S | 26 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.7, meta_modificada:301.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:Calle EFREN BELTRAN MACHADO Pueblo VILLA ALBERTO A.A. 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE YONKE MR, lon:-113.40152467, lat:27.64417821}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 267945.8 | 267945.8 | 267945.8 | 267945.8 | 267945.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISE-AD-PF-03-2025, contratista:GRUPO ARES BCS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:267945.8, importe_modificado:267945.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.7}} | {2548458/proyecto_INICIO, 2548458/proyecto_FIN, 2548458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
BCS250202523660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 144000 | 144000
BCS250202536672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1065000 | 1050948.91
BCS250302548434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3200000 | 3176265.06
BCS250302548477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 299092.08 | 243165
BCS250302548503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 162110 | 162110
BCS250302548510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 162110 | 162110
BCS250302548520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 710000 | 710000
BCS250302548576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.37 | 81055
BCS250302548621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 355000
BCS250302548631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1420000 | 1420000
BCS250302553866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 669959.16 | 669959.16
BCS250302553900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302599517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3311357.28 | 3295724.02
BCS250202523658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 1000000
BCS250202536671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 349164.12
BCS250302548430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 2444975.59
BCS250302548462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 349164.12
BCS250302548508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 320000 | 320000
BCS250302548536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 320000 | 320000
BCS250302548539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 35034.52 | 35034.52
BCS250302548544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 18515.23 | 18515.23
BCS250302548545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 172354.4 | 172354.4
BCS250302548557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1280000 | 1280000
BCS250302548564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 740000 | 740000
BCS250302548633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 355000
BCS250202523466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 320000 | 318604.36
BCS250302548443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 162110 | 162110
BCS250302548526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 355000
BCS250302548531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 320000 | 320000
BCS250302548533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 320000 | 320000
BCS250302548542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 167366.01 | 167366.01
BCS250302548546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32344.77 | 32344.77
BCS250302548559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 355000
BCS250302548569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 598184.16 | 486330
BCS250302548596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 156153.23 | 156153.23
BCS250302548640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 17467.45 | 17467.45
BCS250302548641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16984511.19 | 16984511.19
BCS250302548643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20957087.17 | 20957087.17
BCS250302548646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 355000
BCS250302553904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250202536665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 349289.05
BCS250202536669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 349164.12
BCS250302548432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1065000 | 1047867.15
BCS250302548459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5200000 | 5200000
BCS250302548460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5200000 | 2620648.3
BCS250302548466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 355000
BCS250302548534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 239892.29 | 239892.29
BCS250302548548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 34366.48 | 34366.48
BCS250302548551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 355000
BCS250302548561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 320000 | 320000
BCS250302548563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 398789.44 | 324220
BCS250302548583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 640000 | 640000
BCS250302548609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 355000
BCS250302548630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 355000
BCS250302548637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 320000 | 320000
BCS250202536664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 349164.14
BCS250202543866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 299092.08 | 243165
BCS250302548429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 299092.08 | 243165
BCS250302548482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 960000 | 955813.05
BCS250302548511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 320000 | 320000
BCS250302548532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 320000 | 320000
BCS250302548538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 95286 | 95286
BCS250302548541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 155540.56 | 155540.56
BCS250302548550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 130230.92 | 130230.92
BCS250302548572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13613.93 | 13613.93
BCS250302548587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 320000 | 320000
BCS250302548592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 355000
BCS250302553865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236825.6 | 236825.6
BCS250302553901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302553903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 349164.12
BCS250202523467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 320000 | 316715.02
BCS250202536666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1065000 | 1055705.69
BCS250302548431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 243165 | 243165
BCS250302548442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5172066.5 | 3102829.84
BCS250302548457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 640000 | 636242.87
BCS250302548474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 199394.72 | 162110
BCS250302548481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 797578.88 | 648440
BCS250302548496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 150464.1 | 149966.55
BCS250302548513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 355000
BCS250302548529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 320000 | 320000
BCS250302548535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 355000
BCS250302548552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 299092.08 | 243165
BCS250302548575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 110050.6 | 110050.6
BCS250302548638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 39012.54 | 39012.54
BCS250202523659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 144000 | 144000
BCS250302548444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 239892.29 | 239892.29
BCS250302548530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 239892.29 | 239892.29
BCS250302548549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 155632.13 | 155632.13
BCS250302548553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 960000 | 960000
BCS250302548555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 960000 | 960000
BCS250302548558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 640000 | 640000
BCS250302548560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 355000
BCS250302548568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 320000 | 320000
BCS250302548615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 960000 | 960000
BCS250302548634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 355000
BCS250302548635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1600000 | 1600000
BCS250302548644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 239892.29 | 239892.29
BCS250302553867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 258355.2 | 243901.8
BCS250302553899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302553902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 349164.12
BCS250202536667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 353906.71
BCS250202536670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 349289.05
BCS250302548428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 199394.72 | 162110
BCS250302548480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 199394.72 | 162110
BCS250302548483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 797578.88 | 648440
BCS250302548502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 81055 | 81055
BCS250302548537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 176066.07 | 176066.07
BCS250302548540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 21500.83 | 21500.83
BCS250302548577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16390.22 | 16390.22
BCS250302548590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 498486.8 | 405275
BCS250302548606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 99697.36 | 81055
BCS250302548618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 355000
BCS250302548625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 355000
BCS250302548629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 355000 | 355000
BCS250302548632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2130000 | 2130000
BCS250302548639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16402.8 | 16402.8
BCS250302548642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2846644.9 | 2846644.9
BCS250302548645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 239892.29 | 239892.29
BCS250302548647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 239892.29 | 239892.29
BCS250202536668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 130190.75 | 129199.03
BCS250302548458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 269816.34 | 267945.8

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
BCS250202523660 | SERVICIO(S) | 5 | 5
BCS250202536672 | Metros Cuadrados | 63.9 | 63.9
BCS250302548434 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548456 | Metros Cuadrados | 213 | 213
BCS250302548477 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548478 | Piezas | 3 | 3
BCS250302548503 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548509 | Piezas | 2 | 2
BCS250302548510 | Piezas | 2 | 2
BCS250302548520 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548522 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548562 | Metros Cuadrados | 42.6 | 42.6
BCS250302548576 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548578 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548595 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548598 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548620 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548621 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548627 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548631 | Metros Cuadrados | 85.2 | 85.2
BCS250302553866 | Vehículos | 1 | 1
BCS250302553900 | Piezas | 1 | 1
BCS250302599517 | Piezas | 1 | 1
BCS250202523658 | Vehículos | 2 | 2
BCS250202536671 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548430 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548453 | Piezas | 270 | 270
BCS250302548462 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548464 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548476 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548486 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548487 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548488 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548499 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548506 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548508 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548524 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548536 | Metros Cuadrados | 21 | 21
BCS250302548539 | Metros Cuadrados | 34.07 | 34.07
BCS250302548544 | Metros Cuadrados | 18.67 | 18.67
BCS250302548545 | Metros Cuadrados | 183.88 | 183.88
BCS250302548557 | Metros Cuadrados | 85.2 | 85.2
BCS250302548564 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548570 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548571 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548574 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548597 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548600 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548601 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548614 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548622 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548626 | Metros Cuadrados | 42.6 | 42.6
BCS250302548633 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250202523466 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548443 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548445 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548446 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548490 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548491 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548501 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548515 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548516 | Piezas | 2 | 2
BCS250302548526 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548531 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548533 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548542 | Metros Cuadrados | 191.14 | 191.14
BCS250302548546 | Metros Cuadrados | 33.33 | 33.33
BCS250302548559 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548569 | Piezas | 6 | 6
BCS250302548596 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548602 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548636 | Metros Cuadrados | 173.14 | 173.14
BCS250302548640 | Metros Cuadrados | 18.2 | 18.2
BCS250302548641 | Metros Cuadrados | 4600 | 4600
BCS250302548643 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548646 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302553904 | Piezas | 1 | 1
BCS250202536665 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250202536669 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548432 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548433 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548437 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548441 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548455 | Metros Cuadrados | 63.9 | 63.9
BCS250302548459 | Piezas | 2 | 2
BCS250302548460 | Piezas | 2 | 2
BCS250302548466 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548467 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548470 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548471 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548495 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548517 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548519 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548528 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548534 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548548 | Metros Cuadrados | 32.82 | 32.82
BCS250302548551 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548554 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548556 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548561 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548563 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548567 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548573 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548579 | Piezas | 4 | 4
BCS250302548583 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548588 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548604 | Metros Cuadrados | 42.6 | 42.6
BCS250302548609 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548617 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548630 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548637 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250202536664 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250202543866 | Piezas | 3 | 3
BCS250302548429 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548438 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548448 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548473 | Piezas | 3 | 3
BCS250302548482 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548485 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548505 | Metros Cuadrados | 63.9 | 63.9
BCS250302548511 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548514 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548523 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548532 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548538 | Metros Cuadrados | 91.99 | 91.99
BCS250302548541 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548547 | Metros Cuadrados | 163.77 | 163.77
BCS250302548550 | Metros Cuadrados | 142.29 | 142.29
BCS250302548572 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548584 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548585 | Metros Cuadrados | 13.54 | 13.54
BCS250302548587 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548592 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548594 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548605 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548608 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548616 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548628 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302553865 | Vehículos | 9 | 9
BCS250302553901 | Piezas | 1 | 1
BCS250302553903 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250202523467 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250202536666 | Metros Cuadrados | 63.9 | 63.9
BCS250302548431 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548435 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548436 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548439 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548440 | Piezas | 3 | 3
BCS250302548442 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548447 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548452 | Piezas | 63 | 63
BCS250302548457 | Metros Cuadrados | 42.6 | 42.6
BCS250302548474 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548475 | Piezas | 2 | 2
BCS250302548481 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548484 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548489 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548492 | Piezas | 8 | 8
BCS250302548496 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548497 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548507 | Metros Cuadrados | 165.85 | 165.85
BCS250302548513 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548518 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548527 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548529 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548535 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548552 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548565 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548566 | Piezas | 3 | 3
BCS250302548575 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548580 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548581 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548582 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548591 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548610 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548612 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548613 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548623 | Metros Cuadrados | 110 | 110
BCS250302548638 | Metros Cuadrados | 42 | 42
BCS250202523659 | SERVICIO(S) | 144000 | 144000
BCS250302548444 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548465 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548468 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548469 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548472 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548494 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548498 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548500 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548504 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548512 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548525 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548530 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548549 | Metros Cuadrados | 151.74 | 151.74
BCS250302548553 | Metros Cuadrados | 63.9 | 63.9
BCS250302548555 | Metros Cuadrados | 63.9 | 63.9
BCS250302548558 | Metros Cuadrados | 42.6 | 42.6
BCS250302548560 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548568 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548589 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548593 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548599 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548603 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548615 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548619 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548624 | Metros Cuadrados | 63.9 | 63.9
BCS250302548634 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548635 | Metros Cuadrados | 106.5 | 106.5
BCS250302548644 | Piezas | 1 | 1
BCS250302553867 | SERVICIO(S) | 7 | 7
BCS250302553899 | Piezas | 1 | 1
BCS250302553902 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250202536667 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250202536670 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548428 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548461 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548463 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548479 | Piezas | 2 | 2
BCS250302548480 | Piezas | 2 | 2
BCS250302548483 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548493 | Piezas | 8 | 8
BCS250302548502 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548521 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548537 | Metros Cuadrados | 173.14 | 173.14
BCS250302548540 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548543 | Metros Cuadrados | 22.41 | 22.41
BCS250302548577 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548586 | Metros Cuadrados | 16.7 | 16.7
BCS250302548590 | Piezas | 5 | 5
BCS250302548606 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548607 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548611 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548618 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548625 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548629 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
BCS250302548632 | Metros Cuadrados | 106.5 | 106.5
BCS250302548639 | Metros Cuadrados | 16.88 | 16.88
BCS250302548642 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548645 | Piezas | 1 | 1
BCS250302548647 | Piezas | 1 | 1
BCS250202536668 | Metros Cuadrados | 137.93 | 137.93
BCS250302548458 | Metros Cuadrados | 301.7 | 301.7

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
BCS250202523660 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.3066 | 24.1487
BCS250202536672 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | Calle VENUSTIANO CARRANZA Puerto ADOLFO LOPEZ MATEOS 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ ENTRE Calle MARIANO SALAS Y Calle LAZARO CARDENAS Calle BENITO JUAREZ A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL | -112.1074 | 25.1903
BCS250302548434 | Baja California Sur | Mulegé | La Rinconada | Camino / Brecha SANTA ROSALÍA - RANCHO LA RINCONADA 28 0 LA RINCONADA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MAGDAL | -112.3884 | 26.6454
BCS250302548456 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle AZAHAR Colonia LA PASION C 23089 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle ABEDUL Y Calle SIN NOMBRE Calle TOMILLO POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL SUR A LA ALTURA DEL CREMATORIO ESPINO SE INGRESA A LA COLONIA POR CALLE DIENTE DE LEON | -110.307 | 24.0238
BCS250302548477 | Baja California Sur | Loreto | Rancho Nuevo (La Casa Vieja) | Camino / Terracería LORETO - RANCHO NUEVO LA CASA VIEJA 0 980 23896 RANCHO NUEVO (LA CASA VIEJA), LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 980 MT, HASTA ENTRONQUE A SAN JAVIER, GIRAR HACIA MANO DERECHA Y | -111.6712 | 25.9253
BCS250302548478 | Baja California Sur | Loreto | La Última Agua | Camino / Terracería LORETO - RANCHO LA ÚLTIMA AGUA 58 0 23880 LA ÚLTIMA AGUA, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 8.97KM, GIRAR | -111.258 | 25.5625
BCS250302548503 | Baja California Sur | Comondú | La Piedra | Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO LA PIEDRA 155 0 23810 LA PIEDRA, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR CD. CONSTITUCIÓN SAN ISIDRO RECORRER 155 KM HASTA LLEGAR A CARAMBUCHE, CONTINUAR POR CAMINO DE TERRACERIA POR 10.84 K | -112.0212 | 26.4522
BCS250302548509 | Baja California Sur | Mulegé | Santo Domingo | Camino SANTA ROSALÍA - SANTO DOMINGO 28 0 23930 SANTO DOMINGO, MULEGÉ TOMAR LA CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA LORETO RECORRER 28 KM HASTA ENTRONQUE A SAN JOSÉ DE MAGDALENA, GIRAR A MANO DERECHA Y AVANZAR 14 KM HASTA SAN J | -112.4971 | 26.7071
BCS250302548510 | Baja California Sur | Mulegé | El Güeribito Dos | Camino / Terracería Santa Rosalía - El Gueribito Dos 28 0 23900 EL GÜERIBITO DOS, MULEGÉ TOMAR LA CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA LORETO RECORRER 28 KM HASTA ENTRONQUE A SAN JOSÉ DE MAGDALENA, GIRAR A MANO DERECHA Y AVANZA | -112.5154 | 26.6712
BCS250302548520 | Baja California Sur | Mulegé | La Presa | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LA PRESA 28 0 LA PRESA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 28 KMS. HASTA EL ENTRONQUE A SAN JOSÉ DE MAGDALENA, GIRAR A MANO DERECHACONTINUAR POR 14 KM HASTA | -112.4112 | 26.9237
BCS250302548522 | Baja California Sur | Mulegé | El Mezquital Dos | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO EL MEZQUITAL DOS 28 0 23936 EL MEZQUITAL DOS, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA | -112.3764 | 26.8715
BCS250302548562 | Baja California Sur | Mulegé | San José de Magdalena | Pueblo SAN JOSE DE MAGDALENA 23910 SAN JOSÉ DE MAGDALENA, MULEGÉ A UNA CUADRA DE CASA DE PIEDRA DE SAN JOSE DE MAGDALENA | -112.2367 | 27.061
BCS250302548576 | Baja California Sur | La Paz | La Matanza | Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO LA MATANZA 112 0 23150 LA MATANZA, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 112KM HASTA EL POBLADO LAS POCITA, GIRAR A LA DERECHA TOMAR CALLE PRINCIPAL HASTA SALIR DEL P | -111.0701 | 24.4824
BCS250302548578 | Baja California Sur | Mulegé | La Lagunita | Camino / Terracería SANTA ROSALIA - RANCHO LA LAGUNITA 8 24 23940 LA LAGUNITA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 8.24 KM HASTA EL ENTRONQUE A SANTA ÁGUEDA, CONTINUAR POR 11.72 KMS. HASTA SANTA ÁGUED | -112.4932 | 27.1551
BCS250302548595 | Baja California Sur | La Paz | Santa Cruz | Camino LA PAZ - RANCHO SANTA CRUZ 5 0 23250 SANTA CRUZ, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN EL KM 5 TOMAR ENTRONQUE AL CARRIZAL, RECORRER 8.94 KM, HASTA LLEGAR A LA SECUNDARIA, GIRAR A LA IZQUIERDA TOMANDO CAMI | -110.3008 | 23.7412
BCS250302548598 | Baja California Sur | Los Cabos | El Salto | Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO EL SALTO 156 0 23437 EL SALTO, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 156 KM HASTA EL ENTRONQUE A CADUAÑO GIRAR A LA DERECHA POR CARRETERA Y RECORRER 1.19 KM, GIRAR A L | -109.8439 | 23.324
BCS250302548620 | Baja California Sur | Los Cabos | La Cañada de Enmedio | Camino LA PAZ - LA CAÑADA DE ENMEDIO 151 0 23530 LA CAÑADA DE ENMEDIO, LOS CABOS CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ, SAN JOSÉ DEL CABO RECORRER 151 KM, GIRAR A LA IZQUIERDA AVANZAR 13.97 KM HASTA RANCHO LA CAÑADA DE ENMEDIO | -109.6564 | 23.3434
BCS250302548621 | Baja California Sur | Los Cabos | El Paso | Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO EL PASO 131 0 23500 EL PASO, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 131 KM EN EL ENTRONQUE A SANTIAGO GIRAR A LA DERECHA RECORRER 2.42 KM, GIRAR A LA DERECHA RECORRER 6 | -109.8488 | 23.5517
BCS250302548627 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | Puerto ADOLFO LOPEZ MATEOS 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ DOMICILIO CONOCIDO PUERTO ADOLFO LOPEZ MATEOS | -112.1007 | 25.1918
BCS250302548631 | Baja California Sur | Mulegé | Benito Juárez | Calle MADERO Ejido BENITO JUAREZ 23944 BENITO JUÁREZ, MULEGÉ ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle HIDALGO Calle REVOLUCION A UNA CUADRA DE ABARROTES LOS PINOS | -113.7859 | 27.8852
BCS250302553866 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.3066 | 24.1487
BCS250302553900 | Baja California Sur | Mulegé | LOS CERRITOS | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LOS CERRITOS 28 0 LOS CERRITOS, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- HEROICA MULEGÉ, PASANDO EL MIRADOR A 260MTS GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA, CONTINUAR POR 7.89KM HASTA PASAR LA HACIEN | -112.1607 | 26.6898
BCS250302599517 | Baja California Sur | Loreto | Rancho San Cosme | Carretera libre pavimentada federal Ciudad Insurgentes - Loreto 63 500 23896 RANCHO SAN COSME, LORETO Acceso en entronque Agua Verde, continuar en camino hacia el este por 23 km. | -111.1692 | 25.5772
BCS250202523658 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.3066 | 24.1487
BCS250202536671 | Baja California Sur | La Paz | Agua Amarga | Calle SIN NOMBRE Ranchería AGUA AMARGA 23230 AGUA AMARGA, LA PAZ TRASLADARSE POR CARRETERA RUMBO A LOS PLANES APROXIMADAMENTE 51.5 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA | -109.9005 | 23.9758
BCS250302548430 | Baja California Sur | Mulegé | El Represito Uno | Camino / Brecha SANTA ROSALÍA - RANCHO EL REPRESITO UNO 28 0 EL REPRESITO UNO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ D | -112.2995 | 26.7393
BCS250302548453 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle Dos a Colonia Jericó 23089 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle C. Uno Y Calle Sin nombre (brecha) Calle C. Dos La ampliación se realizará en diferentes calles, de acuerdo con los trazos mostrados en el croquis de ubicacion de este re | -110.3078 | 24.0695
BCS250302548462 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | Camino LA PAZ - EL SARGENTO 28 54 23232 EL SARGENTO, LA PAZ CARRETERA A LOS PLANES KM 28.54KM HASTA ENTRONQUE A CARRETERA AL SARGENTO Y CONTINUAR POR 9.92 KM GIRAR A LA IZQUIERDA EN ASHEY GYM AVANZAR POR 1.22KM (ONCE CALLES), GIRA | -110.0086 | 24.0662
BCS250302548464 | Baja California Sur | La Paz | Los Angelitos (Palo Verde) | Camino / Terracería LA PAZ - LOS ANGELITOS (PALO VERDE) 10 20 23088 LOS ANGELITOS (PALO VERDE), LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN EL KILOMETRO 10.2, DONDE ESTA EL PUESTO DE REVISIÓN DE LA POLICÍA SE ENCUENTRA | -110.2568 | 24.0277
BCS250302548476 | Baja California Sur | Loreto | San Javier | Camino / Terracería LORETO - SAN JAVIER 0 980 23893 SAN JAVIER, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 980 MT, HASTA ENTRONQUE A SAN JAVIER, GIRAR HACIA MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 33 KM HASTA SAN JAVI | -111.5504 | 25.8581
BCS250302548486 | Baja California Sur | Loreto | El Tulillo | Camino / Terracería LORETO - RANCHO EL TULILLO 58 0 23880 EL TULILLO, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 7.19KM, GIRAR A MANO | -111.3451 | 25.5055
BCS250302548487 | Baja California Sur | Loreto | El Huatamote | Camino / Terracería LORETO - RANCHO EL HUATAMOTE 58 0 EL HUATAMOTE, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, CONTINUAR SOBRE CARRETERA TRANSPENINSULAR POR 3.11KM. GIRAR | -111.339 | 25.5972
BCS250302548488 | Baja California Sur | Loreto | Agua Amarga Dos | Camino LORETO - RANCHO AGUA AMARGA DOS 64 600 23896 AGUA AMARGA DOS, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 64.6KM, GIRAR A MANO IZQUIERDA, AVANZAR SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA 530MTS. HASTA EL RANCHO AGU | -111.3664 | 25.5795
BCS250302548499 | Baja California Sur | Comondú | La Selva | Camino CIUDAD CONSTITUCIÓN - LA SELVA 192 0 23770 LA SELVA, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ - CD. CONSTITUCIÓN LA ENTRADA ESTA EN EL KM 192 POR DONDE ESTA LA VIRGENCITA, Y UN GUARDAGANADO, RECORRER 15 KM A MANO IZQUIERDA, | -111.6314 | 24.7231
BCS250302548506 | Baja California Sur | La Paz | Celerino | Rancho EL MOLCAJETE 23230 EL MOLCAJETE, LA PAZ ZONA CONOCIDA COMO LAS CUATROCIENTAS | -109.9752 | 23.9597
BCS250302548508 | Baja California Sur | Mulegé | San Julio | Camino / Terracería Santa Rosalía - Rancho San Julio 28 0 23900 SAN JULIO, MULEGÉ TOMAR LA CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA LORETO RECORRER 28 KM HASTA ENTRONQUE A SAN JOSÉ DE MAGDALENA, GIRAR A MANO DERECHA Y AVANZAR 14 KM | -112.3875 | 26.7701
BCS250302548524 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle AZAHAR Colonia LA PASION C 23089 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle ABEDUL Y Calle SIN NOMBRE Calle TOMILLO CERCA DEL TALLER EL MUÑECO | -110.3082 | 24.0241
BCS250302548536 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Calle ACUEDUCTO Colonia BRISAS DE LORETO 23880 LORETO, LORETO ENTRE Calle 17 Y Calle 16 NINGUNA | -111.3637 | 26.0266
BCS250302548539 | Baja California Sur | Loreto | El Rosarito | Ranchería EL ROSARITO 23887 EL ROSARITO, LORETO DOMICILIO CONOCIDO EL ROSARITO | -111.6479 | 26.4566
BCS250302548544 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Calle SEGUNDA MIRAMAR Colonia MESA MEXICO 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ Calle IGNACIO RAMIREZ CERCA DE MOMENTOS BOUTIQUE | -112.2638 | 27.3332
BCS250302548545 | Baja California Sur | La Paz | General Juan Domínguez Cota | Ejido GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA 23230 GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, LA PAZ EJIDO JUAN DOMINGUEZ COTA | -109.9515 | 23.9759
BCS250302548557 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Calle PERAL Colonia VALLE DEL CABO 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS ENTRE Calle JACARANDA Y Calle PALMA ABANICO Calle LIMON A ESPALDAS DE CLINICA DEL IMSS | -109.9468 | 22.9422
BCS250302548564 | Baja California Sur | Los Cabos | El Cajón de Yéneka | Camino LA PAZ - RANCHO EL CAJÓN DE YÉNEKA 164 0 23522 EL CAJÓN DE YÉNEKA, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 164 KM HASTA EL ENTRONQUE A CAJÓN DE YÉNEKA GIRAR A LA DERECHA POR CAMINO DE TERRACERÍA REC | -109.8027 | 23.2526
BCS250302548570 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle FLORENTINO BOTELLO Colonia MÁRQUEZ DE LEÓN 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle EDUARDO MORA Calle SIN NOMBRE CALLE CAMINOS A LAS CRUCE, DONDE ESTA EL OXXO GIRARA A LA DERECHA Y TOMAR CALLE ARROLLO PROFUNDO RE | -110.2698 | 24.1369
BCS250302548571 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle SIN NOMBRE Colonia MÁRQUEZ DE LEÓN 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle ARROYO PROFUNDO CARRETERA LIBRAMIENTO AL NORTE DE LA PAZ GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA CALLE ARROYO PROFUNDO RECORRER 1.31 | -110.2719 | 24.143
BCS250302548574 | Baja California Sur | La Paz | El Manantial | Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO EL MANANTIAL 128 0 23150 EL MANANTIAL, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 128KM HASTA ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DOS DE ABRIL, GIRAR A LA DERECHA CONTINUAR POR CAMIN | -111.2189 | 24.8157
BCS250302548597 | Baja California Sur | Loreto | Huatamote Viejo | Camino / Terracería LORETO - RANCHO HUATAMOTE VIEJO 58 0 HUATAMOTE VIEJO, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, CONTINUAR SOBRE CARRETERA TRANSPENINSULAR POR 960 MTS | -111.3324 | 25.6013
BCS250302548600 | Baja California Sur | La Paz | La Matanza | Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO LA MATANZA 26 0 23302 LA MATANZA, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ A TODOS SANTOS EN EL KM 26 TOMAR DESVIACIÓN HACIA LA DERECHA A MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, RECORRER 6.17 KM. GIRAR A LA I | -110.2797 | 23.6364
BCS250302548601 | Baja California Sur | Loreto | Ligüí | Camino / Terracería LORETO - LIGUI 31 7 23895 LIGÜÍ, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 31.7KM GIRAR A LA IZQUIERDA AVANZAR 800 MTS. HASTA EL LIGUI. | -111.2707 | 25.7349
BCS250302548614 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle SIN NOMBRE Colonia MÁRQUEZ DE LEÓN 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE CAMINO A LAS CRUCES, EN TIENDA OXXO A LA DERECHA CALLE ARROYO PROFUNDO RECORRER 837 METROS Y GIRAR A LA | -110.2744 | 24.1379
BCS250302548622 | Baja California Sur | Los Cabos | El Tezal | Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO EL TEZAL 137 0 23500 EL TEZAL, LOS CABOS CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ -SAN JOSÉ DEL CABO EN EL KM 137 GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE RECHA DE TERRACERÍA RECORRER 7.09KM, GIRAR A LA IZQUIERDA SOB | -109.6158 | 23.4866
BCS250302548626 | Baja California Sur | Comondú | La Purísima | Pueblo LA PURISIMA 23820 LA PURÍSIMA, COMONDÚ DOMICILIO CONOCIDO LA PURISIMA | -112.0757 | 26.1855
BCS250302548633 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido San Lucas | Calle VICENTE AVILES M. Ejido SAN LUCAS 23910 EJIDO SAN LUCAS, MULEGÉ DOMICILIO CONOCIDO ELIDO SAN LUCAS | -112.2243 | 27.2243
BCS250202523466 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Calle CORAL Colonia MIRAMAR 23880 LORETO, LORETO ENTRE Y Calle GABIOTAS POR CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SE INGRESA POR CALLE PEZ VELA, A UN PAR DE CUADRAS DESPUES DEL RESTAURANT LA REGIONAL MEXICANA | -111.3595 | 26.0251
BCS250302548443 | Baja California Sur | Mulegé | El Triunfo | Camino SANTA ROSALIA - RANCHO EL TRIUNFO 53 300 23970 EL TRIUNFO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SALIENDO DE SANTA ROSALÍA -GUERRERO NEGRO RECORRER 53.3 KM HASTA EL EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL PASANDO LA TE | -112.9503 | 27.7434
BCS250302548445 | Baja California Sur | Mulegé | La Tinaja | Camino SANTA ROSALÍA - RANCHO LA TINAJA 53 300 LA TINAJA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SANTA ROSALÍA -GUERRERO NEGRO RECORRER 53.3 KM HASTA EL EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL PASANDO LA TELESECUNDARIA NO. 55, | -112.9283 | 27.6321
BCS250302548446 | Baja California Sur | Mulegé | La Tinaja | Camino SANTA ROSALÍA - RANCHO LA TINAJA 53 300 23988 LA TINAJA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SANTA ROSALÍA -GUERRERO NEGRO RECORRER 53.3 KM HASTA EL EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL PASANDO LA TELESECUNDARIA N | -112.9287 | 27.6322
BCS250302548490 | Baja California Sur | Loreto | La Poza Seca | Camino / Terracería LORETO - RANCHO LA POZA SECA 69 38 LA POZA SECA, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 69.38KM, GIRAR A LA IZQUIERDA Y AVANZAR 420MTS., GIRAR A LA DERECHA RECORRER 120 MTS HASTA RAN | -111.3997 | 25.5624
BCS250302548491 | Baja California Sur | Loreto | Rancho San Cosme | Camino / Terracería LORETO - RANCHO SAN COSME 58 0 RANCHO SAN COSME, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 24.43KM, HASTA RANCHO | -111.1683 | 25.5781
BCS250302548501 | Baja California Sur | Comondú | La Bartolina | Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO LA BARTOLINA 152 0 23820 LA BARTOLINA, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR CD. CONSTITUCIÓN SAN ISIDRO RECORRER 152 KM GIRAR A LA IZQUIERDA EN DONDE SE UBICA LA ZONA CAMPING, CRUZAR EL A | -112.0057 | 26.2744
BCS250302548515 | Baja California Sur | Mulegé | El Rincón | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO EL RINCÓN 8 24 23910 EL RINCÓN, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 8.24 KM HASTA EL ENTRONQUE A SANTA ÁGUEDA, SEGUIR POR 11.72 KMS. HASTA SANTA ÁGUEDA, CONT | -112.4788 | 27.0885
BCS250302548516 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Cruz | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - SANTA CRUZ 8 24 23900 SANTA CRUZ, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 8.24 KM HASTA EL ENTRONQUE A SANTA ÁGUEDA, CONTINUAR POR 11.72 KMS. HASTA SANTA ÁGUEDA, CONTIN | -112.5842 | 27.1153
BCS250302548526 | Baja California Sur | Los Cabos | El Campamento | Pueblo EL CAMPAMENTO 23560 EL CAMPAMENTO, LOS CABOS DOMICILIO CONOCIDO EL CAMPAMENTO | -109.6812 | 23.5472
BCS250302548531 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle CHUREA Colonia CALAFIA 23088 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle FAJUA Y Calle TEDDA Calle MEDESA CERCA DE LA IGLESIA EVANGELICA | -110.2798 | 24.0232
BCS250302548533 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle CONICHI Colonia LOS PINOS 23089 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle CADECE Y Calle CAHEL Calle CUDEJE NINGUNA | -110.3278 | 24.073
BCS250302548542 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle A LAS CRUCES Colonia MANUEL MARQUEZ DE LEON 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Callejón DE ACCESO Y Calle 1 Calle ARROYO PROFUNDO DIVERSAS COLONIAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ | -110.2712 | 24.1496
BCS250302548546 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de los Planes | Calle EMILIANO ZAPATA Ejido SAN JUAN DE LOS PLANES 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle JUAN DOMINGUEZ COTA Calle VENUSTIANO CARRANZA A UNA CUADRA DE CENADURIA AIDA | -109.9389 | 23.9672
BCS250302548559 | Baja California Sur | Mulegé | El Galopeado | Rancho EL GALOPEADO 23938 EL GALOPEADO, MULEGÉ SE INGRESA POR HOTEL GALOPEADO | -113.3878 | 27.675
BCS250302548569 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle REPÚBLICA Colonia MÁRQUEZ DE LEÓN 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle BRECHA Y Calle MAURICIO CASTRO Calle SIN NOMBRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE DE LA PAZ ANTES DE LLEGAR AL CERRO DEL ORÉGANO GIRAR A LA IZQUIERDA POR LA CALLE | -110.2743 | 24.1426
BCS250302548596 | Baja California Sur | La Paz | El Merecuaco | Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO EL MERECUACO 128 0 23150 EL MERECUACO, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 128KM HASTA ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DOS DE ABRIL, GIRAR A LA DERECHA CONTINUAR POR CAMIN | -111.1332 | 24.809
BCS250302548602 | Baja California Sur | Comondú | El Salvador | Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - EL SALVADOR 92 0 23800 EL SALVADOR, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR CD. CONSTITUCIÓN -FCO VILLA RECORRER 92KM, GIRAR A LA DERECHA Y TOMAR DESVIACIÓN A LOS COMONDÚ RECORRIENDO 40.70KM HASTA | -111.7102 | 25.9962
BCS250302548636 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Pueblo VILLA ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ DOMICILIO CONOCIDO VAAA | -113.3985 | 27.6502
BCS250302548640 | Baja California Sur | Mulegé | Colonia Nueva Esperanza | Pueblo NUEVA ESPERANZA 23938 COLONIA NUEVA ESPERANZA, MULEGÉ DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVA ESPERANZA | -113.3637 | 27.5929
BCS250302548641 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle SAN RAMÓN NONATO Colonia VISTA HERMOSA-VILLAS DE GUADALUPE 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SANTA ANA Y Calle SAN ISIDRO LA CANCHA Y PARQUE DE VILLAS DE GUADALUPE SE UBICAN ENTRE LAS CALLES SAN RAMÓN NONATO Y SAN ISIDRO | -110.2669 | 24.1592
BCS250302548643 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle CALLE NORTE Colonia VISTA HERMOSA - VILLAS DE GUADALUPE 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SAN GERMAN EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 210 MTRS DE LA TIENDA OXXO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, SOBRE LA CALL | -110.2669 | 24.1575
BCS250302548646 | Baja California Sur | La Paz | San Antonio | Pueblo SAN ANTONIO 23210 SAN ANTONIO, LA PAZ DOMICILIO CONOCIDO SAN ANTONIO | -110.0592 | 23.8041
BCS250302553904 | Baja California Sur | Mulegé | LOS CERRITOS | Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO LOS CERRITOS 28 0 LOS CERRITOS, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- HEROICA MULEGÉ, PASANDO EL MIRADOR A 260MTS GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA, CONTINUAR POR 7.89KM HASTA PASAR LA HAC | -112.1531 | 26.6702
BCS250202536665 | Baja California Sur | Mulegé | San Lino | Calle SIN NOMBRE Colonia SAN LINO 23930 SAN LINO, MULEGÉ SE INGRESA POR LA GLORIETA QUE ESTA ANTES DE LA HIELERA SAN IGNACIO | -112.9099 | 27.2934
BCS250202536669 | Baja California Sur | La Paz | El Girasol | Calle SIN NOMBRE Ranchería EL GIRASOL 23230 EL GIRASOL, LA PAZ ZONA LLAMADA LAS CUATROCIENTAS | -109.9447 | 23.9578
BCS250302548432 | Baja California Sur | Mulegé | El Arrepentido | Camino SANTA ROSALIA - RANCHO EL AREPENTIDO 28 0 23900 EL ARREPENTIDO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MAGDAL | -112.3094 | 26.6928
BCS250302548433 | Baja California Sur | Mulegé | Las Tierras | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LAS TIERRAS 28 0 LAS TIERRAS, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MAGD | -112.3078 | 26.7085
BCS250302548437 | Baja California Sur | Mulegé | Santo Domingo | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO SANTO DOMINGO 28 0 23900 SANTO DOMINGO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JO | -112.4941 | 26.7048
BCS250302548441 | Baja California Sur | Mulegé | El Aguajito de Santa Adelaida | Camino SANTA ROSALIA - EL AGUAJITO DE SANTA ADELAIDA 53 300 23900 EL AGUAJITO DE SANTA ADELAIDA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SALIENDO DE SANTA ROSALÍA -GUERRERO NEGRO RECORRER 53.3 KM HASTA EL EJIDO LICENCIADO ALFRED | -112.9522 | 27.5202
BCS250302548455 | Baja California Sur | Mulegé | Guamúchil | Calle SIN NOMBRE Pueblo GUAMUCHIL 23930 GUAMÚCHIL, MULEGÉ A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 12 | -112.8744 | 27.299
BCS250302548459 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Calle Manuel Pineda Colonia Zaragoza 23880 LORETO, LORETO ENTRE Calle Ildefonso Green Y Calle Civilizadores de Baja California Prolongación Ignacio Zaragoza Acceso sobre vialidad Manuel Pideda, propiedad bardeada y rotulada con in | -111.3392 | 25.9975
BCS250302548460 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Calle Carretera transpeninsular No. 1 Colonia Miramar 23880 LORETO, LORETO ENTRE Calle Marlin Y Calle Sierra Calle Cabrillas Instalaciones con rotulado del Organismo Operador | -111.354 | 26.0211
BCS250302548466 | Baja California Sur | Los Cabos | El Mezquite | Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO EL MEZQUITE 159 77 23530 EL MEZQUITE, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 159.77 KM GIRAR A LA DERECHA POR CAMINO DE TERRACERÍA, RECORRER 9.57 KM, GIRAR A LA DERECHA | -109.8459 | 23.2824
BCS250302548467 | Baja California Sur | Los Cabos | Los Mártires | Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO LOS MÁRTIRES 115 0 23580 LOS MÁRTIRES, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 115 KM GIRAR A LA IZQUIERDA, RECORRER 3 KM, GIRAR LEVEMENTE A LA DERECHA AVANZAR 14 METROS | -109.6578 | 23.6169
BCS250302548470 | Baja California Sur | Los Cabos | La Palapa Escondida | Camino LA PAZ - RANCHO LA PALAPA ESCONDIDA 131 0 23500 LA PALAPA ESCONDIDA, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 131 KM EN EL ENTRONQUE A SANTIAGO GIRAR A LA DERECHA RECORRER 2.42 KM, GIRAR A LA DERECHA | -109.8538 | 23.5528
BCS250302548471 | Baja California Sur | Los Cabos | El Cantilito | Camino LA PAZ - RANCHOEL CANTILITO 131 0 23500 EL CANTILITO, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 131 KM EN EL ENTRONQUE A SANTIAGO GIRAR A LA DERECHA RECORRER 2.43 KM, GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER 8 | -109.7236 | 23.4756
BCS250302548495 | Baja California Sur | Comondú | Los Algodones | Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO LOS ALGODONES 207 0 23620 LOS ALGODONES, COMONDÚ CARRETERA LA PAZ - CD. CONSTITUCIÓN KM 207, TOMAR EL BOULEVARD ANTONIO ÁLVAREZ RICO HACIA LA DERECHA HASTA LLEGAR AL PARQUE DEL EJIDO L | -111.1833 | 25.2239
BCS250302548517 | Baja California Sur | Mulegé | La Herradura | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LA HERRADURA 8 24 23930 LA HERRADURA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 8.24 KM HASTA EL ENTRONQUE A SANTA ÁGUEDA, CONTINUAR POR 11.72 KMS. HASTA SANTA ÁGU | -112.6417 | 27.142
BCS250302548519 | Baja California Sur | Mulegé | El Tajo | Camino SANTA ROSALÍA - RANCHO EL TAJO 8 240 23910 EL TAJO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA -LORETO RECORRER 8.24 KM HASTA ENTRONQUE SANTA ÁGUEDA, GIRAR A MANO DERECHA CONTINUAR POR 11.72 KM HASTA SANTA ÁGUEDA, CONTI | -112.475 | 27.1602
BCS250302548528 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Cruz | Pueblo SANTA CRUZ 23567 SANTA CRUZ, LOS CABOS DOMICILIO CONOCIDO SANTA CRUZ | -109.6465 | 23.5589
BCS250302548534 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Calle TRIGO Colonia EL AGRICULTOR 23696 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ ENTRE Calle CÁRTAMO Y Calle TRIGO Calle SORGO A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA CASTRO CASTRO | -111.6516 | 25.0188
BCS250302548548 | Baja California Sur | La Paz | Agua Amarga | Pueblo AGUA AMARGA 23150 AGUA AMARGA, LA PAZ DOMICILIO CONOCIDO AGUA AMARGA | -111.0944 | 24.4609
BCS250302548551 | Baja California Sur | Loreto | Agua Escondida | Camino / Terracería LORETO - AGUA ESCONDIDA 0 980 23880 AGUA ESCONDIDA, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 980MT, HASTA ENTRONQUE A SAN JAVIER, GIRAR HACIA MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 33 KM, HASTA S | -111.5483 | 25.779
BCS250302548554 | Baja California Sur | Los Cabos | San Juan | Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO SAN JUAN 151 0 23520 SAN JUAN, LOS CABOS CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ, SAN JOSÉ DEL CABO RECORRER 151KM, HASTA ENTRONQUE A MIRAFLORES AHÍ GIRAR A LA IZQUIERDA AVANZAR 1.95 KM GIRAR A LA IZQU | -109.7092 | 23.3752
BCS250302548556 | Baja California Sur | La Paz | La Trinidad | Ejido LA TRINIDAD 23250 LA TRINIDAD, LA PAZ A UNA CUADRA DEL PARQUE LA TRINIDAD | -110.3181 | 23.8083
BCS250302548561 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Colonia LOS FRAYLES 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ A UN PAR DE CUADRAS DE LA COOPERATIVA CUESTA HERMANOS | -112.2747 | 27.3417
BCS250302548563 | Baja California Sur | Los Cabos | Demasías de San Luis | Camino / Terracería LA PAZ - DEMASÍAS DE SAN LUIS 151 0 23530 DEMASÍAS DE SAN LUIS, LOS CABOS CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ, SAN JOSÉ DEL CABO RECORRER 151KM, GIRAR A LA IZQUIERDA AVANZAR 6.16 KM HASTA ARROLLO AHÍ TOMAR EL CAMI | -109.6135 | 23.3141
BCS250302548567 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle SIN NOMBRE Colonia COLONIA LOS PAREDONES 23038 LA PAZ, LA PAZ LIBRAMIENTO NORTE- PICHILINGUE, SOBRE EL LIBRAMIENTO NORTE 760MTS DESPUÉS DE LA PISTA LAS TABLITAS, GIRAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR 540MT, GIRAR A LA DERECHA AVA | -110.2556 | 24.1671
BCS250302548573 | Baja California Sur | Mulegé | Rancho Nuevo | Camino SANTA ROSALÍA - RANCHO NUEVO 53 300 23930 RANCHO NUEVO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA -GUERRERO NEGRO. RECORRER 53.3 KM HASTA EL EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL PASANDO LA TELESECUNDARIA NO. 55, TO | -112.8831 | 27.6212
BCS250302548579 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle CALLE CAMINO REAL Colonia COLONIA MARSOL 23088 LA PAZ, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN SEMÁFORO DE PLAZA A ALAMEDA, GIRAR A LA IZQUIERDA Y TOMAR LA CALZADA CAMINO REAL, DONDE TERMINA LA PAVIMENTACIÓN | -110.2858 | 24.0592
BCS250302548583 | Baja California Sur | La Paz | Los Tejones | Camino / Terracería LOS PLANES - RANCHO LOS TEJONES 21 27 23230 LOS TEJONES, LA PAZ CARRETERA A LOS PLANES KM 21.27 GIRAR A LA DERECHA, RECORRER 3.76KM, GIRAR A LA DERECHA AVANZAR 150 Y GIRAR A LA IZQUIERDA RECORRER 140MTS. HASTA | -110.1488 | 24.0159
BCS250302548588 | Baja California Sur | Los Cabos | Barrio de San Isidro | Camino LA PAZ - BARRIO DE SAN ISIDRO 131 0 23570 BARRIO DE SAN ISIDRO, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 131 KM EN EL ENTRONQUE A SANTIAGO GIRAR A LA DERECHA RECORRER 1.6 KM, GIRAR A LA DERECHA Y REC | -109.7037 | 23.4839
BCS250302548604 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Calle BAHIA DE LA PAZ Colonia VISTA AL MAR 23880 LORETO, LORETO ENTRE Calle ISLA CORONADO Y Calle ISLA SANTA CATALINA COLONIA UBICADA A LA SALIDA DE LORETO | -111.365 | 26.0356
BCS250302548609 | Baja California Sur | La Paz | La Fortuna | Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO LA FORTUNA 5 0 23250 LA FORTUNA, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN EL KM 5 TOMAR ENTRONQUE AL CARRIZAL, RECORRER 8.94 KM, HASTA LLEGAR A LA SECUNDARIA, GIRAR A LA IZQUIERDA | -110.3275 | 23.7568
BCS250302548617 | Baja California Sur | Loreto | Ligüí | Pueblo LUGÜI 23895 LIGÜÍ, LORETO DOMICILIO CONOCIDO LIGÜI | -111.2722 | 25.7379
BCS250302548630 | Baja California Sur | Comondú | Villa Hidalgo | Pueblo VILLA HIDALGO 23720 VILLA HIDALGO, COMONDÚ DOMICILIO CONOCIDO VILLA HIDALGO | -111.9394 | 25.1467
BCS250302548637 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Calle COLIMA Colonia LOMA BONITA 23940 GUERRERO NEGRO, MULEGÉ ENTRE Calle COAHUILA Y Calle ACUEDUCTO Calle VERACRUZ A UNA CUADRA DE LA ARMADA DE MEXICO | -114.0505 | 27.9637
BCS250202536664 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de los Planes | Calle SIN NOMBRE Colonia LOS CASCABELES 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ ENTRE Calle GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO Y Calle MANUEL ALERMAN VALDEZ SE INGRESA UN CUADRA ANTES DE LA DELEGACION DE SAN JUAN DE LOS PLANES, RECORRIEND | -109.9344 | 23.9711
BCS250202543866 | Baja California Sur | Mulegé | San Francisco de la Sierra | Camino / Terracería km 101 carretera - sierra de san fco. 42 0 km. 101 carretera transpeninsular a villa Alberto Alvarado Arámburo, hacia mano derecha tomar brecha única hacia la sierra de san francisco, recorriendo 40 km. hasta e | -113.0153 | 27.5972
BCS250302548429 | Baja California Sur | Mulegé | San Juan | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO SAN JUAN 28 0 23900 SAN JUAN, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MAGD | -112.3628 | 26.8424
BCS250302548438 | Baja California Sur | Mulegé | El Rincón | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO EL RINCÓN 28 0 EL RINCÓN, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MAGDALEN | -112.2782 | 26.7278
BCS250302548448 | Baja California Sur | Mulegé | Unidad Pecuaria ZA-5 | Camino EJIDO LIC. ALFREDO VLADIMIR BONFIL - RANCHO UNIDAD PECUARIA ZA-5 53 300 23923 UNIDAD PECUARIA ZA-5, MULEGÉ EN EL ENTRONQUE DEL EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL GIRAR A MANO DERECHA SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA RECORRE | -112.7482 | 27.376
BCS250302548473 | Baja California Sur | Los Cabos | El Garambullo | Camino / Terracería LA PAZ - EL CARAMBULLO 129 0 23570 EL CARAMBULLO, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SANTIAGO RECORRER 129 KM HASTA LAS CUEVAS, GIRAR A LA IZQUIERDA EN ENTRONQUE A LA RIVERA AVANZAR 28.57 KM, GIRAR A LA DERECHA Y AVANZ | -109.4906 | 23.3622
BCS250302548482 | Baja California Sur | Loreto | El Saucito | Camino / Terracería LORETO - RANCHO EL SAUCITO 58 0 23880 EL SAUCITO, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 7.19KM, GIRAR A MANO | -111.3313 | 25.5102
BCS250302548485 | Baja California Sur | Loreto | Las Parras | Camino LORETO - RANCHO LAS PARRAS 58 0 23880 LAS PARRAS, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 7.19KM, GIRAR A MANO DERECHA Y REC | -111.3485 | 25.5027
BCS250302548505 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Calle ISLA CORONADO Colonia VISTA AL MAR 23880 LORETO, LORETO ENTRE Calle BAHIA DE LA PAZ Y Calle BAHIA MAGDALENA SE INGRESA A LA ALTURA DE LA LLANTERA EL PRIMO A LA SALIDA DE LORETO EN DIRECCION A SANTA ROSALIA | -111.3654 | 26.0358
BCS250302548511 | Baja California Sur | Mulegé | El Aguajito | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO EL AGUAJITO 28 0 EL AGUAJITO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 28 KMS. HASTA EL ENTRONQUE A SAN JOSÉ DE MAGDALENA, GIRAR A MANO DERECHACONTINUAR POR 14 KM | -112.4 | 26.9117
BCS250302548514 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosa | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO SANTA ROSA 8 24 23900 SANTA ROSA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 8.24 KM HASTA EL ENTRONQUE A SANTA ÁGUEDA, GIRAR A MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 11.72 K | -112.4861 | 27.1123
BCS250302548523 | Baja California Sur | La Paz | Puerto Chale | Puerto CHALE 23134 PUERTO CHALE, LA PAZ DOMICILIO CONOCIDO PUERTO CHALE | -111.5533 | 24.4256
BCS250302548532 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle CLEMENTE GUILLEN Colonia LIENZO CHARRO 23030 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle 20 DE NOVIEMBRE NINGUNA | -110.2854 | 24.1479
BCS250302548538 | Baja California Sur | Mulegé | La Ramadita | Ranchería LAS RAMADITAS 23930 LA RAMADITA, MULEGÉ DOMICILIO CONOCIDO LAS RAMADITAS | -111.5706 | 26.5846
BCS250302548541 | Baja California Sur | Comondú | Los Crestones | Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO LOS CRESTONES 157 0 23812 LOS CRESTONES, COMONDÚ CARRETERA CD. CONSTITUCIÓN LA PURÍSIMA RECORRER 157 KM HASTA EL ENTRONQUE A SAN JUANICO GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER 45KM A LA ENTRA | -112.436 | 26.3214
BCS250302548547 | Baja California Sur | La Paz | Ampliación de la Matanza | Pueblo AMPLIACIACION DE LA MATANZA 23302 AMPLIACIÓN DE LA MATANZA, LA PAZ DOMICILIO CONOCIDO | -110.264 | 23.6489
BCS250302548550 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Pueblo VILLA ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ CONTRAESQUINA DE ABARROTES CAMY | -113.395 | 27.6333
BCS250302548572 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle CALLE SIN NOMBRE Colonia MÁRQUEZ DE LEÓN 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE CAMINO A LAS CRUCES, EN TIENDA OXXO A LA DERECHA CALLE ARROYO PROFUNDO RECORRER 837 METROS Y GIRA | -110.2744 | 24.1378
BCS250302548584 | Baja California Sur | La Paz | Los Tejones | Camino LA PAZ - RANCHO LOS TEJONES 21 27 23243 LOS TEJONES, LA PAZ CARRETERA A LOS PLANES KM 21.27 GIRAR A LA DERECHA, RECORRER 3.71KM, GIRAR A LA DERECHA AVANZAR 70 MTS HASTA RANCHO LOS TEJONES. | -110.148 | 24.0153
BCS250302548585 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Colonia LOS FRAYLES 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ A UNA CUADRA DE TORTILLERIA DE HARINA EL TEC | -112.2382 | 27.3176
BCS250302548587 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle ORTIGA Colonia LA PASION C 23089 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle ABEDUL Y Calle SIN NOMBRE Calle AZAHAR A UNA CUADRA DE LAVADEROS DJ | -110.306 | 24.0236
BCS250302548592 | Baja California Sur | La Paz | El Orégano | Camino LA PAZ - RANCHO EL OREGANO 4 74 23085 EL ORÉGANO, LA PAZ TOMAR LIBRAMIENTO NORTE DE LA PAZ CON DIRECCIÓN A PICHILINGUE, RECORRER 4.74 KM A PARTIR DE LA GASOLINERA QUE ESTA DONDE EMPIEZA LA SUBIDA AL CERRO ATRAVESADO GIRAR A | -110.2526 | 24.1491
BCS250302548594 | Baja California Sur | La Paz | La Matancita | Camino LA PAZ - RANCHO LA MATANCITA 112 0 23150 LA MATANCITA, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 112KM HASTA EL POBLADO LAS POCITAS, GIRAR A LA DERECHA TOMAR CALLE PRINCIPAL HASTA SALIR DEL PUEBLO, C | -110.9557 | 24.7038
BCS250302548605 | Baja California Sur | Comondú | La Mesita Alta | Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO LA MESITA ALTA 1140 0 LA MESITA ALTA, COMONDÚ CARRETERA CD. CONSTITUCIÓN LA PURÍSIMA RECORRER 114 KM HASTA EL ENTRONQUE A SAN JUANICO GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER 57kM A LA ENTRADA | -112.4572 | 26.4312
BCS250302548608 | Baja California Sur | Mulegé | San Esteban | Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO SAN ESTEBAN 0 260 23900 SAN ESTEBAN, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- HEROÍCA MULEGE, PASANDO EL MIRADOR A 260MTS GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA, CONTINUAR POR 7.89KM HASTA PASAR L | -112.1404 | 26.7905
BCS250302548616 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle SIN NOMBRE Colonia MÁRQUEZ DE LEÓN 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DE LA ZONA INDUSTRIAL TOMAR LA CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE DE LA PAZ RECORRER 2.45 KM GIRAR A LA IZQUIERDA PO | -110.2725 | 24.1312
BCS250302548628 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | Calle ALVARO OBREGON Puerto ADOLFO LOPEZ MATEOS 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle LAZARO CARDENAS A UN COSTADO DE HOTEL WHALE TALE INN | -112.1152 | 25.1916
BCS250302553865 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.3066 | 24.1487
BCS250302553901 | Baja California Sur | La Paz | Las Isabeles | Camino / Terracería LOS PLANES - RANCHO LAS ISABELES 21 85 23230 LAS ISABELES, LA PAZ CARRETERA A LOS PLANES KM 21.85KM GIRAR A LA DERECHA, RECORRER 3 KM, GIRAR A LA DERECHA AVANZAR 520METROS, GIRAR A LA DERECHA RECORRER 690 METRO | -110.0719 | 23.9693
BCS250302553903 | Baja California Sur | La Paz | Las Cuatrocientas | Rancho LAS CUATROCIENTAS 23230 LAS CUATROCIENTAS, LA PAZ ZONA CONOCIDA COMO LAS CUATROCIENTAS | -109.9738 | 23.9726
BCS250202523467 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle KAYIJIT Colonia CALAFIA 23088 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle MEDESA Y Calle CHUREA Calle HUAHUA SE INGRESA A LA COLONIA POR ACADEMIA DE POLICIA | -110.2868 | 24.021
BCS250202536666 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Águeda | Calle SIN NOMBRE Ranchería SANTA AGUEDA 23911 SANTA ÁGUEDA, MULEGÉ SE ENCUENTRA A UN PAR DE CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EDMUNDO VIRALES LUCERO | -112.3522 | 27.2586
BCS250302548431 | Baja California Sur | Mulegé | La Presa | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LA PRESA 28 0 23900 LA PRESA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MAGD | -112.3039 | 26.7199
BCS250302548435 | Baja California Sur | Mulegé | El Güeribito Uno | Camino / Brecha SANTA ROSALÍA - RANCHO EL GUERIBITO UNO 28 0 23900 EL GÜERIBITO UNO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN | -112.5087 | 26.6723
BCS250302548436 | Baja California Sur | Mulegé | El Güeribito Dos | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO EL GUERIBITO DOS 28 0 EL GÜERIBITO DOS, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JO | -112.5213 | 26.6681
BCS250302548439 | Baja California Sur | Mulegé | La Cañada | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LA CAÑADA 28 0 23900 LA CAÑADA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MA | -112.3284 | 26.7543
BCS250302548440 | Baja California Sur | Mulegé | El Sauce | Camino SANTA ROSALIA - EL SAUCE 53 300 23970 EL SAUCE, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SALIENDO DE SANTA ROSALÍA -GUERRERO NEGRO RECORRER 53.3 KM HASTA EL EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL PASANDO LA TELESECUNDARI | -112.9649 | 27.5432
BCS250302548442 | Baja California Sur | Mulegé | El Triunfo | Camino SANTA ROSALÍA - RANCHO EL TRIUNFO 53 300 23930 EL TRIUNFO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SALIENDO DE SANTA ROSALÍA -GUERRERO NEGRO RECORRER 53.3 KM HASTA EL EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL PASANDO LA TE | -112.9498 | 27.7441
BCS250302548447 | Baja California Sur | Mulegé | San Carlos Viejo | Camino SAN IGNACIO - RANCHO SAN CARLOS VIEJO 27 41 23930 SAN CARLOS VIEJO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SALIENDO DE SAN IGNACIO-GUERRERO NEGRO RECORRER 27.41 KM HASTA EL ENTRONQUE DE TERRACERÍA DOBLAR A MANO DERECHA C | -112.7715 | 27.687
BCS250302548452 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Boulevard Santa Rosa Colonia Valle Dorado 23089 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle Cora Y Calle SN Calle SN Los trabajos se realizaran en los trazos mostrados en el croquis de localización. | -110.3341 | 24.0765
BCS250302548457 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Calle LUIS FARIAS TUCHMANN Colonia PALO BOLA - INVI 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PANTEON 4 DE MARZO | -111.6467 | 25.0575
BCS250302548474 | Baja California Sur | Loreto | El Peloteado | Camino / Terracería LORETO - EL PELOTEAD 0 980 23880 EL PELOTEADO, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 980MT, HASTA ENTRONQUE A SAN JAVIER, GIRAR HACIA MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 33 KM, HASTA SAN JA | -111.4819 | 25.7582
BCS250302548475 | Baja California Sur | Loreto | El Segundo Paso | Camino / Terracería LORETO - EL SEGUNDO PASO 0 980 23893 EL SEGUNDO PASO, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 980 MT, HASTA ENTRONQUE A SAN JAVIER, GIRAR HACIA MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 33 KM HAST | -111.5549 | 25.8433
BCS250302548481 | Baja California Sur | Loreto | Santa Cruz | Camino LORETO - SANTA CRUZ 58 0 23880 SANTA CRUZ, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 7.19, GIRAR A MANO DERECHA Y RECORRER 2.1 | -111.2884 | 25.5514
BCS250302548484 | Baja California Sur | Loreto | Los Sestiaderos | Camino / Terracería LORETO - RANCHO LOS SESTIADEROS 58 0 23880 LOS SESTIADEROS, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 7.19KM, GIR | -111.3546 | 25.5387
BCS250302548489 | Baja California Sur | Loreto | La Cruz | Camino LORETO - RANCHO LA CRUZ 67 380 23896 LA CRUZ, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO-CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 67.38KM, GIRAR A MANO IZQUIERDA, AVANZAR SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA 40MTS. HASTA EL RANCHO LA CRUZ. | -111.3944 | 25.5763
BCS250302548492 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Alcatraz | Camino / Terracería LA PAZ - PUERTO ALCATRAZ 173 0 23749 PUERTO ALCATRAZ, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ-CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 173KM, GIRAR A LA IZQUIERDA EN RESTAURANT BRISAS DEL DESIERTO, AVANZAR POR CAMINO DE TERR | -111.8472 | 24.5053
BCS250302548496 | Baja California Sur | Comondú | San José de la Noria | Camino CIUDAD CONSTITUCIÓN - SAN JOSE DE LA NORIA 207 0 23765 SAN JOSÉ DE LA NORIA, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ- CD. CONSTITUCIÓN EN EL KM. 207 TOMAR EL BOULEVARD ANTONIO ÁLVAREZ RICO HACIA LA DERECHA HASTA LLEGAR AL | -111.1136 | 25.4059
BCS250302548497 | Baja California Sur | Comondú | San Antonio | Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO SAN ANTONIO 207 0 23765 SAN ANTONIO, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ- Cd. CONSTITUCIÓN EN EL KM.207 TOMAR EL BOULEVARD ANTONIO ÁLVAREZ RICO HACIA LA DERECHA HASTA LLEGAR AL PA | -111.1127 | 25.3608
BCS250302548507 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Calle CARACOLES Pueblo VILLA ALBERTO ANDREAS ALVARADO ARAMBURO 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ EN LAS AFUERAS DEL PUEBLO DE VILLA ALBERTO A.A.A. | -113.4065 | 27.6337
BCS250302548513 | Baja California Sur | Mulegé | Las Higueras | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LAS HIGUERAS 8 24 23900 LAS HIGUERAS, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 8.24 KM HASTA EL ENTRONQUE A SANTA ÁGUEDA, GIRAR A MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 11. | -112.5155 | 27.0879
BCS250302548518 | Baja California Sur | Mulegé | El Carrizalito | Camino SANTA ROSALÍA - RANCHO EL CARRIZALITO 8 240 23910 EL CARRIZALITO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA -LORETO RECORRER 8.24 KM HASTA ENTRONQUE SANTA ÁGUEDA, GIRAR A MANO DERECHA CONTINUAR POR 11.72 KM HASTA SANTA | -112.5918 | 27.1484
BCS250302548527 | Baja California Sur | Los Cabos | El Campamento | Pueblo EL CAMPAMENTO 23560 EL CAMPAMENTO, LOS CABOS DOMICILIO CONOCIDO EL CAMPAMENTO | -109.6827 | 23.5472
BCS250302548529 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle TAMMIA Colonia CALAFIA 23088 LA PAZ, LA PAZ CALAFIA | -110.261 | 24.0268
BCS250302548535 | Baja California Sur | Loreto | Ensenada Blanca | Pueblo ENSENADA BLANCA 23893 ENSENADA BLANCA, LORETO DOMICILIO CONOCIDO ENSENADA BLANCA | -111.2513 | 25.7271
BCS250302548552 | Baja California Sur | Loreto | La Herradura | Camino / Terracería LORETO - RANCHO LA HERRADURA 0 980 23893 LA HERRADURA, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 980MT, HASTA ENTRONQUE A SAN JAVIER, GIRAR HACIA MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 33 KM, HAST | -111.4438 | 25.7555
BCS250302548565 | Baja California Sur | Los Cabos | Boca de la Sierra | Camino LA PAZ - BOCA DE LA SIERRA 151 0 23520 BOCA DE LA SIERRA, LOS CABOS CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ, SAN JOSÉ DEL CABO RECORRER 151KM, GIRAR EN ENTRONQUE A MIRAFLORES AVANZAR POR CAMINO PAVIMENTADO HACIA BOCA DE LA SIERRA | -109.8186 | 23.3832
BCS250302548566 | Baja California Sur | La Paz | Campestre el Mezquitito | Camino LA PAZ-LOS PLANES - CAMPESTRE MEZQUITITO 2 720 23080 CAMPESTRE EL MEZQUITITO, LA PAZ CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE DE LA PAZ RECORRER 2.72 KM POR CARRETERA A LOS PLANES, GIRAR A LA DERECHA EN CALZADA EL BLEDAL DONDE ESTA EL C | -110.2902 | 24.0966
BCS250302548575 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita del Coyote | Camino LA PAZ - RANCHO SANTA RITA DEL COYOTE 112 0 23150 SANTA RITA DEL COYOTE, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 112KM HASTA EL POBLADO LAS POCITAS, GIRAR A LA DERECHA TOMAR CALLE PRINCIPAL HASTA S | -110.8356 | 24.7612
BCS250302548580 | Baja California Sur | La Paz | San Miguel del Triángulo | Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO SAN MIGUEL DEL TRIÁNGULO 5 0 23250 SAN MIGUEL DEL TRIÁNGULO, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN EL KM 5 TOMAR ENTRONQUE AL CARRIZAL, RECORRER 7.76 KM, GIRAR A LA DERECHA POR | -110.3214 | 23.8243
BCS250302548581 | Baja California Sur | La Paz | Santa Cruz | Camino LA PAZ - RANCHO SANTA CRUZ 5 0 23250 SANTA CRUZ, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN EL KM 5 TOMAR ENTRONQUE AL CARRIZAL, RECORRER 8.94 KM, HASTA LLEGAR A LA SECUNDARIA, GIRAR A LA IZQUIERDA TOMANDO CAMI | -110.3025 | 23.7464
BCS250302548582 | Baja California Sur | La Paz | Santa Cruz | Camino LA PAZ - RANCHO SANTA CRUZ 5 0 23250 SANTA CRUZ, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN EL KM 5 TOMAR ENTRONQUE AL CARRIZAL, RECORRER 8.94 KM, HASTA LLEGAR A LA SECUNDARIA, GIRAR A LA IZQUIERDA TOMANDO CAMI | -110.3027 | 23.7462
BCS250302548591 | Baja California Sur | Mulegé | La Esperanza | Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO LA ESPERANZA 151 0 LA ESPERANZA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR CD. CONSTITUCIÓN A SAN ISIDRO RECORRER 151KM, GIRAR A LA IZQUIERDA TOMAR BRECHA DE TERRACERÍA A QUE VA A PASO HONDO Y | -112.1869 | 26.5831
BCS250302548610 | Baja California Sur | Los Cabos | Demasías de San Luis | Camino LA PAZ - DEMASÍAS DE SAN LUIS 153 0 23530 DEMASÍAS DE SAN LUIS, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 153 KM GIRAR A LA IZQUIERDA RECORRER 6.81 KM, GIRAR A LA DERECHA Y RECORRER 6.17 KM POR CAMINO | -109.6127 | 23.3155
BCS250302548612 | Baja California Sur | Mulegé | Los Garbancillos | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LOS GARBANCILLOS 28 0 23900 LOS GARBANCILLOS, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA | -112.3163 | 26.7066
BCS250302548613 | Baja California Sur | Comondú | Poza Honda | Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO POZA HONDA 207 0 23620 POZA HONDA, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ - CD. CONSTITUCIÓN KM. 207, TOMAR EL BOULEVARD ANTONIO ÁLVAREZ RICO HACIA LA DERECHA HASTA LLEGAR AL PARQUE | -111.2113 | 25.2216
BCS250302548623 | Baja California Sur | La Paz | El Valle Perdido | Ranchería EL VALLE PERDIDO 23311 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ DOMICILIO CONOCIDO EL VALLE PERDIDO | -110.1255 | 23.6961
BCS250302548638 | Baja California Sur | Mulegé | Emiliano Zapata | Pueblo EMILIANO ZAPATA 23935 EMILIANO ZAPATA, MULEGÉ DOMICILIO CONOCIDO EMILIANO ZAPATA | -113.3943 | 27.541
BCS250202523659 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.3066 | 24.1487
BCS250302548444 | Baja California Sur | Mulegé | El Carricito | Camino SANTA ROSALIA - RANCHO EL CARRICITO 53 300 23900 EL CARRICITO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE SALIENDO DE SANTA ROSALÍA -GUERRERO NEGRO RECORRER 53.3 KM HASTA EL EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL PASANDO L | -112.8434 | 27.4642
BCS250302548465 | Baja California Sur | La Paz | El Agua de Enmedio | Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO EL AGUA DE ENMEDIO 32 6 23200 EL AGUA DE ENMEDIO, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ EL TRIUNFO PARTIENDO DEL ENTRONQUE A LA COLONIA CALAFIA RECORRER 32.6 KM, GIRAR A LA DERECHA EN ENTRONQU | -110.0862 | 23.6906
BCS250302548468 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ceiba | Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO LA CEIBA 109 31 23597 LA CEIBA, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 109.31 KM GIRAR A LA DERECHA POR CAMINO DE TERRACERÍA, RECORRER 2.68 KM, GIRAR A LA DERECHA RECOR | -109.7226 | 23.6511
BCS250302548469 | Baja California Sur | Los Cabos | El Chicural | Camino LA PAZ - RANCHO EL CHICURAL 131 0 23500 EL CHICURAL, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 131 KM EN EL ENTRONQUE A SANTIAGO GIRAR A LA DERECHA RECORRER 2.42 KM, GIRAR A LA DERECHA RECORRER 630 ME | -109.8413 | 23.5497
BCS250302548472 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro | Camino / Terracería LA PAZ - SAN PEDRO 30 0 23140 SAN PEDRO, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS KM 30, GIRAR A LA DERECHA 850 METROS DEL PARQUE SAN PEDRO, AVANZAR 1.16KM, GIRAR A LA DERECHA Y AVANZAR 200 METROS, | -110.2722 | 23.9194
BCS250302548494 | Baja California Sur | Comondú | El Sauce | Camino CD. CONSTITUCION - RANCHO EL SAUCE 207 0 23620 EL SAUCE, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ-CD. CONSTITUCIÓN KM 207, TOMAR EL BOULEVARD ANTONIO ÁLVAREZ RICO HACIA LA DERECHA HASTA LLEGAR AL PARQUE DEL EJIDO LEY FEDERA | -111.1615 | 25.2831
BCS250302548498 | Baja California Sur | Comondú | San Silvestre | Camino CIUDAD CONSTITUCIÓN - SAN SILVESTRE 195 0 23765 SAN SILVESTRE, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ - CD. CONSTITUCIÓN EN EL KM 195, GIRAR HACA LA DERECHA EN ENTRONQUE A SAN LUIS GONZAGA RECORRER 20.56 KM, GIRAR A LA DE | -111.3485 | 24.9479
BCS250302548500 | Baja California Sur | Comondú | Los Camachos | Camino / Terracería VILLA MORELOS - LOS CAMACHOS 8 24 23770 LOS CAMACHOS, COMONDÚ CARRETERA TRANSPENINSULAR VILLA MORELOS -CD. CONSTITUCIÓN 8.24 KM GIRAR A LA DERECHA Y CONTINUAR POR 5.21 KM GIRAR A LA IZQUIERDA A 220 MTS SE UBICA | -111.6247 | 25.0302
BCS250302548504 | Baja California Sur | Comondú | San Agustín | Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO SAN AGUSTÍN 114 0 SAN AGUSTÍN, COMONDÚ CARRETERA CD. CONSTITUCIÓN LA PURÍSIMA RECORRER 114 KM HASTA EL ENTRONQUE A SAN JUANICO GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER 57kM A LA ENTRADA Al POBL | -112.4475 | 26.5372
BCS250302548512 | Baja California Sur | Mulegé | La Candelaria | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LAS HIGUERAS 8 24 23900 LA CANDELARIA, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA - LORETO, RECORRER 8.24 KM HASTA EL ENTRONQUE A SANTA ÁGUEDA, GIRAR A MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 11 | -112.5295 | 27.095
BCS250302548525 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle POLITÉCNICO NACIONAL Colonia CONCHALITO 23060 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle OCÉANO ATLÁNTICO Y Boulevard CONSTITUYENTES DE 1975 Calle TELEFÓNICA a 900 metros del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, sobre la c | -110.3376 | 24.1385
BCS250302548530 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Calle ISLA CUBA Colonia EL CARIBE 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS ENTRE Calle ISLA HAITI Y Calle ISLA MARGARITA Calle ISLA SANTO TOMAS A UN COSTADO DEL CECYTE 05 | -109.9274 | 22.938
BCS250302548549 | Baja California Sur | La Paz | Las Pocitas | Pueblo LAS POCITAS 23150 LAS POCITAS, LA PAZ DOMICILIO CONOCIDO LAS POCITAS | -111.1081 | 24.395
BCS250302548553 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Colonia LOS FRAYLES 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ A UNA CUADRA DE TORTILLERIA DE HARINA EL TEC | -112.2382 | 27.3169
BCS250302548555 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Calle JAIME BRAVO Colonia GUADALUPE VICTORIA 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ ENTRE Calle JUAN N ALVAREZ Y Calle PROPIEDAD PRIVADA A UNA CUADRA DE DICONSA CRYSTI | -111.7654 | 25.2625
BCS250302548558 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Colonia VISTA AL MAR 23900 HEROICA MULEGÉ, MULEGÉ A DOS CUADRAS DE LA TELESENCUNDARIA 64 | -111.9394 | 26.871
BCS250302548560 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Águeda | Pueblo SANTA AGUEDA 23911 SANTA ÁGUEDA, MULEGÉ A TRES CUADRAS DE LA TELESECUNDARIA 43 | -112.3529 | 27.2578
BCS250302548568 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle LUCERO Colonia VISTA HERMOSA 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle LUCERO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE VISTA HERMOSA Y DEL PARQUE VISTA H | -110.2719 | 24.1555
BCS250302548589 | Baja California Sur | Mulegé | Los Llanitos | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO LOS LLANITOS 28 0 23900 LOS LLANITOS, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ | -112.3263 | 26.7387
BCS250302548593 | Baja California Sur | Los Cabos | La Fortuna | Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO LA FORTUNA 129 0 23570 LA FORTUNA, LOS CABOS CARRETERA LA PAZ SAN JOSÉ DEL CABO (VÍA LARGA) AVANZAR 129 KM GIRAR A LA IZQUIERDA AVANZAR POR CARRETERA CAMINO CABO ESTE 10.32 KM, GIRAR A LA DERECH | -109.5971 | 23.5692
BCS250302548599 | Baja California Sur | La Paz | Las Flechas | Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO LAS FLECHAS 128 0 23150 LAS FLECHAS, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 128KM HASTA ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DOS DE ABRIL, GIRAR A LA DERECHA CONTINUAR POR CAMINO | -111.227 | 24.8129
BCS250302548603 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle AZAHAR Colonia LA PASION C 23089 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle ABEDUL Y Calle SIN NOMBRE A DOS CUADRAS DE FRUTERIA ALBAÑEZ | -110.3039 | 24.0251
BCS250302548615 | Baja California Sur | Loreto | Santa Inés | Camino / Terracería LORETO - RANCHO SANTA INÉS 1 0 23893 SANTA INÉS, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 980MT, HASTA ENTRONQUE A SAN JAVIER, GIRAR HACIA MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 33 KM, HASTA SAN | -111.4155 | 25.7365
BCS250302548619 | Baja California Sur | Loreto | Ensenada Blanca | Camino / Terracería LORETO - ENSENADA BLANCA 33 2 23880 ENSENADA BLANCA, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 33.2 KM 980 MT, HASTA ENTRONQUE A ENSENADA BLANCA, GIRAR HACIA LA IZQUIERDA, AVANZAR 1.96K | -111.2489 | 25.7276
BCS250302548624 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Colonia INVI PALO BOLA 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ CERCA DE LA GRANJA DE LOS URIBES | -111.6465 | 25.0566
BCS250302548634 | Baja California Sur | Mulegé | San Bruno | Ejido SAN BRUNO 23910 SAN BRUNO, MULEGÉ A UNA CUADRA DE LA HACIENDA FENNER | -112.171 | 27.166
BCS250302548635 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Calle SANTA AGUEDA Colonia BRISAS DE GUERRERO NEGRO 23940 GUERRERO NEGRO, MULEGÉ ENTRE Calle JOSE MANUEL ROJAS Y Calle ENRIQUE GARAYZAR CERCA DE DICONSA INVI | -114.0163 | 27.9763
BCS250302548644 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle CONSTITUYENTES DE 1975 Colonia COLONIA 8 DE OCTUBRE 23080 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIERRA SAN PEDRO MARTIR Y Calle BOULEVARD FORJADORES Calle SIERRA DE LA VICTORIA A UN COSTADO DE LA CASA CUNA | -110.3118 | 24.1141
BCS250302553867 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -110.3066 | 24.1487
BCS250302553899 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | Camino LA PAZ - EL SARGENTO 28 540 23232 EL SARGENTO, LA PAZ CARRETERA A LOS PLANES KM 28.54KM HASTA ENTRONQUE A CARRETERA AL SARGENTO Y CONTINUAR POR 10.47 KM GIRAR A LA IZQUIERDA RECORRER 1.10KM (NUEVE CALLES), GIRAR A LA IZQUIE | -110.0071 | 24.0739
BCS250302553902 | Baja California Sur | La Paz | Santa Cecilia | Rancho SANTA CECILIA 23230 SANTA CECILIA, LA PAZ DOMICILIO CONOCIDO ZONA CONOCIDA COMO LAS CUATROCIENTAS | -109.9662 | 23.9842
BCS250202536667 | Baja California Sur | Los Cabos | El Campamento | Calle SIN NOMBRE Pueblo EL CAMPAMENTO 23560 EL CAMPAMENTO, LOS CABOS A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE EL CAMPAMENTO | -109.678 | 23.5415
BCS250202536670 | Baja California Sur | Mulegé | San Ignacio | Calle EL PANTEON Colonia PUEBLO NUEVO 23930 SAN IGNACIO, MULEGÉ ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y A 3 MINUTOS DE LA CARRETERA | -112.8924 | 27.281
BCS250302548428 | Baja California Sur | Mulegé | El Carpintero | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO EL CARPINTERO 28 0 23900 EL CARPINTERO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JO | -112.3083 | 26.8004
BCS250302548461 | Baja California Sur | La Paz | San Fernando | Camino / Terracería LOS PLANES - RANCHO SAN FERNANDO 39 7 23230 SAN FERNANDO, LA PAZ CARRETERA A LOS PLANES KM 39.07 KM, GIRAR A LA DERECHA RECORRER 1.75KM, GIRAR A LA DERECHA AVANZAR 1.81 KM, GIRAR A LA DERECHA RECORRER 540 METRO | -109.8948 | 23.9301
BCS250302548463 | Baja California Sur | La Paz | Los Angelitos (Palo Verde) | Camino / Terracería LA PAZ - LOS ANGELITOS (PALOS VERDES) 10 2 23088 LOS ANGELITOS (PALO VERDE), LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN EL KILOMETRO 10.2, DONDE ESTA EL PUESTO DE REVISIÓN DE LA POLICÍA SE ENCUENTR | -110.2569 | 24.0269
BCS250302548479 | Baja California Sur | Loreto | La Presa | Camino LORETO - RANCHO LA PRESA 58 0 23880 LA PRESA, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 7.19, GIRAR A MANO DERECHA Y RECORRER | -111.3056 | 25.5453
BCS250302548480 | Baja California Sur | Loreto | El Paso de Santa Cruz | Camino / Terracería LORETO - EL PASO DE SANTA CRUZ 58 0 23880 EL PASO DE SANTA CRUZ, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 7.19 K | -111.321 | 25.5365
BCS250302548483 | Baja California Sur | Loreto | Los Mangles | Camino LORETO - RANCHO LOS MANGLES 58 0 23880 LOS MANGLES, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO- CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 58KM, HASTA ENTRONQUE A AGUA VERDE, GIRAR HACIA MANO IZQUIERDA RECORRER 7.19KM, GIRAR A MANO DERECHA Y R | -111.309 | 25.5137
BCS250302548493 | Baja California Sur | Comondú | El Chicharrón | Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - EL CHICHARRÓN 114 0 23834 EL CHICHARRÓN, COMONDÚ CARRETERA CD. CONSTITUCIÓN LA PURÍSIMA RECORRER 114 KM HASTA EL ENTRONQUE A SAN JUANICO GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER kM 7.50 GIRAR A LA DER | -112.2734 | 26.0653
BCS250302548502 | Baja California Sur | Comondú | El Malvar | Camino CIUDAD CONSTITUCIÓN - RANCHO EL MALVAR 114 0 23812 EL MALVAR, COMONDÚ CARRETERA CD. CONSTITUCIÓN -SAN JUANICO RECORRER 114KM, GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER 41.7KM, GIRAR A LA DERECHA Y CONTINUAR SOBRE BRECHA DE TERRACERÍA | -112.3152 | 26.2473
BCS250302548521 | Baja California Sur | Mulegé | El Pozo | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO EL POZO 28 0 EL POZO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MAGDALENA SE | -112.3752 | 26.8808
BCS250302548537 | Baja California Sur | Mulegé | San Nicolás | Pueblo SAN NICOLAS 23904 SAN NICOLÁS, MULEGÉ DOMICILIO CONOCIDO SAN NICOLAS | -111.5489 | 26.5436
BCS250302548540 | Baja California Sur | Mulegé | El Aguajito | Camino / Terracería SANTA ROSALÍA - RANCHO EL AGUAJITO 28 0 EL AGUAJITO, MULEGÉ CARRETERA TRANSPENINSULAR SANTA ROSALÍA-LORETO RECORRER 28 KM Y GIRAR EN ENTRONQUE HACIA SAN JOSÉ DE MAGDALENA, CONTINUAR 14 KM HASTA SAN JOSÉ DE MAGD | -112.4931 | 26.5687
BCS250302548543 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Calle MARCELO RUBIO Colonia MIGUEL HIDALGO 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ A UN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | -112.2604 | 27.3307
BCS250302548577 | Baja California Sur | La Paz | La Soledad | Camino LA PAZ - RANCHO LA SOLEDAD 112 0 23150 LA SOLEDAD, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 112KM HASTA EL POBLADO LAS POCITAS, GIRAR A LA DERECHA TOMAR CALLE PRINCIPAL HASTA SALIR DEL PUEBLO, CONTI | -110.821 | 24.8138
BCS250302548586 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Colonia MIGUEL HIDALGO 23920 SANTA ROSALÍA, MULEGÉ CERCA DE CANCHA DEPORTIVA COLONIA HIDALGO | -112.261 | 27.3305
BCS250302548590 | Baja California Sur | La Paz | El Valle Perdido | Camino / Terracería LA PAZ - EL VALLE PERDIDO 32 6 23311 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ - EL TRIUNFO PARTIENDO DEL ENTRONQUE A LA COLONIA CALAFIA RECORRER 32.6 KM, GIRAR A LA DERECHA EN ENTRONQUE AL ROSA | -110.1235 | 23.6962
BCS250302548606 | Baja California Sur | Loreto | La Ilusión | Camino LORETO - RANCHO LA ILUSION 0 980 23880 LA ILUSIÓN, LORETO CARRETERA TRANSPENINSULAR LORETO CD. CONSTITUCIÓN RECORRER 980MT, HASTA ENTRONQUE A SAN JAVIER, GIRAR HACIA MANO DERECHA Y CONTINUAR POR 33 KM, HASTA SAN JAVIER TOMA | -111.4645 | 25.7827
BCS250302548607 | Baja California Sur | Comondú | El Cantil | Camino / Terracería CD. CONSTITUCIÓN - RANCHO EL CANTIL 114 0 EL CANTIL, COMONDÚ CARRETERA CD. CONSTITUCIÓN LA PURÍSIMA RECORRER 114 KM HASTA EL ENTRONQUE A SAN JUANICO GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECORRER 57 KM HASTA LA ENTRADA Al POB | -112.5661 | 26.4458
BCS250302548611 | Baja California Sur | La Paz | Demasias de la Matanza | Camino / Terracería LA PAZ - RANCHO DEMASIAS DE LA MATANZA 25 79 DEMASIAS DE LA MATANZA, LA PAZ CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ TODOS SANTOS EN EL KM 25.79 TOMAR DESVIACIÓN HACIA LA IZQUIERDA RECORRER 190 MTS. GIRAR A LA IZQUIERD | -110.2224 | 23.6553
BCS250302548618 | Baja California Sur | La Paz | San Antonio | Pueblo SAN ANTONIO 23210 SAN ANTONIO, LA PAZ DOMICILIO CONOCIDO SAN ANTONIO | -110.0607 | 23.8064
BCS250302548625 | Baja California Sur | Comondú | La Poza Grande | Pueblo LA POZA GRANDE 23830 LA POZA GRANDE, COMONDÚ DOMICILIO CONOCIDO LA POZA GRANDE | -112.0244 | 25.7682
BCS250302548629 | Baja California Sur | Comondú | Villa Hidalgo | Calle GENOVEVA PICENO Pueblo VILLA HIDALGO 23720 VILLA HIDALGO, COMONDÚ DOMICILIO CONOCIDO VILLA HIDALGO | -111.9379 | 25.1486
BCS250302548632 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido Luis Echeverría | Ejido LUIS ECHEVERRIA 23930 EJIDO LUIS ECHEVERRÍA, MULEGÉ A UNA CUADRA DE ESTETICA JANA | -113.1503 | 26.8219
BCS250302548639 | Baja California Sur | Mulegé | Unión y Progreso | Pueblo UNION Y PROGRESO 23938 UNIÓN Y PROGRESO, MULEGÉ DOMICILIO CONOCIDO UNION Y PROGRESO | -113.3748 | 27.6222
BCS250302548642 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle CONSTITUYENTES DE 1975 Colonia 8 DE COTUBRE SEGUNDA SECCIÓN 23085 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SIERRRA SAN PEDRO MÁRTIR Y Boulevard FORJADORES Calle SIERRA DE LA VICTORIA A UN COSTADO DE CASA CUNA | -110.3117 | 24.1142
BCS250302548645 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle SAN RAMON NONATO Colonia VILLAS DE GUADALUPE 23038 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle SAN AGUSTÍN Y Calle SAN BERNABÉ A UNA CUADRA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TÉCNOLOGICOS DE BAJA CALIFORNIA SUR. | -110.269 | 24.1616
BCS250302548647 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle PADRE JAIME BRAVO Colonia LOMA LINDA 23030 LA PAZ, LA PAZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Callejón LIBERTAD A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL CESAR MENDOZA | -110.2838 | 24.147
BCS250202536668 | Baja California Sur | Comondú | El Chicharrón | Calle SIN NOMBRE Campamento CAMPO PESQUERO EL CHICHARRON 23834 EL CHICHARRÓN, COMONDÚ CAMPO PESQUERO EL CHICHARRON | -112.2732 | 26.0637
BCS250302548458 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Calle EFREN BELTRAN MACHADO Pueblo VILLA ALBERTO A.A. 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE YONKE MR | -113.4015 | 27.6442

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
BCS250202523660 | Obra | ADO-000000003-009-2025 | Juan Angel Navarro Herrera | Comisión Estatal del Agua | 144000 | 144000.0
BCS250202536672 | Obra | COP-FISE-IC3-CDB-06-2025 | ANDRES ABIF HIRAM OCAMPO ROCHA | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1050948.91 | 1050948.91
BCS250302548434 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548456 | Obra | COP-FISE-IC3-CDB-01-2025 | VE CONS YASOCIADOS S.A.DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3176265.06 | 3176265.06
BCS250302548477 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548478 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548503 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548509 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548510 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548520 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548522 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548576 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548578 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548595 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548598 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548620 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548621 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302553866 | Arrendamientos | ADA-000000003-014-2025 | Baja Cortes Development, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua | 223318.56 | 223318.56
BCS250302553900 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302599517 | Obra | LPO-000000003-006-2025 | JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE | Comisión Estatal del Agua | 3295724.02 | 3295724.02
BCS250202536671 | Obra | COP-FISE-IC3-CDB-07-2025 | HOME ESPACIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2094984.74 | 2094984.74
BCS250302548430 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548453 | Obra | LPO-000000003-005-2025 | Filiberto Zarate Mercado | Comisión Estatal del Agua | 2444975.59 | 2444975.59
BCS250302548462 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548464 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548476 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548486 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548487 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548488 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548499 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548506 | Obra | COP-FISE-IC3-CDB-07-2025 | HOME ESPACIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2094984.74 | 2094984.74
BCS250302548508 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548564 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548570 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548571 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548574 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548597 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548600 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548601 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548614 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548622 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250202523466 | Obra | COP-FISE-IC3-CDB-04-2025 | CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES LERMA, S.A.1DE C.V | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1274417.41 | 1274417.41
BCS250302548443 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548445 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548446 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548490 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548491 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548501 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548515 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548516 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548569 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548596 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548602 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302553904 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250202536665 | Obra | COP-FISE-IC3-CDB-05-2025 | DULCE MARISOL NUÑEZ MEDINA | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1746445.25 | 1746445.25
BCS250202536669 | Obra | COP-FISE-IC3-CDB-07-2025 | HOME ESPACIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2094984.74 | 2094984.74
BCS250302548432 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548433 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548437 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548441 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548455 | Obra | COP-FISE-IC3-CDB-05-2025 | DULCE MARISOL NUÑEZ MEDINA | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1746445.25 | 1746445.25
BCS250302548459 | Obra | LPO-000000003-003-2025 | Baja California Sur Constructora, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua | 1705162.36 | 1705162.36
BCS250302548460 | Obra | LPO-000000003-002-2025 | MINIMUN TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua | 2620648.3 | 2620648.3
BCS250302548466 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548467 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548470 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548471 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548495 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548517 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548519 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548551 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548554 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548563 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548567 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548573 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548579 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548583 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548588 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548609 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250202536664 | Obra | COP-FISE-IC3-CDB-07-2025 | HOME ESPACIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2094984.74 | 2094984.74
BCS250202543866 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548429 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548438 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548448 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548473 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548482 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548485 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548505 | Obra | COP-FISE-IC3-CDB-04-2025 | CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES LERMA, S.A.1DE C.V | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1274417.41 | 1274417.41
BCS250302548511 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548514 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548541 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548572 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548584 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548592 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548594 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548605 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548608 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548616 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302553865 | Servicios | ADA-000000003-015-2025 | Gustavo Barron Mancilla | Comisión Estatal del Agua | 209043.6 | 209043.6
BCS250302553901 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302553903 | Obra | COP-FISE-IC3-CDB-07-2025 | HOME ESPACIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2094984.74 | 2094984.74
BCS250202523467 | Obra | COP-FISE-AD-CDB-08-2025 | INGEXIS ENTERPRISES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 316715.02 | 316715.02
BCS250202536666 | Obra | COP-FISE-IC3-CDB-10-2025 | LUIS GABRIEL GONZALEZ NUÑEZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1055705.69 | 1055705.69
BCS250302548431 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548435 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548436 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548439 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548440 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548442 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548447 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548452 | Obra | LPO-000000003-004-2025 | Filiberto Zarate Mercado | Comisión Estatal del Agua | 3102829.84 | 3102829.84
BCS250302548457 | Obra | COP-FISE-IC3-CDB-09-2025 | ANDRES ABIF HIRAM OCAMPO ROCHA | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 636242.87 | 636242.87
BCS250302548474 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548475 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548481 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548484 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548489 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548492 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548496 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548497 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548507 | Obra | COP-FISE-AD-PF-12-2025 | GRUPO ARES BCS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 149966.55 | 149966.55
BCS250302548513 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548518 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548552 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548565 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548566 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548575 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548580 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548581 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548582 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548591 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548610 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548612 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548613 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250202523659 | Obra | ADO-000000003-010-2025 | Luis Alberto Nuñez Robinson | Comisión Estatal del Agua | 144000 | 144000.0
BCS250302548444 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548465 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548468 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548469 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548472 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548494 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548498 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548500 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548504 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548512 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548568 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548589 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548593 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548599 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548615 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548619 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302553867 | Servicios | COP-FISE-AD-SERV-01-2025 | MARIA NALLELI SALGADO GALEANA | INSTITUTO DE VIVIENDA BAJA CALIFORNIA SUR | 243901.8 | 243901.8
BCS250302553899 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302553902 | Obra | COP-FISE-IC3-CDB-07-2025 | HOME ESPACIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2094984.74 | 2094984.74
BCS250202536667 | Obra | COP-FISE-AD-CDB-11-2025 | CORPORATIVO COTERA PARTIDA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 353906.71 | 353906.71
BCS250202536670 | Obra | COP-FISE-IC3-CDB-05-2025 | DULCE MARISOL NUÑEZ MEDINA | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1746445.25 | 1746445.25
BCS250302548428 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548461 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548463 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548479 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548480 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548483 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548493 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548502 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548521 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548540 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548577 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548590 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548606 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548607 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250302548611 | Adquisiciones | GBCS/2025-1700-LPA-LES-079-099 | PLANTAS SOLARES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BCS | 14995175 | 1.4995175E7
BCS250202536668 | Obra | COP-FISE-AD-PF-02-2025 | CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES LERMA, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 129199.03 | 129199.03
BCS250302548458 | Obra | COP-FISE-AD-PF-03-2025 | GRUPO ARES BCS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 267945.8 | 267945.8

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
BCS250202523660 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 5 | 5 | 2.14 | 42.8
BCS250202536672 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 63.9 | 63.9 | 19.17 | 30
BCS250302548434 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548456 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 213 | 213 | 85.2 | 40
BCS250302548477 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548478 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
BCS250302548503 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548509 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
BCS250302548510 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
BCS250302548520 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548522 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548562 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 42.6 | 42.6 | 0 | 0
BCS250302548576 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548578 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548595 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548598 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548620 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548621 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548627 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548631 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 85.2 | 85.2 | 0 | 0
BCS250302553866 | 2025 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
BCS250302553900 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302599517 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250202523658 | 2025 | 3 | Vehículos | 2 | 2 | 0 | 0
BCS250202536671 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 1.6 | 7.5117
BCS250302548430 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548453 | 2025 | 3 | Piezas | 270 | 270 | 0 | 0
BCS250302548462 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548464 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548476 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548486 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548487 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548488 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548499 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548506 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 1.6 | 7.5117
BCS250302548508 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548524 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548536 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21 | 21 | 0 | 0
BCS250302548539 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 34.07 | 34.07 | 0 | 0
BCS250302548544 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 18.67 | 18.67 | 0 | 0
BCS250302548545 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 183.88 | 183.88 | 0 | 0
BCS250302548557 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 85.2 | 85.2 | 0 | 0
BCS250302548564 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548570 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548571 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548574 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548597 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548600 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548601 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548614 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548622 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548626 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 42.6 | 42.6 | 0 | 0
BCS250302548633 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250202523466 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 1.6 | 7.5117
BCS250302548443 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548445 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548446 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548490 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548491 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548501 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548515 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548516 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
BCS250302548526 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548531 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548533 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548542 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 191.14 | 191.14 | 0 | 0
BCS250302548546 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
BCS250302548559 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548569 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
BCS250302548596 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548602 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548636 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 173.14 | 173.14 | 0 | 0
BCS250302548640 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 18.2 | 18.2 | 0 | 0
BCS250302548641 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4600 | 4600 | 0 | 0
BCS250302548643 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548646 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302553904 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250202536665 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0.43 | 2.0188
BCS250202536669 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 1.6 | 7.5117
BCS250302548432 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548433 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548437 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548441 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548455 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 63.9 | 63.9 | 3.83 | 5.9937
BCS250302548459 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.02 | 1
BCS250302548460 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.02 | 1
BCS250302548466 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548467 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548470 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548471 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548495 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548517 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548519 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548528 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548534 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548548 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 32.82 | 32.82 | 0 | 0
BCS250302548551 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548554 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548556 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548561 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548563 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548567 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548573 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548579 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
BCS250302548583 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548588 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548604 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 42.6 | 42.6 | 0 | 0
BCS250302548609 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548617 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548630 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548637 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250202536664 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 1.6 | 7.5117
BCS250202543866 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
BCS250302548429 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548438 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548448 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548473 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
BCS250302548482 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548485 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548505 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 63.9 | 63.9 | 14.38 | 22.5039
BCS250302548511 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548514 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548523 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548532 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548538 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 91.99 | 91.99 | 0 | 0
BCS250302548541 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548547 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 163.77 | 163.77 | 0 | 0
BCS250302548550 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 142.29 | 142.29 | 0 | 0
BCS250302548572 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548584 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548585 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 13.54 | 13.54 | 0 | 0
BCS250302548587 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548592 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548594 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548605 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548608 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548616 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548628 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302553865 | 2025 | 3 | Vehículos | 9 | 9 | 9 | 100
BCS250302553901 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302553903 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 1.6 | 7.5117
BCS250202523467 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 3.2 | 15.0235
BCS250202536666 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 63.9 | 63.9 | 6.39 | 10
BCS250302548431 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548435 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548436 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548439 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548440 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
BCS250302548442 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548447 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548452 | 2025 | 3 | Piezas | 63 | 63 | 0 | 0
BCS250302548457 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 42.6 | 42.6 | 6.39 | 15
BCS250302548474 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548475 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
BCS250302548481 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548484 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548489 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548492 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
BCS250302548496 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548497 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548507 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 165.85 | 165.85 | 165.85 | 100
BCS250302548513 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548518 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548527 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548529 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548535 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548552 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548565 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548566 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
BCS250302548575 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548580 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548581 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548582 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548591 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548610 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548612 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548613 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548623 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 0 | 0
BCS250302548638 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 0 | 0
BCS250202523659 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 144000 | 144000 | 61714.29 | 42.8571
BCS250302548444 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548465 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548468 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548469 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548472 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548494 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548498 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548500 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548504 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548512 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548525 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548530 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548549 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 151.74 | 151.74 | 0 | 0
BCS250302548553 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 63.9 | 63.9 | 0 | 0
BCS250302548555 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 63.9 | 63.9 | 0 | 0
BCS250302548558 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 42.6 | 42.6 | 0 | 0
BCS250302548560 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548568 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548589 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548593 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548599 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548603 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548615 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548619 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548624 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 63.9 | 63.9 | 0 | 0
BCS250302548634 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548635 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 106.5 | 106.5 | 0 | 0
BCS250302548644 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302553867 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 7 | 7 | 1.5 | 21.4286
BCS250302553899 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302553902 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 1.6 | 7.5117
BCS250202536667 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250202536670 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0.43 | 2.0188
BCS250302548428 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548461 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548463 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548479 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
BCS250302548480 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
BCS250302548483 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548493 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
BCS250302548502 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548521 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548537 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 173.14 | 173.14 | 0 | 0
BCS250302548540 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548543 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.41 | 22.41 | 0 | 0
BCS250302548577 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548586 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16.7 | 16.7 | 0 | 0
BCS250302548590 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
BCS250302548606 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548607 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548611 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548618 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548625 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548629 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
BCS250302548632 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 106.5 | 106.5 | 0 | 0
BCS250302548639 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16.88 | 16.88 | 0 | 0
BCS250302548642 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548645 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250302548647 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS250202536668 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 137.93 | 137.93 | 137.93 | 100
BCS250302548458 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 301.7 | 301.7 | 301.7 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".